## PL THEO LINH VUC (hidden)
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM CỦA TỈNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Kèm theo Báo cáo số -BC/BCS ngày tháng 8 năm 2021 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Yên Bái)
Stt | Danh mục dự án | Địa điểm đầu tư | Dự kiến thời gian thực hiện | Quyết định đầu tư | Tổng mức đầu tư dự kiến |  |  |  | Lũy kế vốn đến hết năm 2020 |  |  |  | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | Kế hoạch vốn năm 2021 |  |  |  | Giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 |  |  |  | Tỷ lệ giải ngân đến nay | Kế hoạch giải ngân từ nay đến hết Quý III/2021 |  |  | Lũy kế giải ngân đến hết 30/9/2021 |  | Ghi chú | Danh mục có trong Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 30/10/2020 | Danh mục có trong Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 18/12/2020 | Ghi chú |  |  | Nhu cầu vốn
[5 empty] | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  | Tổng số | [10 empty] | Tổng số | Trong đó:
[6 empty] | Ngân sách trung ương | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện |  | Ngân sách trung ương | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện |  | Ngân sách trung ương | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện |  | Ngân sách trung ương (dự kiến giao) | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện |  | Ngân sách trung ương | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện |  |  | Tiền sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh | Dự kiến giải ngân thêm vốn NSTW | Lũy kế từ đầu năm | Tỷ lệ (%) | [7 empty] | NSTW | NST
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 27 | 28 | 32 | 22 | 23 | 27 |  |  | 9 | 10 | 11
| TỔNG SỐ |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | Lũy kế từ đầu năm | Tỷ lệ (%) |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TỔNG SỐ |  |  |  | 12742632 | 7155569 | 5395063 | 125000 | 973929 | 67692 | 906237 | 0 | 2958556 | 0 | 2958556 | 0 | 924041 | 355823 | 568218 | 0 | 240039 | 135091 | 104948 | 0 | 5.5772 | 577121 | 93425 | 413573 | 817160 | 0
I | CÁC DỰ ÁN GIAO THÔNG |  |  |  | 9092632 | 5905569 | 3120063 | 0 | 203929 | 67692 | 136237 | 0 | 1793588 | 0 | 1793588 | 0 | 503541 | 315823 | 187718 | 0 | 220035 | 135091 | 84944 | 0 | 4.164 | 486625 | 93425 | 393200 | 706660
1 | Đường nối Quốc lộ 37, Quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tỉnh Yên Bái | Thành phố Yên Bái | 2020-2023 | 1520/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 | 412000 | 200000 | 212000 |  | 13221 |  | 13221 |  | 198878 |  | 198878 |  | 10000 |  | 10000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 50% | 80000 | 5000 | 75000 | 85000 | 100% | SDĐ tỉnh là 10 tỷ đồng; Dự kiến giao 75 tỷ vốn NSTW | X |  |  | 85000 | 388779 | 388779 | 200000 | 188779 | 0
2 | Đường nối Quốc lộ 32 (thị xã Nghĩa Lộ) với tỉnh lộ 174 (huyện Trạm Tấu), tỉnh Yên Bái | TX. Nghĩa Lộ và huyện Trạm Tấu | 2020-2023 | 1412/QĐ-UBND ngày 09/7/2020 | 438085 | 250000 | 188085 |  | 47563 |  | 47563 |  | 140522 |  | 140522 |  | 15000 |  | 15000 |  | 12000 |  | 12000 |  | 80% | 73000 | 3000 | 70000 | 85000 | 100% | SDĐ tỉnh là 5 tỷ đồng; Dự kiến giao 70 tỷ vốn NSTW | X |  |  | 85000 | 375522 | 375522 | 250000 | 125522 | 0
3 | Đường nối Quốc lộ 32C với Quốc lộ 37 và đường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái | Thành phố Yên Bái | 2020-2023 | 1351/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 | 380000 | 200000 | 180000 |  | 33812 |  | 33812 |  | 146188 |  | 146188 |  | 54328 |  | 54328 |  | 47000 |  | 47000 |  | 86.51% | 77328 | 7328 | 70000 | 124328 | 100% | SDĐ tỉnh là 16,819 tỷ đồng; TKC 10 tỷ; TCĐ 27,509 tỷ Dự kiến giao 70 tỷ vốn NSTW | X |  |  | 124328 | 291860 | 291860 | 200000 | 91860 | 0
4 | Đường kết nối Mường La (Sơn La), Than Uyên, Tân Uyên (Lai Châu), Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên (Yên Bái) với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC15) | Tỉnh Yên Bái | 2021-2026 |  | 1900000 | 1485000 | 415000 | [5 empty] | 150000 |  | 150000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 0 |  |  |  | 0% | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 2.439% | SDĐ tỉnh là 5 tỷ đồng; Dự kiến bổ sung 200 tỷ vốn NSTW` | X | X |  | 205000 | 1895000 | 1895000 | 1485000 | 410000 | 0
5 | Cầu Giới Phiên, thành phố Yên Bái | Thành phố Yên Bái | 2021-2024 | 257/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 | 650000 | 550000 | 100000 | [5 empty] | 100000 |  | 100000 |  | 10000 |  | 10000 | [5 empty] | 0% | [6 empty] | X | X |  |  | 640000 | 640000 | 550000 | 90000 | 0
6 | Nút giao IC13 cao tốc Nội Bài - Lào Cai | Huyện Trấn Yên và Thành phố Yên Bái | 2021-2024 |  | 267000 | 150000 | 50000 | [5 empty] | 17000 |  | 17000 |  | 2000 |  | 2000 | [5 empty] | 0% | 2000 | 2000 |  | 2000 | 100% |  | X | X |  | 2000 | 265000 | 198000 | 150000 | 48000 | 67000
7 | Đường nối quốc lộ 32 (Sơn Thịnh, Văn Chấn) với cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC14) | Tỉnh Yên Bái | 2023-2025 |  | 400000 | 300000 | 100000 | [5 empty] | 100000 |  | 100000 | [16 empty] | X |  |  |  | 400000 | 400000 | 300000 | 100000 | 0
8 | Đường nối Tỉnh lộ 170 và Quốc lộ 70 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn An Phú - Tân Nguyên - Mậu A) | Các huyện: Lục Yên, Yên Bình, Văn Yên | 2024-2027 |  | 600000 | 400000 | 200000 | [5 empty] | 15000 |  | 15000 | [16 empty] | X |  |  |  | 600000 | 600000 | 400000 | 200000 | 0
9 | Cải tạo, nâng cấp đường Yên Thế - Vĩnh Kiên, huyện Lục Yên và huyện Yên Bình | Huyện Lục Yên và huyện Yên Bình | 2022-2025 |  | 200000 |  | 200000 | [5 empty] | 200000 |  | 200000
10 | Cải tạo đường nối Quốc lộ 37 với cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC15) | Huyện Văn Yên và huyện. Trấn Yên | 2022-2025 |  | 228000 | 150000 | 78000 | [5 empty] | 50000 |  | 50000
11 | Đường nối Quốc lộ 70, Quốc lộ 32C, Quốc lộ 37 với cao tốc Nội Bài - Lào Cai | Thành phố Yên Bái | 2024-2026 |  | 180000 | 100000 | 80000 | [5 empty] | 80000 |  | 80000
12 | Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Trạm Tấu (Yên Bái) - Bắc Yên (Sơn La) | Huyện Trạm Tấu | 2020-2023 | 1206/QĐ-UBND ngày 16/6/2020, số 1481/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 | 260000 | 200000 | 60000 |  | 64000 | 50000 | 14000 |  | 46000 |  | 46000 |  | 80000 | 70000 | 10000 |  | 42703 | 41644 | 1059 |  | 53.38% | 37297 | 37297 |  | 80000 | 100% | SDĐ tỉnh là 8,8 tỷ đồng | X |  |  | 80000 | 116000 | 116000 | 80000 | 36000 | 0
13 | Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái | Tỉnh Yên Bái | 2021-2024 (năm 2020 thực hiện CBĐT) | 3154/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 | 913901 | 452622 | 461279 |  | 11928 |  | 11928 |  | 90000 |  | 90000 |  | 110000 | 80000 | 30000 |  | 3149 |  | 3149 |  | 2.863% | 40000 | 26800 | 13200 | 43149 | 36.29% | Sử dụng đất 26,8tỷ đồng; Đẩy nhanh tiến độ đàm phán trao đổi thông tin với nhà tài trợ. Nếu không có thông tin phản hồi kịp thời chỉ GN được 18 tỷ | X | X |  | 118889 | 791973 | 791973 | 372622 | 419351 | 0
14 | Dự án "Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án thành phố Yên Bái" | Thành phố Yên Bái | 2021-2025 (năm 2020 thực hiện CBĐT) | 466/QĐ-UBND ngày 21/3/2019, 400/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 | 1423646 | 887947 | 535699 |  | 33405 | 17692 | 15713 |  | 200000 |  | 200000 |  | 105823 | 85823 | 20000 |  | 26183 | 13447 | 12736 |  | 24.74% | 7000 | 7000 |  | 33183 | 31.36% | Sử đụng đất 16 tỷ đồng | X | X |  | 105823 | 1284418 | 1284418 | 784432 | 499986 | 0
15 | Đường Sơn Lương - Nậm Mười - Sùng Đô, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái | Huyện Văn Chấn | 2021-2023 | 3138/QĐ-UBND ngày 11/12/2020 | 220000 | 80000 | 140000 | [5 empty] | 140000 |  | 140000 |  | 101390 | 80000 | 21390 |  | 80000 | 80000 |  |  | 78.9% | 0 |  | 0 | 80000 | 78.9% |  |  |  |  | 101390
16 | Đường nối Tỉnh lộ 163 với cao tốc Nội Bài - Lào Cai | Huyện Văn Yên | 2023-2025 |  | 200000 | 150000 | 50000 | [5 empty] | 50000 |  | 50000
17 | Đường nối quốc lộ 32 (Gia hội, Văn Chấn) với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC15) | Huyện Văn Yên và huyện Văn Chấn | 2021-2024 | 3447/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 | 420000 | 350000 | 70000 | [5 empty] | 70000 |  | 70000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 40% | 165000 |  | 165000 | 169000 | 93.89% | Tiền thuê đất trả tiền một lần 6 tỷ đồng; Dự kiến giao 170 tỷ NSTW | X | X |  | 180000 | 410000 | 410000 | 350000 | 60000 | 0
II | CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG |  |  |  | 1100000 | 0 | 975000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774968 | 0 | 774968 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 500
1 | Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái | Thành phố Yên Bái | 2022-2024 |  | 300000 |  | 300000 | [5 empty] | 300000 |  | 300000 | [16 empty] | X |  |  |  | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 80000
2 | Trụ sở Tỉnh ủy và các ban Đảng | Thành phố Yên Bái | 2022-2024 |  | 350000 |  | 350000 | [5 empty] | 350000 |  | 350000 | [16 empty] | X |  |  |  | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 80000
3 | Trụ sở Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái | Thành phố Yên Bái | 2022-2025 |  | 200000 |  | 200000 | [5 empty] | 119500 |  | 119500 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 100% |  |  |  | 500 | 100% |  | X | X |  | 500 | 199500 | 199500 | 0 | 199500 | 0
4 | Xây dựng trung tâm hành chính thành phố Yên Bái | TP. Yên Bái | 2024-2027 |  | 250000 |  | 125000 | 125000 |  |  |  |  | 5468 |  | 5468 | [16 empty] | X
III | CÁC DỰ ÁN NN VÀ PTNT |  |  |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 4627 | 0 | 4627 | 0 | 0.11568 | 20373 | 0 | 20373 | 25000
1 | Kè chống sạt lở một số điểm trên suối Ngòi Thia và suối Ngòi Hút tỉnh Yên Bái | Huyện Văn Chấn, huyện Văn Yên và Thị xã Nghĩa Lộ | 2021-2025 | 500/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 | 300000 | 300000 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 40000 | 40000 |  |  | 4627 |  | 4627 |  | 11.57% | 20373 |  | 20373 | 25000 | 62.5% |  | X |  |  | 40000 | 260000 | 260000 | 260000 | 0 | 0
2 | Kè chống sạt lở và phát triển cơ sở hạ tầng hai bờ sông Hồng, tỉnh Yên Bái | Thành phố Yên Bái | 2022-2025 |  | 700000 | 700000 | [6 empty] | 0 | [18 empty] | X |  |  |  | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0
IV | CÁC DỰ ÁN KHÁC |  |  |  | 1550000 | 250000 | 1300000 | 0 | 770000 | 0 | 770000 | 0 | 390000 | 0 | 390000 | 0 | 380000 | 0 | 380000 | 0 | 14877 | 0 | 14877 | 0 | 0.29754 | 70123 | 0 | 0 | 85000
1 | Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Yên Bái | Thành phố Yên Bái | 2024-2026 |  | 350000 | 250000 | 100000 | [5 empty] | 10000 |  | 10000 | [16 empty] | X |  |  |  | 350000 | 350000 | 250000 | 100000 | 0
2 | Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Đô thị thông minh tỉnh Yên Bái | Trên địa bàn tỉnh Yên Bái | 2020-2021 | 2532/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 500000 |  | 500000 |  | 440000 |  | 440000 |  | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  | 14877 |  | 14877 |  | 29.75% | 15000 |  |  | 29877 | 59.75% |  |  |  |  | 50000
3 | Trung tâm điều hành, giám sát, xử lý dữ liệu đô thị thông minh tỉnh Yên Bái | Trên địa bàn tỉnh Yên Bái | 2021-2022 | 2533/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 700000 |  | 700000 |  | 330000 |  | 330000 |  | 330000 |  | 330000 |  | 330000 |  | 330000 | [5 empty] | 0% | 55123 |  |  | 55123 | 16.7% | Sử dụng đất 37,121 tỷ đồng; Sổ xố 3,879 tỷ | X | X |  | 330000 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 0

## pl01 (hidden)
PHỤ LỤC 01
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN, GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2022
#REF!
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | TÊN DANH MỤC | Mã số dự án | Địa điểm xây dựng | Chủ đầu tư | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Quyết định đầu tư (điều chỉnh) |  |  | Lũy kế NS đã bố trí đến hết năm 2021 |  | Số vốn còn thiếu | Kế hoạch vốn ĐT năm 2022 |  |  | KH vốn đã bố trí | Khối lượng, giá trị thực hiện đến kỳ báo cáo | Thanh toán KH vốn đầu tư đến ngày 31/01/2023 |  |  | Tỷ lệ giải ngân (%) |  | Ước thực hiện KH vốn đầu tư đến 31/01/2023 |  |  | Tỷ lệ giải ngân (%) |  | Ghi chú
[7 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | [7 empty] | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Theo kế hoạch | Theo KH vốn đã bố trí | Tổng số | Trong đó |  | Theo kế hoạch | Theo KH vốn đã bố trí
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Tr đó: NSNN | Số quyết định | TMĐT | Tr đó: Phần sử dụng vốn NN |  | Tr đó: Vốn NN |  |  | Kế hoạch năm 2022 | Kế hoạch năm 2021 kéo dài |  |  |  | Thanh toán KLHT | Tạm ứng |  |  |  | Thanh toán KLHT | Tạm ứng
| TỔNG CỘNG | [6 empty] | 619518.122 | 523466.441 | #REF! | #REF! | #REF! | 144743.632 | #REF! | 328826.215 | 110675.279 | 110068.279 | 607 | 110675.279 | #REF! | 110251.0548 | 87537.5538 | 16713.501 | 99.62% | 99.62% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0
A | NGUỒN VỐN TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ | [6 empty] | 408220 | 408220 | #REF! | #REF! | #REF! | 100600 | #REF! | 296746 | 70153 | 69546 | 607 | 70153 | #REF! | 70152.625 | 48336.64 | 15815.985 | 100% | 100% | 70152.625 | 70152.625 | 0 | 100% | 100% |  | 100%
I | VỐN ĐTPT NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | [6 empty] | 248220 | 248220 | 0 | 0 | 0 | 100600 | 4600 | 136746 | 36453 | 35846 | 607 | 36453 | 0 | 36452.625 | 28963.137 | 7489.488 | 100% | 100% | 36452.625 | 36452.625 | 0 | 100% | 100% |  | 100%
I.1 | Nguồn cân đối NS địa phương | [6 empty] | 248220 | 248220 | 0 | 0 | 0 | 100600 | 4600 | 136746 | 36453 | 35846 | 607 | 36453 | 0 | 36452.625 | 28963.137 | 7489.488 | 100% | 100% | 36452.625 | 36452.625 | 0 | 100% | 100%
1 | Công trình chuyển tiếp | [6 empty] | 81700 | 81700 | 0 | 0 | 0 | 29400 | 4600 | 57300 | 17807 | 17200 | 607 | 17807 | 0 | 17807 | 17807 | 0 | 100% | 100% | 17807 | 17807 | 0 | 100% | 100% |  | 29507
1.1 | Đường tránh thao trường và đường tái định canh cho hộ gia đình bị giải tỏa xây dựng thao trường tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh | 7726326 | Đức Xuyên | Ban QLDA&PTQĐ |  | 2019-2021 | 1721/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 | 21000 | 21000 |  |  |  | 13000 |  | 13000 | 2000 | 2000 |  | 2000 |  | 2000 | 2000 |  | 100% | 100% | 2000 | 2000 |  | 100% | 100%
1.2 | Đường giao thông từ Nam Đà đi xã Đắk Drô, huyện Krông Nô (ĐH 65) | 7865917 | Xã Nam Đà, Đăk Drô | Ban QLDA&PTQĐ |  | 2021-2023 | 1746/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 | 20000 | 20000 |  |  |  | 4600 | 4600 | 15400 | 5500 | 5500 |  | 5500 | 0 | 5500 | 5500 |  | 100% | 100% | 5500 | 5500 |  | 100% | 100%
1.3 | Đường từ xã Đắk Drô đi Nâm Nung, huyện Krông Nô (ĐH 59) | 7865916 | Xã Đăk Drô, Nâm Nung | Ban QLDA&PTQĐ |  | 2021-2023 | 1715/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 | 20000 | 20000 |  |  |  | 4600 |  | 15400 | 6307 | 5700 | 607 | 6307 |  | 6307 | 6307 |  | 100% | 100% | 6307 | 6307 |  | 100% | 100%
1.4 | Trụ sở HĐND&UBND xã Đắk Nang | 7865915 | xã Đắk Nang | Ban QLDA&PTQĐ |  | 2021-2023 | 294/QĐ-SXD ngày 25/11/2020 | 14700 | 14700 |  |  |  | 4200 |  | 10500 | 3000 | 3000 |  | 3000 |  | 3000 | 3000 |  | 100% | 100% | 3000 | 3000 |  | 100% | 100%
1.5 | Trung tâm thông tin Công viên địa chất huyện Krông Nô | 7866790 | xã Đắk Sôr | Phòng KT&HT |  | 2021-2023 | 2991/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 | 6000 | 6000 |  |  |  | 3000 |  | 3000 | 1000 | 1000 |  | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | 100% | 100% | 1000 | 1000 |  | 100% | 100%
2 | Công trình mở mới | [6 empty] | 88485 | 88485 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 79300 | 18500 | 18500 | 0 | 18500 | 0 | 18500 | 11010.512 | 7489.488 | 100% | 100% | 18500 | 18500 | 0 | 100% | 100%
2.1 | Đường vành đai kết nối các xã trong huyện (Đ10) huyện Krông Nô | 7866148 | TT Đắk Mâm | Ban QLDA&PTQĐ |  | 2022-2024 | 1763/QĐ-UBND ngày 31/11/2021 | 30000 | 30000 |  |  |  | 700 |  | 29300 | 4000 | 4000 |  | 4000 |  | 4000 | 260.392 | 3739.608 | 100% | 100% | 4000 | 4000 |  | 100% | 100%
2.2 | Tu sửa cấp thiết, bảo quản định kỳ di tích lịch sử căn cứ kháng chiến B4-Liên tỉnh IV(1959-1975) tại Nâm Nung tỉnh ĐắkNông | 7929833 | huyện Krông nô | Ban QLDA&PTQĐ |  | 2022-2024 | 2058/QĐ- UBND 26/11/2021 | 10000 | 10000 | [5 empty] | 10000 | 2000 | 2000 |  | 2000 |  | 2000 | 1455.12 | 544.88 | 100% | 100% | 2000 | 2000 |  | 100% | 100%
2.3 | Đường giao thông xã ĐắkDrô đi xã Tân Thành huyện Krông Nô(ĐH66) |  | Huyện Krông Nô | Ban QLDA &PTQĐ huyện Krông Nô |  | 2022-2024 | 1517/QĐ- UBND 10/9/2021 | 20000 | 20000 | [5 empty] | 20000 | 3000 | 3000 |  | 3000 |  | 3000 | 1695 | 1305 | 100% | 100% | 3000 | 3000 |  | 100%
2.4 | Trụ sở HĐND&UBND xã Tân Thành | 7929466 | Xã Tân Thành | Ban QLDA &PTQĐ huyện Krông Nô |  | 2022-2024 | 2039/QĐ- UBND 24/11/2021 | 5000 | 5000 | [5 empty] | 5000 | 2200 | 2200 |  | 2200 |  | 2200 | 2200 |  | 100% | 100% | 2200 | 2200 |  | 100%
2.5 | Hồ Đắk Ri 2 xã Tân Thành huyện Krông Nô | 7929520 | Huyện Krông Nô | Ban QLDA &PTQĐ huyện Krông Nô |  | 2022-2024 | 2365/QĐ- UBND 31/12/2021 | 15000 | 15000 | [5 empty] | 15000 | 3800 | 3800 |  | 3800 |  | 3800 | 3800 |  | 100% | 100% | 3800 | 3800 |  | 100%
2.6 | Xây dựng cơ sở vật chất du lịch Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông tại điểm số 8 (núi lửaNâm Kar) và điểm số 10 (cánh đồng lúa ven núi lửa) | 7909634 | Huyện Krông Nô | Ban QLDA &PTQĐ huyện Krông Nô |  | 2022-2023 | 2201/QĐ- UBND 13/12/2021 | 8485 | 8485 | [6 empty] | 3500 | 3500 |  | 3500 |  | 3500 | 1600 | 1900 | 100% | 100% | 3500 | 3500 |  | 100%
3 | Công trình thanh toán nợ | [6 empty] | 78035 | 78035 | 0 | 0 | 0 | 70500 | 0 | 146 | 146 | 146 | 0 | 146 | 0 | 145.625 | 145.625 | 0 | 99.74% | 99.74% | 145.625 | 145.625 | 0 | 99.74% | 99.74% | hết nhiệm vụ chi
3.1 | Đường Đắk Mâm đi đồn 7(759)- Tỉnh lộ 3 đoạn từ Km0+000 đến Km0+900 và đoạn nối trục N7 thị trấn ĐắkMâm huyện Krông Nô tỉnh ĐắkNông | 7385219 | Huyện Krông Nô | UBND Huyện Krông Nô |  | 2013- 2017 | 1432/QĐ- UBND 31/10/2021; 1838/QĐ- -UBND ngày 12/8/2016 | 78035 | 78035 |  |  |  | 70500 |  | 146 | 146 | 146 |  | 146 |  | 145.625 | 145.625 |  | 99.74% | 99.74% | 145.625 | 145.625 |  | 99.74% | 99.74%
II | NGUỒN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU NGÂN SÁCH TW | [6 empty] | 160000 | 160000 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 160000 | 33700 | 33700 | 0 | 33700 | #REF! | 33700 | 19373.503 | 8326.497 | 100% | 100% | 33700 | 33700 | 0 | 100% | 100%
1 | Công trình mở mới | [6 empty] | 160000 | 160000 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 160000 | 33700 | 33700 | 0 | 33700 | #REF! | 33700 | 19373.503 | 8326.497 | 100% | 100% | 33700 | 33700 | 0 | 100% | 100%
1.1 | Đường giao thông phát triển đô thị mới thị trấn Đắk Mâm huyện Krông Nô | 7929467 | Huyện Krông Nô | Ban QLDA &PTQĐ huyện Krông Nô |  | 2022- 2025 | 22/NQ-HĐND 11/5/2021; 2052/QĐ -UBND 25/11/2021 | 80000 | 80000 |  |  |  |  | 0 | 80000 | 8700 | 8700 |  | 8700 |  | 8700 | 373.503 | 8326.497 | 100% | 100% | 8700 | 8700 |  | 100% | 100%
1.2 | Đường giao thông từ thị trấn ĐắkMâm đi xã Nâm Nung và xã Nâm Nđir huyện Krông Nô(ĐH57) | 7929462 | Huyện Krông Nô | Ban QLDA &PTQĐ huyện Krông Nô |  | 2022- 2025 | 21/NQ-HĐND 11/5/2021; 1999/QĐ -UBND 19/11/2021 | 80000 | 80000 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 80000 | 25000 | 25000 |  | 25000 | #REF! | 25000 | 19000 | 6000 | 100% | 100% | 25000 | 25000 |  | 100% | 100%
B | NGUỒN VỐN HUYỆN QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ | [6 empty] | 211298.122 | 115246.441 | #REF! | #REF! | #REF! | 44143.632 | #REF! | 32080.215 | 40522.279 | 40522.279 | 0 | 40522.279 | #REF! | 40098.4298 | 39200.9138 | 897.516 | 98.95% | 98.95% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
B.1 | NGUỒN VỐN TỈNH PHÂN CẤP NĂM 2022 | [6 empty] | 112981.893 | 37030.212 | #REF! | #REF! | #REF! | 13100.361 | #REF! | 23531.907 | 14418 | 14418 | 0 | 14418 | #REF! | 14418 | 14418 | 0 | 100% | 100% | 14418 | 14418 | 0 | 100% | 100%
I | Công trình thanh toán nợ | [6 empty] | 14665.664 | 14665.664 | 0 | 0 | 0 | 13100.361 | 0 | 1657.765 | 1331.169 | 1331.169 | 0 | 1331.169 | 0 | 1331.169 | 1331.169 | 0 | 100% | 100% | 1331.169 | 1331.169 | 0 | 100% | 100%
1 | Lĩnh vực giáo dục và đào tạo | [6 empty] | 3999.664 | 3999.664 | 0 | 0 | 0 | 3691.361 | 0 | 255 | 219.191 | 219.191 | 0 | 219.191 | 0 | 219.191 | 219.191 | 0 | 100% | 100% | 219.191 | 219.191 | 0 | 100% | 100%
1.1 | Trường THCS Tân Thành | 7870085 | Xã Tân Thành | Ban QLCDA&PTQĐ | Nhà lớp học 8 phòng 2 tầng | 2021 | 2952/QĐ-UBND ngày 09/11/2020 | 3999.664 | 3999.664 |  |  |  | 3691.361 |  | 255 | 219.191 | 219.191 |  | 219.191 |  | 219.191 | 219.191 |  | 100% | 100% | 219.191 | 219.191 |  | 100% | 100% | hết nhiệm vụ chi
2 | Lĩnh vực thủy lợi | [6 empty] | 1364 | 1364 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 769 | 769 | 769 | 0 | 769 | 0 | 769 | 769 | 0 | 100% | 100% | 769 | 769 |  | 100% | 100%
2.1 | Trạm bơm điện bon choih xã Đức Xuyên | 7583473 | Xã Đức Xuyên | Phòng NN&PTNT |  |  | 2049/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 | 1364 | 1364 |  |  |  | 595 |  | 769 | 769 | 769 |  | 769 |  | 769 | 769 |  | 100% | 100% | 769 | 769 |  | 100% | 100%
3 | Lĩnh vực quản lý nhà nước | [6 empty] | 9302 | 9302 | 0 | 0 | 0 | 8814 | 0 | 633.765 | 342.978 | 342.978 | 0 | 342.978 | 0 | 342.978 | 342.978 | 0 | 100% | 100% | 342.978 | 342.978 |  | 100% | 100%
3.1 | Trụ sở xã Đức Xuyên | 7802447 | Xã Đức Xuyên | BQLCDA&PTQĐ | Xây dựng trụ sở mới | 2020-2021 | 2953/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | 9302 | 9302 |  |  |  | 8814 |  | 633.765 | 342.978 | 342.978 |  | 342.978 |  | 342.978 | 342.978 |  | 100% | 100% | 342.978 | 342.978 |  | 100% | 100%
II | Công trình mở mới | [6 empty] | 22364.548 | 22364.548 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 21874.142 | 13086.831 | 13086.831 | 0 | 13086.831 | #REF! | 13086.831 | 13086.831 | 0 | 100% | 100% | 13086.831 | 13086.831 | 0 | 100% | 100%
1 | Lĩnh vực giáo dục và đào tạo | [6 empty] | 7390.884 | 7390.884 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 7390.884 | 4042.831 | 4042.831 | 0 | 4042.831 | #REF! | 4042.831 | 4042.831 | 0 | 100% | 100% | 4042.831 | 4042.831 | 0 | 100% | 100%
1.1 | Trường TH Lê Văn Tám (phân hiệu Tân Lập) | 7929464 | Xã Nâm Nung | Ban QLCDA&PTQĐ | Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng | 2022 | 5046/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 | 3700 | 3700 |  |  |  | 0 |  | 3700 | 2000 | 2000 |  | 2000 |  | 2000 | 2000 |  | 100% | 100% | 2000 | 2000 |  | 100% | 100%
1.2 | Trường THCS Nâm Nung | 7929465 | Xã Nâm Nung | Ban QLCDA&PTQĐ | Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng | 2022 | 4878/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 | 3690.884 | 3690.884 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 3690.884 | 2042.831 | 2042.831 | 0 | 2042.831 | #REF! | 2042.831 | 2042.831 |  | 100% | 100% | 2042.831 | 2042.831 | 0 | 100% | 100%
2 | Lĩnh vực giao thông | [6 empty] | 4990.406 | 4990.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 100% | 100% | 3000 | 3000 | 0 | 100% | 100%
2.1 | Đương thôn Nam Hợp đi suối Bong | 7929760 | Xã Nam Xuân | Phòng KT&HT | BT 2km, nền đường | 2022 | 4720/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 | 4990.406 | 4990.406 | [5 empty] | 4500 | 3000 | 3000 |  | 3000 |  | 3000 | 3000 |  | 100% | 100% | 3000 | 3000 |  | 100% | 100%
3 | Lĩnh vực cấp, thoát nước | [6 empty] | 4995.898 | 4995.898 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 4995.898 | 3144 | 3144 | 0 | 3144 | #REF! | 3144 | 3144 | 0 | 100% | 100% | 3144 | 3144 | 0 | 100% | 100%
3.1 | Công trình cấp nước tập trung thôn Đắk Sơn | 7933813 | Xã Nam Xuân | Phòng NN&PTNT | Cấp nước 200 hộ | 2022 | 5145/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 | 4995.898 | 4995.898 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 4995.898 | 3144 | 3144 | 0 | 3144 | #REF! | 3144 | 3144 |  | 100% | 100% | 3144 | 3144 | 0 | 100% | 100%
4 | Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng | [6 empty] | 4987.36 | 4987.36 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 4987.36 | 2900 | 2900 | 0 | 2900 | #REF! | 2900 | 2900 | 0 | 100% | 100% | 2900 | 2900 | 0 | 100% | 100%
4.1 | Trụ sở làm việc Công an xã Đắk Drô | 7934334 | Xã Đắk Drô | UBND xã Đắk Drô | Trụ sở làm việc cấp IV, 01 tầng | 2022 | 5066/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 | 2000 | 2000 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | #REF! | 1000 | 1000 |  | 100% | 100% | 1000 | 1000 |  | 100% | 100% |  | 0
4.2 | Trụ sở làm việc Công an xã Nâm Nung | 7926931 | Xã Nâm Nung | UBND xã Nâm Nung | Trụ sở làm việc cấp IV, 01 tầng | 2022 | 4703/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 | 2000 | 2000 | [5 empty] | 2000 | 1000 | 1000 |  | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | 100% | 100% | 1000 | 1000 |  | 100% | 100%
4.3 | Xây mới nhà làm việc xã đội xã Nâm Nung | 7934333 | xã Nâm Nung | UBND xã Nâm Nung | Nhà làm việc cấp IV | 2022 | 5067/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 | 987.36 | 987.36 | [5 empty] | 987.36 | 900 | 900 |  | 900 |  | 900 | 900 |  | 100% | 100% | 900 | 900 |  | 100% | 100%
B.2 | NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN | [6 empty] | 98316.229 | 78216.229 | #REF! | #REF! | #REF! | 31043.271 | #REF! | 8548.308 | 26104.279 | 26104.279 | 0 | 26104.279 | #REF! | 25680.4298 | 24782.9138 | 897.516 | 98.38% | 98.38% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
B.2.1 | NGUỒN VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT | [6 empty] | 82816.229 | 63916.229 | #REF! | #REF! | #REF! | 31043.271 | #REF! | 8548.308 | 18200 | 18200 | 0 | 18200 | #REF! | 17824.1358 | 17226.6198 | 597.516 | 97.93% | 97.93% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
I | Công trình thanh toán nợ | [6 empty] | 52044.43 | 33144.43 | #REF! | #REF! | #REF! | 28613.266 | #REF! | 6035.962 | 3235.564 | 3235.564 | 0 | 3235.564 | #REF! | 2996.1558 | 2398.6398 | 597.516 | 92.6% | 92.6% | 3235.564 | 3235.564 | 0 | 100% | 100%
1 | Lĩnh vực giáo dục và đào tạo | [6 empty] | 4500 | 4500 |  |  | 1128494400 | 4259.604 |  | 18.008 | 191 | 191 |  | 191 | 191 | 185.3548 | 185.3548 | 0 | 97.04% | 97.04% | 191 | 191 | 0 | 100% | 100%
1.1 | Trường THCS Quảng Phú | 7872541 | Xã Quảng Phú | Phòng GD&ĐT | Nhà lớp học 8 phòng 2 tầng | 2021 | 3301/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 | 4500 | 4500 |  |  |  | 4259.604 |  | 61.769 | 191 | 191 |  | 191 |  | 185.3548 | 185.3548 |  | 97.04% | 97.04% | 191 | 191 |  | 100% | 100%
2 | Lĩnh vực giao thông | [6 empty] | 45633.276 | 26733.276 | #REF! | #REF! | #REF! | 23353.662 | #REF! | 4106.8 | 2133.564 | 2133.564 | 0 | 2133.564 | #REF! | 2033.472 | 1435.956 | 597.516 | 95.31% | 95.31% | 2133.564 | 2133.564 | 0 | 100% | 100%
2.1 | Đường vào Trụ sở Ban CHQS huyện | 7804477 | TT Đắk Mâm | BQLCDA&PTQĐ | Đền bù GPMB; Nền, mặt đường láng nhựa và HTTN, chiều dài 207m | 2020 | QĐ điều chỉnh 2690/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 | 4633.276 | 4633.276 | #REF! | #REF! | #REF! | 4353.662 | #REF! | 4106.8 | 77.703 | 77.703 |  | 77.703 | #REF! | 77.703 | 77.703 |  | 100% | 100% | 77.703 | 77.703 |  | 100% | 100%
2.2 | Đường tránh thao trường và tái định canh cho hộ gia đình bị giải toả xây dựng thao trường tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh | 7726326 | Xã Đức Xuyên | Ban QLDA&PTQĐ |  | 2019-2021 | 83/QĐ-BQL ngày 18/5/2022 | 21000 | 2100 |  |  |  | 15000 |  |  | 1364.344 | 1364.344 |  | 1364.344 |  | 1291.575 | 1291.575 |  | 94.67% | 94.67% | 1364.344 | 1364.344 |  | 100% | 100% | hết nhiệm vụ chi
2.3 | Đường giao thông từ xã Nam Đà đi xã Đắk Drô | 7865917 | Xã Nam Đà, Đăk Drô | Ban QLCDA&PTQĐ |  | 2021-2023 | 1746/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 | 20000 | 20000 |  |  |  | 4000 |  |  | 691.517 | 691.517 |  | 691.517 |  | 664.194 | 66.678 | 597.516 | 96.05% | 96.05% | 691.517 | 691.517 |  | 100% | 100% | hết nhiệm vụ chi
3 | Lĩnh vực quy hoạch | [6 empty] | 1911.154 | 1911.154 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1911.154 | 911 | 911 | 0 | 911 | 0 | 777.329 | 777.329 | 0 | 85.33% | 85.33% | 911 | 911 | 0 | 100% | 100%
3.1 | Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 trên địa bàn huyện Krông Nô | 7867063 | Toàn huyện | Phòng TNMT | Quy hoạch SD đất cấp huyện | 2021-2022 | 3173/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 | 1911.154 | 1911.154 |  |  |  | 1000 |  | 1911.154 | 911 | 911 |  | 911 |  | 777.329 | 777.329 |  | 85.33% | 85.33% | 911 | 911 |  | 100% | 100%
II | Công trình mở mới | [6 empty] | 30771.799 | 30771.799 | #REF! | #REF! | #REF! | 2430.005 | #REF! | 2512.346 | 14964.436 | 14964.436 | 0 | 14964.436 | #REF! | 14827.98 | 14827.98 | 0 | 99.09% | 99.09% | #REF! | 14964.436 | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Lĩnh vực giáo dục và đào tạo | [6 empty] | 10984.266 | 10984.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2512.346 | 6648.453 | 6648.453 | 0 | 6648.453 | 0 | 6596.681 | 6596.681 | 0 | 99.22% | 99.22% | 6648.453 | 6648.453 | 0 | 100% | 100%
1.1 | Trường MN Hoa Pơ Lang | 7929759 | Xã Nâm Nung | Phòng GD&ĐT | Nhà hiệu bộ | 2022 | 5069/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 | 2484.266 | 2484.266 | [5 empty] | 2512.346 | 2474 | 2474 |  | 2474 |  | 2422.328 | 2422.328 |  | 97.91% | 97.91% | 2474 | 2474 |  | 100% | 100% | hết nhiệm vụ chi
1.2 | Trường THCS Lý Tự Trọng | 7929463 | Xã Nam Xuân | Ban QLCDA&PTQĐ | Nhà tập đa năng | 2022 | 5152/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 | 3500 | 3500 | [6 empty] | 3389 | 3389 | 0 | 3389 | 0 | 3388.9 | 3388.9 |  | 100% | 100% | 3389 | 3389 |  | 100% | 100%
1.3 | Trường THCS Nâm N'Đir | 7961467 | Xã Nâm N'Đir | Phòng Giáo dục và Đào tạo | Nâng cấp, mở rộng 8 phòng 2 tầng | 2022-2023 | 1738/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 | 5000 | 5000 | [6 empty] | 785.453 | 785.453 |  | 785.453 |  | 785.453 | 785.453 |  | 100% |  | 785.453 | 785.453 |  | 100% | 100%
2 | Lĩnh vực thủy lợi | [6 empty] | 12841.578 | 12841.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3739.236 | 3739.236 | 0 | 3739.236 | 0 | 3723.893 | 3723.893 | 0 | 99.59% | 99.59% | 3739.236 | 3739.236 | 0 | 100% | 100% |  | 3357.236
2.1 | Kênh nội đồng cánh đồng xã Đắk Drô | 7933812 | Xã Đắk Drô | Phòng NN&PTNT | 1205,71m kênh | 2022 | 5068/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 | 3404.027 | 3404.027 |  |  |  | 0 |  |  | 3064.236 | 3064.236 |  | 3064.236 |  | 3058.532 | 3058.532 |  | 99.81% | 99.81% | 3064.236 | 3064.236 |  | 100% | 100%
2.2 | Hồ Đắk Lưu xã Tân Thành huyện Krông Nô | 7892402 | Xã Tân Thành | Ban QLCDA&PTQĐ |  | 2021 | 169/QĐ-BQL ngày 23/12/2021 | 9437.551 | 9437.551 | [6 empty] | 675 | 675 |  | 675 |  | 665.361 | 665.361 |  | 98.57% | 98.57% | 675 | 675 |  | 100% | 100% | hết nhiệm vụ chi
3 | Lĩnh vực Quản lý Nhà nước | [6 empty] | 6945.955 | 6945.955 | #REF! | #REF! | #REF! | 2430.005 | #REF! | 0 | 4576.747 | 4576.747 | 0 | 4576.747 | #REF! | 4507.406 | 4507.406 | 0 | 98.48% | 98.48% | #REF! | 4576.747 | #REF! | #REF! | #REF!
3.1 | Trung tâm xã Đắk Nang; hạng mục: Giải phóng mặt bằng khuôn viên trụ sở HĐND&UBND xã Đắk Nang | 7940148 | Xã Đắk Nang | Ban QLDA&PTQĐ | Giải phóng mặt bằng khuôn viên trụ sở HĐND & UBND xã Đắk Nang | 2021 | 5273/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 | 2512.346 | 2512.346 |  |  |  | 2430.005 |  |  | 73.305 | 73.305 |  | 73.305 |  | 73.305 | 73.305 |  | 100% | 100% | 73.305 | 73.305 |  | 100% | 100%
3.2 | Trụ sở HĐND&UBND huyện Krông Nô, hạng mục: Cải tạo trụ sở làm việc và các hạng mục phụ trợ | 7985334 | TT Đắk Mâm | Văn phòng HĐND&UBND | Cải tạo nhà làm việc và nhà bảo vệ | 2022-2023 | 2821/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 | 2433.609 | 2433.609 | [6 empty] | 2000 | 2000 |  | 2000 |  | 2000 | 2000 |  | 100% | 100% | 2000 | 2000 |  | 100% | 100%
3.3 | San lấp mặt bằng các khu vực khai thác quỹ đất (khu vực cánh đồng La Trao) | 7932036 | Thị trấn Đắk Mâm | Ban QLDA&PTQĐ | San lấp mặt bằng khoảng 18.000m2 | 2022-2023 | 5144/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 | 2000 | 2000 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 2503.442 | 2503.442 |  | 2503.442 | #REF! | 2434.101 | 2434.101 |  | 97.23% | 97.23% | #REF! | 2503.442 | #REF! | #REF! | #REF! | hết nhiệm vụ chi
B.2.2 | NGUỒN TĂNG THU, TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN | [6 empty] | 15500 | 14300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7904.279 | 7904.279 | 0 | 7904.279 | 0 | 7856.294 | 7556.294 | 300 | 99.39% | 99.39% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
I | Nguồn tăng thu 2021 chuyển sang năm 2022 (nguồn thu tiền sử dụng đất) | [6 empty] | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2877.768 | 2877.768 | 0 | 2877.768 | 0 | 2877.768 | 2577.768 | 300 | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
I.1 | Công trình mở mới | [6 empty] | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2877.768 | 2877.768 | 0 | 2877.768 | 0 | 2877.768 | 2577.768 | 300 | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Lĩnh vực giáo dục và đào tạo | [6 empty] | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2877.768 | 2877.768 | 0 | 2877.768 | 0 | 2877.768 | 2577.768 | 300 | 100% | 100% | 2877.768 | 2877.768 | 0 | 100% | 100%
1.1 | Trường THCS Nâm N'Đir | 7961467 | Xã Nâm N'Đir | Phòng Giáo dục và Đào tạo | Nâng cấp, mở rộng nhà lớp học 08 phòng 2 tầng | 2022-2023 | 1738/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 | 5000 | 5000 | [6 empty] | 1877.768 | 1877.768 |  | 1877.768 |  | 1877.768 | 1877.768 |  | 100% | 100% | 1877.768 | 1877.768 |  | 100% | 100%
1.2 | Trung tâm Chính trị huyện | 7960547 | TT Đắk Mâm | Ban QLDA&PTQĐ | Kề chống sạt lở và nâng cấp mở rộng sân bê tông | 2022-2025 | 2540/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 | 1500 | 1500 | [6 empty] | 1000 | 1000 |  | 1000 |  | 1000 | 700 | 300 | 100% | 100% | 1000 | 1000 |  | 100% | 100%
II | Nguồn tiết kiệm chi thường xuyên | [6 empty] | 9000 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5026.511 | 5026.511 | 0 | 5026.511 | 0 | 4978.526 | 4978.526 | 0 | 99.05% | 99.05% | 5026.511 | 5026.511 | 0 | 100% | 100%
1 | Công trình mở mới | [6 empty] | 9000 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5026.511 | 5026.511 | 0 | 5026.511 | 0 | 4978.526 | 4978.526 | 0 | 99.05% | 99.05% | 5026.511 | 5026.511 | 0 | 100% | 100%
1.1 | Lĩnh vực giáo dục và đào tạo | [6 empty] | 9000 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5026.511 | 5026.511 | 0 | 5026.511 | 0 | 4978.526 | 4978.526 | 0 | 99.05% | 99.05% | 5026.511 | 5026.511 | 0 | 100% | 100%
1.1.1 | Trường Mầm non Vàng Anh xã Nam Xuân | 7957270 | Xã Nam Xuân | Phòng Giáo dục và Đào tạo | Nâng cấp, mở rộng nhà lớp học 06 phòng 2 tầng | 2022-2023 | 1531/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 | 5000 | 5000 | [6 empty] | 2986.511 | 2986.511 |  | 2986.511 |  | 2986.511 | 2986.511 |  | 100% | 100% | 2986.511 | 2986.511 |  | 100% | 100%
1.1.2 | Trường Tiểu học Hoàng Diệu xã Nam Đà | 7958125 | Xã Nam Đà | Phòng Giáo dục và Đào tạo | Nâng cấp, mở rộng sân bê tông | 2022 | 1731/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 | 1000 | 1000 | [6 empty] | 970 | 970 |  | 970 |  | 922.015 | 922.015 |  | 95.05% | 95.05% | 970 | 970 |  | 100% | 100%
1.1.3 | Trường Trung học cơ sở Nâm Nung | 7957271 | Xã Nâm Nung | Phòng Giáo dục và Đào tạo | Nâng cấp, mở rộng tường rào nhà vệ sinh | 2022 | 1379/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 | 1000 | 1000 | [6 empty] | 670 | 670 |  | 670 |  | 670 | 670 |  | 100% | 100% | 670 | 670 |  | 100% | 100%
1.1.4 | Trường TH Nguyễn Văn Trỗi | 7978966 | Xã Quảng Phú | Phòng Giáo dục và Đào tạo | Bể bơi và nhà vòm bảo vệ | 2022-2023 | 2339/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 | 1000 | 400 | [6 empty] | 200 | 200 |  | 200 |  | 200 | 200 |  | 100% | 100% | 200 | 200 |  | 100% | 100%
1.1.5 | Trường TH Kim Đồng | 7978965 | Xã Nâm N'Đir | Phòng Giáo dục và Đào tạo | Bể bơi và nhà vòm bảo vệ | 2022-2023 | 2338/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 | 1000 | 400 | [6 empty] | 200 | 200 |  | 200 |  | 200 | 200 |  | 100% | 100% | 200 | 200 |  | 100% | 100%

## 2022
Phụ lục 1
KẾT QUẢ GIẢI NGÂN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2022
ĐVT: Triệu đồng
STT | Chương trình/Dự án, tiểu dự án | DỰ TOÁN ĐƯỢC GIAO | [6 empty] | KẾT QUẢ GIẢI NGÂN ĐẾN NGÀY 01/11/2023
|  | Tổng số | Ngân sách Trung ương |  |  | Ngân sách địa phương |  |  | Tổng số | Ngân sách trung ương |  |  | Ngân sách địa phương |  |  | Đạt tỷ lệ
|  |  | Tổng cộng | Vốn đầu tư phát triển | Vốn sự nghiệp | Tổng cộng | Vốn đầu tư phát triển | Vốn sự nghiệp |  | Tổng cộng | Vốn đầu tư phát triển | Vốn sự nghiệp | Tổng cộng | Vốn đầu tư phát triển | Vốn sự nghiệp
| TỔNG CỘNG (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) | 31575 | 30030 | 23024 | 7006 | 1545 | 444 | 1101 | 22067.3763 | 21837.3763 | 18975.287 | 2862.0893 | 230 | 8 | 222 | 69.89%
I | CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ CỦA HUYỆN | 24492.3 | 23456.3 | 18203 | 5253.3 | 1036 | 0 | 1036 | 18417.287 | 18195.287 | 15987.287 | 2208 | 222 | 0 | 222 | 75.2%
1 | Ban quản lý dự án và Phát triển Quỹ đất | 15300 | 15300 | 15300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14464.765 | 14464.765 | 14464.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.54%
2 | Phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn | 2882 | 2882 | 2882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501.522 | 1501.522 | 1501.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1%
3 | Phòng Dân Tộc | 3931.924 | 3441.5 | 21 | 3420.5 | 490.424 | 0 | 490.424 | 1675 | 1645 | 21 | 1624 | 30 | 0 | 30 | 42.6%
4 | Phòng Y tế | 335 | 143 | 0 | 143 | 192 | 0 | 192 | 335 | 143 | 0 | 143 | 192 | 0 | 192 | 100%
5 | Phòng Kinh tế - Hạ tầng | 207.3 | 174.3 | 0 | 174.3 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Phòng VHTT | 351 | 118 | 0 | 118 | 233 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp | 720 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | Hội Liên hiệp phụ Nữ | 441 | 441 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 441 | 441 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 100%
9 | Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên | 324.076 | 236.5 | 0 | 236.5 | 87.576 | 0 | 87.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
II | PHÂN CẤP CHO CẤP XÃ, THỊ TRẤN | 7082.7 | 6573.7 | 4821 | 1752.7 | 509 | 444 | 65 | 3650.0893 | 3642.0893 | 2988 | 654.0893 | 8 | 8 | 0
1 | UBND xã Nâm Nung | 2555 | 2354 | 2153 | 201 | 201 | 201 | 0 | 1969 | 1969 | 1889 | 80 | 0 | 0 | 0 | 77.06%
2 | UBND xã Nam Đà | 110 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 97.8583 | 97.8583 | 0 | 97.8583 | 0 | 0 | 0 | 88.96%
3 | UBND xã Nam Xuân | 187 | 179 | 80 | 99 | 8 | 8 | 0 | 88 | 80 | 80 | 0 | 8 | 8 | 0 | 47.06%
4 | UBND xã Đức Xuyên | 406 | 400 | 135 | 265 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | UBND Thị trấn Đắk Mâm | 2127 | 2015 | 1814 | 201 | 112 | 112 | 0 | 1208 | 1208 | 1019 | 189 | 0 | 0 | 0 | 56.79%
6 | UBND xã Buôn Choáh | 445 | 322 | 209 | 113 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | UBND xã Nâm N'Đir | 430 | 430 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | UBND xã Quảng Phú | 361 | 361 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 175.424 | 175.424 | 0 | 175.424 | 0 | 0 | 0 | 48.59%
9 | UBND xã Đắk Nang | 144 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | UBND xã Đắk Drô | 317.7 | 258.7 | 0 | 258.7 | 59 | 0 | 59 | 111.807 | 111.807 | 0 | 111.807 | 0 | 0 | 0 | 35.19%
I | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt | 5279 | 5135 | 4775 | 360 | 144 | 144 | 0 | 2917.522 | 2909.522 | 2829.522 | 80 | 8 | 8 | 0 | 55.27%
1 | Nội dung 1: Hỗ trợ đất ở | 900 | 808 | 808 | 0 | 92 | 92 | 0 | 808 | 808 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.78%
1.1 | UBND xã Nâm Nung | 900 | 808 | 808 |  | 92 | 92 |  | 808 | 808 | 808 |  |  |  |  | 89.78%
2 | Nội dung 2: Hỗ trợ nhà ở | 572 | 520 | 520 | 0 | 52 | 52 | 0 | 528 | 520 | 520 | 0 | 8 | 8 | 0 | 92.31%
2.1 | UBND thị trấn Đắk Mâm | 264 | 240 | 240 |  | 24 | 24 | 0 | 240 | 240 | 240 |  |  |  |  | 90.91%
2.2 | UBND xã Nâm Nung | 220 | 200 | 200 |  | 20 | 20 |  | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  | 90.91%
2.3 | UBND xã Nam Xuân | 88 | 80 | 80 |  | 8 | 8 |  | 88 | 80 | 80 |  | 8 | 8 |  | 100%
3 | Nội dung 3: Hỗ trợ đất sản xuất | 565 | 565 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1 | UBND xã Nâm N'Đir | 430 | 430 | 430 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0%
3.2 | UBND xã Đức Xuyên | 135 | 135 | 135 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0%
4 | Nội dung 4: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp | 201 | 201 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 39.8%
4.1 | UBND xã Nâm Nung | 201 | 201 |  | 201 | 0 |  |  | 80 | 80 |  | 80 |  |  |  | 39.8%
5 | Nội dung 5: Hỗ trợ nước sinh hoạt | 3041 | 3041 | 2882 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1501.522 | 1501.522 | 1501.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.38%
5.1 | Nội dung 5.1: Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán | 159 | 159 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.1 | UBND thị trấn Đắk Mâm | 12 | 12 |  | 12 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0%
5.1.2 | UBND xã Đức Xuyên | 48 | 48 |  | 48 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0%
5.1.3 | UBND xã Nam Xuân | 99 | 99 |  | 99
5.2 | Nội dung 5.2: Hỗ trợ nước sinh tập trung | 2882 | 2882 | 2882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501.522 | 1501.522 | 1501.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1%
5.2.1 | Phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn | 2882 | 2882 | 2882 |  | 0 |  |  | 1501.522 | 1501.522 | 1501.522 |  |  |  |  | 52.1%
II | Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết | 8600 | 8600 | 8600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8205.418 | 8205.418 | 8205.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.41%
1 | Ban quản lý dự án và Phát triển Quỹ đất | 8600 | 8600 | 8600 |  | 0 |  |  | 8205.418 | 8205.418 | 8205.418 |  |  |  |  | 95.41%
III | Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá | 1808 | 1745 | 0 | 1745 | 63 | 0 | 63 | 175.424 | 175.424 | 0 | 175.424 | 0 | 0 | 0 | 9.703%
1 | Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân | 618 | 618 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 175.424 | 175.424 | 0 | 175.424 | 0 | 0 | 0 | 28.39%
1.1 | UBND xã Quảng Phú | 361 | 361 |  | 361 | 0 |  |  | 175.424 | 175.424 |  | 175.424 |  |  |  | 48.59%
1.2 | UBND xã Buôn Choah | 113 | 113 |  | 113 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
1.3 | UBND xã Đắk Nang | 144 | 144 |  | 144 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
2 | Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 1190 | 1127 | 0 | 1127 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1 | Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp | 720 | 720 |  | 720 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0%
2.2 | Phòng Kinh tế - Hạ tầng | 207.3 | 174.3 |  | 174.3 | 33 |  | 33 | [7 empty] | 0%
2.3 | UBND xã Đắk Drô | 149.7 | 125.7 |  | 125.7 | 24 |  | 24 | [7 empty] | 0%
2.4 | UBND xã Đức Xuyên | 113 | 107 |  | 107 | 6 |  | 6 | [7 empty] | 0%
IV | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc | 9649 | 9649 | 9130 | 519 | 0 | 0 | 0 | 8296.7123 | 8296.7123 | 7919.347 | 377.3653 | 0 | 0 | 0 | 85.99%
1 | Tiêu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 9130 | 9130 | 9130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7919.347 | 7919.347 | 7919.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.74%
1.1 | Ban quản lý dự án và Phát triển Quỹ đất | 6700 | 6700 | 6700 |  | 0 |  |  | 6259.347 | 6259.347 | 6259.347 |  |  |  |  | 93.42%
1.2 | UBND xã Nâm Nung | 1000 | 1000 | 1000 |  | 0 |  |  | 881 | 881 | 881 |  |  |  |  | 88.1%
1.3 | UBND thị trấn Đắk Mâm | 1430 | 1430 | 1430 |  | 0 |  |  | 779 | 779 | 779 |  |  |  |  | 54.48%
2 | Nội dung 2: Duy tu, bảo dưỡng | 519 | 519 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 377.3653 | 377.3653 | 0 | 377.3653 | 0 | 0 | 0 | 72.71%
2.1 | UBND xã Nam Đà | 110 | 110 |  | 110 | 0 |  |  | 97.8583 | 97.8583 |  | 97.8583 |  |  |  | 88.96%
2.2 | UBND xã Đức Xuyên | 110 | 110 |  | 110 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
2.3 | UBND thị trấn Đắk Mâm | 189 | 189 |  | 189 | 0 |  |  | 189 | 189 |  | 189 |  |  |  | 100%
2.4 | UBND xã Đắk Drô | 110 | 110 |  | 110 | 0 |  |  | 90.507 | 90.507 |  | 90.507 |  |  |  | 82.28%
V | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực | 2162 | 1629 | 0 | 1629 | 533 | 0 | 533 | 1475 | 1475 | 0 | 1475 | 0 | 0 | 0 | 68.22%
1 | Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi | 2001 | 1468 | 0 | 1468 | 533 | 0 | 533 | 1314 | 1314 | 0 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 65.67%
1.1 | Phòng Dân tộc | 1676.924 | 1231.5 |  | 1231.5 | 445.424 |  | 445.424 | 1314 | 1314 |  | 1314 |  |  |  | 78.36%
1.2 | Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên | 324.076 | 236.5 |  | 236.5 | 87.576 |  | 87.576
2 | Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp | 161 | 161 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 | 161 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 100%
2.1 | Phòng Dân tộc | 161 | 161 |  | 161 | 0 |  |  | 161 | 161 |  | 161 |  |  |  | 100%
VI | Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch | 1207 | 639 | 498 | 141 | 568 | 300 | 268 | 21.3 | 21.3 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 1.765%
1 | Phòng VHTT | 351 | 118 |  | 118 | 233 |  | 233 | 0 | [6 empty] | 0%
2 | UBND xã Đắk Drô | 58 | 23 |  | 23 | 35 |  | 35 | 21.3 | 21.3 |  | 21.3
3 | UBND xã Buôn Choah | 332 | 209 | 209 |  | 123 | 123 |  | 0 | 0
4 | UBND xã Nâm Nung | 234 | 145 | 145 |  | 89 | 89 |  | 0 | 0
5 | UBND thị trấn Đắk Mâm | 232 | 144 | 144 |  | 88 | 88 |  | 0 | 0
VII | Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em | 335 | 143 | 0 | 143 | 192 | 0 | 192 | 335 | 143 | 0 | 143 | 192 | 0 | 192 | 100%
1 | Phòng Y Tế | 335 | 143 |  | 143 | 192 |  | 192 | 335 | 143 |  | 143 | 192 |  | 192 | 100%
VIII | Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em | 441 | 441 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 441 | 441 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 100%
1 | Hội Liên hiệp Phụ Nữ huyện | 441 | 441 |  | 441 | 0 |  |  | 441 | 441 |  | 441 |  |  |  | 100%
IX | Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn | 1946 | 1931 | 0 | 1931 | 15 | 0 | 15 | 52 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2.672%
1 | Tiểu dự án 1: Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù | 1894 | 1879 | 0 | 1879 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1 | Phòng Dân tộc | 1894 | 1879 |  | 1879 | 15 |  | 15 | [7 empty] | 0%
2 | Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 52 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 100%
2.1 | Phòng Dân tộc | 52 | 52 |  | 52 | 0 |  |  | 52 | 52 |  | 52 |  |  |  | 100%
X | Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình | 148 | 118 | 21 | 97 | 30 | 0 | 30 | 148 | 118 | 21 | 97 | 30 | 0 | 30 | 100%
1 | Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. | 121 | 91 | 0 | 91 | 30 | 0 | 30 | 121 | 91 | 0 | 91 | 30 | 0 | 30 | 100%
1.1 | Phòng Dân tộc | 121 | 91 |  | 91 | 30 |  | 30 | 121 | 91 |  | 91 | 30 |  | 30 | 100%
2 | Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 23 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100%
2.1 | Phòng Dân tộc | 23 | 23 | 21 | 2 | 0 |  |  | 23 | 23 | 21 | 2 |  |  |  | 100%
3 | Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100%
3.1 | Phòng Dân tộc | 4 | 4 |  | 4 | 0 |  |  | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  | 100%

## 2023
Phụ lục 2
KẾT QUẢ GIẢI NGÂN VỐNCHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2023
ĐVT: Triệu đồng
STT | Chương trình/Dự án, tiểu dự án | Dự toán giao | [6 empty] | Kết quả giải ngân đến ngày 01/11/2023
|  | Tổng số | Ngân sách Trung ương |  |  | Ngân sách địa phương |  |  | Tổng số | Ngân sách Trung ương |  |  | Ngân sách địa phương |  |  | Đạt tỷ lệ | Ghi chú
|  |  | Tổng cộng | Vốn đầu tư phát triển | Vốn sự nghiệp | Tổng công | Vốn đầu tư | Vốn sự nghiệp |  | Tổng cộng | Vốn đầu tư phát triển | Vốn sự nghiệp | Tổng công | Vốn đầu tư | Vốn sự nghiệp
| TỔNG CỘNG (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX) | 40076 | 36486 | 17095 | 19391 | 3590 | 472 | 3118 | 9994.6887 | 9696.31 | 8596.667 | 1099.643 | 298.6177 | 118.263 | 180.3547 | 24.94%
I | CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ CỦA HUYỆN | 22537 | 20107.5 | 8900 | 11207.5 | 2429.5 | 0 | 2429.5 | 4735 | 4611 | 3927 | 684 | 124 | 0 | 124 | 21.01%
1 | Ban quản lý dự án và Phát triển Quỹ đất | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
2 | Phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn | 2900 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 | 927 | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.97%
3 | Phòng Lao động TB&XH | 65 | 47.2 | 0 | 47.2 | 17.8 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Phòng Dân Tộc | 11341 | 10724.5 | 3000 | 7724.5 | 616.5 | 0 | 616.5 | 216 | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 1.905%
5 | Phòng Y tế | 881 | 395 | 0 | 395 | 486 | 0 | 486 | 519 | 395 | 0 | 395 | 124 | 0 | 124 | 58.91%
6 | Phòng VHTT | 1720.181 | 838 | 0 | 838 | 882.181 | 0 | 882.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | Trung tâm GDNN-GDTX | 538.819 | 376.8 | 0 | 376.8 | 162.019 | 0 | 162.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | Trung tâm Văn hoá - TT&TT | 450 | 320 | 0 | 320 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | Hội Liên hiệp phụ Nữ | 1186 | 1186 | 0 | 1186 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6.155%
10 | Huyện Đoàn | 455 | 320 | 0 | 320 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | PHÂN CẤP CHO CẤP XÃ, THỊ TRẤN | 17539 | 16378.5 | 8195 | 8183.5 | 1160.5 | 472 | 688.5 | 5259.6887 | 5085.31 | 4669.667 | 415.643 | 174.6177 | 118.263 | 56.3547 | 29.99%
1 | UBND xã Nâm Nung | 3551 | 3169 | 2287 | 882 | 382 | 178 | 204 | 2546.024 | 2428 | 2287 | 141 | 118.263 | 118.263 | 0 | 71.7%
2 | UBND xã Nam Đà | 1378 | 1349 | 1145 | 204 | 29 | 0 | 29 | 632.034 | 603.667 | 532.667 | 71 | 28.367 | 0 | 28.367 | 45.87%
3 | UBND xã Nam Xuân | 1685 | 1627 | 945 | 682 | 58 | 0 | 58 | 1077.643 | 1077.643 | 945 | 132.643 | 0 | 0 | 0 | 63.96%
4 | UBND xã Đức Xuyên | 431 | 394 | 80 | 314 | 37 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | UBND Thị trấn Đắk Mâm | 1659 | 1327 | 623 | 704 | 332 | 274 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | UBND xã Buôn Choáh | 1243 | 1173 | 120 | 1053 | 70 | 12 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | UBND xã Nâm N'Đir | 1223 | 1194 | 850 | 344 | 29 | 0 | 29 | 98.9877 | 71 | 0 | 71 | 27.9877 | 0 | 27.9877 | 8.094%
8 | UBND xã Quảng Phú | 2976 | 2939 | 1000 | 1939 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | UBND xã Đắk Nang | 1494 | 1436 | 0 | 1436 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | UBND xã Đắk Drô | 1848 | 1719.5 | 1145 | 574.5 | 128.5 | 0 | 128.5 | 905 | 905 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.97%
11 | UBND xã Tân Thành | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12 | UBND xã Đắk Sôr | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt | 7943 | 7863 | 6800 | 1063 | 80 | 80 | 0 | 1554.761 | 1507 | 1507 | 0 | 48 | 48 | 0 | 19.57% | 0
1 | Nội dung 1: Hỗ trợ đất ở | 628 | 580 | 580 | 0 | 48 | 48 | 0 | 627.761 | 580 | 580 | 0 | 48 | 48 | 0 | 99.96%
1.1 | UBND xã Nâm Nung | 628 | 580 | 580 |  | 48 | 48 |  | 627.761 | 580 | 580 |  | 48 | 48 |  | 99.96%
2 | Nội dung 2: Hổ trợ nhà ở | 352 | 320 | 320 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1 | UBND thị trấn Đắk Mâm | 132 | 120 | 120 |  | 12 | 12 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
2.2 | UBND xã Đức Xuyên | 88 | 80 | 80 |  | 8 | 8 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
2.3 | UBND xã Buôn Choah | 132 | 120 | 120 |  | 12 | 12 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
3 | Nội dung 5: Hỗ trợ nước sinh hoạt | 6963 | 6963 | 5900 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 927 | 927 | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.31%
3.1 | Nội dung 5.1: Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán | 1063 | 1063 | 0 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1.1 | UNND xã Nâm Nung | 66 | 66 |  | 66 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
3.1.2 | UBND xã Buôn Choah | 120 | 120 |  | 120 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
3.1.3 | UBND xã Nâm N'Đir | 30 | 30 |  | 30 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
3.1.4 | UBND xã Quảng Phú | 102 | 102 |  | 102 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
3.1.5 | UBND xã Đắk Drô | 258 | 258 |  | 258 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
3.1.6 | UBND xã Đắk Nang | 361 | 361 |  | 361 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
3.1.7 | UBND xã Nam Xuân | 54 | 54 |  | 54 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
3.1.8 | UBND xã Tân Thành | 24 | 24 |  | 24 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
3.1.9 | UBND xã Đắk Sôr | 27 | 27 |  | 27 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
3.1.10 | UBND Thị trấn Đắk Mâm | 21 | 21 |  | 21 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
3.2 | Nội dung 5.2: Hỗ trợ nước sinh tập trung | 5900 | 5900 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 | 927 | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.71%
3.2.1 | Phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn | 2900 | 2900 | 2900 |  |  |  |  | 927 | 927 | 927 |  |  |  |  | 31.97%
3.2.2 | Phòng Dân tộc | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
II | Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị | 4535 | 4432 | 0 | 4432 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân | 2158 | 2158 | 0 | 2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1 | UBND xã Quảng Phú | 1218 | 1218 |  | 1218 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
1.2 | UBND xã Buôn Choah | 415 | 415 |  | 415 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
1.3 | UBND xã Đắk Nang | 525 | 525 |  | 525 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
2 | Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 2377 | 2274 | 0 | 2274 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1 | UBND xã Nâm Nung | 513 | 410 |  | 410 | 103 |  | 103 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
2.2 | UBND xã Nam Đà | 133 | 133 |  | 133 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
2.3 | UBND xã Nam Xuân | 266 | 266 |  | 266 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
2.4 | UBND xã Đức Xuyên | 133 | 133 |  | 133 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
2.5 | UBND thị trấn Đắk Mâm | 400 | 400 |  | 400 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
2.6 | UBND xã Buôn Choah | 266 | 266 |  | 266 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
2.7 | UBND xã Nâm N'Đir | 133 | 133 |  | 133 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
2.8 | UBND xã Quảng Phú | 140 | 140 |  | 140 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
2.9 | UBND xã Đăk Drô | 135 | 135 |  | 135 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
2.10 | UBND xã Đắk Nang | 258 | 258 |  | 258 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
III | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc | 11073 | 11073 | 9675 | 1398 | 0 | 0 | 0 | 7023.667 | 7023.667 | 6882.667 | 141 | 0 | 0 | 0 | 63.43%
1 | Tiêu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 9675 | 9675 | 9675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6882.667 | 6882.667 | 6882.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.14%
1.1 | Các phòng, ban của huyện | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Ban quản lý dự án và Phát triển Quỹ đất | 3000 | 3000 | 3000 |  | 0 |  |  | 3000 | 3000 | 3000 |  | 0 |  |  | 100%
1.2 | Phân cấp cho cấp xã | 6675 | 6675 | 6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3882.667 | 3882.667 | 3882.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.17%
1.1 | UBND xã Nâm Nung | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 100%
1.2 | UBND thị trấn Đắk Mâm | 90 | 90 | 90 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
1.3 | UBND xã Nam Đà | 1145 | 1145 | 1145 |  |  |  |  | 532.667 | 532.667 | 532.667 |  |  |  |  | 46.52%
1.4 | UBND xã Nâm Xuân | 945 | 945 | 945 |  |  |  |  | 945 | 945 | 945 |  |  |  |  | 100%
1.5 | UBND xã Nâm N'Đir | 850 | 850 | 850 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
1.8 | UBND xã Quảng Phú | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
1.9 | UBND xã Đắk Drô | 1145 | 1145 | 1145 |  |  |  |  | 905 | 905 | 905 |  |  |  |  | 79.04%
2 | Nội dung 2: Duy tu, bảo dưỡng | 1398 | 1398 | 0 | 1398 | 0 | 0 | 0 | 141 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 10.09%
2.1 | UBND xã Nâm Nung | 157 | 157 |  | 157 |  |  |  | 141 | 141 |  | 141 |  |  |  | 89.81%
2.2 | UBND thị trấn Đắk Mâm | 141 | 141 |  | 141 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
2.3 | UBND xã Nâm Xuân | 220 | 220 |  | 220 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
2.4 | UBND xã Đức Xuyên | 110 | 110 |  | 110 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
2.5 | UBND xã Buôn Choah | 110 | 110 |  | 110 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
2.6 | UBND xã Nâm N'Đir | 110 | 110 |  | 110 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
2.7 | UBND xã Quảng Phú | 400 | 400 |  | 400 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
2.8 | UBND xã Đắk Nang | 150 | 150 |  | 150 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
IV | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực | 6033 | 4444 | 0 | 4444 | 1589 | 0 | 1589 | 546.9977 | 490.643 | 0 | 490.643 | 56.3547 | 0 | 56.3547 | 9.067%
1 | Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi | 5544 | 3955 | 0 | 3955 | 1589 | 0 | 1589 | 330.9977 | 274.643 | 0 | 274.643 | 56.3547 | 0 | 56.3547 | 5.97%
1.1 | Các phòng, ban của huyện | 3778 | 2704 | 0 | 2704 | 1074 | 0 | 1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.1 | Phòng Lao động TB&XH | 65 | 47.2 |  | 47.2 | 17.8 |  | 17.8 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
1.1.2 | Phòng Dân tộc | 1645 | 1196 |  | 1196 | 449 |  | 449 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
1.1.3 | Phòng Văn hoá và Thông tin | 624.181 | 444 |  | 444 | 180.181 |  | 180.181 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
1.1.4 | Trung tâm Văn hoá - TT&TT | 450 | 320 |  | 320 | 130 |  | 130 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
1.1.5 | Trung tâm GDNN-GDTX | 538.819 | 376.8 |  | 376.8 | 162.019 |  | 162.019 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
1.1.6 | Huyện đoàn | 455 | 320 |  | 320 | 135 |  | 135 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
1.2 | Phân cấp cho cấp xã | 1766 | 1251 | 0 | 1251 | 515 | 0 | 515 | 330.9977 | 274.643 | 0 | 274.643 | 56.3547 | 0 | 56.3547 | 18.74%
1.2.1 | UBND xã Nâm Nung | 350 | 249 |  | 249 | 101 |  | 101 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
1.2.2 | UBND thị trấn Đắk Mâm | 200 | 142 |  | 142 | 58 |  | 58 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
1.2.3 | UBND xã Nam Đà | 100 | 71 |  | 71 | 29 |  | 29 | 99.367 | 71 |  | 71 | 28.367 |  | 28.367 | 99.37%
1.2.4 | UBND xã Nâm Xuân | 200 | 142 |  | 142 | 58 |  | 58 | 132.643 | 132.643 |  | 132.643 | 0 |  |  | 66.32%
1.2.5 | UBND xã Đức Xuyên | 100 | 71 |  | 71 | 29 |  | 29 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
1.2.6 | UBND xã Buôn Choah | 200 | 142 |  | 142 | 58 |  | 58 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
1.2.7 | UBND xã Nâm N'Đir | 100 | 71 |  | 71 | 29 |  | 29 | 98.9877 | 71 |  | 71 | 27.9877 |  | 27.9877 | 98.99%
1.2.8 | UBND xã Quảng Phú | 116 | 79 |  | 79 | 37 |  | 37 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
1.2.9 | UBND xã Đắk Drô | 200 | 142 |  | 142 | 58 |  | 58 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
1.2.10 | UBND xã Đắk Nang | 200 | 142 |  | 142 | 58 |  | 58 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
2 | Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp | 489 | 489 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 44.17%
2.1 | Phòng Dân tộc | 489 | 489 |  | 489 | 0 |  |  | 216 | 216 |  | 216 | 0 |  |  | 44.17%
V | Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch | 2308 | 1086 | 620 | 466 | 1222 | 392 | 830 | 277.263 | 207 | 207 | 0 | 70.263 | 70.263 | 0 | 12.01%
1.1 | Các phòng, ban của huyện | 1186 | 426.5 | 0 | 426.5 | 759.5 | 0 | 759.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Phòng Dân Tộc | 90 | 32.5 |  | 32.5 | 57.5 |  | 57.5
2 | Phòng VHTT | 1096 | 394 |  | 394 | 702 |  | 702 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
1.2 | Phân cấp cho cấp xã | 1122 | 659.5 | 620 | 39.5 | 462.5 | 392 | 70.5 | 277.263 | 207 | 207 | 0 | 70.263 | 70.263 | 0 | 24.71%
1.2.1 | UBND xã Đăk Drô | 110 | 39.5 |  | 39.5 | 70.5 |  | 70.5
1.2.2 | UBND xã Nâm Nung | 337 | 207 | 207 |  | 130 | 130 |  | 277.263 | 207 | 207 |  | 70.263 | 70.263 |  | 82.27%
1.2.3 | UBND thị trấn Đắk Mâm | 675 | 413 | 413 |  | 262 | 262 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
VI | Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em | 881 | 395 | 0 | 395 | 486 | 0 | 486 | 519 | 395 | 0 | 395 | 124 | 0 | 124 | 58.91%
1 | Phòng Y Tế | 881 | 395 |  | 395 | 486 |  | 486 | 519 | 395 |  | 395 | 124 |  | 124 | 58.91%
VII | Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em | 1186 | 1186 | 0 | 1186 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6.155%
1 | Hội Liên hiệp Phụ Nữ huyện | 1186 | 1186 |  | 1186 | 0 |  |  | 73 | 73 |  | 73 | 0 |  |  | 6.155%
VIII | Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn | 5628 | 5591 | 0 | 5591 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Tiểu dự án 1: Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù | 5300 | 5263 | 0 | 5263 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1 | Phòng Dân tộc | 5300 | 5263 |  | 5263 | 37 |  | 37 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
2 | Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 328 | 328 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1 | Phòng Dân tộc | 328 | 328 |  | 328 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
IX | Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình | 489 | 416 | 0 | 416 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. | 430 | 357 | 0 | 357 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1 | Phòng Dân tộc | 430 | 357 |  | 357 | 73 |  | 73 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
2 | Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1 | Phòng Dân tộc | 20 | 20 |  | 20 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
3 | Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1 | Phòng Dân tộc | 39 | 39 |  | 39 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
Note on F42: Admin: giảm 84 triệu
Note on F46: Admin: giảm 42 triệu

## 2022-2023
KẾT QUẢ GIẢI NGÂN VỐNCHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2022-2023
ĐVT: Triệu đồng
STT | Chương trình/Dự án, tiểu dự án | Dự toán giao | [6 empty] | Kết quả giải ngân đến ngày 01/11/2023
|  | Tổng số | Ngân sách Trung ương |  |  | Ngân sách địa phương |  |  | Tổng số | Ngân sách Trung ương |  |  | Ngân sách địa phương |  |  | Đạt tỷ lệ | Ghi chú
|  |  | Tổng cộng | Vốn đầu tư phát triển | Vốn sự nghiệp | Tổng công | Vốn đầu tư | Vốn sự nghiệp |  | Tổng cộng | Vốn đầu tư phát triển | Vốn sự nghiệp | Tổng công | Vốn đầu tư | Vốn sự nghiệp
| TỔNG CỘNG (I+II) | 71651 | 66516 | 40119 | 26397 | 5135 | 916 | 4219 | 31934.304 | 31453.6863 | 27571.954 | 3881.7323 | 480.6177 | 78.263 | 402.3547 | 44.57%
I | CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ CỦA HUYỆN | 47029.3 | 43563.8 | 27103 | 16460.8 | 3465.5 | 0 | 3465.5 | 23152.287 | 22806.287 | 19914.287 | 2892 | 346 | 0 | 346 | 49.23%
1 | Ban quản lý dự án và Phát triển Quỹ đất | 18300 | 18300 | 18300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17464.765 | 17464.765 | 17464.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.44%
2 | Phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn | 5782 | 5782 | 5782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2428.522 | 2428.522 | 2428.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42%
3 | Phòng Lao động TB&XH | 65 | 47.2 | 0 | 47.2 | 17.8 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Phòng Dân Tộc | 15272.924 | 14166 | 3021 | 11145 | 1106.924 | 0 | 1106.924 | 1891 | 1861 | 21 | 1840 | 30 | 0 | 30 | 12.38%
5 | Phòng Y tế | 1216 | 538 | 0 | 538 | 678 | 0 | 678 | 854 | 538 | 0 | 538 | 316 | 0 | 316 | 70.23%
6 | Phòng VHTT | 2071.181 | 956 | 0 | 956 | 1115.181 | 0 | 1115.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | Phòng Kinh tế - Hạ tầng | 207.3 | 174.3 | 0 | 174.3 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp | 720 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | Trung tâm GDNN-GDTX | 862.895 | 613.3 | 0 | 613.3 | 249.595 | 0 | 249.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | Trung tâm Văn hoá - TT&TT | 450 | 320 | 0 | 320 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | Hội Liên hiệp phụ Nữ | 1627 | 1627 | 0 | 1627 | 0 | 0 | 0 | 514 | 514 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 31.59%
12 | Huyện Đoàn | 455 | 320 | 0 | 320 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
II | PHÂN CẤP CHO CẤP XÃ, THỊ TRẤN | 24621.7 | 22952.2 | 13016 | 9936.2 | 1669.5 | 916 | 753.5 | 8782.017 | 8647.3993 | 7657.667 | 989.7323 | 134.6177 | 78.263 | 56.3547 | 35.67%
1 | UBND xã Nâm Nung | 6106 | 5523 | 4440 | 1083 | 583 | 379 | 204 | 4387.263 | 4317 | 4176 | 141 | 70.263 | 70.263 | 0 | 71.85%
2 | UBND xã Nam Đà | 1488 | 1459 | 1145 | 314 | 29 | 0 | 29 | 729.8923 | 701.5253 | 532.667 | 168.8583 | 28.367 | 0 | 28.367 | 49.05%
3 | UBND xã Nam Xuân | 1719 | 1653 | 1025 | 628 | 66 | 8 | 58 | 1165.643 | 1157.643 | 1025 | 132.643 | 8 | 8 | 0 | 67.81%
4 | UBND xã Đức Xuyên | 837 | 794 | 215 | 579 | 43 | 8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | UBND Thị trấn Đắk Mâm | 3786 | 3342 | 2437 | 905 | 444 | 386 | 58 | 1208 | 1208 | 1019 | 189 | 0 | 0 | 0 | 31.91%
6 | UBND xã Buôn Choáh | 1688 | 1495 | 329 | 1166 | 193 | 135 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | UBND xã Nâm N'Đir | 1653 | 1624 | 1280 | 344 | 29 | 0 | 29 | 98.9877 | 71 | 0 | 71 | 27.9877 | 0 | 27.9877 | 5.988%
8 | UBND xã Quảng Phú | 3337 | 3300 | 1000 | 2300 | 37 | 0 | 37 | 175.424 | 175.424 | 0 | 175.424 | 0 | 0 | 0 | 5.257%
9 | UBND xã Đắk Nang | 1638 | 1580 | 0 | 1580 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | UBND xã Đắk Drô | 2165.7 | 1978.2 | 1145 | 833.2 | 187.5 | 0 | 187.5 | 1016.807 | 1016.807 | 905 | 111.807 | 0 | 0 | 0 | 46.95%
11 | UBND xã Nam Xuân | 153 | 153 | 0 | 153
12 | UBND xã Tân Thành | 24 | 24 | 0 | 24
13 | UBND xã Đắk Sôr | 27 | 27 | 0 | 27
| CHI TIẾT TỪNG DỰ ÁN | 71651 | 66516 | 40119 | 26397 | 5135 | 916 | 4219 | 31934.304 | 31453.6863 | 27571.954 | 3881.7323 | 480.6177 | 78.263 | 402.3547 | 44.57%
I | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt | 13222 | 12998 | 11575 | 1423 | 224 | 224 | 0 | 4344.522 | 4336.522 | 4336.522 | 0 | 8 | 8 | 0 | 32.86% | 0
1 | Nội dung 1: Hỗ trợ đất ở | 1528 | 1388 | 1388 | 0 | 140 | 140 | 0 | 1388 | 1388 | 1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.84%
1.1 | UBND xã Nâm Nung | 1528 | 1388 | 1388 |  | 140 | 140 |  | 1388 | 1388 | 1388 |  | 0 |  |  | 90.84%
2 | Nội dung 2: Hổ trợ nhà ở | 924 | 840 | 840 | 0 | 84 | 84 | 0 | 528 | 520 | 520 | 0 | 8 | 8 | 0 | 57.14%
2.1 | UBND thị trấn Đắk Mâm | 396 | 360 | 360 |  | 36 | 36 |  | 240 | 240 | 240 |  |  |  |  | 60.61%
2.2 | UBND xã Đức Xuyên | 88 | 80 | 80 |  | 8 | 8 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
2.3 | UBND xã Buôn Choah | 132 | 120 | 120 |  | 12 | 12 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
2.4 | UBND xã Nâm Nung | 220 | 200 | 200 | 0 | 20 | 20 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | UBND xã Nam Xuân | 88 | 80 | 80 | 0 | 8 | 8 | 0 | 88 | 80 | 80 | 0 | 8 | 8 | 0
3 | Nội dung 3: Hỗ trợ đất sản xuất | 565 | 565 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1 | UBND xã Nâm N'Đir | 430 | 430 | 430 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0%
3.2 | UBND xã Đức Xuyên | 135 | 135 | 135 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0%
4 | Nội dung 4: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp | 201 | 201 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1 | UBND xã Nâm Nung | 201 | 201 |  | 201 | 0 | [9 empty] | 0%
5 | Nội dung 5: Hỗ trợ nước sinh hoạt | 10004 | 10004 | 8782 | 1222 | 0 | 0 | 0 | 2428.522 | 2428.522 | 2428.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.28%
5.1 | Nội dung 5.1: Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán | 1222 | 1222 | 0 | 1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.1 | UBND thị trấn Đắk Mâm | 33 | 33 |  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.2 | UBND xã Đức Xuyên | 48 | 48 |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.3 | UNND xã Nâm Nung | 66 | 66 |  | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.4 | UBND xã Buôn Choah | 120 | 120 |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.5 | UBND xã Nâm N'Đir | 30 | 30 |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.6 | UBND xã Quảng Phú | 102 | 102 |  | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.7 | UBND xã Nam Xuân | 153 | 153 |  | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.8 | UBND xã Tân Thành | 24 | 24 |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.9 | UBND xã Đắk Sôr | 27 | 27 |  | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.10 | UBND xã Đắk Drô | 258 | 258 |  | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.11 | UBND xã Đắk Nang | 361 | 361 |  | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.2 | Nội dung 5.2: Hỗ trợ nước sinh tập trung | 8782 | 8782 | 8782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2428.522 | 2428.522 | 2428.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.65%
5.2.1 | Phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn | 5782 | 5782 | 5782 |  |  |  |  | 2428.522 | 2428.522 | 2428.522 |  |  |  |  | 42%
5.2.2 | Phòng Dân tộc | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
II | Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết | 8600 | 8600 | 8600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8205.418 | 8205.418 | 8205.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.41%
1 | Ban quản lý dự án và Phát triển Quỹ đất | 8600 | 8600 | 8600 |  | 0 |  |  | 8205.418 | 8205.418 | 8205.418 |  |  |  |  | 95.41%
III | Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá | 6343 | 6177 | 0 | 6177 | 166 | 0 | 166 | 175.424 | 175.424 | 0 | 175.424 | 0 | 0 | 0 | 2.766%
1 | Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân | 2776 | 2776 | 0 | 2776 | 0 | 0 | 0 | 175.424 | 175.424 | 0 | 175.424 | 0 | 0 | 0 | 6.319%
1.1 | UBND xã Quảng Phú | 1579 | 1579 |  | 1579 |  |  |  | 175.424 | 175.424 |  | 175.424 |  |  |  | 11.11%
1.2 | UBND xã Buôn Choah | 528 | 528 |  | 528 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0%
1.3 | UBND xã Đắk Nang | 669 | 669 |  | 669 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0%
2 | Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 3567 | 3401 | 0 | 3401 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1 | Các phòng ban của huyện | 927.3 | 894.3 | 0 | 894.3 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.1 | Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp | 720 | 720 |  | 720 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0%
2.1.2 | Phòng Kinh tế - Hạ tầng | 207.3 | 174.3 |  | 174.3 | 33 |  | 33 | [7 empty] | 0%
2.2 | Phân cấp cho cấp xã | 2639.7 | 2506.7 | 0 | 2506.7 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.1 | UBND xã Nâm Nung | 513 | 410 |  | 410 | 103 |  | 103 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.2 | UBND xã Nam Đà | 133 | 133 |  | 133 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.3 | UBND xã Nam Xuân | 266 | 266 |  | 266 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.4 | UBND xã Đức Xuyên | 246 | 240 |  | 240 | 6 |  | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.5 | UBND thị trấn Đắk Mâm | 400 | 400 |  | 400 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.6 | UBND xã Buôn Choah | 266 | 266 |  | 266 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.7 | UBND xã Nâm N'Đir | 133 | 133 |  | 133 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.8 | UBND xã Quảng Phú | 140 | 140 |  | 140 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.9 | UBND xã Đăk Drô | 284.7 | 260.7 |  | 260.7 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.10 | UBND xã Đắk Nang | 258 | 258 |  | 258 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
IV | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc | 20722 | 20722 | 18805 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 15320.3793 | 15320.3793 | 14802.014 | 518.3653 | 0 | 0 | 0 | 73.93%
1 | Tiêu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 18805 | 18805 | 18805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14802.014 | 14802.014 | 14802.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.71%
1.1 | Các phòng, ban của huyện | 9700 | 9700 | 9700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9259.347 | 9259.347 | 9259.347 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Ban quản lý dự án và Phát triển Quỹ đất | 9700 | 9700 | 9700 |  | 0 |  |  | 9259.347 | 9259.347 | 9259.347 |  | 0 |  |  | 95.46%
1.2 | Phân cấp cho cấp xã | 9105 | 9105 | 9105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5542.667 | 5542.667 | 5542.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.87%
1.1 | UBND xã Nâm Nung | 2500 | 2500 | 2500 |  |  |  |  | 2381 | 2381 | 2381 |  |  |  |  | 95.24%
1.2 | UBND thị trấn Đắk Mâm | 1520 | 1520 | 1520 |  |  |  |  | 779 | 779 | 779 |  |  |  |  | 51.25%
1.3 | UBND xã Nam Đà | 1145 | 1145 | 1145 |  |  |  |  | 532.667 | 532.667 | 532.667 |  |  |  |  | 46.52%
1.4 | UBND xã Nâm Xuân | 945 | 945 | 945 |  |  |  |  | 945 | 945 | 945 |  |  |  |  | 100%
1.5 | UBND xã Nâm N'Đir | 850 | 850 | 850 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
1.8 | UBND xã Quảng Phú | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
1.9 | UBND xã Đắk Drô | 1145 | 1145 | 1145 |  |  |  |  | 905 | 905 | 905 |  |  |  |  | 79.04%
2 | Nội dung 2: Duy tu, bảo dưỡng | 1917 | 1917 | 0 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 518.3653 | 518.3653 | 0 | 518.3653 | 0 | 0 | 0 | 27.04%
2.1 | UBND xã Nam Đà | 110 | 110 |  | 110 |  |  |  | 97.8583 | 97.8583 |  | 97.8583
2.2 | UBND xã Đăk Drô | 110 | 110 |  | 110 |  |  |  | 90.507 | 90.507 |  | 90.507
2.3 | UBND xã Nâm Nung | 157 | 157 |  | 157 |  |  |  | 141 | 141 |  | 141 |  |  |  | 89.81%
2.4 | UBND thị trấn Đắk Mâm | 330 | 330 |  | 330 |  |  |  | 189 | 189 |  | 189 |  |  |  | 57.27%
2.5 | UBND xã Nâm Xuân | 220 | 220 |  | 220 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0%
2.6 | UBND xã Đức Xuyên | 220 | 220 |  | 220 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0%
2.7 | UBND xã Buôn Choah | 110 | 110 |  | 110 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0%
2.8 | UBND xã Nâm N'Đir | 110 | 110 |  | 110 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0%
2.9 | UBND xã Quảng Phú | 400 | 400 |  | 400 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0%
2.10 | UBND xã Đắk Nang | 150 | 150 |  | 150 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0%
V | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực | 8195 | 6073 | 0 | 6073 | 2122 | 0 | 2122 | 2021.9977 | 1965.643 | 0 | 1965.643 | 56.3547 | 0 | 56.3547 | 24.67%
1 | Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi | 7545 | 5423 | 0 | 5423 | 2122 | 0 | 2122 | 1644.9977 | 1588.643 | 0 | 1588.643 | 56.3547 | 0 | 56.3547 | 21.8%
1.1 | Các phòng, ban của huyện | 5779 | 4172 | 0 | 4172 | 1607 | 0 | 1607 | 1314 | 1314 | 0 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 22.74%
1.1.1 | Phòng Lao động TB&XH | 65 | 47.2 |  | 47.2 | 17.8 |  | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.2 | Phòng Dân tộc | 3321.924 | 2427.5 |  | 2427.5 | 894.424 |  | 894.424 | 1314 | 1314 |  | 1314 | 0 |  | 0 | 39.56%
1.1.3 | Phòng Văn hoá và Thông tin | 624.181 | 444 |  | 444 | 180.181 |  | 180.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.4 | Trung tâm Văn hoá - TT&TT | 450 | 320 |  | 320 | 130 |  | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.5 | Trung tâm GDNN-GDTX | 862.895 | 613.3 |  | 613.3 | 249.595 |  | 249.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.6 | Huyện đoàn | 455 | 320 |  | 320 | 135 |  | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2 | Phân cấp cho cấp xã | 1766 | 1251 | 0 | 1251 | 515 | 0 | 515 | 330.9977 | 274.643 | 0 | 274.643 | 56.3547 | 0 | 56.3547 | 18.74%
1.2.1 | UBND xã Nâm Nung | 350 | 249 |  | 249 | 101 |  | 101 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0%
1.2.2 | UBND thị trấn Đắk Mâm | 200 | 142 |  | 142 | 58 |  | 58 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0%
1.2.3 | UBND xã Nam Đà | 100 | 71 |  | 71 | 29 |  | 29 | 99.367 | 71 |  | 71 | 28.367 |  | 28.367 | 99.37%
1.2.4 | UBND xã Nâm Xuân | 200 | 142 |  | 142 | 58 |  | 58 | 132.643 | 132.643 |  | 132.643 | 0 |  | 0 | 66.32%
1.2.5 | UBND xã Đức Xuyên | 100 | 71 |  | 71 | 29 |  | 29 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0%
1.2.6 | UBND xã Buôn Choah | 200 | 142 |  | 142 | 58 |  | 58 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0%
1.2.7 | UBND xã Nâm N'Đir | 100 | 71 |  | 71 | 29 |  | 29 | 98.9877 | 71 |  | 71 | 27.9877 |  | 27.9877 | 98.99%
1.2.8 | UBND xã Quảng Phú | 116 | 79 |  | 79 | 37 |  | 37 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0%
1.2.9 | UBND xã Đắk Drô | 200 | 142 |  | 142 | 58 |  | 58 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0%
1.2.10 | UBND xã Đắk Nang | 200 | 142 |  | 142 | 58 |  | 58 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0%
2 | Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp | 650 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 377 | 377 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 58%
2.1 | Phòng Dân tộc | 650 | 650 |  | 650 | 0 |  |  | 377 | 377 |  | 377 | 0 |  |  | 58%
VI | Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch | 3515 | 1725 | 1118 | 607 | 1790 | 692 | 1098 | 298.563 | 228.3 | 207 | 21.3 | 70.263 | 70.263 | 0 | 8.494%
1.1 | Các phòng, ban của huyện | 1537 | 544.5 | 0 | 544.5 | 992.5 | 0 | 992.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Phòng Dân Tộc | 90 | 32.5 | 0 | 32.5 | 57.5 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Phòng VHTT | 1447 | 512 |  | 512 | 935 |  | 935 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
1.2 | Phân cấp cho cấp xã | 1978 | 1180.5 | 1118 | 62.5 | 797.5 | 692 | 105.5 | 298.563 | 228.3 | 207 | 21.3 | 70.263 | 70.263 | 0 | 15.09%
1.2.1 | UBND xã Đắk Drô | 168 | 62.5 | 0 | 62.5 | 105.5 | 0 | 105.5 | 21.3 | 21.3 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 48.56%
1.2.2 | UBND xã Buôn Choah | 332 | 209 | 209 | 0 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3 | UBND xã Nâm Nung | 571 | 352 | 352 |  | 219 | 219 |  | 277.263 | 207 | 207 |  | 70.263 | 70.263
1.2.4 | UBND thị trấn Đắk Mâm | 907 | 557 | 557 |  | 350 | 350 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
VII | Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em | 1216 | 538 | 0 | 538 | 678 | 0 | 678 | 854 | 538 | 0 | 538 | 316 | 0 | 316 | 70.23%
1 | Phòng Y Tế | 1216 | 538 |  | 538 | 678 |  | 678 | 854 | 538 |  | 538 | 316 |  | 316 | 70.23%
VIII | Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em | 1627 | 1627 | 0 | 1627 | 0 | 0 | 0 | 514 | 514 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 31.59%
1 | Hội Liên hiệp Phụ Nữ huyện | 1627 | 1627 |  | 1627 | 0 |  |  | 514 | 514 |  | 514 | 0 |  |  | 31.59%
IX | Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn | 7574 | 7522 | 0 | 7522 | 52 | 0 | 52 | 52 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.6866%
1 | Tiểu dự án 1: Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù | 7194 | 7142 | 0 | 7142 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1 | Phòng Dân tộc | 7194 | 7142 |  | 7142 | 52 |  | 52 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
2 | Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 380 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 13.68%
2.1 | Phòng Dân tộc | 380 | 380 |  | 380 | 0 |  |  | 52 | 52 |  | 52 | 0 |  |  | 13.68%
X | Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình | 637 | 534 | 21 | 513 | 103 | 0 | 103 | 148 | 118 | 21 | 97 | 30 | 0 | 30 | 23.23%
1 | Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. | 551 | 448 | 0 | 448 | 103 | 0 | 103 | 121 | 91 | 0 | 91 | 30 | 0 | 30 | 21.96%
1.1 | Phòng Dân tộc | 551 | 448 |  | 448 | 103 |  | 103 | 121 | 91 |  | 91 | 30 |  | 30 | 21.96%
2 | Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 43 | 43 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53.49%
2.1 | Phòng Dân tộc | 43 | 43 | 21 | 22 | 0 |  |  | 23 | 23 | 21 | 2 | 0 |  |  | 53.49%
3 | Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình | 43 | 43 |  | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.302%
3.1 | Phòng Dân tộc | 43 | 43 |  | 43 | 0 |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 0 |  |  | 9.302%

## pl02 (hidden)
PHỤ LỤC 02
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN, GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2023
#REF!
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | TÊN DANH MỤC | Mã số dự án | Địa điểm xây dựng | Chủ đầu tư | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Quyết định đầu tư (điều chỉnh) |  |  | Lũy kế NS đã bố trí đến hết năm 2021 |  | Số vốn còn thiếu | Kế hoạch vốn ĐT năm 2023 |  |  | KH vốn đã bố trí | Khối lượng, giá trị thực hiện đến kỳ báo cáo | Thanh toán KH vốn đầu tư đến ngày 31/01/2023 |  |  | Tỷ lệ giải ngân (%) |  | Ước thực hiện KH vốn đầu tư đến 31/01/2023 |  |  | Tỷ lệ giải ngân (%) |  | Ghi chú
[7 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | [7 empty] | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Theo kế hoạch | Theo KH vốn đã bố trí | Tổng số | Trong đó |  | Theo kế hoạch | Theo KH vốn đã bố trí
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Tr đó: NSNN | Số quyết định | TMĐT | Tr đó: Phần sử dụng vốn NN |  | Tr đó: Vốn NN |  |  | Kế hoạch năm 2023 | Kế hoạch năm 2022 kéo dài |  |  |  | Thanh toán KLHT | Tạm ứng |  |  |  | Thanh toán KLHT | Tạm ứng
| TỔNG CỘNG | [6 empty] | 426387.157 | 425932.157 | #REF! | #REF! | #REF! | 137348.435 | #REF! | 287851.281 | 117664 | 117664 | 0 | #REF! | #REF! | 16406.0867 | 16406.0867 | 0 | 13.94% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
A | NGUỒN VỐN TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ | [6 empty] | 330185 | 330185 | #REF! | #REF! | #REF! | 99500 | #REF! | 230685 | 78010 | 78010 | 0 | 78010 | #REF! | 10564.7537 | 10564.7537 | 0 | 13.54% | 13.54% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 13.54%
I | VỐN ĐTPT NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | [6 empty] | 170185 | 170185 | 0 | 0 | 0 | 65800 | 10100 | 104385 | 28010 | 28010 | 0 | 28010 | 0 | 10564.7537 | 10564.7537 | 0 | 37.72% | 37.72% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 37.72%
I.1 | Nguồn cân đối NS địa phương | [6 empty] | 170185 | 170185 | 0 | 0 | 0 | 65800 | 10100 | 104385 | 28010 | 28010 | 0 | 28010 | 0 | 10564.7537 | 10564.7537 | 0 | 37.72% | 37.72% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Công trình chuyển tiếp | [6 empty] | 170185 | 170185 | 0 | 0 | 0 | 65800 | 10100 | 104385 | 28010 | 28010 | 0 | 28010 | 0 | 10564.7537 | 10564.7537 | 0 | 37.72% | 37.72% | 9154.14 | 9154.14 | 0 | 32.68% | 32.68% |  | 7654.14
1.1 | Đường tránh thao trường và đường tái định canh cho hộ gia đình bị giải tỏa xây dựng thao trường tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh | 7726326 | Đức Xuyên | Ban QLDA&PTQĐ |  | 2019-2021 | 1721/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 | 21000 | 21000 |  |  |  | 15000 |  | 6000 | 3000 | 3000 |  | 3000 |  | 2500 | 2500 |  | 83.33% | 83.33% | 2500 | 2500 |  | 83.33% | 83.33%
1.2 | Đường giao thông từ Nam Đà đi xã Đắk Drô, huyện Krông Nô (ĐH 65) | 7865917 | Xã Nam Đà, Đăk Drô | Ban QLDA&PTQĐ |  | 2021-2023 | 1746/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 | 20000 | 20000 |  |  |  | 10100 | 10100 | 9900 | 3000 | 3000 |  | 3000 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0%
1.3 | Đường từ xã Đắk Drô đi Nâm Nung, huyện Krông Nô (ĐH 59) | 7865916 | Xã Đăk Drô, Nâm Nung | Ban QLDA&PTQĐ |  | 2021-2023 | 1715/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 | 20000 | 20000 |  |  |  | 10300 |  | 9700 | 3071 | 3071 |  | 3071 |  | 2654.14 | 2654.14 |  | 86.43% | 86.43% | 2654.14 | 2654.14 |  | 86.43% | 86.43%
1.4 | Trụ sở HĐND&UBND xã Đắk Nang | 7865915 | xã Đắk Nang | Ban QLDA&PTQĐ |  | 2021-2023 | 294/QĐ-SXD ngày 25/11/2020 | 14700 | 14700 |  |  |  | 7200 |  | 7500 | 3000 | 3000 |  | 3000 |  | 2500 | 2500 |  | 83.33% | 83.33% | 3000 | 3000 |  | 100% | 100%
1.5 | Trung tâm thông tin Công viên địa chất huyện Krông Nô | 7866790 | xã Đắk Sôr | Phòng KT&HT |  | 2021-2023 | 2991/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 | 6000 | 6000 |  |  |  | 4000 |  | 2000 | 2000 | 2000 |  | 2000 |  | 910.6137 | 910.6137 |  | 45.53% | 45.53% | 1000 | 1000 |  | 50% | 50%
2.1 | Đường vành đai kết nối các xã trong huyện (Đ10) huyện Krông Nô | 7866148 | TT Đắk Mâm | Ban QLDA&PTQĐ |  | 2022-2024 | 1763/QĐ-UBND ngày 31/11/2021 | 30000 | 30000 |  |  |  | 4700 |  | 25300 | 3500 | 3500 |  | 3500 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 3500 | 3500 |  | 100% | 100%
2.2 | Tu sửa cấp thiết, bảo quản định kỳ di tích lịch sử căn cứ kháng chiến B4-Liên tỉnh IV(1959-1975) tại Nâm Nung tỉnh ĐắkNông | 7929833 | huyện Krông nô | Ban QLDA&PTQĐ |  | 2022-2024 | 2058/QĐ- UBND 26/11/2021 | 10000 | 10000 |  |  |  | 2000 |  | 8000 | 1500 | 1500 |  | 1500 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 1500 | 1500 |  | 100% | 100%
2.3 | Đường giao thông xã ĐắkDrô đi xã Tân Thành huyện Krông Nô(ĐH66) |  | Huyện Krông Nô | Ban QLDA &PTQĐ huyện Krông Nô |  | 2022-2024 | 1517/QĐ- UBND 10/9/2021 | 20000 | 20000 |  |  |  | 3000 |  | 17000 | 2500 | 2500 |  | 2500 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 2500 | 2500 |  | 100%
2.4 | Trụ sở HĐND&UBND xã Tân Thành | 7929466 | Xã Tân Thành | Ban QLDA &PTQĐ huyện Krông Nô |  | 2022-2024 | 2039/QĐ- UBND 24/11/2021 | 5000 | 5000 |  |  |  | 2200 |  | 2800 | 2439 | 2439 |  | 2439 |  | 2000 | 2000 |  | 82% | 82% | 2439 | 2439 |  | 100%
2.5 | Hồ Đắk Ri 2 xã Tân Thành huyện Krông Nô | 7929520 | Huyện Krông Nô | Ban QLDA &PTQĐ huyện Krông Nô |  | 2022-2024 | 2365/QĐ- UBND 31/12/2021 | 15000 | 15000 |  |  |  | 3800 |  | 11200 | 3000 | 3000 |  | 3000 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 3000 | 3000 |  | 100%
2.6 | Xây dựng cơ sở vật chất du lịch Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông tại điểm số 8 (núi lửaNâm Kar) và điểm số 10 (cánh đồng lúa ven núi lửa) | 7909634 | Huyện Krông Nô | Ban QLDA &PTQĐ huyện Krông Nô |  | 2022-2023 | 2201/QĐ- UBND 13/12/2021 | 8485 | 8485 |  |  |  | 3500 |  | 4985 | 1000 | 1000 |  | 1000 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 1000 | 1000 |  | 100%
II | NGUỒN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU NGÂN SÁCH TW | [6 empty] | 160000 | 160000 | #REF! | #REF! | #REF! | 33700 | #REF! | 126300 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 50000 | 50000 | 0 | 100% | 100%
1 | Công trình chuyển tiếp | [6 empty] | 160000 | 160000 | #REF! | #REF! | #REF! | 33700 | #REF! | 126300 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 50000 | 50000 | 0 | 100% | 100%
1.1 | Đường giao thông phát triển đô thị mới thị trấn Đắk Mâm huyện Krông Nô | 7929467 | Huyện Krông Nô | Ban QLDA &PTQĐ huyện Krông Nô |  | 2022- 2025 | 22/NQ-HĐND 11/5/2021; 2052/QĐ -UBND 25/11/2021 | 80000 | 80000 |  |  |  | 8700 | 8700 | 71300 | 25000 | 25000 |  | 25000 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 25000 | 25000 |  | 100% | 100%
1.2 | Đường giao thông từ thị trấn ĐắkMâm đi xã Nâm Nung và xã Nâm Nđir huyện Krông Nô(ĐH57) | 7929462 | Huyện Krông Nô | Ban QLDA &PTQĐ huyện Krông Nô |  | 2022- 2025 | 21/NQ-HĐND 11/5/2021; 1999/QĐ -UBND 19/11/2021 | 80000 | 80000 | #REF! | #REF! | #REF! | 25000 | #REF! | 55000 | 25000 | 25000 |  | 25000 | #REF! | 0 |  |  | 0% | 0% | 25000 | 25000 |  | 100% | 100%
B | NGUỒN VỐN HUYỆN QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ | [6 empty] | 96202.157 | 95747.157 | #REF! | #REF! | #REF! | 37848.435 | #REF! | 57166.281 | 39654 | 39654 | 0 | #REF! | #REF! | 5841.333 | 5841.333 | 0 | 14.73% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
B.1 | NGUỒN VỐN TỈNH PHÂN CẤP NĂM 2022 | [6 empty] | 42368.548 | 41913.548 | #REF! | #REF! | #REF! | 32648.435 | #REF! | 19332.672 | 14854 | 14854 | 0 | #REF! | #REF! | 5841.333 | 5841.333 | 0 | 39.32% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
I | Công trình thanh toán nợ | [6 empty] | 22364.548 | 22364.548 | #REF! | #REF! | #REF! | 13086.831 | #REF! | 9277.664 | 8599 | 8599 | 0 | 8599 | #REF! | 5841.333 | 5841.333 | 0 | 67.93% | 67.93% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Lĩnh vực giáo dục và đào tạo | [6 empty] | 7390.884 | 7390.884 | #REF! | #REF! | #REF! | 4042.831 | #REF! | 3348 | 2968 | 2968 | 0 | 2968 | #REF! | 2285.326 | 2285.326 | 0 | 77% | 77% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1 | Trường TH Lê Văn Tám (phân hiệu Tân Lập) | 7929464 | Xã Nâm Nung | Ban QLCDA&PTQĐ | Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng | 2022 | 5046/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 | 3700 | 3700 |  |  |  | 2000 |  | 1700 | 1383 | 1383 |  | 1383 |  | 784.94 | 784.94 |  | 56.76% | 56.76% | 1383 | 1383 |  | 100% | 100%
1.2 | Trường THCS Nâm Nung | 7929465 | Xã Nâm Nung | Ban QLCDA&PTQĐ | Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng | 2022 | 4878/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 | 3690.884 | 3690.884 | #REF! | #REF! | #REF! | 2042.831 | #REF! | 1648 | 1585 | 1585 |  | 1585 | #REF! | 1500.386 | 1500.386 |  | 94.66% | 94.66% | 1585 | 1585 | 0 | 100% | 100%
2 | Lĩnh vực giao thông | [6 empty] | 4990.406 | 4990.406 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 1990.406 | 1962 | 1962 | 0 | 1962 | 0 | 1930.194 | 1930.194 | 0 | 98.38% | 98.38% | 1962 | 1962 | 0 | 100% | 100%
2.1 | Đương thôn Nam Hợp đi suối Bong | 7929760 | Xã Nam Xuân | Phòng KT&HT | BT 2km, nền đường | 2022 | 4720/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 | 4990.406 | 4990.406 |  |  |  | 3000 |  | 1990.406 | 1962 | 1962 |  | 1962 |  | 1930.194 | 1930.194 |  | 98.38% | 98.38% | 1962 | 1962 |  | 100% | 100%
3 | Lĩnh vực cấp, thoát nước | [6 empty] | 4995.898 | 4995.898 | #REF! | #REF! | #REF! | 3144 | #REF! | 1851.898 | 1679 | 1679 | 0 | 1679 | #REF! | 1625.813 | 1625.813 | 0 | 96.83% | 96.83% | 1679 | 1679 | 0 | 100% | 100%
3.1 | Công trình cấp nước tập trung thôn Đắk Sơn | 7933813 | Xã Nam Xuân | Phòng NN&PTNT | Cấp nước 200 hộ | 2022 | 5145/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 | 4995.898 | 4995.898 | #REF! | #REF! | #REF! | 3144 | #REF! | 1851.898 | 1679 | 1679 |  | 1679 | #REF! | 1625.813 | 1625.813 |  | 96.83% | 96.83% | 1679 | 1679 | 0 | 100% | 100%
4 | Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng | [6 empty] | 4987.36 | 4987.36 | #REF! | #REF! | #REF! | 2900 | #REF! | 2087.36 | 1990 | 1990 | 0 | 1990 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1990 | 1990 | 0 | 100% | 100%
4.1 | Trụ sở làm việc Công an xã Đắk Drô | 7934334 | Xã Đắk Drô | UBND xã Đắk Drô | Trụ sở làm việc cấp IV, 01 tầng | 2022 | 5066/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 | 2000 | 2000 | #REF! | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | 1000 | 965 | 965 |  | 965 | #REF! | 0 |  |  | 0% | 0% | 965 | 965 |  | 100% | 100% |  | 965
4.2 | Trụ sở làm việc Công an xã Nâm Nung | 7926931 | Xã Nâm Nung | UBND xã Nâm Nung | Trụ sở làm việc cấp IV, 01 tầng | 2022 | 4703/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 | 2000 | 2000 |  |  |  | 1000 |  | 1000 | 965 | 965 |  | 965 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 965 | 965 |  | 100% | 100%
4.3 | Xây mới nhà làm việc xã đội xã Nâm Nung | 7934333 | xã Nâm Nung | UBND xã Nâm Nung | Nhà làm việc cấp IV | 2022 | 5067/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 | 987.36 | 987.36 |  |  |  | 900 |  | 87.36 | 60 | 60 |  | 60 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 60 | 60 |  | 100% | 100%
II | Công trình chuyển tiếp | [6 empty] | 13304 | 12849 | #REF! | #REF! | #REF! | 9161.604 | #REF! | 3355.008 | 3847 | 3847 | 0 | 8431 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Lĩnh vực giáo dục và đào tạo | [6 empty] | 2239 | 2239 | #REF! | #REF! | #REF! | 2097 | #REF! | 142 | 142 | 142 | 0 | 4726 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1 | Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện krông Nô | 7996749 | TT Đắk Mâm | Phòng Lao động TB&XH | Nâng cấp sửa chữa trụ sở và mua sắm trang thiết bị | 2022-2023 | 2965/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 | 2239 | 2239 | #REF! | #REF! | #REF! | 2097 | #REF! | 142 | 142 | 142 | 0 | 4726 | #REF! | 0 |  |  | 0% | 0% | 7134 | 7134 | 0 | 5024% | 151%
2 | Lĩnh vực cấp, thoát nước | [6 empty] | 5065 | 5000 |  |  | 1128494400 | 4259.604 |  | 18.008 | 1050 | 1050 |  | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1050 | 1050 | 0 | 100% | 100%
2.1 | Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Buôn Choah, xã Buôn Choah | 7997292 | Xã Buôn Choah | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Cấp nước sinh hoạt nông thôn cấp IV | 2022-2023 | 3141/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 | 5065 | 5000 |  |  |  | 2882 |  | 2183 | 1050 | 1050 |  | 1050 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 1050 | 1050 |  | 100% | 100%
3 | Lĩnh vực văn hoá | [6 empty] | 6000 | 5610 | #REF! | #REF! | #REF! | 2805 | #REF! | 3195 | 2655 | 2655 | 0 | 2655 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5063 | 5063 | 0 | 190.7% | 190.7%
3.1 | Nhà văn hoá xã Buôn Choah | 7983803 | Xã Buôn Choah | Phòng VHTT | Hội trường 200 chỗ ngồi | 2022-2025 | 2993/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 | 3000 | 2910 | #REF! | #REF! | #REF! | 1455 | #REF! | 1545 | 1455 | 1455 |  | 1455 | #REF! | 0 |  |  | 0% | 0% | 1455 | 1455 |  | 100% | 100%
3.2 | Nhà văn hoá xã Đắk Nang | 7972155 | Xã Đắk Nang | Phòng Dân tộc | Hội trường 200 chỗ ngồi | 2022-2025 | 3143/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 | 3000 | 2700 |  |  |  | 1350 |  | 1650 | 1200 | 1200 |  | 1200 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 1200 | 1200 |  | 100% | 100% | hết nhiệm vụ chi
III | Công trình mở mới | [6 empty] | 6700 | 6700 | #REF! | #REF! | #REF! | 10400 | #REF! | 6700 | 2408 | 2408 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0% | #REF! | 2408 | 2408 |  | 100% | #REF! | hết nhiệm vụ chi
1 | Lĩnh vực giáo dục và đào tạo | [6 empty] | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 1021 | 1021 | 0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1021 | 1021 | 0 | 100% | 100%
1.1 | Trường TH Trần Quốc Toản | 7998401 | Xã Tân Thành | Ban QLCDA & PTQĐ | Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng và trang thiết bị | 2023-2025 | 3224/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 | 3700 | 3700 | [5 empty] | 3700 | 1021 | 1021 |  | 1021 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 1021 | 1021 |  | 100% | 100%
2 | Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng | [6 empty] | 3000 | 3000 | #REF! | #REF! | #REF! | 10400 | #REF! | 3000 | 1387 | 1387 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0% | #REF! | #REF! | 68341 | #REF! | #REF! | #REF!
2.1 | Trụ sở làm việc công an xã Buôn Choah | 8001448 | Xã Buôn Choah | UBND xã Buôn Choah | Trụ sở làm việc cấp IV, 1 tầng | 2023-2025 | 3227/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 | 2000 | 2000 | #REF! | #REF! | #REF! | 10400 | #REF! | 2000 | 800 | 800 |  | #REF! | #REF! | 0 |  |  | 0% | #REF! | 45687 | 45687 | 0 | 5711% | #REF!
2.2 | Nhà làm việc xã đội xã Đức Xuyên | 8000378 | Xã Đức Xuyên | UBND Đức Xuyên | nhà làm việc cấp IV | 2022-2025 | 3203/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 | 1000 | 1000 | [5 empty] | 1000 | 587 | 587 |  | 587 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 587 | 587 |  | 100% | 100%
B.2 | NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN | [6 empty] | 53833.609 | 53833.609 | #REF! | #REF! | #REF! | 5200 | #REF! | 37833.609 | 24800 | 24800 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0% | #REF! | 24800 | 24800 |  | 100% | #REF!
B.2.1 | NGUỒN VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT | [6 empty] | 43833.609 | 43833.609 | #REF! | #REF! | #REF! | 5200 | #REF! | 37833.609 | 20300 | 20300 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 20300 | 20300 |  | 100% | #REF!
I | Công trình chuyển tiếp | [6 empty] | 6433.609 | 6433.609 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 433.609 | 1234 | 1234 | 0 | 1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 868 | 868 | 0 | 70.34% | 70.34% |  | -866
1 | Lĩnh vực quản lý nhà nước | [6 empty] | 2433.609 | 2433.609 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 433.609 | 434 | 434 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 434 | 434 |  | 100% | 100%
1.2 | Trụ sở HĐND&UBND huyện Krông Nô, hạng mục: Cải tạo trụ sở làm việc và các hạng mục phụ trợ | 7985334 | TT Đắk Mâm | Văn phòng HĐND&UBND | Cải tạo trụ sở làm việc và các hạng mục phụ trợ | 2022-2023 | 2821/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 | 2433.609 | 2433.609 |  |  |  | 2000 |  | 433.609 | 434 | 434 |  | 434 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 434 | 434 |  | 100% | 100% | hết nhiệm vụ chi
2 | Lĩnh vực điện | [6 empty] | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #REF! | 21786 | #REF! | #REF! | #REF!
2.2 | Đường dây trung áp, hạ áp cấp điện cho thôn Phú Thịnh, xã Đắk Nang | 7979386 | Xã Đắk Nang | Ban QLCDA & PTQĐ | 2,5km đường dây trung áp, 5km đường dây hạ áp và trạm biến áp | 2022-2023 | 2771/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 | 4000 | 4000 |  |  |  | 3200 |  |  | 800 | 800 |  | 800 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 800 | 800 |  | 100% | 100%
II | Công trình mở mới | [6 empty] | 37400 | 37400 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 37400 | 19066 | 19066 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0% | #REF! | 19066 | 19066 |  | 100% | #REF!
1 | Lĩnh vực giáo dục và đào tạo | [6 empty] | 2500 | 2500 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 2500 | 1920 | 1920 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0% | #REF! | #REF! | 1920 | #REF! | #REF! | #REF! | hết nhiệm vụ chi
1.1 | Trường MN Hướng Dương | 7998402 | Xã Tân Thành | Ban QLCDA & PTQĐ | Nhà hiệu bộ | 2023-2025 | 3223/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 | 2500 | 2500 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2500 | 1920 | 1920 |  | #REF! | #REF! | 0 |  |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Lĩnh vực giao thông | [6 empty] | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 12230 | 12230 | 0 | 17590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2900 | 2900 | 0 | 23.71% | 16.49%
2.1 | Đường Võ Văn Kiệt và đường Trần Hưng Đạo, hạng mục: Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước, hệ thống điện | 7998400 | TT Đắk Mâm | Ban QLCDA & PTQĐ | Nâng cấp, cải tạo 0,7km đường đô thị | 2023-2025 | 3225/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 4800 | 4800 |  | 6830 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | 2900 | 2900 | 0 | 60.42% | 42.46%
2.2 | Đường từ thôn Xuyên Hà đến cống ngầm Đắk Nang | 7998404 | Xã Đức Xuyên | Phòng Kinh tế và Hạ Tầng | Nâng cấp 2km đường giao thông nông thôn, cấp B | 2023-2025 | 3204/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 2000 | 2000 | 0 | 3930 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.3 | Đường từ Quốc lộ 28 (thôn Nam Cường) đi thôn Nam Thuận | 7998398 | Xã Nam Đà | Ban QLCDA & PTQĐ | Nâng cấp 2,5 km đường | 2023-2025 | 3226/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 | 8500 | 8500 | [5 empty] | 8500 | 3930 | 3930 |  | 3930 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0%
2.4 | Đường N6, Đ3 xã Đắk Nang | 7998403 | Xã Đắk Nang | Phòng Kinh tế và Hạ Tầng | Nâng cấp 850m đường giao thông. | 2023-2025 | 3205/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1500 | 1500 | 0 | 2900 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | 2900 | 2900 | 0 | 193.3% | 100%
3 | Lĩnh vực thuỷ lợi | [6 empty] | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1450 | 1450 |  | 100% | 100%
3.1 | Nâng cấp tuyến kênh từ kênh chính vào khu tưới nhà ông Đoàn Văn Dự | 7999710 | Xã Đắk Nang | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Nâng cấp, sửa chữa khoảng 1.200m kênh | 2023-2025 | 3142/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 | 2900 | 2900 | [5 empty] | 2900 | 1450 | 1450 |  | 1450 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 1450 | 1450 |  | 100% | 100%
4 | Lĩnh vực kiến thiết thị chính | [6 empty] | 10000 | 10000 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 10000 | 3466 | 3466 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.1 | Chỉnh trang hệ thống vỉa hè, hệ thống thoát nước tại các tuyến đường nội thị Đắk Mâm | 7998399 | TT Đắk Mâm | Ban QLCDA & PTQĐ | Nâng cấp, cải tạo 02km vỉa hè và hệ thống thoát nước đô thị. | 2023-2025 | 98/NQ-HĐND ngày 29/7/2022 | 10000 | 10000 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 10000 | 3466 | 3466 |  | #REF! | #REF! | 0 |  |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
B.2.2 | NGUỒN TĂNG THU TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN VÀ TỈNH HỖ TRỢ | [6 empty] | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 4500 | 4500 |  | 100% | #DIV/0!
I | Công trình mở mới | [6 empty] | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 4500 | 4500 |  | 100% | #DIV/0!
1 | Lĩnh vực kiến thiết thị chính | [6 empty] | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 4500 | 4500 |  | 100% | #DIV/0!
1.1 | Chỉnh trang hệ thống vỉa hè, hệ thống thoát nước tại các tuyến đường nội thị Đắk Mâm | 7998399 | TT Đắk Mâm | Ban QLCDA & PTQĐ | Nâng cấp, cải tạo 02km vỉa hè và hệ thống thoát nước đô thị. | 2023-2025 | 98/NQ-HĐND ngày 29/7/2022 | 10000 | 10000 | [6 empty] | 4500 | 4500 |  |  |  | 0 |  |  | 0%

## PLV (hidden)
Phụ lục V
Danh sách cán bộ đầu mối theo dõi tình hình triển khai thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc
#REF!
STT | Họ và tên | Chức vụ | Số điện thoại liên hệ | Ghi chú
1 | Đinh Thị Mai | Chuyên viên | 0973423424
2 | Nguyễn Thị Nguyệt | Chuyên viên | 0947301338
3 | Trần Hoàng Miên | Trưởng phòng | 0943050880
4 | Nguyễn Thị Kim Bình | Chuyên viên | 09147834444