## Bieu 02b NSDP (H) (hidden)
Biểu mẫu số 02B
(dành cho UBND các huyện, thị xã )
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
#REF!
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Mã số dự án | Lĩnh vực | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế phê duyệt | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư hoặc quyết định đầu tư điều chỉnh |  |  | Lũy kế vốn đã giải ngân đến hết kế hoạch năm 2015 |  | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | Trong đó | [35 empty] | Dự kiến kế hoạch năm 2020 |  |  |  | Năng lực thiết kế tăng thêm trong giai đoạn 2016-2020 | Lũy kế năng lực tăng thêm của dự án đến hết năm 2020 | Ghi chú
[7 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP |  |  | Năm 2016 | [5 empty] | Năm 2017 | [9 empty] | Năm 2018 | [9 empty] | Năm 2019 | [9 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Kế hoạch |  |  |  | Giải ngân đến 31/01/2017 |  | Kế hoạch |  |  |  | Giải ngân đến 31/01/2018 | [5 empty] | Kế hoạch |  |  |  | Giải ngân đến 31/01/2019 | [5 empty] | Kế hoạch |  |  |  | Ước giải ngân đến 31/01/2020 | [6 empty] | Tổng số | Trong đó
[14 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP | Trong đó |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP | Trong đó |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP | Trong đó | [5 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB
[17 empty] | Tổng số | Trong đó |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Giải ngân đến kế hoạch 2017 |  | Giải ngân kế hoạch năm 2016 kéo dài |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Giải ngân đến kế hoạch 2018 |  | Giải ngân kế hoạch năm 2017 kéo dài |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Giải ngân đến kế hoạch 2019 |  | Giải ngân kế hoạch năm 2018 kéo dài
[18 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  |  |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |  |  | 56
TỔNG SỐ
I | Nguồn Cân đối NSĐP theo định mức tiêu chí
I.1 | VỐN PHÂN CẤP CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
(1) | Dự án ...
… | ………..
THỰC HIỆN DỰ ÁN
1 | Dự án chuyển tiếp từ trước năm 2016 sang giai đoạn 2016-2020
a | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước 31/12/2015
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016 - 2020
(1) | Dự án ...
… | ………..
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020
a | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 2016-2020
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025
(1) | Dự án ...
… | ………..
I.2 | VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
Phân loại như trên mục I.1
II | Nguồn Thu tiền sử dụng đất
Phân loại như trên mục I
… | Nguồn …
III | Nguồn sổ số kiến thiết
IV | Nguồn thu của ngân sách huyện
Phân loại như trên mục I

## Bieu 08A NSDP 21-25 (n) (hidden)
Biểu mẫu số 08A
(dành cho các Sở, ban, ngành)
CHI TIẾT DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
#REF!
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Mã dự án | Lĩnh vực đầu tư | Địa điểm xây dựng | Thời gian khởi công hoàn thành | Quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020 |  | Giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 | [7 empty] | Mô tả sơ lược sự cần thiết đầu tư dự án | Ghi chú
[6 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSĐP | Nhu cầu đầu tư 5 năm giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 |  |  |  | Dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
[7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSĐP |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP
[12 empty] | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó
[13 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB(1) |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19
TỔNG SỐ (A+B+C+D)
A | NGUỒN CÂN ĐỐI NSĐP THEO TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC
I | NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
1 | Dự án ...
2 | Dự án ...
… | ………..
II | NHIỆM VỤ QUY HOẠCH
1 | Dự án ...
2 | Dự án ...
… | ………..
III | THỰC HIỆN DỰ ÁN ((1)+(2))
(1) | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2020
1 | Dự án ...
… | ………..
b) | Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
b.1) | Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
1 | Dự án ...
… | ………..
b.2) | Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025
1 | Dự án ...
… | ………..
c) | - Dự án giãn hoãn tiến độ thi công và chuyển đổi hình thức đầu tư trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
c.1) | Dự án giãn hoãn tiến độ thi công đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý
1 | Dự án ...
… | ………..
c.2) | Dự án chuyển đổi hình thức đầu tư
1 | Dự án ...
… | ………..
(2) | Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 (1)
1 | Dự án ...
2 | Dự án ...
…….
B | NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Phân loại tương tự như Mục A
C | NGUỒN THU SỐ KIẾN THIẾT
Phân loại tương tự như Mục A
D | VỐN BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
Phân loại tương tự như Mục A
Ghi chú:
(1) Chỉ được bố trí vốn đầu tư công để thanh toán nợ đọng XDCB phát sinh trước ngày 01/01/2015
(2) Sắp xếp các dự án theo thứ tự ưu tiên

## th nguồn
PHỤ BIỂU 01
(dành cho các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã)
TỔNG HỢP DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Tờ trình số: /TTr-UBND ngày tháng năm 2022 của UBND huyện Krông Nô)
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 7 năm 2022 của HĐND huyện Krông Nô)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Nguồn vốn đầu tư | Kế hoạch vốn ngân sách huyện năm 2022 |  |  |  | Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 |  | Kế hoạch vốn năm 2022 sau điều chỉnh |  |  |  | Ghi chú
|  | Tổng cộng | Trong đó |  |  |  |  | Tổng cộng | Trong đó
|  |  | Vốn thanh toán nợ, CT chuyển tiếp | Vốn mở mới năm 2022 | Chi đầu tư khác | Giảm | Tăng |  | Vốn thanh toán nợ, CT chuyển tiếp | Vốn mở mới năm 2022 | Chi đầu tư khác
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7
| TỔNG CỘNG (I+II) | 64908 | 4743 | 27875 | 32290 | 7028.128 | 16173.301 | 91048.4 | 2510.872 | 39252.301 | 49285.227
I | Từ nguồn vốn tỉnh phân cấp cho huyện | 14418 | 1374 | 13044 |  | 42.831 | 42.831 | 14418 | 1331.169 | 13086.831 |  |  | 0 | 0 | 0
II | Nguồn vốn cân đối ngân sách huyện | 50490 | 3369 | 14831 | 32290 | 6985.297 | 16130.47 | 76630.4 | 1179.703 | 26165.47 | 49285.227
1 | Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất: | 50490 | 3369 | 14831 | 32290 | 6985.297 | 6985.297 | 50490 | 1179.703 | 17020.297 | 32290 |  | 0
| Trong đó: Hỗ trợ cho các xã tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất (70% theo NQ số 04/2018/NQ-HĐND tỉnh) và 20% chuyển về Quỹ đất tỉnh | 32290 |  |  | 32290 |  | 0 | 32290 |  |  | 32290 |  | -32290 |  | #REF!
2 | Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên và tỉnh hỗ trợ | 0 |  | 0 |  |  | 9145.173 | 26140.4 |  | 9145.173 | 16995.227 |  | 26140.4 | #REF!
| Trong đó: Hỗ trợ cho các xã tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất (70% theo NQ số 04/2018/NQ-HĐND tỉnh) và 20% chuyển về Quỹ đất tỉnh | [5 empty] | 16995.227 | 16995.227 |  |  | 16995.227 |  | 26140.4 |  | #REF!

## Tong hop
PHỤ LỤC 02
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2022 THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ PHÂN THEO NGUỒN VỐN
(Ban hành kèm theo Tờ trình số: /TTr-UBND ngày tháng năm 2022 của UBND huyện Krông Nô)
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 7 năm 2022 của HĐND huyện Krông Nô)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Chủ đầu tư | Mã số dự án | Mã ngành kinh tế | Năng lực thiết kế | Thời gian khởi công hoàn thành | Tổng mức đầu tư được phê duyệt; Quyết toán |  |  |  | Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 | Lũy kế vốn đã bố trí, thanh toán đến 31/12/2021 |  |  | Kế hoạch vốn giai đoạn từ năm 2021-2025 | Số vốn còn thiếu | KH vốn năm 2022 trước điều chỉnh | Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 |  | KH vốn năm 2022 sau điều chỉnh | Ghi chú
[8 empty] | Số Quyết định; Ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT
[9 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó |  |  |  |  | Giảm | Tăng
[10 empty] | Vốn ngân sách | Nguồn khác |  |  | Vốn ngân sách | Nguồn khác | [12 empty] | 66408
[25 empty] | 167999.051 | 96615.701
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  | -18222.836 | 53160.514
| TỔNG CỘNG (A+B) | [7 empty] | 149776.215 | 148576.215 | 1200 | 0 | 31707.701 | 31707.701 | 0 | 136291.35 | 2070.127 | 64908 | 7028.128 | 33168.528 | 91048.4 |  | 26140.4 |  |  |  | #REF!
A | NGUỒN VỐN TỈNH PHÂN CẤP NĂM 2022 | [7 empty] | 37039.664 | 37039.664 | 0 | 0 | 13100.361 | 13100.361 | 0 | 18292.664 | 488 | 14418 | 42.831 | 42.831 | 14418
I | Công trình thanh toán nợ | [7 empty] | 14665.664 | 14665.664 | 0 | 0 | 13100.361 | 13100.361 | 0 | 7705.664 | 488 | 1374 | 42.831 | 0 | 1331.169 | [5 empty] | #REF! | #REF!
1 | Lĩnh vực giáo dục và đào tạo | [7 empty] | 3999.664 | 3999.664 | 0 | 0 | 3691.361 | 3691.361 | 0 | 3999.664 | 0 | 255 | 35.809 | 0 | 219.191 |  |  |  | 3946.361 | 53.303 | #REF!
1.1 | Trường THCS Tân Thành | Xã Tân Thành | Ban QLCDA&PTQĐ |  |  | Nhà lớp học 8 phòng 2 tầng | 2021 | 2952/QĐ-UBND ngày 09/11/2020 | 3999.664 | 3999.664 |  |  | 3691.361 | 3691.361 |  | 3999.664 |  | 255 | 35.809 |  | 219.191
2 | Lĩnh vực thủy lợi | [7 empty] | 1364 | 1364 | 0 | 0 | 595 | 595 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | 769
2.1 | Trạm bơm điện bon choih xã Đức Xuyên | Xã Đức Xuyên | Phòng NN&PTNT |  |  |  |  | 2049/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 | 1364 | 1364 |  |  | 595 | 595 |  |  |  | 769 |  |  | 769
3 | Lĩnh vực quản lý nhà nước | [7 empty] | 9302 | 9302 | 0 | 0 | 8814 | 8814 | 0 | 3706 | 488 | 350 | 7.022 | 0 | 342.978
2.1 | Trụ sở xã Đức Xuyên | Xã Đức Xuyên | BQLCDA&PTQĐ | 7802447 | 341 | Xây dựng trụ sở mới | 2020-2021 | 2953/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | 9302 | 9302 |  |  | 8814 | 8814 |  | 3706 | 488 | 350 | 7.022 |  | 342.978 |  |  | 488 |  |  | #REF! | #REF!
III | Công trình mở mới | [7 empty] | 22374 | 22374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10587 | 0 | 13044 | 0 | 42.831 | 13086.831
1 | Lĩnh vực giáo dục và đào tạo | [7 empty] | 7391 | 7391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5591 | 0 | 4000 | 0 | 42.831 | 4042.831 | [6 empty] | 12164
1.1 | Trường TH Lê Văn Tám (phân hiệu Tân Lập) | Xã Nâm Nung | Ban QLCDA&PTQĐ |  |  | Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng | 2022 | 5406/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 | 3700 | 3700 |  |  | 0 |  |  | 3700 |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 1700
1.2 | Trường THCS Nâm Nung | Xã Nâm Nung | Ban QLCDA&PTQĐ |  |  | Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng | 2022 | 4878/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 | 3691 | 3691 |  |  | 0 |  |  | 1891 |  | 2000 |  | 42.831 | 2042.831 |  |  | 1691
2 | Lĩnh vực giao thông | [7 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000
2.1 | Đương thôn Nam Hợp đi suối Bong | Xã Nam Xuân | Phòng KT&HT |  |  | BT 2km, nền đường | 2022 | 4720/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 | 5000 | 5000 | [7 empty] | 3000 |  |  | 3000
3 | Lĩnh vực cấp, thoát nước | [7 empty] | 4996 | 4996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4996 | 0 | 3144 | 0 | 0 | 3144
3.1 | Công trình cấp nước tập trung thôn Đắk Sơn | Xã Nam Xuân | Phòng NN&PTNT |  |  | Cấp nước 200 hộ | 2022 | 5145/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 | 4996 | 4996 |  |  | 0 |  |  | 4996 |  | 3144 |  |  | 3144
4 | Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng | [7 empty] | 4987 | 4987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 2900
4.1 | Trụ sở làm việc Công an xã Đắk Drô | Xã Đắk Drô | UBND xã Đắk Drô |  |  | Trụ sở làm việc cấp IV, 01 tầng | 2022 | 5066/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 | 2000 | 2000 | [7 empty] | 1000 |  |  | 1000
4.2 | Trụ sở làm việc Công an xã Nâm Nung | Xã Nâm Nung | UBND xã Nâm Nung |  |  | Trụ sở làm việc cấp IV, 01 tầng | 2022 | 4703/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 | 2000 | 2000 | [7 empty] | 1000 |  |  | 1000
4.3 | Xây mới nhà làm việc xã đội xã Nâm Nung | xã Nâm Nung | UBND xã Nâm Nung |  |  | Nhà làm việc cấp IV | 2022 | 5067/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 | 987 | 987 | [7 empty] | 900 |  |  | 900 |  |  |  | 9990
B | NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN | [7 empty] | 112736.551 | 111536.551 | 1200 | 0 | 18607.34 | 18607.34 | 0 | 117998.686 | 1582.127 | 50490 | 6985.297 | 33125.697 | 76630.4 |  |  | 43639.211 |  |  |  | -34964
B.1 | NGUỒN VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT | [7 empty] | 79000.43 | 79000.43 | 0 | 0 | 18607.34 | 18607.34 | 0 | 70741.281 | 1582.127 | 50490 | 6985.297 | 6985.297 | 50490 |  | 0 |  | 40500
I | Công trình thanh toán nợ | [7 empty] | 23283.43 | 23283.43 | 0 | 0 | 18607.34 | 18607.34 | 0 | 5293.281 | 1582.127 | 3369 | 2189.297 | 0 | 1179.703 |  |  | 18200 |  |  | #REF! | 4237.8
1 | Lĩnh vực giáo dục và đào tạo | [7 empty] | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 4259.604 | 4259.604 | 0 | 1800 | 0 | 191 | 0 | 0 | 191 |  |  | 1761 | năm 2021 chuyển sang | -9990
1.1 | Trường THCS Quảng Phú | Xã Quảng Phú | Phòng GD&ĐT |  |  | Nhà lớp học 8 phòng 2 tầng | 2021 | 3301/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 | 4500 | 4500 |  |  | 4259.604 | 4259.604 |  | 1800 |  | 191 |  |  | 191 |  |  |  | -9990 |  |  | #REF!
2 | Lĩnh vực giao thông | [7 empty] | 16872.276 | 16872.276 | 0 | 0 | 13347.736 | 13347.736 | 0 | 1582.127 | 1582.127 | 2267 | 2189.297 | 0 | 77.703 |  |  | 2189.297
2.1 | Đường B1, B2, B4, Đ10E, N3 nối dài | TT Đắk Mâm | Ban QLCDA&PTQĐ | 7729624 | 292 | 1.200m nhựa | 2019-2020 | 3016, ngày 31/10/2018 | 6850 | 6850 |  |  | 5547.487 | 5547.487 |  | 1302.513 | 1302.513 | 1118 | 1118 |  | 0 |  | 423 | 1800.297
2.2 | Đường vào Trụ sở Ban CHQS huyện | TT Đắk Mâm | BQLCDA&PTQĐ | 7804477 |  | Đền bù GPMB; Nền, mặt đường láng nhựa và HTTN, chiều dài 207m | 2020 | QĐ điều chỉnh 2690/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 | 4633.276 | 4633.276 |  |  | 4353.662 | 4353.662 |  | 279.614 | 279.614 | 83 | 5.297 |  | 77.703
2.3 | Đường Giao thông N5 (nối từ N7-N13) | TT Đắk Mâm | BQLCDA&PTQĐ |  |  | Nền, móng, mặt đường và HTTN | 2018-2020 | 2470/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 | 5389 | 5389 |  |  | 3446.587 | 3446.587 |  |  |  | 1066 | 1066 |  | 0 |  |  |  | 1864
3 | Lĩnh vực quy hoạch | [7 empty] | 1911.154 | 1911.154 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1911.154 | 0 | 911 | 0 | 0 | 911
3.1 | Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 trên địa bàn huyện Krông Nô | Toàn huyện | Phòng TNMT |  |  | Quy hoạch SD đất cấp huyện | 2021-2022 | 3173/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 | 1911.154 | 1911.154 |  |  | 1000 | 1000 |  | 1911.154 |  | 911 |  |  | 911
II | Công trình mở mới | [7 empty] | 23427 | 23427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12339 | 0 | 14831 | 4796 | 6985.297 | 17020.297 | [5 empty] | -9033
1 | Lĩnh vực giáo dục và đào tạo | [7 empty] | 5984 | 5984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5135 | 0 | 716.982 | 5851.982 | [6 empty] | 4911
1.1 | Trường MN Hoa Pơ Lang | Xã Nâm Nung | Phòng GD&ĐT |  |  | Nhà hiệu bộ | 2022 | 5069/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 | 2484 | 2484 | [7 empty] | 2135 |  | 327.982 | 2462.982
1.2 | Trường THCS Lý Tự Trọng | Xã Nam Xuân | Ban QLCDA&PTQĐ |  |  | Nhà tập đa năng | 2022 | 5152/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 | 3500 | 3500 | [7 empty] | 3000 |  | 389 | 3389
2 | Lĩnh vực thủy lợi | [7 empty] | 3404 | 3404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 3000 | 0 | 55.666 | 3055.666
2.1 | Kênh nội đồng cánh đồng xã Đắk Drô | Xã Đắk Drô | Phòng NN&PTNT |  |  | 1.205,74m kênh | 2022 | 5068/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 | 3404 | 3404 |  |  | 0 |  |  | 1800 |  | 3000 |  | 55.666 | 3055.666 | [6 empty] | #REF!
3 | Lĩnh vực Quản lý Nhà nước | [7 empty] | 10539 | 10539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10539 | 0 | 4796 | 4796 | 4912.649 | 4912.649 |  | 116.649 | 8165
3.1 | Chi đền bù, giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện | Toàn huyện |  |  |  | Đền bù GPMB | 2022-2025 |  | 10539 | 10539 | [5 empty] | 10539 |  | 4796 | 4796 |  | 0 |  | #REF!
3.2 | Trung tâm xã Đắk Nang; hạng mục: Giải phóng mặt bằng khuôn viên trụ sở HĐND&UBND xã Đắk Nang | xã Đắk Nang | Ban QLDA&PTQĐ |  |  | Giải phóng mặt bằng khuôn viên trụ sở HĐND & UBND xã Đắk Nang | 2021 | 5273/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 | 2512.346 | 2512.346 |  |  | 2430.005 | 2430.005 | [5 empty] | 73.305 | 73.305 | Phân khai từ nguồn đền bù giải phóng mặt bằng | -73.305 | #REF!
3.3 | Đường tránh thao trường và tái định canh cho hộ gia đình bị giải toả xây dựng thao trường tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh | Xã Đức Xuyên | Ban QLDA&PTQĐ |  |  |  | 2019-2021 | 83/QĐ-BQL ngày 18/5/2022 | 21000 | 21000 | [9 empty] | 1364.344 | 1364.344 | Phân khai từ nguồn đền bù giải phóng mặt bằng; đối ứng công trình vốn tỉnh |  | #REF!
3.4 | Hồ Đắk Lưu xã Tân Thành huyện Krông Nô | Xã Tân Thành | Ban QLCDA&PTQĐ |  |  |  | 2021 | 169/QĐ-BQL ngày 23/12/2021 | 9437.551 | 9437.551 |  |  | 8000 | 8000 | [5 empty] | 675 | 675 | Đối ứng vốn tỉnh (từ nguồn điều chỉnh giảm công trình và nguồn vốn chi đền bù , giải phóng mặt bằng) |  | #REF!
3.5 | Đường giao thông từ xã Nam Đà đi xã Đắk Drô | Xã Nam Đà, Đăk Drô | Ban QLCDA&PTQĐ |  |  |  | 2021-2023 | 1746/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 | 20000 | 20000 |  |  | 4000 | 4000 | [5 empty] | 800 | 800 | Phân khai từ nguồn đền bù giải phóng mặt bằng
3.6 | Trụ sở HĐND&UBND huyện Krông Nô, hạng mục: Cải tạo trụ sở làm việc | TT Đắk Mâm | Văn phòng HĐND&UBND |  |  | Cải tạo nhà làm việc và nhà bảo vệ | 2022 |  | 2500 | 2500 | [9 empty] | 2000 | 2000 | Bổ sung tăng từ nguồn đền bù giả phòng mặt bằng (1.827,685 trđ và 172,315trđ từ các công trình điều chỉnh giảm)
4. | Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật khác | [7 empty] | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 1300 | 3200 |  |  |  | 18.2
4.1 | San lấp mặt bằng các khu vực khai thác quỹ đất (khu vực cánh đồng La Trao) | Thị trấn Đắk Mâm | Ban QLCDA&PTQĐ |  |  | San lấp mặt bằng khoảng 27.146m2 và xây dựng hệ thống thoát nước bằng bê tông cốt thép dài khoảng 95m. | 2022-2023 |  | 3500 | 3500 | [7 empty] | 1900 |  | 1300 | 3200
III | Chi đầu tư khác | [7 empty] | 32290 | 32290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53109 | 0 | 32290 | 0 | 0 | 32290 |  |  |  | 19
1 | Hỗ trợ cho các xã tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất (70% theo NQ số 04/2018/NQ-HĐND tỉnh) | [5 empty] | 2021 |  | 21070 | 21070 | [5 empty] | 41889 |  | 21070 |  |  | 21070
2 | Chuyển về quỹ đất tỉnh (20% theo NQ số 04/2018/NQ-HĐND tỉnh) | [5 empty] | 2021 |  | 11220 | 11220 | [5 empty] | 11220 |  | 11220 |  |  | 11220
B2 | NGUỒN TĂNG THU, TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN VÀ TỈNH HỖ TRỢ | [7 empty] | 33736.121 | 32536.121 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47257.405 | 0 | 0 | 0 | 26140.4 | 26140.4
I | Nguồn tiết kiệm chi thường xuyên | [7 empty] | 9000 | 7800 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5026.511 | 5026.511
1 | Công trình mở mới | [7 empty] | 9000 | 7800 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5026.511 | 5026.511
1.1 | Lĩnh vực giáo dục và đào tạo | [7 empty] | 9000 | 7800 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5026.511 | 5026.511 |  | 9145.173
1.1.1 | Trường Mầm non Vàng Anh xã Nam Xuân | Xã Nam Xuân | Phòng Giáo dục và Đào tạo |  |  | Nâng cấp, mở rộng 6 phòng 2 tầng | 2022-2023 | 1531/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 | 5000 | 5000 | [9 empty] | 2986.511 | 2986.511
1.1.2 | Trường THCS Nâm Nung | Xã Nâm Nung | Phòng Giáo dục và Đào tạo |  |  | Nâng cấp, mở rộng tường rào nhà vệ sinh | 2022 | 1379/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 | 1000 | 1000 | [9 empty] | 670 | 670
1.1.3 | Trường TH Hoàng Diệu | Xã Nam Đà | Phòng Giáo dục và Đào tạo |  |  | Nâng cấp, mở rộng sân trường | 2022 | 250/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 | 1000 | 1000 | [9 empty] | 970 | 970
1.1.4 | Trường TH Nguyễn Văn Trỗi | Xã Quảng Phú | Phòng Giáo dục và Đào tạo |  |  | Bể bơi và nhà vòm bảo vệ | 2022 |  | 1000 | 400 | 600 | [8 empty] | 200 | 200
1.1.5 | Trường TH Kim Đồng | Xã Nâm N'Đir | Phòng Giáo dục và Đào tạo |  |  | Bể bơi và nhà vòm bảo vệ | 2022 |  | 1000 | 400 | 600 | [8 empty] | 200 | 200
II | Nguồn tăng thu 2021 chuyển sang năm 2022 (nguồn thu tiền sử dụng đất) | [7 empty] | 24736.121 | 24736.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47257.405 | 0 | 0 | 0 | 21113.889 | 21113.889
1 | Công trình mở mới | [7 empty] | 7740.894 | 7740.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240.894 | 0 | 0 | 0 | 4118.662 | 4118.662
1.1 | Lĩnh vực giáo dục và đào tạo | [7 empty] | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2877.768 | 2877.768
1.1 | Trường THCS Nâm N'Đir | Xã Nâm N'Đir | Phòng Giáo dục và Đào tạo |  |  | Nâng cấp, mở rộng 8 phòng 2 tầng | 2022-2023 |  | 5000 | 5000 | [9 empty] | 1877.768 | 1877.768
1.2 | Trung tâm Chính trị huyện | TT Đắk Mâm | Ban QLCDA&PTQĐ |  |  | Kè chống sạt lỡ và nâng cấp sân bê tông | 2022-2023 |  | 1500 | 1500 | [9 empty] | 1000 | 1000
1.2 | Lĩnh vực Quản lý Nhà nước | [7 empty] | 1240.894 | 1240.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240.894 | 0 | 0 | 0 | 1240.894 | 1240.894 |  |  | 1900
1.2.1 | Chi đền bù, giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện | Toàn huyện |  |  |  | Đền bù GPMB | 2022-2025 |  | 1240.894 | 1240.894 | [5 empty] | 1240.894 |  |  |  | 1240.894 | 1240.894 | Hỗ trợ Nam Xuân để đền bù khu chợ
2 | Chi đầu tư khác | [7 empty] | 16995.227 | 16995.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46016.511 | 0 | 0 | 0 | 16995.227 | 16995.227 |  |  |  | 19
1 | Hỗ trợ cho các xã tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất (70% theo NQ số 04/2018/NQ-HĐND tỉnh) | [5 empty] | 2021 |  | 12867.716 | 12867.716 | [5 empty] | 41889 |  |  |  | 12867.716 | 12867.716 | Nguồn thu sử dụng đất năm 2021
2 | Chuyển về quỹ đất tỉnh (20% theo NQ số 04/2018/NQ-HĐND tỉnh) | [5 empty] | 2021 |  | 4127.511 | 4127.511 | [5 empty] | 4127.511 |  |  |  | 4127.511 | 4127.511 | Nguồn thu sử dụng đất năm 2021

## TT nợ (hidden)
PHỤ BIỂU 01
DANH MỤC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 DỰ KIẾN BỐ TRÍ THANH TOÁN NỢ NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: /NQ-HĐND ngày / /2020 của HĐND huyện Krông Nô)
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2020 của HĐND huyện Krông Nô)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Quy mô đầu tư | Thời gian khởi công hoàn thành | Quyết định đầu tư |  |  |  | Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020 |  | Kế hoạch vốn giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 | Dự kiến Kế hoạch vốn năm 2021 | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSNN
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó
[7 empty] | Vốn ngân sách | Vốn huy động
1 | 2 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 11 | 17
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 93090.936 | 90090.936 | 3000 | 67911 | 67911 | 25179.936 | 9470.861 |  | #REF!
I | VỐN ĐẦU TƯ TỈNH PHÂN CẤP |  |  |  |  | 48297.988 | 45297.988 | 3000 | 39802 | 39802 | 8495.988 | 5783.988 |  | 0
1.1 | Lĩnh vực giáo dục và đào tạo |  |  |  |  | 28098 | 25098 | 3000 | 23014 | 23014 | 5084 | 3384
1.1.1 | Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, và tiểu học giai đoạn 2017-2020 huyện Krông Nô; Trường TH Nguyễn Văn Trổi và Trường MN Chồi Non xã Buôn Choah | Xã Quảng Phú, Xã Buôn Choah |  | 2019-2020 | 575/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 | 6200 | 6200 |  | 5290 | 5290 | 910 |  | Chưa QT
1.1.2 | Trường THCS Nam Đà. HM: Nhà lớp học 10 phòng 2 tầng | Nam Đà |  | 2019 | 3021/QĐ ngày 31/10/2018 | 4932 | 4932 |  | 4424 | 4424 | 508 | 508
1.1.3 | Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai. HM: Xây dựng 03 phòng học và nhà hiệu bộ | Đăk Drô |  | 2019-2020 | 3287/QĐ ngày 13/11/2019 | 4509 | 4509 |  | 2700 | 2700 | 1809 | 1809
1.1.4 | Trường TH Kim Đồng. HM: Nhà lớp học 10 phòng 2 tầng | Nâm N'Đir |  | 2019 | 3019/QĐ ngày 31/10/2018 | 4467 | 4467 |  | 4000 | 4000 | 467 | 467
1.1.5 | Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Nâm N'Đir; Hạng mục: Nhà lớp học 06 phòng, 2 tầng. | Nâm N'Đir |  | 2019-2020 | 2540/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 | 3000 | 3000 |  | 2400 | 2400 | 600 | 600
1.1.6 | Trường Tiểu học Lê Lợi, xã Nâm Xuân; Hạng mục: Nhà lớp học 08 phòng, 2 tầng. |  |  |  |  | 4990 | 1990 | 3000 | 4200 | 4200 | 790 |  | Chưa QT
1.2 | Lĩnh vực giao thông |  |  |  |  | 3000 | 3000 |  | 1502 | 1502 | 1498 | 1000
1.2.1 | Nâng cấp mở rộng tuyến đường huyện Đắk Mâm - Nâm Nung - Nâm N'đir (đoạn trung tâm xã Nâm Nung) | Xã Nâm Nung |  | 2020 | 3011/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | 3000 | 3000 |  | 1502 | 1502 | 1498 | 1000 | Chưa QT
1.3 | Lĩnh vực Thủy lợi |  |  |  |  | 2200 | 2200 |  | 1486 | 1486 | 714 | 200
1.3.1 | Kè Chống sạt lở suối Đăk Nang | Xã Đăk Nang |  | 2020 |  | 2200 | 2200 |  | 1486 | 1486 | 714 | 200 | Chưa QT
1.4 | Lĩnh vực Quản lý Nhà nước |  |  |  |  | 14999.988 | 14999.988 | 0 | 13800 | 13800 | 1199.988 | 1199.988
1.4.1 | Trụ sở xã Nâm Nung | Xã Nâm Nung |  | 2019-2020 | 3020, ngày 31/10/2018 | 4999.988 | 4999.988 |  | 4500 | 4500 | 499.988 | 499.988
1.4.2 | Trụ sở xã Đắk Sôr | Xã Đắk Sôr |  | 2019-2020 | 3018, ngày 31/10/2018 | 5000 | 5000 |  | 4500 | 4500 | 500 | 500
1.4.3 | Trụ sở xã Quảng Phú | Xã Quảng Phú |  | 2019-2020 | 2652, ngày 10/10/2019 | 5000 | 5000 |  | 4800 | 4800 | 200 | 200
II | NGUỒN VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT |  |  |  |  | 44792.948 | 44792.948 | 0 | 28109 | 28109 | 16683.948 | 3686.873
1.1 | Lĩnh vực giáo dục và đào tạo |  |  |  |  | 6700 | 6700 | 0 | 5050 | 5050 | 1650 | 0
1.1.1 | Trường TH Nguyễn Viết Xuân. HM: Cổng, tường rào, sân bê tông và nhà vệ sinh | Buôn Choah |  | 2019-2020 | 3286/QĐ ngày 13/11/2019 | 1500 | 1500 |  | 1050 | 1050 | 450 |  | Chưa QT
1.1.2 | Trường THCS Buôn Choah | Xã Buôn Choah |  | 2019-2020 | 2954, ngày 29/10/2019 | 5200 | 5200 |  | 4000 | 4000 | 1200 |  | Chưa QT
1.2 | Lĩnh vực giao thông |  |  |  |  | 22295.948 | 22295.948 | 0 | 17376 | 17376 | 4919.948 | 2686.873
1.2.1 | Đường B1, B2, B4, Đ10E, N3 nối dài | TT Đắk Mâm |  | 2019-2020 | 3016, ngày 31/10/2018 | 6850.233 | 6850.233 |  | 5480 | 5480 | 1370.233 |  | Chưa QT
1.2.2 | Đường thoát hiểm và HTTN toàn khu vực phía sau khu đấu giá F1 và F3 | TT Đắk Mâm |  | 2019-2020 | 2489, ngày 25/9/2019 | 900 | 900 |  | 700 | 700 | 200 | 200
1.2.3 | Nâng cấp đường giao thông nội bon Broih, thị trấn Đắk Mâm | TT Đắk Mâm |  | 2019-2020 | 3021/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 | 1000 | 1000 |  | 700 | 700 | 300 | 300
1.2.4 | Đường Giao thông N5 (nối từ N7-N13) | TT Đắk Mâm |  | 2018-2020 | 2470/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 | 5389.097 | 5389.097 |  | 4240 | 4240 | 1149.097 | 1149.097
1.2.5 | Đường GT N6 giao với ngã 3 trường THPT Krông Nô | TT Đắk Mâm |  | 2018-2020 | 2469/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 | 4157.776 | 4157.776 |  | 3320 | 3320 | 837.776 | 837.776
1.2.6 | Đường vào Trụ sở Ban CHQS huyện | TT Đắk Mâm |  | 2020 | 2525/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 | 3998.842 | 3998.842 |  | 2936 | 2936 | 1062.842 | 200 | Chưa QT
1.3 | Lĩnh vực Quản lý Nhà nước |  |  |  |  | 15797 | 15797 |  | 5683 | 5683 | 10114 | 1000
1.3.1 | Trụ sở xã Đức Xuyên | Xã Đức Xuyên |  | 2020-2021 | 2953/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | 9302 | 9302 |  | 5683 | 5683 | 3619 | 1000 | Chưa QT
1.3.2 | Hoàn trả nguồn vốn đền bù Trụ sở Ban chỉ huy Quân sự huyện (đợt 1) | TT Đắk Mâm |  | 2020 | 4166/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 | 6495 | 6495 |  |  |  | 6495 | 0

## Biểu KH (hidden)
PHỤ LỤC 02
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2021 NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2020 của HĐND huyện Krông Nô)
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2020 của HĐND huyện Krông Nô)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Chủ đầu tư | Mã số dự án | Quy mô đầu tư | Thời gian khởi công hoàn thành |  |  |  |  | Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020 |  | Dự kiến bố trí KH vốn năm 2021 | Sự cần thiết đầu tư | Ghi chú
[7 empty] | Số Quyết định; Ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSNN
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó
[9 empty] | Vốn ngân sách | Vốn huy động
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 12 | 16 | 13
| TỔNG CỘNG | [6 empty] | 32228 | 32228 |  | 0 | 0 | 12779
I | VỐN ĐẦU TƯ TỈNH PHÂN CẤP | [6 empty] | 14989 | 14989 | 0 | 0 | 0 | 6981
1 | Lĩnh vực quy hoạch | [6 empty] | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
1.1 | Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Đăk Mâm giai đoạn 2025-2030 tầm nhìn đến năm 2035 | TT Đắk Mâm | Phòng KT-HT |  | 150 ha | 2021 |  | 3000 | 3000 |  |  |  | 1500 | Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết khu trung tâm thị trấn Đăk Mâm phù hợp theo hiện trạng và tình hình phát triển đô thị; xử lý các bất cập trong quá trình triển khai thực hiện Quy hoạch; để làm cơ sở phát triển hạ tầng kỹ thuật; phát triển đô thị theo định hướng đến năm 2025 thị trấn Đăk Mâm là đô thị loại 4
2 | Lĩnh vực giáo dục và đào tạo | [6 empty] | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 3781
2.1 | Trường THCS Tân Thành | Xã Tân Thành | Ban QLCDA&PTQĐ |  | Nhà lớp học 8 phòng 2 tầng | 2021 |  | 4000 | 4000 |  |  |  | 3081 | Nhằm khắc phục tình trạng thiếu phòng học (hiện tại có 10 lớp nhưng chỉ có 6 phòng học, trong đó 01 phòng sử dụng làm phòng học tin học) Đầu tư cơ sở vật chất nhằm đạt chuẩn vào năm học 2021-2022
2.2 | Trường THCS Quảng Phú | Xã Quảng Phú | Phòng GD&ĐT |  | Nhà lớp học 8 phòng 2 tầng | 2021 |  | 4500 | 4500 |  |  |  | 700
3 | Lĩnh vực Quản lý Nhà nước | [6 empty] | 1089 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 700
3.1 | Trụ sở làm việc HĐND&UBND huyện | TT Đắk Mâm | VP. HĐND& UBND huyện |  | Nâng cấp, sửa chữa kho lưu trữ của huyện | 2021 |  | 1089 | 1089 |  |  |  | 700 | Nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất và đảm bảo công tác lưu trữ
4 | Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng | [6 empty] | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 1000
4.1 | Trụ sở làm việc Công an xã Đắk Drô | Xã Đắk Drô | Xã Đắl Drô |  | Nhà làm việc cấp IV, 04 phòng và nhà vệ sinh | 2021 |  | 1200 | 1200 |  |  |  | 500 | Thực hiện Đề án điều động CA chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã | Tỉnh hỗ trợ 350trđ/1 công trình
4.2 | Trụ sở làm việc Công an xã Nâm Nung | Xã Nâm Nung | Xã Nâm Nung |  | Nhà làm việc cấp IV, 04 phòng và nhà vệ sinh | 2021 |  | 1200 | 1200 |  |  |  | 500 | Thực hiện Đề án điều động CA chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã | Tỉnh hỗ trợ 350trđ/1 công trình
II | NGUỒN VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT | [6 empty] | 17239 | 17239 | 0 | 0 | 0 | 5798 | 0
1 | Lĩnh vực giáo dục và đào tạo | [6 empty] | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0
1.1 | Trường THCS Quảng Phú | Xã Quảng Phú | Phòng GD&ĐT |  | Nhà lớp học 8 phòng 2 tầng | 2021 |  | 4500 | 4500 |  |  |  | 1800
2 | Lĩnh vực Quản lý Nhà nước | [6 empty] | 10539 | 10539 | 0 | 0 | 0 | 2998 | 0 |  | 0
2.1 | Chi đền bù, giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện | Toàn huyện |  |  | Đền bù GPMB | 2021 |  | 10539 | 10539 |  |  |  | 2998 | BTHT GPMB các công trình để tạo quỹ đất và thực hiện các dự án,…
3 | Lĩnh vực quy hoạch | [6 empty] | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 1000
3.1 | Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 trên địa bàn huyện Krông Nô | Toàn huyện | Phòng TNMT |  | Quy hoạch SD đất cấp huyện | 2021-2022 |  | 2200 | 2200 |  |  |  | 1000 | Nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đất đai và kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện phục vụ việc phát triển KT-XH

## Danh mục (hidden)
(dành cho UBND các huyện,thị xã)
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN
(Ban hành kèm theo Công văn số /UBND-TCKH ngày /3/2020 của UBND huyện Krông Nô)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Quy mô đầu tư | Thời gian khởi công hoàn thành | Quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020 |  | Kế hoạch vốn giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 | Sự cần thiết đầu tư | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSNN
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSNN
1 | 2 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 | 17
| TỔNG SỐ |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 369425.096; Trong đó: vốn NSNN 8: 369425.096; Trong đó: vốn NSNN 9: 76371; Trong đó: vốn NSNN 10: 76371; Trong đó: vốn NSNN 11: 352187.936
A | VỐN ĐẦU TƯ TỈNH PHÂN CẤP |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 152670.148; Trong đó: vốn NSNN 8: 152670.148; Trong đó: vốn NSNN 9: 31802; Trong đó: vốn NSNN 10: 31802; Trong đó: vốn NSNN 11: 124321.488
I | Thanh toán nợ các Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 38530.148; Trong đó: vốn NSNN 8: 38530.148; Trong đó: vốn NSNN 9: 31802; Trong đó: vốn NSNN 10: 31802; Trong đó: vốn NSNN 11: 7648.988
1 | Lĩnh vực giáo dục và đào tạo |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 18330.16; Trong đó: vốn NSNN 8: 18330.16; Trong đó: vốn NSNN 9: 15014; Trong đó: vốn NSNN 10: 15014; Trong đó: vốn NSNN 11: 4237
1.1 | Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, và tiểu học giai đoạn 2017-2020 huyện Krông Nô; Trường TH Nguyễn Văn Trổi và Trường MN Chồi Non xã Buôn Choah | Xã Quảng Phú, Xã Buôn Choah |  | 2019-2020 | 575/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 | 6200 | 6200 | 5290 | 5290 | 620 | Bố trí vốn đối ứng ngân sách huyện thực hiện Chương trình
1.2 | Trường THCS Nam Đà. HM: Nhà lớp học 10 phòng 2 tầng | Nam Đà |  | 2019 | 3021/QĐ ngày 31/10/2018 | 4932 | 4932 | 4424 | 4424 | 508
1.3 | Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai. HM: Xây dựng 03 phòng học và nhà hiệu bộ | Đăk Drô |  | 2019-2020 | 3287/QĐ ngày 13/11/2029 | 4509 | 4509 | 2700 | 2700 | 1809
1.4 | Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm BDCT huyện | TT Đắk Mâm |  | 2019-2020 | 3027, ngày 31/10/2018 | 2689.16 | 2689.16 | 2600 | 2600 | 1300
2 | Lĩnh vực giao thông |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 3000; Trong đó: vốn NSNN 8: 3000; Trong đó: vốn NSNN 9: 1502; Trong đó: vốn NSNN 10: 1502; Trong đó: vốn NSNN 11: 1498
2.1 | Nâng cấp mở rộng tuyến đường huyện Đắk Mâm - Nâm Nung - Nâm N'đir (đoạn trung tâm xã Nâm Nung) | Xã Nâm Nung |  | 2020 | 3011/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | 3000 | 3000 | 1502 | 1502 | 1498
3 | Lĩnh vực Thủy lợi |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 2200; Trong đó: vốn NSNN 8: 2200; Trong đó: vốn NSNN 9: 1486; Trong đó: vốn NSNN 10: 1486; Trong đó: vốn NSNN 11: 714
3.1 | Kè Chống sạt lở suối Đăk Nang | Xã Đăk Nang |  | 2020 |  | 2200 | 2200 | 1486 | 1486 | 714
4 | Lĩnh vực Quản lý Nhà nước |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 14999.988; Trong đó: vốn NSNN 8: 14999.988; Trong đó: vốn NSNN 9: 13800; Trong đó: vốn NSNN 10: 13800; Trong đó: vốn NSNN 11: 1199.988
4.1 | Trụ sở xã Nâm Nung | Xã Nâm Nung |  | 2019-2020 | 3020, ngày 31/10/2018 | 4999.988 | 4999.988 | 4500 | 4500 | 499.988
4.2 | Trụ sở xã Đắk Sôr | Xã Đắk Sôr |  | 2019-2020 | 3018, ngày 31/10/2018 | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 | 500
4.3 | Trụ sở xã Quảng Phú | Xã Quảng Phú |  | 2019-2020 | 2652, ngày 10/10/2019 | 5000 | 5000 | 4800 | 4800 | 200
II | Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 114140; Trong đó: vốn NSNN 8: 114140; Trong đó: vốn NSNN 9: 0; Trong đó: vốn NSNN 10: 0; Trong đó: vốn NSNN 11: 116672.5
1 | Lĩnh vực quy hoạch |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 6000; Trong đó: vốn NSNN 8: 6000; Trong đó: vốn NSNN 11: 6000
1.1 | Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Đăk Mâm đến năm 2030 | TT Đắk Mâm | 450 ha | 5: 2022-2023; Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 2000; Trong đó: vốn NSNN 8: 2000; Trong đó: vốn NSNN 11: 2000; Trong đó: vốn NSNN 16: Điều chỉnh, mở rộng phát triển khu trung tâm thị trấn Đăk Mâm phù hợp theo hiện trạng và tình hình phát triển đô thị; xử lý các bất cập trong quá trình triển khai thực hiện Quy hoạch; để làm cơ sở phát triển hạ tầng kỹ thuật; phát triển đô thị theo định hướng đến năm 2025 thị trấn Đăk Mâm là đô thị loại 4
1.2 | Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Đăk Mâm giai đoạn 2021-2025 tầnm nhìn đến năm 2030 | TT Đắk Mâm | 150 ha | 5: 2024-2025; Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 4000; Trong đó: vốn NSNN 8: 4000; Trong đó: vốn NSNN 11: 4000
2 | Lĩnh vực giáo dục và đào tạo |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 22800; Trong đó: vốn NSNN 8: 22800; Trong đó: vốn NSNN 9: 0; Trong đó: vốn NSNN 10: 0; Trong đó: vốn NSNN 11: 22800
2.1 | Trường THCS Tân Thành | Xã Tân Thành | Nhà lớp học 8 phòng 2 tầng | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 4000; Trong đó: vốn NSNN 8: 4000; Trong đó: vốn NSNN 11: 4000; Trong đó: vốn NSNN 16: Nhằm khắc phục tình trạng thiếu phòng học (hiện tại có 10 lớp nhưng chỉ có 6 phòng học, trong đó 01 phòng sử dụng làm phòng học tin học) Đầu tư cơ sở vật chất nhằm đạt chuẩn vào năm học 2021-2022
2.2 | Trường TH Trần Quốc Toản | Xã Tân Thành | Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 3000; Trong đó: vốn NSNN 8: 3000; Trong đó: vốn NSNN 11: 3000; Trong đó: vốn NSNN 16: Nhằm khắc phục tình trạng thiếu phòng học (hiện tại có 10 lớp nhưng chỉ có 6 phòng học, dự kiến học sinh tăng dần mỗi năm) Đầu tư cơ sở vật chất nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông - tiêu chuẩn là 01 lớp/01 phòng học. Đồng thời nhằm đạt chuẩn vào năm 2021-2022
2.3 | Trường TH Lê Văn Tám (phân hiệu Tân Lập) | Xã Nâm Nung | Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 3000; Trong đó: vốn NSNN 8: 3000; Trong đó: vốn NSNN 11: 3000; Trong đó: vốn NSNN 16: Nhằm khắc phục tình trạng thiếu phòng học (hiện tại có 10 lớp nhưng chỉ có 6 phòng học, dự kiến học sinh tăng dần mỗi năm) Đầu tư cơ sở vật chất nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông - tiêu chuẩn là 01 lớp/01 phòng học
2.4 | Trường MN Hoàng Anh | Xã Quảng Phú | Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 4800; Trong đó: vốn NSNN 8: 4800; Trong đó: vốn NSNN 11: 4800; Trong đó: vốn NSNN 16: Nhằm khắc phục tình trạng thiếu phòng học
2.5 | Trường TH Lê Văn Tám (điểm chính) | Xã Nâm Nung | Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 3000; Trong đó: vốn NSNN 8: 3000; Trong đó: vốn NSNN 11: 3000; Trong đó: vốn NSNN 16: Nhằm khắc phục tình trạng thiếu phòng học. Đầu tư cơ sở vật chất nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông - tiêu chuẩn là 01 lớp/01 phòng học
2.6 | Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm BDCT huyện | TT Đắk Mâm | Sửa chữa hội trường, nhà nghỉ, nhà VS, sân BT, tường rào, cây xanh,.. | 5: 2025; Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 5000; Trong đó: vốn NSNN 8: 5000; Trong đó: vốn NSNN 11: 5000; Trong đó: vốn NSNN 16: Nhằm đáp ứng điều kiện đào tạo bồi dưỡng và chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất phục vụ ĐH Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030
3 | Lĩnh vực giao thông |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 38000; Trong đó: vốn NSNN 8: 38000; Trong đó: vốn NSNN 11: 38000
3.1 | Nâng cấp mở rộng tuyến đường gom đô thị Võ Thị Sáu (Đoạn N6 nối dài) | TT Đăk Mâm | Dài 450m, mặt đường rộng 7,5m đổ bê tông nhựa; vỉa hè lát gạch rộng 4,5 m mỗi bên; hệ thống bó vỉa điện chiếu sáng; cây xanh… | 5: 2021-2022; Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 8000; Trong đó: vốn NSNN 8: 8000; Trong đó: vốn NSNN 11: 8000; Trong đó: vốn NSNN 16: Từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông khu vực trung tâm thị trấn được đồng bộ theo quy hoạch; tạo vẽ đẹp cảnh quan Hồ thị trấn nhắm thu hút đầu tư, Du lịch…
3.2 | Đường giao thông thôn Phú Lợi đến điểm quy hoạch dân cư số 2 | Xã Quảng Phú | 2,8 Km mặt đường láng nhựa | 5: 2022 2024; Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 8000; Trong đó: vốn NSNN 8: 8000; Trong đó: vốn NSNN 11: 8000; Trong đó: vốn NSNN 16: Kết nối lưu thông đi lại, sản xuất và vận chuyện hàng hóa của nhân dân thôn Phú lợivới điểm dân cư số 2
3.3 | Đường đô thị nối từ đường vào Đài truyền thanh huyện với đường Huỳnh Thúc Kháng | TT Đắk Mâm | Dài 590m, mặt đường rộng 7,5m đổ bê tông nhựa; vỉa hè lát gạch rộng 4,5 m mỗi bên; hệ thống bó vỉa điện chiếu sáng; cây xanh… | 5: 2022-2023; Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 10000; Trong đó: vốn NSNN 8: 10000; Trong đó: vốn NSNN 11: 10000; Trong đó: vốn NSNN 16: Đầu tư xây dựng hệ thống giao thông đô thị đồng bộ theo quy hoạch Chi tiết trung tâm thị trấn Đăk Mâm giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn đến năm 2030 được phê duyệt. Từng bước góp phần phát triển đô thị thị trấn Đăk Mâm thành đô thị loại IV.
3.4 | Nâng cấp, mở rộng đường Nam Đà đi Đắk Drô | Xã Nam Đà- Xã Đắk Drô | Tổng chiều dài 6 Km Đường cấp IV miền núi, nền đường rộng 7,5m; mặt đường láng nhựa rộng 5,5m; lề đường rộng 1mx2 bên | 5: 2023-2025; Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 12000; Trong đó: vốn NSNN 8: 12000; Trong đó: vốn NSNN 11: 12000; Trong đó: vốn NSNN 16: Tuyến đường giao thông huyết mạch của huyện; việc nâng cấo, mở rộng tuyến đường đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và phục vụ sản xuất cho nhân dân; góp phần phát triển du lịch của địa phương
4 | Lĩnh vực cấp, thoát nước |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 8200; Trong đó: vốn NSNN 8: 8200; Trong đó: vốn NSNN 11: 8200
4.1 | Cấp nước tập trung thôn Nam Sơn | Xã Nam Xuân | Cấp nước cho 160 hộ | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 3000; Trong đó: vốn NSNN 8: 3000; Trong đó: vốn NSNN 11: 3000; Trong đó: vốn NSNN 16: Thôn Nam Sơn có tầng nước ngầm bị nhiễm phèn, nên rất khó khăn về nguồn nước sinh hoạt
4.2 | Cấp nước tập trung thôn Lương Sơn | Xã Nam Xuân | Cấp nước 156 hộ | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 2200; Trong đó: vốn NSNN 8: 2200; Trong đó: vốn NSNN 11: 2200; Trong đó: vốn NSNN 16: Cung cấp nước sinh hoạt cho người dân đang sinh sống ở vùng khó khăn về nguồn nước
4.3 | Công trình cấp nước tập trung thôn Đăk Sơn | Xã Nam Xuân | Cấp nước 126 hộ | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 3000; Trong đó: vốn NSNN 8: 3000; Trong đó: vốn NSNN 11: 3000; Trong đó: vốn NSNN 16: Trên địa bàn thôn Đăk Sơn có tầng nước ngầm bị nhiễm phèn, nên rất khó khăn về nguồn nước sinh hoạt do đó cần phải đầu xây dựng cung cấp nước sinh hoạt
5 | Lĩnh vực Thủy lợi |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 10640; Trong đó: vốn NSNN 8: 10640; Trong đó: vốn NSNN 11: 10640
5.1 | Sửa chữa kênh nối dài cánh đồng Đăk Rí | Xã Đức Xuyên | 1300m kênh | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 4500; Trong đó: vốn NSNN 8: 4500; Trong đó: vốn NSNN 11: 4500; Trong đó: vốn NSNN 16: Đảm bảo cung cấp nguồn nước chống hạn cho cây trồng trên cánh đồng Đăk Rí, xã Đức Xuyên
5.2 | Đập dâng thôn Nam Anh xã Nam Đà | Xã Nam Đà | Đập dâng | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 1250; Trong đó: vốn NSNN 8: 1250; Trong đó: vốn NSNN 11: 1250; Trong đó: vốn NSNN 16: Cung cáp nguồn nước Tưới chống hạn cho 60 ha lúa và màu và cây công nghiệp dài ngày
5.3 | Công tiêu qua kênh tiêu cánh đồng Đăk Rền, xã Nâm N'Đir | Nâm N'Đir | 03 cống tiêu | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 950; Trong đó: vốn NSNN 8: 950; Trong đó: vốn NSNN 11: 950; Trong đó: vốn NSNN 16: Đảm bảo tiêu thoát lũ và đi lại sản xuất và vận chuyển nông sản sau thu hoạch cho người dân
5.4 | Nâng cấp sửa chữa kênh chính và kênh đất cánh đồng bon Choih | Xã Đức Xuyên | 1,3000m | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 1840; Trong đó: vốn NSNN 8: 1840; Trong đó: vốn NSNN 11: 1840; Trong đó: vốn NSNN 16: Cung cấp nước sinh hoạt cho người dân đang sinh sống ở vùng khó khăn về nguồn nước
5.5 | Nạo vét kênh tiêu cánh đồng Buôn Lang, Quảng Phú | Xã Quảng Phú | 950m | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 2100; Trong đó: vốn NSNN 8: 2100; Trong đó: vốn NSNN 11: 2100; Trong đó: vốn NSNN 16: Đảm bảo tiêu thoát lũ cho 30 ha lúa và màu cánh đồng Buông Lang và chống ngập ùng đường giao thông
6 | Lĩnh vực Quản lý Nhà nước |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 14500; Trong đó: vốn NSNN 8: 14500; Trong đó: vốn NSNN 11: 14500
6.1 | Trụ sở làm việc HĐND&UBND xã Quảng Phú | Xã Quảng Phú | Xây dựng 205m tường rào, 1.824m2 sân bê tông | 5: 2021; Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 1500; Trong đó: vốn NSNN 8: 1500; Trong đó: vốn NSNN 11: 1500; Trong đó: vốn NSNN 16: Nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện làm việc cho cán bộ, chông chức và an ninh
6.2 | Trụ sở làm việc khối đoàn thể huyện | TT Đăk Mâm | Xây mới trụ sở | 5: 2022; Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 5000; Trong đó: vốn NSNN 8: 5000; Trong đó: vốn NSNN 11: 5000; Trong đó: vốn NSNN 16: Nhằm đáp ứng nhu cầu làm việc, công tác tập trung của các Đoàn thể CTXH huyện
6.3 | Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở làm việc HĐND&UBND huyện | TT Đăk Mâm | Sửa chữa Trụ sở, nhà xe, tường rào, sân bê tông, cây xanh,… | 5: 2024; Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 5000; Trong đó: vốn NSNN 8: 5000; Trong đó: vốn NSNN 11: 5000; Trong đó: vốn NSNN 16: Đáp ứng điều kiện làm việc cho các cơ quan khối HCNN và chuẩn bị cơ sở vật chất cho Đại hội Đảng và bầu cử HĐND các cấp
6.4 | Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở làm việc Huyện ủy | TT Đăk Mâm | Sửa chữa Trụ sở, kho lưu trữ, cây xanh, tường rào,… | 5: 2023; Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 3000; Trong đó: vốn NSNN 8: 3000; Trong đó: vốn NSNN 11: 3000; Trong đó: vốn NSNN 16: Đáp ứng điều kiện làm việc cho các cơ quan Huyện ủy và chuẩn bị cơ sở vật chất cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030
7 | Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 14000; Trong đó: vốn NSNN 8: 14000; Trong đó: vốn NSNN 11: 10150
7.1 | Xây dựng mới nhà làm việc Công an xã | 11 xã | Nhà làm việc cấp IV | 2021-2025 |  | 11000 | 11000 |  |  | 7150 | Thực hiện Đề án điều động CA chính quy đảm nhiệm các chức danmh công an xã | Tỉnh hỗ trợ 350trđ/1 công trình
7.2 | Xây dựng mới nhà làm việc xã đội Nâm Nung | Xã Nâm Nung | Nhà làm việc cấp IV | 5: 2021; Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 1000; Trong đó: vốn NSNN 8: 1000; Trong đó: vốn NSNN 11: 1000; Trong đó: vốn NSNN 16: Xây dựng mới nhà xã đội do quy hoạch, xây dựng Trụ sở làm việc về vị trí mới
7.3 | Xây dựng mới nhà làm việc xã đội Đức Xuyên | Xã Đức Xuyên | Nhà làm việc cấp IV | 5: 2022; Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 1000; Trong đó: vốn NSNN 8: 1000; Trong đó: vốn NSNN 11: 1000
7.4 | Xây dựng mới nhà làm việc xã đội Đắk Nang | Xã Đắk Nang | Nhà làm việc cấp IV | 5: 2023; Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 1000; Trong đó: vốn NSNN 8: 1000; Trong đó: vốn NSNN 11: 1000
8 | Nguồn vốn dự phòng theo quy định của Luật Đầu tư công |  |  | Trong đó: vốn NSNN 11: 6382.5
B | NGUỒN VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 216754.948; Trong đó: vốn NSNN 8: 216754.948; Trong đó: vốn NSNN 9: 44569; Trong đó: vốn NSNN 10: 44569; Trong đó: vốn NSNN 11: 227866.448
I | Thanh toán nợ các Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 80204.948; Trong đó: vốn NSNN 8: 80204.948; Trong đó: vốn NSNN 9: 44569; Trong đó: vốn NSNN 10: 44569; Trong đó: vốn NSNN 11: 20545.948
1 | Lĩnh vực giáo dục và đào tạo |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 14167; Trong đó: vốn NSNN 8: 14167; Trong đó: vốn NSNN 9: 11450; Trong đó: vốn NSNN 10: 11450; Trong đó: vốn NSNN 11: 2717
4.1 | Trường TH Kim Đồng. HM: Nhà lớp học 10 phòng 2 tầng | Nâm N'Đir |  | 2019 | 3019/QĐ ngày 31/10/2018 | 4467 | 4467 | 4000 | 4000 | 467
4.2 | Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Nâm N'Đir; Hạng mục: Nhà lớp học 06 phòng, 2 tầng. | Nâm N'Đir |  | 2019-2020 | 2540/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 | 3000 | 3000 | 2400 | 2400 | 600
4.3 | Trường TH Nguyễn Viết Xuân. HM: Cổng, tường rào, sân bê tông và nhà vệ sinh | Buôn Choah |  | 2019-2020 | 3286/QĐ ngày 13/11/2019 | 1500 | 1500 | 1050 | 1050 | 450
4.4 | Trường THCS Buôn Choah | Xã Buôn Choah |  | 2019-2020 | 2954, ngày 29/10/2019 | 5200 | 5200 | 4000 | 4000 | 1200
2 | Lĩnh vực giao thông |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 22295.948; Trong đó: vốn NSNN 8: 22295.948; Trong đó: vốn NSNN 9: 17376; Trong đó: vốn NSNN 10: 17376; Trong đó: vốn NSNN 11: 4919.948
2.1 | Đường B1, B2, B4, Đ10E, N3 nối dài | TT Đắk Mâm |  | 2019-2020 | 3016, ngày 31/10/2018 | 6850.233 | 6850.233 | 5480 | 5480 | 1370.233
2.2 | Đường thoát hiểm và HTTN toàn khu vực phía sau khu đấu giá F1 và F3 | TT Đắk Mâm |  | 2019-2020 | 2489, ngày 25/9/2019 | 900 | 900 | 700 | 700 | 200
2.3 | Nâng cấp đường giao thông nội bon Broih, thị trấn Đắk Mâm | TT Đắk Mâm |  | 2019-2020 | 3021/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 | 1000 | 1000 | 700 | 700 | 300
2.4 | Đường Giao thông N5 (nối từ N7-N13) | TT Đắk Mâm |  | 2018-2020 | 2470/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 | 5389.097 | 5389.097 | 4240 | 4240 | 1149.097
2.5 | Đường GT N6 giao với ngã 3 trường THPT Krông Nô | TT Đắk Mâm |  | 2018-2020 | 2469/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 | 4157.776 | 4157.776 | 3320 | 3320 | 837.776
2.6 | Đường vào Trụ sở Ban CHQS huyện | TT Đắk Mâm |  | 2020 | 2525/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 | 3998.842 | 3998.842 | 2936 | 2936 | 1062.842
3 | Lĩnh vực cấp, thoát nước |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 27945; Trong đó: vốn NSNN 8: 27945; Trong đó: vốn NSNN 9: 10060; Trong đó: vốn NSNN 10: 10060; Trong đó: vốn NSNN 11: 2795
3.1 | Xây mới công trình cấp nước xã Quảng Phú - Đắk Nang huyện Krông Nô | Xã Quảng Phú |  | 2019-2020 | 32/QĐ-SNN ngày 15/01/2019 | 14945 | 14945 | 5380 | 5380 | 1495 | Vốn đối ứng NSĐP thực hiện Chương trình | Nguồn bán đấu giá đất trên địa bàn xã
3.2 | Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Nâm Nung, huyện Krông Nô | Xã Nâm Nung |  | 2019-2020 | 653/QĐ-SNN 21/8/2019 | 13000 | 13000 | 4680 | 4680 | 1300 | Vốn đối ứng NSĐP thực hiện Chương trình
4 | Lĩnh vực Quản lý Nhà nước |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 15797; Trong đó: vốn NSNN 8: 15797; Trong đó: vốn NSNN 9: 5683; Trong đó: vốn NSNN 10: 5683; Trong đó: vốn NSNN 11: 10114
4.1 | Trụ sở xã Đức Xuyên | Xã Đức Xuyên |  | 2020-2021 | 2953/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | 9302 | 9302 | 5683 | 5683 | 3619
4.2 | Hoàn trả nguồn vốn đền bù Trụ sở Ban chỉ huy Quân sự huyện (đợt 1) | TT Đắk Mâm |  | 2020 | 4166/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 | 6495 | 6495 |  |  | 6495 | Hoàn trả nguồn mượn quỹ phát triển đất của tỉnh
II | Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 136550; Trong đó: vốn NSNN 8: 136550; Trong đó: vốn NSNN 11: 207320.5
1 | Lĩnh vực giáo dục và đào tạo |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 15500; Trong đó: vốn NSNN 8: 15500; Trong đó: vốn NSNN 9: 0; Trong đó: vốn NSNN 10: 0; Trong đó: vốn NSNN 11: 15500
1.1 | Trường MN Hoa Pơ Lang | Xã Nâm Nung | Nhà hiệu bộ | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 2000; Trong đó: vốn NSNN 8: 2000; Trong đó: vốn NSNN 11: 2000; Trong đó: vốn NSNN 16: Nhằm đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất, tạo điều kiện làm việc tốt hơn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường
1.2 | Trường THCS Lý Tự Trọng | Xã Đăk Sôr | Nhà tập đa năng | 5: 2021; Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 2500; Trong đó: vốn NSNN 8: 2500; Trong đó: vốn NSNN 11: 2500; Trong đó: vốn NSNN 16: Đầu tư cơ sở vật chất nhằm đạt chuẩn vào năm học 2021-2022
1.3 | Trường TH Trần Phú. | TT Đăk Mâm | Nhà hiệu bộ | 5: 2022; Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 3000; Trong đó: vốn NSNN 8: 3000; Trong đó: vốn NSNN 11: 3000; Trong đó: vốn NSNN 16: Nhằm đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất, tạo điều kiện làm việc tốt hơn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường
1.4 | Trường tiểu học Trần Văn Ơn. | Xã Đăk Drô | 8 phòng học 2 tầng và 2 phòng nhà hiệu bộ | 5: 2022; Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 5000; Trong đó: vốn NSNN 8: 5000; Trong đó: vốn NSNN 11: 5000; Trong đó: vốn NSNN 16: Nhằm đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch
1.5 | Trường THCS Nâm Nung | Xã Nâm Nung | Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 3000; Trong đó: vốn NSNN 8: 3000; Trong đó: vốn NSNN 11: 3000; Trong đó: vốn NSNN 16: Nhằm khắc phục tình trạng thiếu phòng học. Đầu tư cơ sở vật chất nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông - tiêu chuẩn là 01 lớp/01 phòng học
2 | Lĩnh vực giao thông |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 44900; Trong đó: vốn NSNN 8: 44900; Trong đó: vốn NSNN 11: 44900
2.1 | Đường giao thông C1,C2,C3, và N11 | TT Đắk Mâm | 0,61 km mặt đường láng nhựa | 5: 2021- 2023; Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 6300; Trong đó: vốn NSNN 8: 6300; Trong đó: vốn NSNN 11: 6300; Trong đó: vốn NSNN 16: Khai thác quỹ đất bán đấu giá hoàn thiện HTGT khu vực La Trao đáp ứng mỹ quan đô thị
2.2 | Đường giao thông B1,B3,Đ10E và N11 | TT Đắk Mâm | 0,5 km mặt đường láng nhựa | 5: 2022- 2024; Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 5100; Trong đó: vốn NSNN 8: 5100; Trong đó: vốn NSNN 11: 5100; Trong đó: vốn NSNN 16: Khai thác quỹ đất bán đấu giá hoàn thiện HTGT khu vực La Trao
2.3 | Đường giao thông vào khu B4 thôn Nam Tiến | Xã Nâm Nung | Đường nhựa dài 8km, mặt đường 3,5m | 5: 2024-2025; Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 20000; Trong đó: vốn NSNN 8: 20000; Trong đó: vốn NSNN 11: 20000; Trong đó: vốn NSNN 16: Nhằm hoàn thiện hạ tầng khu di tích kháng chiến, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và phát triển du lịch
2.4 | Đường giao thông vào khu B4 thôn Tân Lập | Xã Nâm Nung | Đường nhựa dài 5km, mặt đường 3,5m | 5: 2024-2025; Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 12000; Trong đó: vốn NSNN 8: 12000; Trong đó: vốn NSNN 11: 12000; Trong đó: vốn NSNN 16: Nhằm hoàn thiện hạ tầng khu di tích kháng chiến, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và phát triển du lịch
2.5 | Nâng cấp cầu qua suối thôn Nam Hà, xã Nam Đà | Xã Nam Đà | Cầu qua suối BTCT | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 1500; Trong đó: vốn NSNN 8: 1500; Trong đó: vốn NSNN 11: 1500; Trong đó: vốn NSNN 16: Đảm bảo tiêu thoát lũ và đi lại sản xuất cho người dân trong mùa mưa lũ
3 | Lĩnh vực Thủy lợi |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 8150; Trong đó: vốn NSNN 8: 8150; Trong đó: vốn NSNN 11: 8150
3.1 | Kênh nội dồng cánh đồng xã Đăk Đrô | Xã Đăk Rồ | 3000m kênh | 5: 2022; Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 4950; Trong đó: vốn NSNN 8: 4950; Trong đó: vốn NSNN 11: 4950; Trong đó: vốn NSNN 16: Đảm bảo nguồn nước tưới chống hạn cho cây trồng
3.2 | Nao vét hệ thống kênh tiêu cánh đồng Đặk Rền, xã Nâm N'Đir | Xã Nâm N'Đir | 3000m | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 3200; Trong đó: vốn NSNN 8: 3200; Trong đó: vốn NSNN 11: 3200; Trong đó: vốn NSNN 16: Đảm bảo tiêu thoát lũ cho khoảng 450 ha lúa và màu cánh đồng Đăk Rền, xã Nâm N'Đir
4 | Lĩnh vực Thể dục - Thể thao |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 27000; Trong đó: vốn NSNN 8: 27000; Trong đó: vốn NSNN 11: 27000
4.1 | Khu liên hợp thể thao huyện | TT Đắk Mâm | Tổng diện tích 2,5 ha bao gồm khu vực khán đài, sân khấu ngoài trời, nhà vệ sinh, phòng thay đồ, cây xanh, điện chiếu sáng, hàng rào… | 5: 2022 -2023; Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 12000; Trong đó: vốn NSNN 8: 12000; Trong đó: vốn NSNN 11: 12000; Trong đó: vốn NSNN 16: Đẩy mạnh xây dựng hệ thống thể dục - thể thao ở cơ sở và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Phát triển đồng bộ thiết chế văn hóa và đời sống văn hóa ở cơ sở trên địa bàn huyện Krông Nô giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến 2030
4.2 | Sân vận động huyện Krông Nô | TT Đắk Mâm | Nhà thi đấu, sân quần vợt, sân bóng chuyền, cầu lông, hệ thống điện chiếu sáng.. Diện tích 1,5ha | 5: 2023-2024; Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 15000; Trong đó: vốn NSNN 8: 15000; Trong đó: vốn NSNN 11: 15000
5 | Lĩnh vực Quản lý Nhà nước |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 35000; Trong đó: vốn NSNN 8: 35000; Trong đó: vốn NSNN 11: 35000
5.1 | Trụ sở làm việc HĐND&UBND xã Đắk Nang | Xã Đắk Nang | SLMB, Xây dựng mới Trụ sở làm việc 2 tầng, cổng, tường rào, sân bê tông,,, tại địa điểm mới | 5: 2021; Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 10000; Trong đó: vốn NSNN 8: 10000; Trong đó: vốn NSNN 11: 10000; Trong đó: vốn NSNN 16: Trụ sở làm việc xã Đắk Nang hiện nay có quy mô chật hẹp, không đáp ứng đủ phòng làm việc, đồng thời đã xuống cấp nghiêm trọng, diện tích khôn viên không đảm bảo,…
5.2 | Chi đền bù, giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện | Toàn huyện | Đền bù GPMB | 5: 2021-2025; Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 25000; Trong đó: vốn NSNN 8: 25000; Trong đó: vốn NSNN 11: 25000; Trong đó: vốn NSNN 16: BTHT GPMB các công trình để tạo quỹ đất và thực hiện các dự án
6 | Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 1000; Trong đó: vốn NSNN 8: 1000; Trong đó: vốn NSNN 11: 1000
6.1 | Nâng cấp, sửa chữa thao trường bắn của lực lượng vũ trang huyện | Xã Đắk Drô | San ủi MB, mương thoát nước, hầm báo bia,… | 5: 2021; Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 1000; Trong đó: vốn NSNN 8: 1000; Trong đó: vốn NSNN 11: 1000; Trong đó: vốn NSNN 16: Đảm bảo cho công tác huấn luyện các lực lượng, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ khu vực phòng thủ của huyện
7 | Chi đầu tư khác |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 5000; Trong đó: vốn NSNN 8: 5000; Trong đó: vốn NSNN 11: 60410.7
7.1 | San lấp mặt bằng các khu vực khai thác quỹ đất trên địa bàn huyện | Toàn huyện | SLMB | 5: 2021-2025; Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 7: 5000; Trong đó: vốn NSNN 8: 5000; Trong đó: vốn NSNN 11: 5000; Trong đó: vốn NSNN 16: Nhằm tạo mặt bằng để bán đấu giá đất các khu vực bán đấu giá quyền SD đất
7.2 | Hỗ trợ làm đường GTNT trên địa bàn các xã, thị trấn | Toàn huyện |  | 5: 2021-2025; Trong đó: vốn NSNN 11: 10000; Trong đó: vốn NSNN 16: Hỗ trợ các xã thực hiện đầu tư XDNTM theo NQ04 của HĐND tỉnh từ nguồn bán đấu giá trên địa bàn xã
7.3 | Hỗ trợ thị trấn Đắk Mâm xây dựng NTM tại các thôn, bon và đầu tư các công trình GTNT | TT Đăk Mâm |  | 5: 2021-2025; Trong đó: vốn NSNN 11: 7500; Trong đó: vốn NSNN 16: Hỗ trợ các xã thực hiện đầu tư XDNTM theo NQ04 của HĐND tỉnh từ nguồn bán đấu giá trên địa bàn xã
7.4 | Hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình thực hiện Chương trình NMT trên địa bàn các xã | Toàn huyện |  | 5: 2021-2025; Trong đó: vốn NSNN 11: 37910.7; Trong đó: vốn NSNN 16: Hỗ trợ các xã thực hiện đầu tư XDNTM theo NQ04 của HĐND tỉnh từ nguồn bán đấu giá trên địa bàn xã
8 | Nguồn vốn dự phòng theo quy định của Luật Đầu tư công |  |  | Trong đó: vốn NSNN 11: 15359.8

## Von SN (hidden)
(dành cho UBND các huyện,thị xã)
DANH MỤC DỰ ÁN SỰ NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN
(Ban hành kèm theo Công văn số /UBND-TCKH ngày /3/2020 của UBND huyện Krông Nô)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Quy mô đầu tư | Thời gian khởi công hoàn thành | Quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020 |  | Kế hoạch vốn giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 | Sự cần thiết đầu tư | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSNN
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Vốn ngân sách NN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Tổng cộng |  |  |  |  | 54640 | 54640 | 0 | 0 | 54640
I | Sự nghiệp giáo dục |  |  |  |  | 18600 | 18600 | 0 | 0 | 18600
1 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 |  |  |  |  | 18600 | 18600 | 0 | 0 | 18600
1.1 | Trường TH Trần Quốc Toản | Xã Tân Thành | Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng |  |  | 3000 | 3000 |  |  | 3000 | Nhằm khắc phục tình trạng thiếu phòng học , đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông - tiêu chuẩn là 01 lớp/01 phòng học. Đồng thời nhằm đạt chuẩn vào năm 2021-2022
1.2 | Trường MN Hoàng Anh | Xã Quảng Phú | Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng |  |  | 4800 | 4800 |  |  | 4800 | Nhằm khắc phục tình trạng thiếu phòng học
1.3 | Trường MN Hoồng Hà | Xã Đắk Nang | Nhà hiệu bộ |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | Để hoàn thiện cơ sở vật chất để đạt trường chuẩn Quốc gia năm 2021
1.4 | Trường MN Hoa Pơ Lang (phân hiệu thôn Tân Lập) | Xã Nâm Nung | 3 phòng học |  |  | 1800 | 1800 |  |  | 1800 | Nhằm thay thế phòng học xuống cấp
1.5 | Trường THCS Nâm N'Đir | Xã Nâm N'Đir | Nhà lớp học 8 phòng 2 tầng |  |  | 4000 | 4000 |  |  | 4000 | Bổ sung phòng học còn thiếu và phòng học xuống cấp
1.6 | Trường TH Lê Lợi | Xã Nâm Xuân | Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng |  |  | 3000 | 3000 |  |  | 3000 | Thay thế phòng học xuống cấp
II | Sự nghiệp kinh tế |  |  |  |  | 36040 | 36040 | 0 | 0 | 36040
1 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 |  |  |  |  | 36040 | 36040 | 0 | 0 | 36040
1.1 | Lĩnh vực Quản lý Nhà nước |  |  |  |  | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 8000
1.1.1 | Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở làm việc HĐND&UBND huyện | TT Đăk Mâm | Sửa chữa Trụ sở, nhà xe, tường rào, sân bê tông, cây xanh,… |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | Đáp ứng điều kiện làm việc, công tác cho cơ quan khối HCSN
1.1.2 | Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở làm việc Huyện ủy | TT Đăk Mâm | Sửa chữa Trụ sở, kho lưu trữ, cây xanh, tường rào,… |  |  | 3000 | 3000 |  |  | 3000 | Đáp ứng điều kiện làm việc cho các cơ quan Huyện ủy và chuẩn bị cơ sở vật chất cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030
1.2 | Lĩnh vực giao thông |  |  |  |  | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 18000
1.2.1 | Sửa chữa, nâng cấp mặt đường, hè phố tuyến đường Lê Duẩn | TT Đăk Mâm | Sửa chữa mặt đường nhựa; xây dựng mới 376m hè phố |  |  | 3000 | 3000 |  |  | 3000 | Đảm bảo an toàn giao thông; Chỉnh trang đô thị
1.2.2 | Sửa chữa, nâng cấp, mở rộng tuyến đường huyện Quốc lộ 28 đi thôn 2, xã Quảng Phú (ĐH63) | Xã Quảng Phú | Sửa chữa, nâng cấp, mở rộng 6km đường GTNT cấp A |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | Đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân; đảm bảo an toàn giao thông
1.2.3 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường huyện Hầm Sỏi đi Nâm Nung (ĐH59) | Xã aâm Nung | Nâng cấp, mở rộng 01km đường trung tâm xã Nâm Nung |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | Đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân; đảm bảo an toàn giao thông
1.2.4 | Sửa chữa đường Tân Thành đi Đăk Săk (ĐH62) | Xã Tân Thành | Sửa chữa, bảo trì 15km đường cấp V |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | Đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân; đảm bảo an toàn giao thông
1.2.5 | Sửa chữa đường Nam Đà đi Ba Buôn, thị trấn Đăk Mâm (ĐH61) | TT Đăk Mâm, xã Nam Đà | Sửa chữa , bảo trì 4km đường GTNT cấp C |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | Đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân; đảm bảo an toàn giao thông
1.3 | Lĩnh vực Thủy lợi (SN Kinh tế theo NĐ 42 trồng lúa) |  |  |  |  | 10040 | 10040 | 0 | 0 | 10040
1.3.1 | Nâng cấp kênh nội đồng bon K'Tăh | Quảng phú | 1700m |  |  | 2800 | 2800 |  |  | 2800 | Đảm bảo nguồn nước tưới chống hạn cho cây trồng
1.3.2 | Nâng cấp kênh nội đồng cánh đồng thôn Buôn Choah | Buôn Choah | 2700m |  |  | 4200 | 4200 |  |  | 4200 | Đảm bảo nguồn nước tưới chống hạn cho cây trồng
1.3.3 | Nâng cấp sửa chữa kênh chính cánh đồng bon choih | Đức Xuyên | 1300m |  |  | 1840 | 1840 |  |  | 1840 | Đảm bảo nguồn nước tưới chống hạn cho cây trồng của đồng bào dan tộc thiểu số tại chỗ
1.3.4 | Cống tiêu qua kênh tiêu cánh đồng xã Nam Đà | Xã Nam Đà | 03 cống tiêu |  |  | 1200 | 1200 |  |  | 1200 | Đảm bảo tiêu thoát nước lũ và đi lại sản xuất cũng như vận chuyển nông sản sau thu hoạch

## Xa (hidden)
(dành cho UBND các huyện,thị xã)
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ
(Ban hành kèm theo Công văn số /UBND-TCKH ngày /3/2020 của UBND huyện Krông Nô)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Quy mô đầu tư | Thời gian khởi công hoàn thành | Quyết định đầu tư |  |  |  | Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020 |  | Kế hoạch vốn giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 | Sự cần thiết đầu tư | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSNN
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó
[7 empty] | Vốn ngân sách | Vốn huy động
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
C | ĐỐI VỚI CÁC DANH MỤC XÃ ĐỀ XUẤT ĐƯA VÀO DANH MỤC ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2021-2025
1 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 |  |  |  |  | 57206.252 | 57206.252
1.1 | Xã Nâm Xuân |  |  |  |  | 11306.252 | 11306.252
1.1.1 | Đường BTNT Thôn Đắk Thanh xã Nam Xuân |  | 600m (16cmx3m) |  |  | 439.118 | 439.118
1.1.2 | Đường BTNT Thôn Đắk Xuân xã Nam Xuân |  | 350m (16cmx3m) |  |  | 256.154 | 256.154
1.1.3 | Đường BTNT Thôn Đắk Sơn xã Nam Xuân |  | 900m (16cmx3m) |  |  | 658.677 | 658.677
1.1.4 | Đường BTNT Thôn Đắk Hợp xã Nam Xuân |  | 300m (16cmx3m) |  |  | 219.56 | 219.56
1.1.5 | Đường BTNT Thôn Sơn Hà xã Nam Xuân |  | 2500m (16cmx3m) |  |  | 2469 | 2469
1.1.6 | Đường BTNT Thôn Nam Thanh xã Nam Xuân |  | 425m (16cmx3m) |  |  | 311.041 | 311.041
1.1.7 | Đường BTNT Thôn Đắk Thanh xã Nam Xuân |  | 500m (16cmx3m) |  |  | 365.933 | 365.933
1.1.8 | Đường BTNT Thôn Đắk Xuân xã Nam Xuân |  | 500m (16cmx3m) |  |  | 365.933 | 365.933
1.1.9 | Đường BTNT Thôn Thanh Sơn xã Nam Xuân |  | 400m (16cmx3m) |  |  | 292.746 | 292.746
1.1.10 | Đường BTNT Thôn Đắk Hợp xã Nam Xuân |  | 400m (16cmx3m) |  |  | 292.746 | 292.746
1.1.11 | Đường BTNT Thôn Đắk Sơn xã Nam Xuân |  | 1.100m (16cmx3m) |  |  | 805.048 | 805.048
1.1.12 | Đường BTNT Thôn Sơn Hà xã Nam Xuân |  | 1.900m (16cmx3m) |  |  | 1390.54 | 1390.54
1.1.13 | Đường BTNT Thôn Sơn Hà xã Nam Xuân |  | 1.200m (16cmx3m) |  |  | 878.236 | 878.236
1.1.14 | Đường BTNT Thôn Đắk Thanh xã Nam Xuân |  | 300m (16cmx3m) |  |  | 219.56 | 219.56
1.1.15 | Đường BTNT Thôn Sơn Hà xã Nam Xuân |  | 900m (16cmx3m) |  |  | 658.677 | 658.677
1.1.16 | Đường BTNT Thôn Thanh Sơn xã Nam Xuân |  | 200m (16cmx3m) |  |  | 146.372 | 146.372
1.1.17 | Đường BTNT Thôn Sơn Hà xã Nam Xuân |  | 1.100m (16cmx3m) |  |  | 805.048 | 805.048
1.1.18 | Đường BTNT Thôn Đắk Thanh xã Nam Xuân |  | 1.000m (16cmx3m) |  |  | 731.863 | 731.863
1.2 | Xã Nâm Nung |  |  |  |  | 18600 | 18600
1.2.1 | Nhà làm việc xã Đội |  | Nhà cấp IV (diện tích 140m2) |  |  | 1000 | 1000
1.2.2 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám |  | 6 phòng, 2 tầng |  |  | 2500 | 2500
1.2.3 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám |  | 3 phòng học bộ môn |  |  | 1500 | 1500
1.2.4 | Trường THCS Nâm Nung |  | 6 phòng, 2 tầng |  |  | 2500 | 2500
1.2.5 | Trường THCS Nâm Nung |  | Nhà vệ sinh tường rào dai 400m |  |  | 1500 | 1500
1.2.6 | Trường MN Hoa Pơ Lang |  | Nhà hiệu bộ |  |  | 2000 | 2000
1.2.7 | Trường MN Hoa Pơ Lang |  | 3 phòng học, 2 sân chơi 200m2, nhà để xe |  |  | 3500 | 3500
1.2.8 | Đường bê tông giao thông nông thôn xuống hồ Đắk Mhang |  | Dài 2,5km rộng 3,5m; dày 16cm |  |  | 2100 | 2100
1.2.9 | Đường bê tông giao thông nông thôn đi vào khu sản xuất cao su thôn Tân Lập |  | Dài 2km rộng 3,5m;dày 16cm |  |  | 2000 | 2000
1.3 | Xã Đắk Sôr |  |  |  |  | 7000 | 7000
1.3.1 | Sửa chữa nhà làm việc xã Đội |  | Nâng cấp sửa chữa |  |  | 300 | 300
1.3.2 | Trụ sở Đảng ủy, HĐND&UBNĐ xã Đắk Sôr |  | Nhà để xe |  |  | 500 | 500
1.3.3 | Nhà kho lưu trữ hồ sơ |  | Nhà cấp IV |  |  | 500 | 500
1.3.4 | Tuyến đường từ QL 28 đến cầu Đắk Cao (dài 1,5Km) |  | Dài 1,5km rộng 3,5m;dày 16cm |  |  | 2500 | 2500
1.3.5 | Tuyến đường từ QL 28 đoạn nhà ông Trần Đình đến Đường PH56 nhà ông Le Văn Ninh (dài 1km) |  | Dài 1km rộng 3,5m;dày 16cm |  |  | 1700 | 1700
1.3.6 | Mở rộng đường nội thôn Quảng Hà từ cổng chào thôn đến nhà ông Phan Huy Thoản (dài 1,5km) |  |  |  |  | 1500 | 1500 | [5 empty] | Hiện trạng đường bê tông cũ rộng 2m cần mở rộng
1.4 | Xã Quảng Phú |  |  |  |  | 20300 | 20300
1.4.1 | Trụ sở HĐND&UBND xã Quảng Phú |  | Tường rào dài 205m, sân bê tông 1.824m2 |  |  | 1500 | 1500
1.4.2 | Nâng cấp đường giao thông trục chính nội đồng các thôn dài 3,5km |  | Dài 3,5km rộng 3,5m;dày 16cm |  |  | 2900 | 2900
1.4.3 | Trường MN Hoàng Anh |  | Cổng tường rào dài 220m |  |  | 1300 | 1300
1.4.4 | Trường tiểu học Bế Văn Đàn |  | 6 phòng, 2 tầng |  |  | 2400 | 2400
1.4.5 | Trường tiểu học Bế Văn Đàn |  | 4 phòng, nhà cấp IV |  |  | 2000 | 2000
1.4.6 | Trường tiểu học Bế Văn Đàn |  | Nhà hiệu bộ |  |  | 2400 | 2400
1.4.7 | Trường tiểu học Bế Văn Đàn (phân hiệu) |  | Cổng tường rào |  |  | 1500 | 1500
1.4.8 | Trường THCS Quảng Phú |  | 8 phòng, 2 tầng |  |  | 2400 | 2400
1.4.9 | Trường THCS Quảng Phú |  | Nhà hiệu bộ |  |  | 2400 | 2400
1.4.10 | Trường THCS Quảng Phú |  | Cổng tường rào |  |  | 1500 | 1500