## pl01
PHỤ LỤC SỐ 01
TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH MỞ MỚI 2022
(Kèm theo Báo cáo số /BC-TCKH, ngày tháng 04 năm 2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch)
(Kèm theo Công văn số /UBND-TCKH, ngày tháng 4 năm 2020 của UBND huyện Krông Nô)
STT | Tên Công trình/ Dự án | Dự kiến tiến độ thực hiện | [11 empty] | Ghi chú
|  | Tháng 1/2022 | Tháng 2/2022 | Tháng 3/2022 | Tháng 4/2022 | Tháng 5/2022 | Tháng 6/2022 | Tháng 7/2022 | Tháng 8/2022 | Tháng 9/2022 | Tháng 10/2022 | Tháng 11/2022 | Tháng 12/2022
II | NGUỒN VỐN TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ
1 | Công trình chuyển tiếp
1.1 | Đường tránh thao trường và đường tái định canh cho hộ gia đình bị giải tỏa xây dựng thao trường tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh | Thi công nền đường, hệ thống thoát nước trục 2 | Tiếp tục thi công nền đường, hệ thống thoát nước trục 2 | Tiếp tục thi công nền đường, hệ thống thoát nước trục 2 | Tiếp tục thi công nền đường, hệ thống thoát nước trục 2 | Hoàn thiện nền đường, hệ thống nước trục 2; giá cố nền mặt đường trục 2 | Hoàn thiện nền đường, hệ thống nước trục 2; giá cố nền mặt đường trục 2 | Hoàn thiện công trình, lập hồ sơ hoàn công tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng | Lập quyết toán | Trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành | Thẩm tra phê duyệt quyết toán | Thẩm tra phê duyệt quyết toán | Thẩm tra phê duyệt quyết toán
1.2 | Đường giao thông từ Nam Đà đi xã Đắk Drô, huyện Krông Nô (ĐH 65) | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công
1.3 | Đường từ xã Đắk Drô đi Nâm Nung, huyện Krông Nô (ĐH 59) | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công
1.4 | Trụ sở HĐND&UBND xã Đắk Nang | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng | Quyết toán | Quyết toán | Quyết toán | Quyết toán | Quyết toán
1.5 | Trung tâm thông tin Công viên địa chất huyện Krông Nô | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Hoàn thiện công trình, lập hồ sơ hoàn công tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng | Lập hồ sơ quyết toán
2 | Công trình mở mới
2.1 | Đường vành đai kết nối các xã trong huyện (D10) huyện Krông Nô | Lựa chọn nhà thầu lập HSMT xây lắp | lập HSMT, phê duyệt HSMT | Đăng tải HSMT, đánh giá HSDT XL+ đền bù giải phóng mặt bằng | Phê duyệt kết quả LCNT XL, ký hợp đồng+ đề bù giải phóng mặt bằng | Đền bù giải phóng mặt bằng | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công
2.2 | Tu sửa cấp thiết, bảo quản định kỳ di tích lịch sử căn cứ kháng chiến B4-Liên tỉnh IV(1959-1975) tại Nâm Nung tỉnh ĐắkNông | Lựa chọn nhà thầu | Lựa chọn nhà thầu | Lựa chọn nhà thầu+ký hợp đồng | Khởi công Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công
2.3 | Đường giao thông xã ĐắkDrô đi xã Tân Thành huyện Krông Nô(ĐH66) | Thẩm định TKBVTC-DT | Phê duyệt TKBVTC-DT +LCNT | Khởi công thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công
2.4 | Trụ sở HĐND&UBND xã Tân Thành | Lựa chọn nhà thầu | Lựa chọn nhà thầu | LCNT+ký hợp đồng | Khởi công Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công
2.5 | Hồ Đắk Ri 2 xã Tân Thành huyện Krông Nô | Lựa chọn nhà thầu lập HSMT xây lắp | lập HSMT, phê duyệt HSMT | Đăng tải HSMT, đánh giá HSDT XL | Phê duyệt kết quả LCNT XL, ký hợp đồng | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công
2.6 | Đường giao thông phát triển đô thị mới thị trấn Đắk Mâm huyện Krông Nô | Lập HSMT tư vấn TKBVTC-DT+ giải phóng mặt bằng | Đăng tải HSMT Tư vấn TKBVTC-DT+ GPMB | Mở thầu, đánh giá HSDT; Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; ký hợp đồng tư vấn tư vấn KS, lập TKBVTC-DT+ GPMB | Khảo sát, lập TKBVTC-DT+ GPMB | Trình thẩm định phê duyệt TKBVTC-DT; lập HSMT xây lắp; đăng tải HSMT+GPMB | Đánh giá HSDT; PD KQLCNT xây lắp; Ký hợp đồng xây lắp, ứng vốn XL; bàn giao tuyến tổ chức thi công+GPMB | Thi công+ GPMB | Thi công+ GPMB | Thi công+ GPBM | Thi công+ GPMB | Thi công+ GPBM | Thi công+ GPBM
2.7 | Đường giao thông từ thị trấn ĐắkMâm đi xã Nâm Nung và xã Nâm Nđir huyện Krông Nô(ĐH57) | Lập HSMT tư vấn TKBVTC-DT | Đăng tải HSMT Tư vấn TKBVTC-DT | Mở thầu, đánh giá HSDT; Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; ký hợp đồng tư vấn tư vấn KS, lập TKBVTC-DT | Khảo sát, lập TKBVTC-DT | Trình thẩm định phê duyệt TKBVTC-DT; lập HSMT xây lắp; đăng tải HSMT | Đánh giá HSDT; PD KQLCNT xây lắp; Ký hợp đồng xây lắp, ứng vốn XL; bàn giao tuyến tổ chức thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công
II | NGUỒN VỐN HUYỆN QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ
1 | Công trình mở mới
1.1 | Trường TH Lê Văn Tám (phân hiệu Tân Lập) | Lựa chọn nhà thầu | LCNT+Ký HĐ | Khởi công thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Nghiệm thu bàn giao | Quyết toán công trình
1.2 | Trường THCS Nâm Nung | Lựa chọn nhà thầu | Lựa chọn nhà thầu | Ký hợp đồng khởi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Nghiệm thu bàn giao | Quyết toán công trình
1.3 | Đương thôn Nam Hợp đi suối Bong | Lựa chọn nhà thầu | Lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng và khởi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Hoàn thiện công trình, lập hồ sơ hoàn công tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng | Lập hồ sơ quyết toán
1.4 | Công trình cấp nước tập trung thôn Đắk Sơn | Lựa chọn nhà thầu | Lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng và khởi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Hoàn thiện công trình, lập hồ sơ hoàn công tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng | Lập hồ sơ quyết toán
1.5 | Trụ sở làm việc Công an xã Đắk Drô | Lựa chọn nhà thầu | Lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng và khởi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Hoàn thiện công trình, lập hồ sơ hoàn công tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng | Lập hồ sơ quyết toán
1.6 | Trụ sở làm việc Công an xã Nâm Nung | lựa chọn nhà thầu | lựa chọn nhà thầu | lựa chọn nhà thầu | Ký hợp đồng khởi công | Thi công | Thi công | Thi công | Hoàn thiện công trình, lập hồ sơ hoàn công tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng | lập hồ sơ quyết toán
1.7 | Xây mới nhà làm việc xã đội xã Nâm Nung | lựa chọn nhà thầu | lựa chọn nhà thầu | Ký hợp đồng khởi công | Thi công | Thi công | Hoàn thiện công trình, lập hồ sơ hoàn công tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng | lập hồ sơ quyết toán
1.8 | Trường MN Hoa Pơ Lang | lựa chọn nhà thầu | lựa chọn nhà thầu | Ký HĐ + Khởi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng | Quyết toán
1.9 | Trường THCS Lý Tự Trọng | lựa chọn nhà thầu | lựa chọn nhà thầu +Ký HĐ + Khởi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng | Quyết toán | Quyết toán
1.10 | Kênh nội đồng cánh đồng xã Đắk Drô | lựa chọn nhà thầu | lựa chọn nhà thầu | lựa chọn nhà thầu | Ký hợp đồng | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công
1.11 | San lấp mặt bằng các khu vực khai thác quỹ đất (khu vực cánh đồng La Trao) | Đang triển khai lập hồ sơ | Đang triển khai lập hồ sơ | Đang triển khai lập hồ sơ
1.12 | Trường THCS Đắk Nang | lựa chọn nhà thầu | lựa chọn nhà thầu | Ký HĐ + Khởi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Thi công | Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng | Quyết toán

## pl01a (hidden)
PHỤ BIỂU SỐ 01a
TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH MỞ MỚI CHẬM TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
(Kèm theo Báo cáo số /BC-TCKH, ngày tháng 9 năm 2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch)
(Kèm theo Công văn số /UBND-TCKH, ngày tháng 4 năm 2020 của UBND huyện Krông Nô)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án, côngtrình | Địa điểm XD | Chủ đầu tư | Năng lực thiết kế | Văn bản cho chủ trương đầu tư hoặc phê duyệt chủ trương đầu tư | QĐ phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư xây dựng | Quyết định phê duyệt báo cáo KTKT |  | Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu | Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu hoặc QĐ chỉ định thầu | Thời gian thi công - Thời gian kết thúc | Ước TH năm 2016 | ƯTH/KH vốn (%) | Khối lượng thực hiện (%) | Ghi chú
[7 empty] | Số QĐ phê duyệt | TMĐT
A | Vốn đầu tư
IV | Vốn các Chương trình MTQG
1 | Chương trình MTQG XD NTM
1.1 | Nhà văn hóa thôn Xuyên Hà, xã Đức Xuyên | Xã Đức Xuyên | Ban Quản lý CT MTQG xã Đức Xuyên | Nhà cấp IV - 01 tầng 119,3m2 | 187/QĐ-UBND ngày 20/1/2020 |  | 83/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 | 444.779 | [6 empty] | Đang triển khai thi công
1.2 | Nhà Văn hóa thôn Xuyên Phước, xã Đức Xuyên | Xã Đức Xuyên | Ban Quản lý CT MTQG xã Đức Xuyên | Nhà cấp IV - 01 tầng 119,3m3 | 187/QĐ-UBND ngày 20/1/2020 |  | 81/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 | 444.779 | [6 empty] | Đang triển khai thi công
1.3 | CT: Nhà Văn hóa thôn Xuyên Phước, xã Đức Xuyên. Hạng mục: San lấp mặt bằng, hàng rào, sân bê tông | Xã Đức Xuyên | Ban Quản lý CT MTQG xã Đức Xuyên | San lấp mặt bằng 532m2, hàng rào 78 m, sân bê tông 195m3 | 1531/QĐ-UBND ngày 12/6/2021 | [9 empty] | Đang tổ chức thẩm định KHLCNT
1.4 | Đường bê tông nông thôn thôn Đăk Hợp xã Nam Xuân | Xã Nam Xuân | Ban Quản lý CT MTQG xã Nam Xuân | Dài 500m, rộng 03m, chiều dày mặt bê tông 0,16m | Quyết định số 1531/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 |  | Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 | 364.281 | [6 empty] | Đang triển khai thi công
1.5 | Nhà văn hóa thôn Nam Ninh, hạng mục: San lắp mặt bằng, nhà cấp IV, diện tích 120m2 | xã Nâm N'Đir | Ban Quản lý CT MTQG xã Nâm N'Đir | San lắp mặt bằng, nhà cấp IV, diện tích 120m2 |  |  | 107a/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 | 490 | [6 empty] | Đang triển khai thi công
2 | Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững | [10 empty] | #REF! | #DIV/0!
2.1 | Nhà văn hóa Đăk Prí, xã Nâm N'Đir | Đắk Prí - Nâm N'Đir | Ban Quản lý CT MTQG xã Nâm N'Đir | Nhà vệ sinh 12m2,cổng, tường rào 51m, sân bê tông 88m2, giếng khoan | QĐ số 178/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 |  |  | 231 | [6 empty] | Đang thẩm định KHLCNT
V | Vốn đầu tư NS huyện hỗ trợ CMT cho NS xã
1 | Hỗ trợ làm đường GTNT xã Nâm N'Đir | Xã Nâm N'Đir | UBND xã Nâm N'Đir |  |  |  |  | 459.659
2 | Hỗ trợ làm đường GTNT xã Tân Thành | Xã Tân Thành | UBND xã Tân Thành |  |  |  |  | 469.022
3 | Hỗ trợ làm đường GTNT xã Nam Xuân | UBND xã Nam Xuân | UBND xã Nam Xuân |  |  |  |  | 268.938
4 | Hỗ trợ làm đường GTNT Thị trấn Đắk Mâm | Thị trấn Đắk Mâm | UBND Thị trấn Đắk Mâm |  |  |  |  | 310.605
5 | Hỗ trợ làm đường GTNT xã Đắk Sôr | Xã Đắk Sôr | UBND xã Đắk Sôr |  |  |  |  | 50.64
6 | Hỗ trợ làm đường GTNT xã Đắk Drô | Xã Đắk Drô | UBND xã Đắk Drô |  |  |  |  | 313.587
7 | Hỗ trợ làm đường GTNT xã Quảng Phú | Xã Nâm N'Đir | UBND xã Nâm N'Đir |  |  |  |  | 185.357
8 | Trường Mầm non Hồng Hà, xã Đắk Nang (HM: Nhà hiệu bộ) | Xã Đắk Nang | UBND xã Đắk Nang |  |  |  |  | 2142.8571 | [5 empty] | 30% | Đang thi công
B | Vốn sự nghiệp
1 | Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện | Toàn huyện | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | Nâng cấp 0,78km đường nhựa; Sửa chữa 14km đường nhựa | Quyết định số 3980/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 |  | Quyết định số 871/QĐ-UBND ngày 07/04/2020 | 3885.661 | Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 |  | Quý III/2020 - Quý IV/2020 |  |  |  | Đang xét thầu

## QTDAHT (hidden)
PHỤ BIỂU
TỔNG HỢP BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
(Kèm theo Công văn số: .../UBND-TCKH ngày ... /7/2021 của UBND huyện Krông Nô)
1. Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán trong kỳ báo cáo
Đơn vi tính: Đồng
STT | Loại dự án | Tổng số dự án | TMĐT được duyệt của các dự án được phê duyệt quyết toán | Giá trị CĐT đề nghị quyết toán | Giá trị QT dự án hoàn thành được duyệt | Chênh lệch so với giá trị đề nghị QT | Số vốn còn lại chưa thanh toán so với giá trị QT được duyệt | Số vốn đã được xử lý đến thời điểm ký báo cáo | Ghi chú
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9
1 | Tổng cộng (2+3) | 44 | 79846339194 | 74962356622 | 74695667721 | -266688901 | 4968319952 | 1222905000
1.1 | Nhóm C | 44 | 79846339194 | 74962356622 | 74695667721 | -266688901 | 4968319952 | 1222905000
2 | Dự án hoàn thành từ các năm trước chuyển sang | 44 | 79846339194 | 74962356622 | 74695667721 | -266688901 | 4968319952 | 1222905000
2.1 | Nhóm C | 44 | 79846339194 | 74962356622 | 74695667721 | -266688901 | 4968319952 | 1222905000
2.1.1 | Trụ sở HĐND&UBND xã Đắk Sôr | 1 | 5000000000 | 4866369000 | 4846441000 | -19928000 | 346774000 | 346774000
2.1.2 | Trụ sở Đảng ủy, HĐND&UBND xã Nam Xuân | 1 | 993577000 | 964048000 | 960411000 | -3637000 | 21305000 | 21305000
2.1.3 | Trụ sở HĐN&&UBND thị trấn Đắk Mâm | 1 | 869429000 | 843430000 | 840405000 | -3025000 | 110028000 | 110028000
2.1.4 | Sửa chữa trung tâm chính trị huyện Krông Nô | 1 | 935128000 | 724880000 | 725191000 | 311000 | 225191000
2.1.5 | Trường TH Nguyễn Văn Bé | 1 | 529361000 | 466843000 | 465193000 | -1650000 |  | 0
2.1.6 | Làm cầu dân sinh và sửa chữa khắc phục sự cố đảm bảo giao thông các tuyến đường huyện | 1 | 998201000 | 968542000 | 965512000 | -3030000
2.1.7 | Trường THCS Lý tự trọng | 1 | 981446000 | 946860000 | 943494000 | -3366000 | 5594000
2.1.8 | Trường TH Lê Văn Tám | 1 | 644000000 | 607013000 | 604897000 | -2116000 | 3595000 | 3595000
2.1.9 | Trường THCS Buôn Choah | 1 | 5200000000 | 4324833000 | 4324833000 | 0 | 324833000 | 324833000
2.1.10 | Quảng trường huyện Krông Nô | 1 | 12610616000 | 12241958000 | 12215414000 | -26544000 | 46728000 | 46728000
2.1.11 | Xây dựng đường nội thôn trong khu quy hoạch | 1 | 1671036000 | 1541681721 | 1541248721 | -433000
2.1.12 | Trường THCS Đắk Sôr | 1 | 979466000 | 950284901 | 946936000 | -3348901 | 5583000
2.1.13 | Trường TH Lê Thị Hồng Gấm | 1 | 936876000 | 865470000 | 862419000 | -3051000 | 5089000
2.1.14 | Trường TH Trần Văn Ơn, HM: Nâng cấp sửa chữa 07 phòng học | 1 | 999627000 | 966297000 | 966297000 | 0
2.1.15 | Sửa chữa đường giao thông liên xã Đăk Mâm - Tân Thành - Nâm Nung, hạng mục: Sửa chữa, đảm bảo giao thông | 1 | 2000000000 | 1961199000 | 1953268000 | -7931000 | 7098000
2.1.16 | Dự án kiên cố hóa trường lớp mầm non và tiểu học giai đoạn 2017-2020 của huyện Krông Nô, hạng mục: Trường TH Nguyễn Văn Trỗi và trường MN Chòi Non xã Buôn Choah | 1 | 6200000000 | 5818368000 | 5818368000 | 0
2.1.17 | Cải tạo, nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt thôn Đắk Rô, xã Tân Thành, huyện Krông Nô | 1 | 1600000000 | 1483500000 | 1483500000 | 0
2.1.18 | Xây dựng hội trường các thôn Thanh Thái, Tân Lập, Nam Tiến, xã Nâm Nung, huyện Krông Nô | 1 | 319062194 | 319000000 | 319000000 | 0
2.1.19 | Đường bê tông xã Đức Xuyên | 1 | 420452000 | 416871000 | 416871000 | 0
2.1.20 | Đường huyện Tân Thành đi xã Đắk Săk, huyện Krông Nô | 1 | 900000000 | 856144000 | 855696000 | -448000 | 5234000
2.1.21 | Phương án bồi thường, hỗ trợ công trình Khu trung tâm cụm xã Đắk Drô | 1 | 2387210000 | 2387210000 | 2387210000 | 0
2.1.22 | Rãnh thoát thải khu dân cư từ trạm y tế xã Nâm Nung đến nhà ông Ngô Văn Khang | 1 | 378000000 | 373970000 | 373970000 | 0
2.1.23 | Đường bê tông giao thông nông thôn thôn Tân Lập, xã Nâm Nung | 1 | 440474000 | 438811000 | 438811000 | 0 | 2482000 | 2482000
2.1.24 | Đường bê tông giao thông nông thôn Bon Rcập, xã Nâm Nung | 1 | 164001000 | 137194000 | 137194000 | 0 | 777000 | 777000
2.1.25 | Đường bê tông giao thông nông thôn vào khu nghĩa trang bon Ja Rah, xã Nâm Nung | 1 | 464155000 | 459979000 | 458232000 | -1747000 | 2611000 | 2611000
2.1.26 | Phá dỡ, san lấp mặt bằng trường TH Kim Đồng, xã Nâm N'Đir | 1 | 332170000 | 322733000 | 322733000 | 0 | 322733000
2.1.27 | Đường giao thông nông thôn, thôn Sơn Hà xã Nam Xuân | 1 | 409295000 | 394329000 | 394329000 | 0
2.1.28 | Đường giao thông nông thôn, thôn Lương Sơn xã Nam Xuân | 1 | 464379000 | 432089000 | 432089000 | 0
2.1.29 | Đường giao thông nông thôn, thôn Đăk Thanh xã Nam Xuân | 1 | 409295000 | 308913000 | 308913000 | 0
2.1.30 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường huyện Đắk Mâm - Nâm Nung - Nâm N'Đir (đoạn trung tâm xã Nâm Nung) | 1 | 2833261000 | 2572140000 | 2571674000 | -466000 | 45357000 | 45357000
2.1.31 | Nhà bia ghi danh xã Đăk Drô, huyện Krông Nô , hạng mục: Cải tạo, nâng cấp | 1 | 224277000 | 186666000 | 186666000 | 0 | 1061000
2.1.32 | Nghĩa trang liệt sĩ huyện Krông Nô, hạng mục: Cải tạo, nâng cấp | 1 | 474014000 | 395476000 | 395476000 | 0
2.1.33 | Đường giao thông nông thôn, buôn 9, xã Đắk Drô | 1 | 748997000 | 699511000 | 699511000 | 0
2.1.34 | Nhà văn hóa Buôn 9, hạng mục: Nhà vệ sinh, sửa chữa cổng tường rào | 1 | 174515000 | 173359000 | 173359000 | 0
2.1.35 | Vỉa hè và hệ thống điện khu vực cánh đồng Nơ Trao | 1 | 5000000000 | 4790660000 | 4747509000 | -43151000 | 26907000 | 26907000
2.1.36 | Đường vào khu quy hoạch bán đấu giá quyền sử đất thôn Quảng Hà (nối tiếp) | 1 | 1100000000 | 1011525000 | 1011525000 | 0
2.1.37 | Nhà văn hóa xã Đắk Sôr | 1 | 3150000000 | 2792472000 | 2788527000 | -3945000 | 150544952
2.1.38 | Trường THCS Nâm Nung | 1 | 1672000000 | 1507951000 | 1507951000 | 0
2.1.39 | Nạo vét nắn dòng suối Đắk Rí | 1 | 718591000 | 621192000 | 621192000 | 0
2.1.40 | Sửa chữa truụ sở Công an huyện | 1 | 2498057000 | 2398365000 | 2383020000 | -15345000 | 22526000 | 22526000
2.1.41 | Di dời, hạ trồng mới cây xanh, cải tạo mặt bằng cảnh quan và hệ thống điện chiếu sáng đô thị | 1 | 2441853000 | 2277678000 | 2268982000 | -8696000 | 268982000 | 268982000
2.1.42 | Sửa chữa, nâng cấp, mở rộng tuyến đường huyện Đắk Sôr đi Nam Xuân (ĐH 56) | 1 | 6379858000 | 6017287000 | 6017287000 | 0 | 3017287000
2.1.43 | Nâng cấp kênh nội đồng cánh đồng xã Nâm N'Đir | 1 | 1501812000 | 1469045000 | 1353903000 | -115142000
2.1.44 | Sửa chữa phai điều tiết nước và hệ thống cống tiêu nước hồ thị trấn Đắk Mâm | 1 | 691848000 | 660210000 | 660210000 | 0
3 | Dự án hoàn thành trong năm báo cáo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Dự án nhóm C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,……./…..7654321`

## pl02
PHỤ LỤC SỐ 02
TỔNG HỢP DANH MỤC CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH CHƯA NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN
(Kèm theo Báo cáo số /BC-TCKH, ngày tháng 04 năm 2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch)
(Kèm theo Công văn số /UBND-TCKH, ngày tháng 4 năm 2020 của UBND huyện Krông Nô)
ĐVT: Triệu đồng.
STT | TÊN DANH MỤC | Địa điểm xây dựng | Chủ đầu tư | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT (tháng, năm theo HĐ) | Tổng mức đầu tư được duyệt |  |  | Quyết định đầu tư (điều chỉnh) |  |  | Lũy kế NS đã bố trí đến 31/12/2015 |  | Số vốn còn thiếu | Kế hoạch vốn năm 2016 |  | Số vốn đã bố trí | Giải ngân đến 31/12/2016 |  |  | Lý do chưa quyết toán | Ghi chú
[9 empty] | Số quyết định | TMĐT | Tr đó: Phần sử dụng vốn NN | Tổng số | Tr đó: Vốn NN |  | Tổng số | Tr đó: Vốn NN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 8
A | Danh mục hoàn thành từ năm 2020 trở về trước
I | Vốn đầu tư
1 | Đường ống cấp nước sạch tập trung Bon Dru và Bon Yok Linh | TT Đắk Mâm | UBND thị trấn Đắk Mâm |  | 2017 |  | 2.2223 | [13 empty] | Chưa hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán
2 | Nâng cấp Đường GT nội bon Dru TT Đắk Mâm | TT Đắk Mâm | UBND thị trấn Đắk Mâm |  | 2017 |  | 2.1979 | [13 empty] | Chưa hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán |  | 1
3 | Hội trường thôn Quảng Hà xã Nâm N'đir | Xã Nâm N'đir | UBND xã Nâm N'đir |  | 2017 |  | 701 | [13 empty] | Chưa hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán
4 | Nhà văn hóa xã Nâm N'Đir | Xã Nâm N'Đir | UBND xã Nâm N'Đir |  | 2018 |  | 2841 | [13 empty] | Chưa hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán
5 | Nhà văn hóa bon Đắk Prí | Xã Nâm N'Đir | UBND xã Nâm N'Đir |  | 2018 |  | 464 | [13 empty] | Chưa hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán
6 | Đường giao thông thôn Nam Dao xã Nâm N'Đir | Xã Nâm N'Đir | UBND xã Nâm N'Đir |  | 2018 |  | 684.845 | [13 empty] | Chưa hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán
7 | Trường tiểu học Phan Bội Châu, xã Nâm N'Đir; hạng mục: Khối hiệu bộ | Xã Nâm N'Đir | Ban quản lý các CTMTQG xã Nâm N'Đir |  | 2019 |  | 2273.566 | [13 empty] | Chưa hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán
8 | Trường tiểu học Kim Đồng (địa điểm mới), xã Nâm N'Đir | Xã Nâm N'Đir | Ban quản lý các CTMTQG xã Nâm N'Đir |  | 2019 |  | 2985.757 | [13 empty] | Chưa hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán
9 | Đường bê tông giao thông nông thôn, thôn Nam Dao, xã Nâm N'Đir | Nam Dao - Nâm N'Đir | Ban quản lý các CTMTQG xã Nâm N'Đir |  | 2019 |  | 481.216 | [13 empty] | Chưa hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán
10 | Đường bê tông giao thông nông thôn bon Đắk Prí, xã Nâm N'Đir | Đắk Prí - Nâm N'Đir | Ban quản lý các CTMTQG xã Nâm N'Đir |  | 2019 |  | 240.631 | [13 empty] | Chưa hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán
11 | Nâng cấp đường giao thông từ trung tâm thôn Đắk Tân đi về TT Đắk Mâm | TT Đắk Mâm | UBND thị trấn Đắk Mâm |  | 2019 |  | 1.997 | [13 empty] | Chưa hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán
12 | Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng trường tiểu học Trần Phú, thị trấn Đăk Mâm | TT Đắk Mâm | Ban quản lý CTMTQGTT Đắk Mâm |  | 2019-2020 |  | 3 | [13 empty] | Chưa hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán
13 | Trường tiểu học Kim Đồng xã Nâm N'Đir, Hạng mục: Nhà lớp học 10 phòng 2 tầng | Xã Nâm N'Đir | Phòng GD&ĐT |  | 2020 |  | 4.467 | [13 empty] | Chưa hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán |  | 1
14 | Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân (5 phòng học) | Buôn Choah - Buôn Choah | Phòng GD&ĐT |  | 2020 |  | 2.8873 | [13 empty] | Chưa hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán |  | 1
15 | Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân; Hạng mục: Cổng, tường rào, sân bê tông và nhà vệ sinh | Xã Nâm N'đir | Phòng GD&ĐT |  | 2020 |  | 1.5 | [13 empty] | Chưa hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán |  | 1
16 | Trường tiểu học Lê Lợi (HM: Nhà lớp học 08 phòng 2 tầng) |  | Phòng GD&ĐT |  | 2020 |  | 5 | [13 empty] | Chưa hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán
17 | Nâng cấp đường giao thông nội bon Broih, thị trấn Đắk Mâm | TT Đắk Mâm | UBND thị trấn Đắk Mâm |  | 2020 |  | 1 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán |  | 1
18 | Đường giao thông bê tông vào khu sản xuất thôn Phú Vinh, xã Quảng Phú | Xã Quảng Phú | Ban quản lý CTMTQG xã Quảng Phú | Dài 1200m, rộng 3m, dày 16cm | 2020 |  | 0.21284 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán |  | 1
19 | Nhà văn hóa thôn Buôn Choah, Hạng mục: Cổng, hàng rào lưới B40 | Xã Buôn Choah | Ban quản lý CTMTQG xã Buôn Choah |  | 2020 |  | 0.224 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán |  | 1
20 | Nhà văn hóa Đắk Prí, xã Nâm N'Đir, hạng mục: Nhà vệ sinh 12m2, cổng tường rào 51m, sân bê tông 88m2, giếng khoang | Xã Nâm N'Đir | Ban quản lý CTMTQG xã Nâm N'Đir |  | 2020 |  | 0.231 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán |  | 1
21 | Đường bê tông nông thôn thôn Phú Hưng, xã Quảng Phú | Xã Quảng Phú | Ban Quản lý CT MTQG xã Quảng Phú | Dài 300m, dày 16,rộng3m | 2020 |  | 0.18291 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán |  | 1
22 | Đường bê tông nông thôn thôn Phú Thuận, xã Quảng Phú | Xã Quảng Phú | Ban Quản lý CT MTQG xã Quảng Phú | Dài 490m, dày 16,rộng3m | 2020 |  | 0.31461 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán |  | 1
23 | Đường bê tông nông thôn thôn Phú Vinh, xã Quảng Phú | Xã Quảng Phú | Ban Quản lý CT MTQG xã Quảng Phú | Nhà 2 tầng, diện tích 25,4x8m | 2020 |  | 0.22805 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán |  | 1
24 | Đường bê tông nông thôn thôn Phú Hòa, Xã Quảng Phú | Xã Quảng Phú | Ban Quản lý CT MTQG xã Quảng Phú | Nhà cấp IV - 01 tầng 119,3m2 | 2020 |  | 0.36591 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán |  | 1
25 | Nhà văn hóa thôn Cao Sơn, xã Buôn Choah | Xã Buôn Choah | Ban Quản lý CT MTQG xã Buôn Choah | Xây dựng mới nhà cấp IV diện tích 119,3m2 | 2020 |  | 0.48844 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán |  | 1
26 | Nhà văn hóa thôn Buôn Choah, xã Buôn Choah, hạng mục: Nâng cấp mở rộng hội trường | Xã Buôn Choah | Ban Quản lý CT MTQG xã Buôn Choah | Nâng cấp, sửa chữa mở rộng hội trường 50m2, cổng, tường rào, sân bê tông 60m2 | 2020 |  | 0.48979 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán |  | 1
27 | Nhà văn hóa thôn Phú Hưng, xã Quảng Phú | Xã Quảng Phú | Ban Quản lý CT MTQG xã Quảng Phú | Nâng cấp, sửa chữa mở rộng hội trường 40m2, cổng, tường rào. | 2020 |  | 0.46948 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán |  | 1
28 | Nhà văn hóa thôn Phú Trung, xã Quảng Phú | Xã Quảng Phú | Ban Quản lý CT MTQG xã Quảng Phú | Nâng cấp, sửa chữa mở rộng hội trường 50m2, cổng, tường rào, sân bê tông 70m2 | 2020 |  | 0.39383 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán |  | 1
29 | Nhà văn hóa thôn Phú Thuận, xã Quảng Phú | Xã Quảng Phú | Ban Quản lý CT MTQG xã Quảng Phú | San lắp mặt bằng, nhà cấp IV, diện tích 120m2 | 2020 |  | 0.33905 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán |  | 1
30 | Nhà văn hóa thôn Phú Sơn, xã Quảng Phú | Xã Quảng Phú | Ban Quản lý CT MTQG xã Quảng Phú |  | 2020 |  | 0.489 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán
31 | Nhà văn hóa thôn Nam Ninh, hạng mục: San lắp mặt bằng, nhà cấp IV, diện tích 120m2 | Xã Nâm N'đir | UBND Xã Nâm N'đir | Nhà hiệu bộ | 2020 |  | 0.49 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán |  | 1
32 | Nhà văn hóa thôn Nam Phú | Xã Nam Đà | Ban Quản lý CT MTQG xã Quảng Phú | 06 phòng học 2 tầng | 2020 |  | 0.672 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán |  | 1
33 | Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Nâm N'Đir | Xã Nâm N'Đir | Ban Quản lý CT MTQG xã Nâm N'Đir | Sửa chữa | 2020 |  | 1.667 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán |  | 1
34 | Trường Mầm non Hoa Ban, xã Nâm N'Đir | Xã Nâm N'Đir | Ban Quản lý CT MTQG xã Nâm N'Đir | Nâng cấp, mở rộng nhà hiệu bộ | 2020 |  | 4.4383 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán |  | 1
II | Vốn sự nghiệp
1 | Trường TH Nguyễn Bá ngọc, hàng mục: Cổng, tường rào; | Xã Nam Xuân | Phòng GD&ĐT |  | 2020 |  | 0.54 | [13 empty] | Chưa hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán |  | 1
2 | Trường TH Phan Chu trinh, hạng mục: Nâng cấp mở rông nhà lớp 8 phòng 2 tầng | Thị trấn Đắk Mâm | Phòng GD&ĐT |  | 2020 |  | 3.5008 | [13 empty] | Chưa hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán |  | 1
3 | Trường Mầm non Họa Mi, hạng mục nâng cấp, mở rộng nhà lớp 8 phòng 2 tầng | TT Đắk Mâm | Phòng GD&ĐT |  | 2019 |  | 5.7696 | [13 empty] | Chưa hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán |  | 1
4 | Trường Mầm non Vàng Anh hạng mục: Nâng cấp, mở rộng nhà hiệu bộ | Xã Nâm N'đir | Phòng GD&ĐT |  | 2019 |  | 3 | [13 empty] | Chưa hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán |  | 1
5 | Sửa chữa Trụ sở Công an huyện | TT Đắk Mâm | Công an huyện | Nâng cấp, mở rộng 2 phòng học | 2020 |  | 3.685 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán |  | 1
6 | Trường Mầm non Hoa Hồng (nâng cấp, mở rộng nhà hiệu bộ ) | Xã Đức Xuyên | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, mở rộng bờ kè, tường rào | 2020 |  | 2 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán |  | 1
7 | Trường Mầm non Sơn Ca (phân hiệu Nam Hải) (nâng cấp mở rộng 2 phòng học) | Xã Nam Đà | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, mở rộng nhà hiệu bộ | 2020 |  | 1 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán |  | 1
8 | Trường Mầm non Họa Mi (điểm chính) (nâng cấp mở rộng cổng, tường rào) | xã Đắk Drô | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, mở rộng tường rào, nhà vệ sinh | 2020 |  | 0.7 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán |  | 1
9 | Trường Mầm non Hoàng Anh (nhà hiệu bộ) | Xã Quảng Phú | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, mở rộng nhà hiệu bộ | 2020 |  | 2 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán |  | 1
10 | Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm (nâng cấp, mở rộng tường rào, nhà vệ sinh) | TT Đắk Mâm | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, mở rộng nhà lớp học 8 phòng 2 tầng | 2020 |  | 0.9 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán |  | 1
11 | Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Nguyễn Viết Xuân | Xã Buôn Choah | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, sửa chữa 7 phòng học | 2020 |  | 2 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán |  | 1
12 | Trường Tiểu học Nguyễn Văn Bé | Xã Đức Xuyên | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, sửa chữa 16 phòng học | 2020 |  | 4.5 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán |  | 1
13 | Trường Tiểu học Hoàng Diệu (nâng cấp, sửa chữa 7 phòng học) | Xã Nam Đà | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, mở rộng bếp ăn | 2020 |  | 1 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán |  | 1
14 | Trường THCS Nâm N'Đir (nâng cấp, sửa chữa 16 phòng học) | Xã Nâm N'đir | Phòng GD&ĐT | Nang cấp, sửa chữa 06 phòng học | 2020 |  | 0.9993 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán |  | 1
15 | Trường MN Hướng Dương (Nâng cấp, mở rộng bếp ăn) | Xã Tân Thành | Phòng GD&ĐT |  | 2020 |  | 0.5466 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán
16 | Trường TH Trần Quốc Toản (Điểm chính) (Nâng cấp, sửa chữa 6 phòng học) | Xã Tân Thành | Phòng GD&ĐT |  | 2020 |  | 0.9 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán |  | 35
17 | Nạo vét kênh tiêu thôn Cao Sơn, xã Buôn Choah | Xã Buôn Choah | Phòng NN&PTNT |  | 2020 |  | 1.1263 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán
B | Dự án hoàn thành trong năm 2021
I | Vốn sự nghiệp
2 | Trường MN Chòi Non (nâng cấp, cải tạo sân, mái vòm) | Xã Buôn Choah | Phòng GD&ĐT |  | 2021 |  | 1 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán
3 | Trường MN Hoàng Anh (nâng cấp, cải tạo cổng, tường rào) | Xã Quảng Phú | Phòng GD&ĐT |  | 2021 |  | 0.993 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán
4 | Trường TH Lê Văn Tám (Tân Lập) (Nâng cấp, mở rộng 3 phòng học) | Xã Nâm Nung | Phòng GD&ĐT |  | 2021 |  | 1.2 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán
5 | Trường MN Hoàng Anh (điểm chỉnh) (nâng cấp, mở rộng bếp ăn) | Xã Quảng Phú | Phòng GD&ĐT |  | 2021 |  | 0.84585 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán
6 | Trường TH Kim Đồng (điểm chính) (nâng cấp cổng, tường rào) | Xã Nâm N'đir | Phòng GD&ĐT |  | 2021 |  | 1.2 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán
7 | Trường THCS TT Đăk Mâm (nâng cấp, cải tạo sân, nhà để xe) | TT Đắk Mâm | Phòng GD&ĐT |  | 2021 |  | 1 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán
8 | Trường THCS Lý Tự Trọng (nâng cấp, cải tạo cổng, tường rào) | Xã Nam Xuân | Phòng GD&ĐT |  | 2021 |  | 1.2 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán

## pl02 a (hidden)
PHỤ LỤC SỐ 02
TỔNG HỢP DANH MỤC CÔNG TRÌNH PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH ĐÃ NHẬN HỒ SƠ QUYẾT TOÁN
(Kèm theo Báo cáo số /BC-TCKH, ngày tháng 04 năm 2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch)
(Kèm theo Công văn số /UBND-TCKH, ngày tháng 4 năm 2020 của UBND huyện Krông Nô)
ĐVT: Triệu đồng.
STT | TÊN DANH MỤC | Địa điểm xây dựng | Chủ đầu tư | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT (tháng, năm theo HĐ) | Tổng mức đầu tư được duyệt |  |  | Quyết định đầu tư (điều chỉnh) |  |  | Lũy kế NS đã bố trí đến 31/12/2015 |  | Số vốn còn thiếu | Kế hoạch vốn năm 2016 |  | Số vốn đã bố trí | Giải ngân đến 31/12/2016 |  |  | Ngày nhận hồ sơ | Ghi chú
[9 empty] | Số quyết định | TMĐT | Tr đó: Phần sử dụng vốn NN | Tổng số | Tr đó: Vốn NN |  | Tổng số | Tr đó: Vốn NN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 8
I | Danh mục hoàn thành trước 31/12/2018
1 | Vốn sự nghiệp
2.1 | Nâng cấp, sửa chữa kênh chính nối dài cánh đồng Đăk Rí xã Đức Xuyên | Đức Xuyên | Phòng Nông nghiệp và PTNT | Nâng cấp, sửa chữa | 2019 |  | 3000 | [13 empty] | 15/10/2021 |  | 1
3 | Vốn CT MTQG giảm nghèo bền vững
3.1 | Nâng cấp đường giao thông vào khu sản xuất thôn Phú Tân, xã Đăk Nang (từ rẫy nhà ông Trà Văn Kế - đến rẫy nhà ông Thài Văn Thông) | Xã Đăk Nang | Ban quản lý các CTMTQG xã Nâm N'Đir | Đường bê tông dài 200m rộng 3m dày 0,16m | 2019 |  | 164.17 | [13 empty] | 13/10/2021 |  | 1
III | Danh mục dự kiến hoàn thành năm 2020 | [21 empty] | 2
2 | Vốn CTMTQG Giảm nghèo bền vững năm 2020 | [5 empty] | 269174.352
2.1 | Đường bê tông thôn Đăk Hợp, xã Nam Xuân | Xã Nam Xuân | Ban quản lý CTMTQG xã Nam Xuân | Dài 130m, rộng 3m, dày 16cm | 2020 |  | 96.046 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
2.2 | Đường bê tông nội thôn Nam Tân, xã Nam Đà, hạng mục: Nền, móng, mặt đường | Xã Nam Đà | Ban quản lý CTMTQG xã Nam Đà | Dài 305m, rộng 3m, dày 16cm | 2020 |  | 256 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
2.3 | Đường giao thông bê tông buôn K62, Đăk Drô | Xã Đăk Drô | Ban quản lý CTMTQG xã Đăk Drô Nam Đà | Dài 310m, rộng 3m, dày 16cm | 2020 |  | 233.16 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
2.4 | Đường giao thông bê tông vào khu sản xuất thôn Phú Vinh, xã Quảng Phú | Phú Vinh - Quảng Phú | Ban Quản lý CT MTQG xã Quảng Phú | Dài 280m, rộng 3m, dày 16cm | 2020 |  | 212.842 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
2.5 | Trường Tiểu Nguyễn Văn Bé (phân hiệu Bon Choih), xã Đức Xuyên, hạng mục: Tường rào | Bon Choih, xã Đức Xuyên | Ban Quản lý CT MTQG xã Đức Xuyên | Chiều dài 36m | 2020 |  | 83 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
2.6 | Nhà văn hóa thôn Buôn Choah, Hạng mục: Cổng, hàng rào lưới B40 | Buôn Choah - Buôn Choah | Ban Quản lý CT MTQG xã Buôn Choah | Cổng, hàng rào lưới B40, móng xây đá, cột bê tông dài 400m | 2020 |  | 224 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
2.7 | Nhà văn hóa thôn Phú Tân, xã Đăk Nang, hạng mục: Tường rào, sân bê tông, nhà vệ sinh | Phú Tân - Đăk Nang | Ban Quản lý CT MTQG xã Đắk Nang | Nhà vệ sịnh rộng 12m2, tường rào dài 45m, Sân bê tông 310m2, | 2020 |  | 212.542 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
2.8 | Nhà văn hóa cộng đồng Buôn Krue, xã Đăk Nang, hạng mục: Tường rào, sân bê tông và nhà vệ sinh | Buôn Kruế - Đắk Nang | Ban Quản lý CT MTQG xã Đắk Nang | Nhà vệ sinh: 12m2, tường rào dài 32m, sân bê tông 63m2 | 2020 |  | 174.919 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
2.9 | Nhà Văn hóa thôn Đăk Na, xã Tân Thành; hạng mục: Nâng cấp mở rộng hội trường | Đăk Na - Tân Thành | Ban Quản lý CT MTQG xã Tân Thành | Nâng cấp mở rộng hội trường | 2020 |  | 196 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
2.10 | Đường bê tông nông thôn thôn Đăk Hợp, xã Nam Xuân | Xã Nam Xuân | Ban Quản lý CT MTQG xã Nam Xuân | Dài 500m, rộng 3m, dày 16cm | 2020 |  | 379.367 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
2.11 | Nhà văn hóa Đắk Prí, xã Nâm N'Đir, hạng mục: Nhà vệ sinh 12m2, cổng tường rào 51m, sân bê tông 88m2, giếng khoang | Xã Nâm N'đir | Ban Quản lý CT MTQG xã Nâm N'Đir | Nhà vệ sinh 12m2, cổng tường rào 51m, sân bê tông 88m2, giếng khoang | 2020 |  | 231 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
3 | Vốn NSTW thực hiện CTMTQG Nông thôn mới năm 2020 | [5 empty] | 244020.3
3.1 | Nhà văn hóa thôn Nam Phú, xã Nam Đà,hạng mục: Nhà hội trường, nhà vệ sinh, sân bê tông, cổng, tường rào | Xã Nam Đà | Ban quản lý CTMTQG xã Nam Đà | Xây mới nhà cấp IV, diện tích 119,3m2, nhà vệ sinh, sân bê tông 60m2, cổng,tường rào | 2020 |  | 672 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
3.2 | Đường bê tông thôn Cao Sơn, xã Buôn Choah | Xã Buôn Choah | Ban quản lý CTMTQG xã Buôn Choah | Dài 1200m, rộng 3m, dày 16cm | 2020 |  | 986.636 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
3.3 | Đường bê tông thônNinh Giang, xã Buôn Choah | Xã Buôn Choah | Ban quản lý CTMTQG xã Buôn Choah | Dài 257m, rộng 3m, dày 16cm | 2020 |  | 211.305 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
3.4 | Đường vào khu sản xuất đồi Tiền Giang thôn Phú Tân - Phú Thịnh, xã Đăk Nang | Xã Đăk Nang | Ban quản lý CTMTQG xã Đăk Nang | Dài1000m, rộng 3m, dày 16cm | 2020 |  | 739.475 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
3.5 | Đường vào khu sản xuất thôn Phú Tiến, xã Đăk Nang | Xã Đăk Nang | Ban quản lý CTMTQG xã Đăk Nang | Dài1500m, rộng 3m, dày 16cm | 2020 |  | 1109.215 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
3.6 | Đường bê tông nông thôn thôn Đăk Sơn, xã Nam Xuân | Xã Nam Xuân | Ban quản lý CTMTQG xã Nam Xuân | Dài 1900m, rộng 3m, dày 16cm | 2020 |  | 1413.943 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
3.7 | Đường bê tông nông thôn thôn Đăk Thanh, xã Nam Xuân | Xã Nam Xuân | Ban quản lý CTMTQG xã Nam Xuân | Dài 550m, rộng 3m, dày 16cm | 2020 |  | 406.35 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
3.8 | Đường bê tông nông thôn thôn Lương Sơn, xã Nam Xuân | Xã Nam Xuân | Ban quản lý CTMTQG xã Nam Xuân | Dài 500m, rộng 3m, dày 16cm | 2020 |  | 369.409 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
3.9 | Đường bê tông nông thôn thôn Sơn Hà, xã Nam Xuân | Xã Nam Xuân | Ban quản lý CTMTQG xã Nam Xuân | Dài 500m, rộng 3m, dày 16cm | 2020 |  | 369.409 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
3.11 | Đường nội thôn Đăk Ri, xã Tân Thành | Xã Tân Thành | Ban Quản lý CT MTQG xã Tân Thành | Dài 550m, rộng 3m, dày 16cm | 2020 |  | 419.738 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
3.12 | Đường nội thôn Đăk Lưu, xã Tân Thành | Xã Tân Thành | Ban Quản lý CT MTQG xã Tân Thành | Dài 720m, rộng 3 m, dày 16cm | 2020 |  | 530.176 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
3.13 | Đường bê tông nông thôn thôn Phú Hưng, xã Quảng Phú | Xã Quảng Phú | Ban Quản lý CT MTQG xã Quảng Phú | Dài 250m, dày 16,rộng3m | 2020 |  | 182.912 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
3.14 | Đường bê tông nông thôn thôn Phú Thuận, xã Quảng Phú | Xã Quảng Phú | Ban Quản lý CT MTQG xã Quảng Phú | Dài 430m, dày 16,rộng3m | 2020 |  | 314.61 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
3.15 | Đường bê tông nông thôn thôn Phú Vinh, xã Quảng Phú | Xã Quảng Phú | Ban Quản lý CT MTQG xã Quảng Phú | Dài 300m, dày 16,rộng3m | 2020 |  | 228.046 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
3.16 | Đường bê tông nông thôn thôn Phú Hòa, Xã Quảng Phú | Xã Quảng Phú | Ban Quản lý CT MTQG xã Quảng Phú | Dài 490m, dày 16,rộng3m | 2020 |  | 365.907 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
3.17 | Nhà hiệu bộ trường tiểu học Võ Thị Sáu, xã Đắk Nang | Xã Đăk Nang | Ban Quản lý CT MTQG xã Đăk Nang | Nhà 2 tầng, diện tích 25,4x8m | 2020 |  | 2300 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
3.18 | Nhà văn hóa thôn Xuyên Hà, xã Đức Xuyên | Xã Đức Xuyên | Ban Quản lý CT MTQG xã Đức Xuyên | Nhà cấp IV - 01 tầng 119,3m2 | 2020 |  | 444.779 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
3.19 | Nhà Văn hóa thôn Xuyên Phước, xã Đức Xuyên | Xã Đức Xuyên | Ban Quản lý CT MTQG xã Đức Xuyên | Nhà cấp IV - 01 tầng 119,3m3 | 2020 |  | 444.779 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
3.20 | Nhà văn hóa thôn Cao Sơn, xã Buôn Choah | Xã Buôn Choah | Ban Quản lý CT MTQG xã Buôn Choah | Nhà cấp IV - 01 tầng 119,3m2 | 2020 |  | 488.442 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
3.21 | Nhà văn hóa thôn Buôn Choah, xã Buôn Choah, hạng mục: Nâng cấp mở rộng hội trường | Xã Buôn Choah | Ban Quản lý CT MTQG xã Buôn Choah | Nâng cấp mở rộng hội trường | 2020 |  | 489.792 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
3.22 | Nhà văn hóa thôn Phú Hưng, xã Quảng Phú | Xã Quảng Phú | Ban Quản lý CT MTQG xã Quảng Phú | Xây dựng mới nhà cấp IV diện tích 119,3m2 | 2020 |  | 469.484 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
3.23 | Nhà văn hóa thôn Phú Trung, xã Quảng Phú | Xã Quảng Phú | Ban Quản lý CT MTQG xã Quảng Phú | Nâng cấp, sửa chữa mở rộng hội trường 50m2, cổng, tường rào, sân bê tông 60m2 | 2020 |  | 393.83 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
3.24 | Nhà văn hóa thôn Phú Thuận, xã Quảng Phú | Xã Quảng Phú | Ban Quản lý CT MTQG xã Quảng Phú | Nâng cấp, sửa chữa mở rộng hội trường 40m2, cổng, tường rào. | 2020 |  | 339.052 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
3.25 | Nhà văn hóa thôn Phú Sơn, xã Quảng Phú | Xã Quảng Phú | Ban Quản lý CT MTQG xã Quảng Phú | Nâng cấp, sửa chữa mở rộng hội trường 50m2, cổng, tường rào, sân bê tông 70m2 | 2020 |  | 489 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
3.26 | Đường nội thôn Đăk Rô, xã Tân Thành | Xã Tân Thành | Ban quản lý CTMTQG xã Tân Thành | Dài 660m, rộng 3m, dày 16cm | 2020 |  | 477.761 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
3.27 | Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (phân hiệu chính) xã Nam Xuân | Xã Nam Xuân | Ban Quản lý CT MTQG xã Nam Xuân | Sân bê tông 2.700m2, tường rào khung sắt, kè đá | 2020 |  | 659.713 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
3.28 | Nhà văn hóa thôn Nam Ninh, hạng mục: San lắp mặt bằng, nhà cấp IV, diện tích 120m2 | xã Nâm N'Đir | Ban Quản lý CT MTQG xã Nâm N'Đir | San lắp mặt bằng, nhà cấp IV, diện tích 120m2 | 2020 |  | 490 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
3.29 | CT: Nhà Văn hóa thôn Xuyên Phước, xã Đức Xuyên. Hạng mục: San lấp mặt bằng, hàng rào, sân bê tông | Xã Đức Xuyên | Ban Quản lý CT MTQG xã Đức Xuyên | San lấp mặt bằng 412,5m2, hàng rào 73m, sân bê tông 234,6m2 | 2020 |  | 332.975 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
4 | Nguồn vốn tỉnh hỗ trợ thực hiện tiêu chí giáo dục trong XDNTM | [5 empty] | 6105.252
4.1 | Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Nâm N'Đir | Xã Nâm N'đir | UBND Xã Nâm N'đir | Nhà hiệu bộ | 2020 |  | 1667 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
4.2 | Trường Mầm non Hoa Ban, xã Nâm N'Đir | Xã Nâm N'đir | UBND Xã Nâm N'đir | 06 phòng học 2 tầng | 2020 |  | 4438.252 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
5 | Vốn sự nghiệp
5.1 | Nâng cấp, sửa chữa kênh chính nối dài cánh đồng Đăk Rí xã Đức Xuyên | Đức Xuyên | Phòng Nông nghiệp và PTNT | Nâng cấp, sửa chữa | 2020 |  | 4769450 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
5.2 | Nâng cấp kênh tưới cánh đồng thôn Thanh Sơn, xã Nam Xuân | Xã Nam Xuân | Phòng Nông nghiệp và PTNT | Sửa chữa nâng cấp | 2020 |  | 873655 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
5.3 | Nạo vét kênh tiêu thôn Cao Sơn, xã Buôn Choah | Xã Buôn Choah | Phòng Nông nghiệp và PTNT | Sửa chữa nâng cấp | 2020 |  | 1126345 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
5.4 | Sửa chữa cấp bách: kè chống sạt lở bờ suối Đăk Nang | Xã Đắk Nang | Phòng Nông nghiệp và PTNT |  | 2020 |  | 2993.2 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
5.5 | Sửa chữa phai chắn điều tiết nước và hệ thống cống tiêu nước Hồ thị trấn Đăk Mâm | Xã Tân Thành | Phòng Nông nghiệp và PTNT |  | 2020 |  | 692 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
5.6 | Nạo vét kênh tiêu và cống tiêu cánh đồng xã Buôn Choah | Xã Buôn Choah | Phòng Nông nghiệp và PTNT |  | 2020 |  | 1126 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
5.7 | Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện | Toàn huyện | Phòng Kinh tế và Hạ tầng |  | 2020 |  | 4000000 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
5.8 | Sửa chữa nâng cấp mở rộng tuyến đường huyện Đắk Sôr đi Nam Xuân | Xã Đắk Sôr, Nam Xuân | Phòng Kinh tế và Hạ tầng |  | 2020 |  | 6967690 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
5.9 | Sửa chữa nâng cấp mở rộng tuyến đường khu vực trung tâm xã Nâm N'đir | Xã Nâm N'đir | Phòng Kinh tế và Hạ tầng |  | 2020 |  | 4000000 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
5.10 | Hoa viên trung tâm Chính trị | TT Đắk Mâm | Phòng Kinh tế và Hạ tầng |  | 2020 |  | 4500000 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
5.11 | Sửa chữa Trụ sở Công an huyện | Đắk Mâm | Công an huyện | Sửa chữa | 2020 |  | 2000000 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
5.12 | Trường Mầm non Hoa Hồng | Xã Đức Xuyên | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, mở rộng nhà hiệu bộ | 2020 |  | 2000000 | [13 empty] | Đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
5.13 | Trường Mầm non Sơn Ca (phân hiệu Nam Hải) | Xã Nam Đà | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, mở rộng 2 phòng học | 2020 |  | 1000000 | [15 empty] | 1
5.14 | Trường Mầm non Họa Mi (điểm chính) | Xã Đắk Drô | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, mở rộng bờ kè, tường rào | 2020 |  | 700000 | [15 empty] | 1
5.15 | Trường Mầm non Hoàng Anh | Xã Quảng Phú | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, mở rộng nhà hiệu bộ | 2020 |  | 2000000 | [15 empty] | 1
5.16 | Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm | TT. Đắk Mâm | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, mở rộng tường rào, nhà vệ sinh | 2020 |  | 900000 | [15 empty] | 1
5.17 | Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Nguyễn Viết Xuân | Xã Buôn Choóah | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, mở rộng nhà hiệu bộ | 2020 |  | 2000000 | [15 empty] | 1
5.18 | Trường Tiểu học Nguyễn Văn Bé | Xã Đức Xuyên | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, mở rộng nhà lớp học 8 phòng 2 tầng | 2020 |  | 4500000 | [15 empty] | 1
5.19 | Trường Tiểu học Hoàng Diệu | Xã Nam Đà | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, sửa chữa 7 phòng học | 2020 |  | 1000000 | [15 empty] | 1
5.20 | Trường THCS Nâm N'Đir | Nâm N'Đir | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, sửa chữa 16 phòng học | 2020 |  | 999304 | [15 empty] | 1
5.21 | Trường MN Hướng Dương | Xã Tân Thành | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, mở rộng bếp ăn | 2020 |  | 546600 | [15 empty] | 1
5.22 | Trường TH Trần Quốc Toản (Điểm chính) | Xã Tân Thành | Phòng GD&ĐT | Nang cấp, sửa chữa 06 phòng học | 2020 |  | 900000 | [15 empty] | 1
63

## pl02 (2) (hidden)
PHỤ LỤC SỐ 02
TỔNG HỢP DANH MỤC CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH CHƯA NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN
(Kèm theo Báo cáo số /BC-TCKH, ngày tháng 04 năm 2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch)
(Kèm theo Công văn số /UBND-TCKH, ngày tháng 4 năm 2020 của UBND huyện Krông Nô)
ĐVT: Triệu đồng.
STT | TÊN DANH MỤC | Địa điểm xây dựng | Chủ đầu tư | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT (tháng, năm theo HĐ) | Tổng mức đầu tư được duyệt |  |  | Quyết định đầu tư (điều chỉnh) |  |  | Lũy kế NS đã bố trí đến 31/12/2015 |  | Số vốn còn thiếu | Kế hoạch vốn năm 2016 |  | Số vốn đã bố trí | Giải ngân đến 31/12/2016 |  |  | Lý do chưa quyết toán | Ghi chú
[9 empty] | Số quyết định | TMĐT | Tr đó: Phần sử dụng vốn NN | Tổng số | Tr đó: Vốn NN |  | Tổng số | Tr đó: Vốn NN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 8
I | Danh mục hoàn thành trước 31/12/2018
1 | Vốn sự nghiệp
1.1 | Đo đạc chỉnh lý hồ sơ địa chính năm 2017 | Toàn huyện | Phòng TNMT |  | 2017 |  | 4017.664 | [13 empty] | Chủ đầu tư chưa hoàn thiện hồ sơ và lập báo cáo quyết toán |  | 1
III | Danh mục dự kiến hoàn thành năm 2020 | [21 empty] | 1
1 | Vôn đầu tư phát triển
1.1 | Kè chống sạt lở suối Đắk Nang | Xã Đắk Nang | Phòng NN&PTNT |  | 2020 |  | 2200 | [13 empty] | Chủ đầu tư đã nộp hồ sơ phòng Tài chính nhưng còn thiếu hồ sơ chờ bổ sung hồ sơ |  | 1
1.2 | Nâng cấp đường giao thông nội bon Broih, thị trấn Đắk Mâm | Thị trấn Đắk Mâm | UBND TT Đắk Mâm |  | 2020 |  | 1000 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
1.3 | Đường giao thông N6 giao với ngã ba trường THPT Krông Nô | TT Đắk Mâm | Ban QLDa&PTQĐ |  | 2018 |  | 4158 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán. Công trình mới nghiệm thu đưa vào sử dụng tháng 11/2021 |  | 1
2 | Vốn CTMTQG Giảm nghèo bền vững năm 2020 | [5 empty] | 269174.352
2.1 | Đường bê tông nội thôn Nam Tân, xã Nam Đà, hạng mục: Nền, móng, mặt đường | Xã Nam Đà | Ban quản lý CTMTQG xã Nam Đà | Dài 305m, rộng 3m, dày 16cm | 2020 |  | 256 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán. Công trình nghiệm thu đưa vào sử sụng sau khi thực hiện kiến nghị của thanh tra vào tháng 10/2021 |  | 1
2.2 | Đường giao thông bê tông vào khu sản xuất thôn Phú Vinh, xã Quảng Phú | Phú Vinh - Quảng Phú | Ban Quản lý CT MTQG xã Quảng Phú | Dài 280m, rộng 3m, dày 16cm | 2020 |  | 212.842 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
2.3 | Nhà văn hóa thôn Buôn Choah, Hạng mục: Cổng, hàng rào lưới B40 | Buôn Choah - Buôn Choah | Ban Quản lý CT MTQG xã Buôn Choah | Cổng, hàng rào lưới B40, móng xây đá, cột bê tông dài 400m | 2020 |  | 224 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
2.4 | Nhà văn hóa Đắk Prí, xã Nâm N'Đir, hạng mục: Nhà vệ sinh 12m2, cổng tường rào 51m, sân bê tông 88m2, giếng khoang | Xã Nâm N'đir | Ban Quản lý CT MTQG xã Nâm N'Đir | Nhà vệ sinh 12m2, cổng tường rào 51m, sân bê tông 88m2, giếng khoang | 2020 |  | 231 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
2.5 | Vốn NSTW thực hiện CTMTQG Nông thôn mới năm 2020 | [5 empty] | 244020.3
2.6 | Nhà văn hóa thôn Nam Phú, xã Nam Đà,hạng mục: Nhà hội trường, nhà vệ sinh, sân bê tông, cổng, tường rào | Xã Nam Đà | Ban quản lý CTMTQG xã Nam Đà | Xây mới nhà cấp IV, diện tích 119,3m2, nhà vệ sinh, sân bê tông 60m2, cổng,tường rào | 2020 |  | 672 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán. Công trình nghiệm thu đưa vào sử sụng sau khi thực hiện kiến nghị của thanh tra vào tháng 10/2021 |  | 1
2.7 | Đường bê tông thôn Cao Sơn, xã Buôn Choah | Xã Buôn Choah | Ban quản lý CTMTQG xã Buôn Choah | Dài 1200m, rộng 3m, dày 16cm | 2020 |  | 986.636 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
2.8 | Đường bê tông thônNinh Giang, xã Buôn Choah | Xã Buôn Choah | Ban quản lý CTMTQG xã Buôn Choah | Dài 257m, rộng 3m, dày 16cm | 2020 |  | 211.305 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
2.9 | Đường bê tông nông thôn thôn Đăk Sơn, xã Nam Xuân | Xã Nam Xuân | Ban quản lý CTMTQG xã Nam Xuân | Dài 1900m, rộng 3m, dày 16cm | 2020 |  | 1413.943 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
2.10 | Đường bê tông nông thôn thôn Phú Hưng, xã Quảng Phú | Xã Quảng Phú | Ban Quản lý CT MTQG xã Quảng Phú | Dài 250m, dày 16,rộng3m | #REF! |  | 182.912 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
2.11 | Đường bê tông nông thôn thôn Phú Thuận, xã Quảng Phú | Xã Quảng Phú | Ban Quản lý CT MTQG xã Quảng Phú | Dài 430m, dày 16,rộng3m | 2020 |  | 314.61 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
2.12 | Đường bê tông nông thôn thôn Phú Vinh, xã Quảng Phú | Xã Quảng Phú | Ban Quản lý CT MTQG xã Quảng Phú | Dài 300m, dày 16,rộng3m | 2020 |  | 228.046 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
2.13 | Đường bê tông nông thôn thôn Phú Hòa, Xã Quảng Phú | Xã Quảng Phú | Ban Quản lý CT MTQG xã Quảng Phú | Dài 490m, dày 16,rộng3m | 2020 |  | 365.907 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
2.14 | Nhà hiệu bộ trường tiểu học Võ Thị Sáu, xã Đắk Nang | Xã Đăk Nang | Ban Quản lý CT MTQG xã Đăk Nang | Nhà 2 tầng, diện tích 25,4x8m | 2020 |  | 2300 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
2.15 | Nhà văn hóa thôn Cao Sơn, xã Buôn Choah | Xã Buôn Choah | Ban Quản lý CT MTQG xã Buôn Choah | Nhà cấp IV - 01 tầng 119,3m2 | #REF! |  | 488.442 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
2.16 | Nhà văn hóa thôn Buôn Choah, xã Buôn Choah, hạng mục: Nâng cấp mở rộng hội trường | Xã Buôn Choah | Ban Quản lý CT MTQG xã Buôn Choah | Nâng cấp mở rộng hội trường | #REF! |  | 489.792 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
2.17 | Nhà văn hóa thôn Phú Hưng, xã Quảng Phú | Xã Quảng Phú | Ban Quản lý CT MTQG xã Quảng Phú | Xây dựng mới nhà cấp IV diện tích 119,3m2 | #REF! |  | 469.484 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
2.18 | Nhà văn hóa thôn Phú Trung, xã Quảng Phú | Xã Quảng Phú | Ban Quản lý CT MTQG xã Quảng Phú | Nâng cấp, sửa chữa mở rộng hội trường 50m2, cổng, tường rào, sân bê tông 60m2 | #REF! |  | 393.83 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
2.19 | Nhà văn hóa thôn Phú Thuận, xã Quảng Phú | Xã Quảng Phú | Ban Quản lý CT MTQG xã Quảng Phú | Nâng cấp, sửa chữa mở rộng hội trường 40m2, cổng, tường rào. | #REF! |  | 339.052 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
2.20 | Nhà văn hóa thôn Phú Sơn, xã Quảng Phú | Xã Quảng Phú | Ban Quản lý CT MTQG xã Quảng Phú | Nâng cấp, sửa chữa mở rộng hội trường 50m2, cổng, tường rào, sân bê tông 70m2 | #REF! |  | 489 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
2.21 | Nhà văn hóa thôn Nam Ninh, hạng mục: San lắp mặt bằng, nhà cấp IV, diện tích 120m2 | xã Nâm N'Đir | Ban Quản lý CT MTQG xã Nâm N'Đir | San lắp mặt bằng, nhà cấp IV, diện tích 120m2 | 2020 |  | 490 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
4 | Nguồn vốn tỉnh hỗ trợ thực hiện tiêu chí giáo dục trong XDNTM | [5 empty] | 6105.252
4.1 | Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Nâm N'Đir | Xã Nâm N'đir | UBND Xã Nâm N'đir | Nhà hiệu bộ | 2020 |  | 1667 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
4.2 | Trường Mầm non Hoa Ban, xã Nâm N'Đir | Xã Nâm N'đir | UBND Xã Nâm N'đir | 06 phòng học 2 tầng | 2020 |  | 4438.252 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
5 | Vốn sự nghiệp
5.1 | Sửa chữa Trụ sở Công an huyện | Đắk Mâm | Công an huyện | Sửa chữa | 2020 |  | 2000000 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán |  | 1
5.2 | Trường Mầm non Hoa Hồng | Xã Đức Xuyên | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, mở rộng nhà hiệu bộ | 2020 |  | 2000000 | [13 empty] | Đơn vị QLDA là công ty TNHH tư vấn & XD Hữu Thịnh phối hợp cùng chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán trước 30/10 |  | 1
5.3 | Trường Mầm non Sơn Ca (phân hiệu Nam Hải) | Xã Nam Đà | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, mở rộng 2 phòng học | 2020 |  | 1000000 | [13 empty] | Đơn vị QLDA là công ty TNHH tư vấn XD Hợp Thành phối hợp cùng chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán trước 30/10 |  | 1
5.4 | Trường Mầm non Họa Mi (điểm chính) | Xã Đắk Drô | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, mở rộng bờ kè, tường rào | 2020 |  | 700000 | [13 empty] | Đơn vị QLDA là công ty TNHH tư vấn XD Hợp Thành phối hợp cùng chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán trước 30/10 |  | 1
5.5 | Trường Mầm non Hoàng Anh | Xã Quảng Phú | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, mở rộng nhà hiệu bộ | 2020 |  | 2000000 | [13 empty] | Đơn vị QLDA là công ty TNHH tư vấn & XD Hữu Thịnh phối hợp cùng chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán trước 30/10 |  | 1
5.6 | Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm | TT. Đắk Mâm | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, mở rộng tường rào, nhà vệ sinh | 2020 |  | 900000 | [13 empty] | Đơn vị QLDA là công ty TNHH tư vấn XD Hợp Thành phối hợp cùng chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán trước 30/10 |  | 1
5.7 | Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Nguyễn Viết Xuân | Xã Buôn Choóah | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, mở rộng nhà hiệu bộ | 2020 |  | 2000000 | [13 empty] | Đơn vị QLDA là công ty TNHH tư vấn & XD Hữu Thịnh phối hợp cùng chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán trước 30/10 |  | 1
5.8 | Trường Tiểu học Nguyễn Văn Bé | Xã Đức Xuyên | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, mở rộng nhà lớp học 8 phòng 2 tầng | 2020 |  | 4500000 | [13 empty] | Đơn vị QLDA là công ty TNHH tư vấn XD Hợp Thành phối hợp cùng chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán trước 30/10 |  | 1
5.9 | Trường Tiểu học Hoàng Diệu | Xã Nam Đà | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, sửa chữa 7 phòng học | 2020 |  | 1000000 | [13 empty] | Đơn vị QLDA là công ty TNHH tư vấn XD Hợp Thành phối hợp cùng chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán trước 30/10 |  | 1
5.10 | Trường THCS Nâm N'Đir | Nâm N'Đir | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, sửa chữa 16 phòng học | 2020 |  | 999304 | [13 empty] | Đơn vị QLDA là công ty TNHH MTV XD Nguyên Lâm phối hợp cùng chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán trước 30/10 |  | 1
5.11 | Trường MN Hướng Dương | Xã Tân Thành | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, mở rộng bếp ăn | 2020 |  | 546600 | [13 empty] | Đơn vị QLDA là công ty TNHH tư vấn XD Hợp Thành phối hợp cùng chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán trước 30/10 |  | 1
5.12 | Trường TH Trần Quốc Toản (Điểm chính) | Xã Tân Thành | Phòng GD&ĐT | Nang cấp, sửa chữa 06 phòng học | 2020 |  | 900000 | [13 empty] | Đơn vị QLDA là công ty TNHH MTV TV&KTXD Vạn Thành phối hợp cùng chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán trước 30/10 |  | 1
37

## pl03 (2) (hidden)
PHỤ LỤC 03
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN, GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2021
(Kèm theo Báo cáo số /BC-TCKH, ngày tháng 04 năm 2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | TÊN DANH MỤC | Mã số dự án | Địa điểm xây dựng | Chủ đầu tư | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Quyết định đầu tư (điều chỉnh) |  |  | Lũy kế NS đã bố trí đến hết năm 2020 |  | Số vốn còn thiếu | Kế hoạch vốn ĐT năm 2021 |  |  | KH vốn đã bố trí | Khối lượng, giá trị thực hiện đến kỳ báo cáo | Thanh toán KH vốn đầu tư đến ngày 15/10/2021 |  |  | Còn lại chưa giải ngân | Tỷ lệ giải ngân (%) |  | Ước thực hiện KH vốn đầu tư đến 30/6/2021 |  |  | Tỷ lệ giải ngân (%) |  | Tổng thu nguồn sử dụng đất sau khi trừ 30% | số tiền còn lại | Ghi chú
[7 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | [7 empty] | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Theo kế hoạch | Theo KH vốn đã bố trí | Tổng số | Trong đó |  | Theo kế hoạch | Theo KH vốn đã bố trí
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Tr đó: NSNN | Số quyết định | TMĐT | Tr đó: Phần sử dụng vốn NN |  | Tr đó: Vốn NN |  |  | Kế hoạch năm 2021 | Kế hoạch năm 2020 kéo dài |  |  |  | Thanh toán KLHT | Tạm ứng |  |  |  |  | Thanh toán KLHT | Tạm ứng
| TỔNG CỘNG | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
B.2 | NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN | [6 empty] | 47018.2573 | 47018.2573 | #REF! | #REF! | #REF! | 22666.1214 | #REF! | 16395.243 | 13420.669 | 13420.669 | 0 | 11392.085 | #REF! | 6340.7637 | 5409.2057 | 931.558 | 5051.3213 | 47.25% | 55.66% | 6567.4537 | 6567.4537 | 0 | 48.94% | 57.65%
I | NGUỒN VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 | [6 empty] | 47018.2573 | 47018.2573 | #REF! | #REF! | #REF! | 22666.1214 | #REF! | 16395.243 | 13420.669 | 13420.669 | 0 | 11392.085 | #REF! | 6340.7637 | 5409.2057 | 931.558 | 5051.3213 | 47.25% | 55.66% | 6567.4537 | 6567.4537 | 0 | 48.94% | 57.65% | 9000.607 | 2659.8433
1 | Công trình thanh toán nợ | [6 empty] | 22392.6043 | 22392.6043 | 0 | 0 | 1128494400 | 17305.4594 | 0 | 5077.19 | 2552.446 | 2552.446 | 0 | 2552.446 | 0 | 696.8377 | 696.8377 | 0 | 1855.6083 | 27.3% | 27.3% | 2552.446 | 2552.446 |  | 100% | 100% |  |  |  | 1855.6083
1.1 | Trường TH Nguyễn Viết Xuân. | 7789319 | Buôn Choah | Phòng GD&ĐT | Cổng, tường rào, sân bê tông và nhà vệ sinh | 2019-2020 | 3286/QĐ ngày 13/11/2019 | 1500 | 1500 |  |  |  | 1315 |  | 185 | 119.768 | 119.768 |  | 119.768 |  | 106.221 | 106.221 |  | 13.547 | 88.69% | 88.69% | 119.768 | 119.768 |  | 100% | 100%
1.2 | Trường THCS Buôn Choah | 7788481 | Xã Buôn Choah | Ban QLDA&PTQĐ | 8 phòng, 2 tầng | 2019-2020 | 2954, ngày 29/10/2019 | 5200 | 5200 |  |  |  | 4000 |  | 1200 | 324.833 | 324.833 |  | 324.833 |  | 324.833 | 324.833 |  | 0 | 100% | 100% | 324.833 | 324.833 |  | 100% | 100% | 0.090006
1.3 | Đường B1, B2, B4, Đ10E, N3 nối dài | 7729624 | TT Đắk Mâm | Ban QLDA&PTQĐ | 1.200m nhựa | 2019-2020 | 3016, ngày 31/10/2018 | 6850 | 6850 | 0 | 0 | 0 | 5480 | 0 | 1370 | 762.068 | 762.068 | 0 | 762.068 | 0 | 67.487 | 67.487 |  | 694.581 | 8.856% | 8.856% | 250 | 250 |  | 32.81% | 32.81%
1.4 | Nâng cấp đường giao thông nội bon Broih, thị trấn Đắk Mâm | 7806147 | TT Đắk Mâm | UBND TT Đắk Mâm | Nền, móng, mặt đường và HTTN | 2019-2020 | 3021/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 300 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 125.3377 | 125.3377 | 0 | 74.6623 | 62.67% | 62.67% | 600 | 600 | 0 | 300% | 300%
1.5 | Đường Giao thông N5 (nối từ N7-N13) | 7659171 | TT Đắk Mâm | Ban QLDA&PTQĐ | Nền, móng, mặt đường và HTTN | 2018-2020 | 2470/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 | 5389 | 5389 |  |  |  | 3446.587 |  | 1942.413 | 1066 | 1066 |  | 1066 |  | 0 |  |  | 1066 | 0% | 0% | 600 | 600 |  | 56.29% | 56.29% |  |  |  | 1881.969
1.6 | Dự án chỉnh trang khu dân cư đô thị phía sau tiệm vàng Hông Bình | 7640808 | TT Đắk Mâm | Ban QLDA&PTQĐ | Bồi thường, hỗ trợ | 2018 | 3239/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 | 1156.4573 | 1156.4573 |  |  | 1128494400 | 1128.4944 |  | 18.008 | 18.008 | 18.008 |  | 18.008 |  | 18.008 | 18.008 |  | 0 | 100% | 100%
1.7 | Trung tâm xã Đức Xuyên, hạng mục: Xây trụ sở HĐND&UBND xã Đức Xuyên | 7863051 | Xã Đức Xuyên | Ban QLDA&PTQĐ | Đền bù GPMB; Xây dựng trụ sở mới | 2020 | 2566/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 | 1297.147 | 1297.147 |  |  |  | 1235.378 |  | 61.769 | 61.769 | 61.769 |  | 61.769 |  | 54.951 | 54.951 |  | 6.818 | 88.96% | 88.96%
2 | Công trình chuyển tiếp | [6 empty] | 13935.276 | 13935.276 | #REF! | #REF! | #REF! | 5360.662 | #REF! | 5356.414 | 4589 | 4589 | 0 | 4589 | #REF! | 3599.028 | 3599.028 | 0 | 989.972 | 78.43% | 78.43% | 1970 | 1970 | 0 | 42.93% | 42.93%
2.1 | Đường vào Trụ sở Ban CHQS huyện | 7804477 | TT Đắk Mâm | Ban QLDA&PTQĐ | Đền bù GPMB; Nền, mặt đường láng nhựa và HTTN, chiều dài 207m | 2020 | QĐ điều chỉnh 2690/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 | 4633.276 | 4633.276 | #REF! | #REF! | #REF! | 3383.662 | #REF! | 1249.614 | 970 | 970 |  | 970 | #REF! | 970 | 970 |  | 0 | 100% | 100% | 970 | 970 |  | 100% | 100%
2.2 | Trụ sở xã Đức Xuyên | 7802447 | Xã Đức Xuyên | Ban QLDA&PTQĐ | Xây dựng trụ sở mới | 2020-2021 | 2953/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | 9302 | 9302 | #REF! | #REF! | #REF! | 1977 | #REF! | 4106.8 | 3619 | 3619 |  | 3619 | #REF! | 2629.028 | 2629.028 |  | 989.972 | 72.65% | 72.65% | 1000 | 1000 |  | 27.63% | 27.63%
3 | Công trình mở mới | [6 empty] | 8661.793 | 8661.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5961.639 | 4250.639 | 4250.639 | 0 | 4250.639 | 0 | 2044.898 | 1113.34 | 931.558 | 2205.741 | 48.11% | 48.11% | 2045.0077 | 2045.0077 | 0 | 48.11% | 48.11%
3.1 | Trường THCS Quảng Phú | 7872541 | Xã Quảng Phú | Phòng GD&ĐT | Nhà lớp học 8 phòng 2 tầng | 2021 | 3122/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 | 4500 | 4500 |  |  |  | 0 |  | 1800 | 1000 | 1000 |  | 1000 |  | 600 | 600 |  | 400 | 60% | 60% | 1000 | 1000 |  | 100% | 100%
3.2 | Cụm công nghiệp huyện Krông Nô | 7875516 | Xã Đắk Drô | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | Bồi thường, hỗ trợ | 2021 | 3224/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 | 1045.008 | 1045.008 | [5 empty] | 1045.008 | 1045.008 | 1045.008 |  | 1045.008 |  | 1045.008 | 513.34 | 531.668 | 0 | 100% | 100% | 1045.0077 | 1045.0077 |  | 100% | 100%
3.3 | Đường giao thông N5, N6, chỉnh trang khu dân cư đô thị, Hoa viên thị trấn Đắk Mâm (đợt 2 - các hộ còn lại) | 7778377 | Thị trấn Đắk Mâm | Ban QLDA&PTQĐ | Bồi thường, hỗ trợ | 2021 | 3347/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 | 1205.631 | 1205.631 | [5 empty] | 1205.631 | 1205.631 | 1205.631 |  | 1205.631 |  | 399.89 |  | 399.89 | 805.741 | 33.17% | 33.17% |  |  |  | 0% | 0%
3.4 | Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 trên địa bàn huyện Krông Nô | 7867063 | Toàn huyện | Phòng TNMT | Quy hoạch SD đất cấp huyện | 2021-2022 | 3173/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 | 1911.154 | 1911.154 |  |  |  | 0 |  | 1911 | 1000 | 1000 |  | 1000 |  | 0 |  |  | 1000 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0%
4 | Vốn chưa bố trí | [6 empty] | 2028.584 | 2028.584 | [6 empty] | 2028.584 | 2028.584 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 0% | #DIV/0!
1 | Chi đền bù, giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện |  | Toàn huyện |  | Đền bù GPMB | 2021-2025 | tbs | 2028.584 | 2028.584 | [6 empty] | 2028.584 | 2028.584 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% | #DIV/0! | 91.408 | 91.408 |  | 4.506% | #DIV/0! |  |  |  | 1948.807
2 | Hỗ trợ có mục tiêu cho các xã, thị trấn làm đường BTNT (hỗ trợ xi măng) | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!

## pl04 a (hidden)
PHỤ LỤC 04a
TỔNG HỢP GIẢI NGÂN VỐN SỰ NGHIỆP THÁNG 10 NĂM 2020
(Kèm theo Báo cáo số /BC-TCKH, ngày tháng năm 2021 của Phòng Tài chính - Kế hoạch)
[12 empty] | Đơn vị tính: 1.000đ. |  |  |  | Đơn vị tính: 1.000đ.
STT | Nội dung/ Danh mục côngtrình | Địa điểm XD | Chủ đầu tư | Năng lực thiết kế | Quyết định đầu tư |  | Giá trị khối lượng thực tế HT | Lũy kế vốn đã bố trí, thanh toán đến 30/11/2014 | Số vốn thiếu (đã trừ 10% dự phòng phí) | Kế hoạch năm 2020 | Giải ngân lũy kế từ 01/01/2020 đến ngày 31/10/2020 |  |  | TH/KH vốn (%) | Ước thực hiện hết năm 2020 |  |  | ƯTH/KH vốn (%) | Ghi chú
[5 empty] | Số QĐ phê duyệt | TMĐT,QT |  |  |  |  | Tổng số | Thanh toán KLHT | Tạm ứng |  | Tổng số | Thanh toán KLHT | Tạm ứng
| Nguồn vốn sự nghiệp (Rút bằng dự toán) |  |  |  |  | 12986420 | 0 | 0 | 0 | 3653198 | 950000 | 0 | 950000 | 0.26005 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
I | Sự nghiệp kinh tế |  |  |  |  | 12986420 | 0 | 0 | 0 | 3653198 | 950000 | 0 | 950000 | 26% | 2148770 | 2148770 | 0 | 58.82%
1 | Thanh toán nợ |  |  |  |  | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 148770 | 0 | 0 | 0 | 0% | 148770 | 148770 | 0 | 100%
1.1 | Sửa chữa, nâng cấp các công trình giao thông trên địa bàn năm 2019 | TT Đắk Mâm, Nam Đà, Đắk Drô | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước | 2059/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 | 2000000 |  |  |  | 148770 | 0 | 0 |  | 0% | 148770 | 148770 |  | 100% | Chờ QT
2 | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 8986420 | 0 | 0 | 0 | 1504428 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1 | Hoa viên trung tâm TT Đắk Mâm (khu bênh viện cũ) | TT Đắk Mâm | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | Hoa viên cây xanh, sân đường bộ, hệ thống điện chiếu sáng, cấp thoát nước | 2555/QĐ-UBND | 8986420 |  |  |  | 1504428 |  |  |  | 0%
3 | Công trình mở mới |  |  |  |  | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 950000 | 0 | 950000 | 47.5% | 2000000 | 2000000 | 0 | 100%
3.1 | Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện | Toàn huyện | Phòng Kinh tế và Hạ tầng |  |  | 2000000 |  |  |  | 2000000 | 950000 | 0 | 950000 | 47.5% | 2000000 | 2000000 |  | 100%
3.13 | Hoa viên trung tâm Chính trị | TT Đắk Mâm | Phòng Kinh tế và Hạ tầng |  | 890/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 | 4500000 |  |  |  | 4000000 | 1827380 | 1827380 |  | 45.68% | 4000000 | 4000000 |  | 100%

## pl03 a (hidden)
PHỤ LỤC 03A
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN GIẢI NGÂN KHÔNG ĐẠT TỶ LỆ QUY ĐỊNH THEO CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA TỈNH, HUYỆN
(Kèm theo Báo cáo số /BC-TCKH, ngày tháng 04 năm 2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | TÊN DANH MỤC | Mã số dự án | Địa điểm xây dựng | Chủ đầu tư | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Quyết định đầu tư (điều chỉnh) |  |  | Lũy kế NS đã bố trí đến hết năm 2020 |  | Số vốn còn thiếu | Kế hoạch vốn ĐT năm 2021 |  |  | KH vốn đã bố trí | Khối lượng, giá trị thực hiện đến kỳ báo cáo | Thanh toán KH vốn đầu tư đến ngày 15/10/2021 |  |  | Tỷ lệ giải ngân (%) |  | Ước thực hiện KH vốn đầu tư đến 30/6/2021 |  |  | Tỷ lệ giải ngân (%) |  | Ghi chú
[7 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | [7 empty] | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Theo kế hoạch | Theo KH vốn đã bố trí | Tổng số | Trong đó |  | Theo kế hoạch | Theo KH vốn đã bố trí
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Tr đó: NSNN | Số quyết định | TMĐT | Tr đó: Phần sử dụng vốn NN |  | Tr đó: Vốn NN |  |  | Kế hoạch năm 2021 | Kế hoạch năm 2020 kéo dài |  |  |  | Thanh toán KLHT | Tạm ứng |  |  |  | Thanh toán KLHT | Tạm ứng
| TỔNG CỘNG | [6 empty] | 56152.932 | 56152.932 | 0 | 0 | 0 | 10861.965 | 58811 | 45290.813 | 7351.468 | 7351.468 | 0 | 7351.468 | 0 | 802.5677 | 402.6777 | 399.89 | 10.92% | 10.92% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0
A | NGUỒN VỐN TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ | [6 empty] | 38500 | 38500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38500 | 1056 | 1056 | 0 | 1056 | 0 | 202 | 202 | 0 | 19.13% | 19.13% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
I | VỐN ĐTPT NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | [6 empty] | 38500 | 38500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38500 | 1056 | 1056 | 0 | 1056 | 0 | 202 | 202 | 0 | 19.13% | 19.13% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 5351.468
I.1 | Nguồn cân đối NS địa phương | [6 empty] | 38500 | 38500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38500 | 1056 | 1056 | 0 | 1056 | 0 | 202 | 202 | 0 | 19.13% | 19.13% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Công trình mở mới | [6 empty] | 38500 | 38500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38500 | 1056 | 1056 | 0 | 1056 | 0 | 202 | 202 | 0 | 19.13% | 19.13% | 202 | 202 | #REF! | 19.13% | 19.13%
1.1 | Đường vành đai kết nối các xã trong huyện (D10) huyện Krông Nô | 7866148 | TT Đắk Mâm | Ban QLDA&PTQĐ |  |  |  | 30000 | 30000 | [5 empty] | 30000 | 700 | 700 |  | 700 |  | 202 | 202 |  | 28.86% | 28.86% | 202 | 202 |  | 28.86% | 28.86% | Do đang điều chỉnh dự án
1.2 | Xây dựng cơ sở vật chất du lịch công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông tại điểm số 8 (núi lửa Nâm Kar) và điểm số 10 (cánh đồng lúa ven núi lửa) | 79096340 | huyện Krông nô | Ban QLDA&PTQĐ |  |  | 86/NQ-HDND ngày 11/5/2021 | 8500 | 8500 | [5 empty] | 8500 | 356 | 356 |  | 356 | [11 empty] | Tỉnh mới phân bổ ngày 29/9/2021
B | NGUỒN VỐN HUYỆN QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ | [6 empty] | 17652.932 | 17652.932 | 17652.932 | 17652.932 | 17652.932 | 10861.965 | 17652.932 | 6790.813 | 4295.468 | 4295.468 | 17652.932 | 4295.468 | 17652.932 | 600.5677 | 200.6777 | 399.89 | 13.98% | 13.98% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
B.2 | NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN | [6 empty] | 17652.932 | 17652.932 | 0 | 0 | 0 | 10861.965 | 0 | 6790.813 | 4295.468 | 4295.468 | 0 | 4295.468 | 0 | 600.5677 | 200.6777 | 399.89 | 13.98% | 13.98% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
I | NGUỒN VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 | [6 empty] | 17652.932 | 17652.932 | 24352.932 | 24352.932 | 24352.932 | 10861.965 | 24352.932 | 6790.813 | 4295.468 | 4295.468 | 24352.932 | 4295.468 | 24352.932 | 600.5677 | 200.6777 | 399.89 | 13.98% | 13.98% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Công trình hoàn thành | [6 empty] | 2297.147 | 2297.147 | 0 | 0 | 0 | 1935.378 | 0 | 361.769 | 261.769 | 261.769 | 0 | 261.769 | 0 | 166.6957 | 166.6957 | 0 | 63.68% | 63.68% | 261.769 | 261.769 |  | 100% | 100% |  | #REF!
1.3 | Nâng cấp đường giao thông nội bon Broih, thị trấn Đắk Mâm | 7806147 | TT Đắk Mâm | UBND TT Đắk Mâm | Nền, móng, mặt đường và HTTN | 2019-2020 | 3021/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 300 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 125.3377 | 125.3377 | 0 | 62.67% | 62.67% | 600 | 600 | 0 | 300% | 300%
1.4 | Trung tâm xã Đức Xuyên, hạng mục: Xây trụ sở HĐND&UBND xã Đức Xuyên | 7863051 | Xã Đức Xuyên | Ban QLDA&PTQĐ | Đền bù GPMB; Xây dựng trụ sở mới | 2020 | 2566/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 | 1297.147 | 1297.147 |  |  |  | 1235.378 |  | 61.769 | 61.769 | 61.769 |  | 61.769 |  | 41.358 | 41.358 |  | 66.96% | 66.96%
2 | Công trình chuyển tiếp | [6 empty] | 12239 | 12239 | 0 | 0 | 0 | 8926.587 | 0 | 3312.413 | 1828.068 | 1828.068 | 0 | 1828.068 | 0 | 33.982 | 33.982 | 0
2.1 | Đường B1, B2, B4, Đ10E, N3 nối dài | 7729624 | TT Đắk Mâm | Ban QLDA&PTQĐ | 1.200m nhựa | 2019-2020 | 3016, ngày 31/10/2018 | 6850 | 6850 | 0 | 0 | 0 | 5480 | 0 | 1370 | 762.068 | 762.068 | 0 | 762.068 | 0 | 33.982 | 33.982 |  | 4.459% | 4.459% | 250 | 250 |  | 32.81% | 32.81% | Vướng đền bù
2.2 | Đường Giao thông N5 (nối từ N7-N13) | 7659171 | TT Đắk Mâm | Ban QLDA&PTQĐ | Nền, móng, mặt đường và HTTN | 2018-2020 | 2470/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 | 5389 | 5389 |  |  |  | 3446.587 |  | 1942.413 | 1066 | 1066 |  | 1066 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 600 | 600 |  | 56.29% | 56.29% | Vướng đền bù | 1881.969
3 | Công trình mở mới | [6 empty] | 3116.785 | 3116.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3116.631 | 2205.631 | 2205.631 | 0 | 2205.631 | 0 | 399.89 | 0 | 399.89 | 18.13% | 18.13% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.3 | Đường giao thông N5, N6, chỉnh trang khu dân cư đô thị, Hoa viên thị trấn Đắk Mâm (đợt 2 - các hộ còn lại) | 7778377 | Thị trấn Đắk Mâm | Ban QLDA&PTQĐ | Bồi thường, hỗ trợ | 2021 | 3347/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 | 1205.631 | 1205.631 | [5 empty] | 1205.631 | 1205.631 | 1205.631 |  | 1205.631 |  | 399.89 |  | 399.89 | 33.17% | 33.17% |  |  |  | 0% | 0%
3.4 | Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 trên địa bàn huyện Krông Nô | 7867063 | Toàn huyện | Phòng TNMT | Quy hoạch SD đất cấp huyện | 2021-2022 | 3173/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 | 1911.154 | 1911.154 |  |  |  | 0 |  | 1911 | 1000 | 1000 |  | 1000 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0%
C | NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH XÃ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
I | Vốn hỗ trợ xi măng |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | Hỗ trợ làm đường GTNT xã Đắk Sôr |  | Xã Đắk Sôr | UBND xã Đắk Sôr | [11 empty] | 111 | 111 |  | 111 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0% | Do Chờ văn bản cho phép kéo dài thời gian thực hiện Nghị Quyết 04/HĐND tỉnh và HĐND tỉnh mới ban hành nghị quyết kéo dài thười gian thực hiện NGhị quyết 04/2018/NQ-HĐND và các đơn vị đang triển khai thực hiện
2 | Hỗ trợ làm đường GTNT xã Nam Đà |  | Xã Nam Đà | UBND xã Nam Đà | [11 empty] | 155.734 | 155.734 |  | 155.734 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0%
3 | Hỗ trợ làm đường GTNT xã Nâm Nung |  | Xã Nâm Nung | UBND xã Nâm Nung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 389 |  | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0%
4 | Hỗ trợ làm đường GTNT xã Nam Xuân |  | Xã Nam Xuân | UBND xã Nam Xuân | [11 empty] | 390.525 | 390.525 |  | 390.525 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0%
5 | Hỗ trợ làm đường GTNT xã Đắk Nang |  | Xẵ Đắk Nang | UBND xã Đắk Nang | [11 empty] | 147.459 | 147.459 |  | 147.459 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0%
6 | Hỗ trợ làm đường GTNT xã Buôn Choah |  | Xã Buôn Choah | UBND xã Buôn Choah |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.789 | 411.789 |  | 411.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0%
7 | Hỗ trợ làm đường GTNT xã Nâm N'Đir |  | Xã Nâm N'Đir | UBND xã Nâm N'Đir | [11 empty] | 51.956 | 51.956 |  | 51.956 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0%
8 | Hỗ trợ làm đường GTNT xã Đắk Drô |  | Xã Đắk Drô | UBND xã Đắk Drô | [11 empty] | 163.388 | 163.388 |  | 163.388 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0%
9 | Hỗ trợ làm đường GTNT xã Tân Thành |  | Xã Tân Thành | UBND xã Tân Thành |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.345 | 127.345 |  | 127.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0%
10 | Hỗ trợ làm đường GTNT xã Đức Xuyên |  | Xã Đức Xuyên | UBND xã Đức Xuyên | [11 empty] | 51.804 | 51.804 |  | 51.804 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0%

## pl theo doi (hidden)
PHỤ LỤC 03
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN, GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2021 ĐẾN NGÀY 31/5/2021
(Kèm theo Báo cáo số /BC-TCKH, ngày tháng 04 năm 2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | TÊN DANH MỤC | Mã số dự án | Địa điểm xây dựng | Chủ đầu tư | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Quyết định đầu tư (điều chỉnh) |  |  | Lũy kế NS đã bố trí đến hết năm 2020 |  | Số vốn còn thiếu | Kế hoạch vốn ĐT năm 2021 |  |  | KH vốn đã bố trí | Khối lượng, giá trị thực hiện đến kỳ báo cáo | Thanh toán KH vốn đầu tư đến ngày 31/5/2021 |  |  | Tỷ lệ giải ngân (%) |  | Ước thực hiện KH vốn đầu tư đến 31/01/2020 |  |  | Tỷ lệ giải ngân (%) |  | Đơn vị thi công | Ghi chú
[7 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | [7 empty] | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Theo kế hoạch | Theo KH vốn đã bố trí | Tổng số | Trong đó |  | Theo kế hoạch | Theo KH vốn đã bố trí
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Tr đó: NSNN | Số quyết định | TMĐT | Tr đó: Phần sử dụng vốn NN |  | Tr đó: Vốn NN |  |  | Kế hoạch năm 2021 | Kế hoạch năm 2020 kéo dài |  |  |  | Thanh toán KLHT | Tạm ứng |  |  |  | Thanh toán KLHT | Tạm ứng
| TỔNG CỘNG | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
A | NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
a | NGUỒN VỐN HUYỆN QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
a.1 | NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TỈNH PHÂN CẤP CHO HUYỆN | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
I | Nguồn vốn tỉnh phân cấp hằng năm theo điểm số phân bổ | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Công trình mở mới | [6 empty] | 9589 | 9589 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 9589 | 6981 | 6981 | 0 | 6981 | 0 | 3700.978 | 3700.978 | 0 | 53.02% | 53.02% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.1 | Trường THCS Tân Thành | 7870085 | Xã Tân Thành | Ban QLDA&PTQĐ | Nhà lớp học 8 phòng 2 tầng | 2021 | 2952/QĐ-UBND ngày 09/11/2020 | 4000 | 4000 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 4000 | 3381 | 3381 |  | 3381 |  | 1080.633 | 1080.633 |  | 31.96% | 31.96% | 1300 | 1300 | 0 | 38.45% | 38.45% | Công TNHH XDCK Phúc Anh
3.2 | Trường THCS Quảng Phú | 7872541 | Xã Quảng Phú | Phòng GD&ĐT | Nhà lớp học 8 phòng 2 tầng | 2021 | 3122/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 | 4500 | 4500 |  |  |  | 0 |  | 4500 | 2700 | 2700 |  | 2700 |  | 1882.493 | 1882.493 |  | 69.72% | 69.72% | 200 | 200 |  | 7.407% | 7.407% | Công ty TNHH MTV tập đoàn Khánh Dương (Chu Kỳ Dương), xã Đắk Drô, Krông Nô, Đăk Nông
3.3 | Trụ sở làm việc HĐND&UBND huyện | 7871017 | TT Đắk Mâm | VP. HĐND& UBND huyện | Nâng cấp, cải tạo kho lưu trữ | 2021 | 3106/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 | 1089 | 1089 |  |  |  | 0 |  | 1089 | 900 | 900 |  | 900 |  | 737.852 | 737.852 |  | 81.98% | 81.98% | 500 | 500 |  | 55.56% | 55.56% | Công ty TNHH Khánh Tài (GĐ: Đinh Phước Tuấn); ĐC: 84/2/5 Mai Hắc Đế, TP Buôn Ma Thuộc, Tỉnh Đắk Lắk
a.2 | NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 600 | 600 |  | #REF! | #REF!
I | NGUỒN VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Công trình mở mới | [6 empty] | 1911.154 | 1911.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1911 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.3 | Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 trên địa bàn huyện Krông Nô | 7867063 | Toàn huyện | Phòng TNMT | Quy hoạch SD đất cấp huyện | 2021-2022 | 3173/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 | 1911.154 | 1911.154 |  |  |  | 0 |  | 1911 | 1000 | 1000 |  | 1000 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 1000 | 1000 |  | 100% | 100% | Đang lựa chọn nhà thầu
| Nguồn vốn sự nghiệp (Rút bằng dự toán) | [6 empty] | 68589.71 | [7 empty] | 43453.6963
I | Sự nghiệp kinh tế | [6 empty] | 31396.057 | [7 empty] | 22017.4373
1 | Thanh toán nợ | [6 empty] | 5120.46 | [7 empty] | 1200
1.1 | Sửa chữa, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện |  | xã Nam Đà, Nâm Nung, Tân Thành | Phòng KT&HT | Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước |  | 3980/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 | 3120.46 | [7 empty] | 1000
1.2 | Sửa chữa, mở rộng đường huyện Đắk Mâm - Nâm Nung - Nâm Nđir (giai đoạn 2) |  | xã Nâm N'Đir, Nâm Nung, | Phòng KT&HT | Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông |  | 2189/QĐ-UBND ngày 27/8/2020 | 2000 | [7 empty] | 200
2 | Công trình mở mới | [6 empty] | 21801.942 | [7 empty] | 17226.1243
2.1 | Đường vào trụ sở Ủy ban nhân dân xã Đắk Drô |  |  | Ban QLDA&PTQĐ | Nền, móng, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông |  | Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 | 5000 | [7 empty] | 5000
2.2 | Nâng cấp, mở rộng đường giao thông thôn Nam Tân xã Nam Đà |  | Xã Nam Đà | Phòng KT&HT | Nền mặt đường và hệ thống thoát nước |  | 1023/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 | 3300 | [7 empty] | 2500
2.3 | Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Đắk Mâm đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 |  | TT Đắk Mâm | Phòng KT&HT |  |  |  | 4700 | [7 empty] | 1700
2.4 | Nâng cấp, sửa chữa các tuyến kênh nội đồng cánh đồng Buôn K62 xã Đăk D rô |  | Xã Đăk Đrô | Phòng NN&PTNT |  |  | 1276/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 | 1174.285 | [7 empty] | 1136.0478
2.5 | Nâng cấp các tuyến kênh nội đồng cánh đồng thôn Đắk Xuân |  | Xã Nam Xuân | Phòng NN&PTNT |  |  | 1276/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 | 2989.967 | [7 empty] | 2941.357
2.6 | Nâng cấp, sửa chữa kênh chính nối dài, cánh đồng Đắk Rí, xã Đức Xuyên |  | Xã Đức Xuyên | Phòng NN&PTNT |  |  | 1354/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 | 1779.826 | [7 empty] | 1522.5952
2.7 | Nâng cấp, sửa chữa tuyến kênh chính trạm bơm D12 |  | Xã Quảng Phú | Phòng NN&PTNT |  |  | 1411/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 | 807.117 | [7 empty] | 400.4573
2.8 | Nâng cấp sửa chữa kênh chính nối dài, cánh đồng Đăk Rí, xã Đức Xuyên |  | Xã Đức Xuyên | Phòng NN&PTNT |  |  | 1243/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 | 2050.747 | [7 empty] | 2025.667
3 | Vốn chuyển nguồn | [6 empty] | 4473.655 | [7 empty] | 3591.313
3.1 | Nâng cấp kênh tưới trạm bơm số 1 số 2 và số 3 cánh đồng xã Buôn Choah |  | Xã Buôn Choah | Phòng NN&PTNT |  |  | QĐ số 3295/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 | 3600 | [7 empty] | 3588
3.2 | Nâng cấp kênh tưới cánh đồng thôn Thanh Sơn, xã Nam Xuân |  | Xã Nam Xuân | Phòng Nông nghiệp và PTNT | Sửa chữa nâng cấp |  | 3565/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 | 873.655 | [7 empty] | 3.313
II | Sự nghiệp giáo dục | [6 empty] | 30158.184 | [7 empty] | 17331.616
II.1 | Vốn phân bổ trong năm 2021 | [6 empty] | 27165.184 | [7 empty] | 14504
1 | Công trình thanh toán nợ | [6 empty] | 4500 | [7 empty] | 1000
1.1 | Trường TH Nguyễn Văn Bé |  | Đức Xuyên | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, mơ rộng nhà lớp học 8 phòng 2 tầng |  | 3669/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 | 4500 | [7 empty] | 1000
2 | Công trình mở mới | [6 empty] | 22665.184 | [7 empty] | 13504
2.1 | Sửa chữa hàng rào trung tâm chính trị |  | TT Đắk Mâm | Ban QLDA&PTQĐ | Tổng chiều dài 107,24 m |  | 3361/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 | 419.336 | [7 empty] | 400
2.2 | Trường MN Hoàng Anh (điểm chỉnh) |  | Quảng Phú | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, mở rộng bếp ăn |  | 1116/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 | 845.848 | [7 empty] | 600 | [14 empty] | Công ty THHH XD đầu tư XD SƠn Long (GĐ: Trần Văn Bi); Hoàng Hoa Thám, TP Buôn Mê Thuộc.
2.3 | Trường MN Hoàng Anh (điểm chỉnh) |  | Quảng Phú | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp mở rộng nhà lớp học 6 phòng 2 tầng |  | 727/QĐ-UBND ngày 6/4/2021 | 4800 | [7 empty] | 2036 | [14 empty] | Công ty TNHH XDTM Hoàng Minh Phúc (24 Nguyễn Văn Linh- P. Tân An - TP BMT, giám đốc: Trần Viết Quốc)
2.4 | Trường TH Lê Văn Tám (Điểm chính) |  | Nâm Nung | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, mở rộng nhà lớp học 6 phòng 2 tầng |  | 754/QĐ-UBND ngày 7/4/2021 | 3000 | [7 empty] | 1036 | [14 empty] | Công ty TNHH XD Hoa Phương ( 90 Nguyễn Chí Thanh, P. Tân An, TP BMT, giám đốc Lê Ngọc Đồng)
2.5 | Trường TH Lê Văn Tám (Tân Lập) |  | Nâm Nung | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, mở rộng 03 phòng học |  | 762/QĐ-UBND ngày 9/4/2021 | 1200 | [7 empty] | 1164 | [14 empty] | Công ty THHH XD đầu tư XD SƠn Long (GĐ: Trần Văn Bi); Hoàng Hoa Thám, TP Buôn Mê Thuộc.
2.6 | Trường THCS Lý Tự Trọng |  | Nam Xuân | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, cải tạo cổng, tường rào |  | 735/QĐ-UBND ngày 7/4/2021 | 1200 | [7 empty] | 1164 | [14 empty] | Công ty THHH XD đầu tư XD Sơn Long (GĐ: Trần Văn Bi); Hoàng Hoa Thám, TP Buôn Mê Thuột.
2.7 | Trường MN Hoa Ban (điểm chính) |  | Nâm N'Đir | Phòng GD&ĐT | Sửa chữa, cải tạo nhà lớp học 6 phòng 2 tầng |  |  | 400 | [7 empty] | 388
2.8 | Trường TH Hoàng Diệu |  | Nam Đà | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, mở rộng nhà lớp học 6 phòng 2 tầng |  |  | 3000 | [7 empty] | 1500
2.9 | Trường TH Kim Đồng (điểm chính) |  | Nâm N'Đir | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, cổng, tường rào |  |  | 1200 | [7 empty] | 1164
2.10 | Trường TH Bế Văn Đàn (Phân hiệu Phú Hòa) |  | Quảng Phú | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, mở rộng nhà lớp học 8 phòng 2 tầng |  |  | 5000 | [7 empty] | 2500
2.11 | Trường TH Nguyễn Văn Bé |  | Đức Xuyên | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, cải tạo sân trường |  |  | 1000 | [7 empty] | 970
2.12 | Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm giáo dục nghê nghiệp - Giáo dục thường xuyên |  | TT Đắk Mâm | Trung tâm GDNN - Giáo dục thường xuyên |  |  |  | 600 | [7 empty] | 582
II.2 | Vốn chuyển nguồn từ năm 2020 năm 2021 | [6 empty] | 2993 | [7 empty] | 2827.616
1 | Trường MN Chòi Non |  | Buôn Choah | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, cải tạo sân, mái vòm |  | 3139/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 | 1000 | [7 empty] | 945.436 | [14 empty] | Công ty THHH XD đầu tư XD Sơn Long (GĐ: Trần Văn Bi); Hoàng Hoa Thám, TP Buôn Mê Thuột.
2 | Trường MN Hoàng anh |  | Quảng Phú | Phòng GD&ĐT | nâng cấp, cải tạo cổng, tường rào |  | 3137/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 | 993 | [7 empty] | 939.165 | [14 empty] | Công ty THHH XD đầu tư XD Sơn Long (GĐ: Trần Văn Bi); Hoàng Hoa Thám, TP Buôn Mê Thuột.
3 | Trường THCS TT Đăk Mâm |  | TT Đắk Mâm | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, cải tạo sân, nhà để xe |  | 3138/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 | 1000 | [7 empty] | 943.015 | [14 empty] | Công ty TNHH xây dựng Trung Vũ (GĐ: Đào Văn Vũ); xã Pơng Đrang, Krông Buk, Đăk lăk
III | Chi An ninh - Quốc phòng | [6 empty] | 4685.469 | [7 empty] | 2322.643
1 | Công trình thanh toán nợ | [6 empty] | 3685.469 | [7 empty] | 1500
1.1 | Sửa chữa Trụ sở Công an huyện |  | Đắk Mâm | Công an huyện | Sửa chữa |  |  | 3685.469 | [7 empty] | 1500
2 | Công trình mở mới | [6 empty] | 1000 | [7 empty] | 822.643
2.1 | Ban chỉ huy quân sự huyện Krông Nô |  | TT Đắk Mâm | Ban CHQS huyện | Cải tạo khu vực trận địa phòng không |  | 1389/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 | 1000 | [7 empty] | 822.643
IV | Chi quản lý hành chính | [6 empty] | 1550 | [7 empty] | 1282
1 | Công trình mở mới | [6 empty] | 1550 | [7 empty] | 1282
1.1 | Trụ sở Huyện ủy Krông Nô; Hạng mục: Kè đá, nhà để xe và nhà bảo vệ |  | TT Đắk Mâm | Văn phòng Huyện ủy Krông Nô. | Kè đá, nhà để xe và nhà bảo vệ |  | 547/QĐ-UBND ngày 5/3/2021 | 950 | [7 empty] | 700
1.2 | Nhà làm việc các phòng ban (khu A), |  | TT Đắk Mâm | Phòng Tài chính - KH | Sửa chữa nhà vệ sinh và chống thấm toàn bộ nhà làm việc |  | 1330/QĐ-UBND ngày 17/6/2021 | 600 | [7 empty] | 582
V | Chi lĩnh vực văn hóa | [6 empty] | 800 | [7 empty] | 500
1 | Công trình mở mới | [6 empty] | 800 | [7 empty] | 500
1.1 | Trụ sở Trung tâm văn hóa - Thể thao và Truyền thông |  | TT Đắk Mâm | Trung tâm văn hóa - Thể thao và Truyền thông | Sửa chữa sân bê tông, làm mới sân bóng chuyền, bồn cây |  |  | 800 | [7 empty] | 500

## GNVSN (2) (hidden)
PHỤ LỤC 04
TỔNG HỢP GIẢI NGÂN VỐN SỰ NGHIỆP NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Báo cáo số: /BC-TCKH ngày / /2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch)
[12 empty] | Đơn vị tính: 1.000đ. |  |  |  | Đơn vị tính: 1.000đ.
STT | Nội dung/ Danh mục côngtrình | Địa điểm XD | Chủ đầu tư | Năng lực thiết kế | Quyết định đầu tư |  | Giá trị khối lượng thực tế HT | Lũy kế vốn đã bố trí, thanh toán đến 30/11/2014 | Số vốn thiếu (đã trừ 10% dự phòng phí) | Kế hoạch năm 2020 | Giải ngân lũy kế từ 01/01/2020 đến ngày 31/10/2020 |  |  | TH/KH vốn (%) | Ước thực hiện hết năm 2020 |  |  | ƯTH/KH vốn (%) | Ghi chú
[5 empty] | Số QĐ phê duyệt | TMĐT,QT |  |  |  |  | Tổng số | Thanh toán KLHT | Tạm ứng |  | Tổng số | Thanh toán KLHT | Tạm ứng
| Nguồn vốn sự nghiệp (Rút bằng dự toán) |  |  |  |  | 54831949 | 465000 | 477084 | 465000 | 42454086 | 28596847.15 | 28596847.15 | 0 | 67.36% | 41738565 | 41738565 | 0 | 98.31%
I | Sự nghiệp kinh tế |  |  |  |  | 22768461 | 0 | 0 | 0 | 22298782 | 12042950.15 | 12042950.15 | 0 | 54.01% | 21861282 | 21861282 | 0 | 98.04%
1 | Thanh toán nợ |  |  |  |  | 4499011 | 0 | 0 | 0 | 2230510 | 1944661.5 | 1944661.5 | 0 | 87.18% | 2161862 | 2161862 | 0 | 96.92%
1.1 | Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn xã Đức Xuyên | Đức Xuyên | Phòng Nông nghiệp và PTNT | Quy hoạch |  | 615246 |  |  |  | 345246 | 276815.5 | 276815.5 |  | 80.18% | 345246 | 345246 |  | 100%
1.2 | Quy hoạch điểm dân cư số 4 xã Đắk Nang | Xã Đắk Nang | Ban QLDA&PTQĐ | Quy hoạch | 259/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 | 232356 |  |  |  | 230169 | 230169 | 230169 |  | 100% | 230169 | 230169 |  | 100%
1.3 | Quy hoạch điểm dân cư số 3 xã Quảng Phú | Xã Đắk Nang | Ban QLDA&PTQĐ | Quy hoạch | 2502/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 | 276534 |  |  |  | 131450 | 131450 | 131450 |  | 100% | 131450 | 131450 |  | 100%
1.4 | Sửa chữa, nâng cấp các công trình giao thông trên địa bàn năm 2019 | TT Đắk Mâm, Nam Đà, Đắk Drô | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước | 2059/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 | 2000000 |  |  |  | 148770 | 0 | 0 |  | 0% | 148770 | 148770 |  | 100% | Chờ QT
1.5 | Khắc phục sự cố sạt lở đất trên tuyến đường huyện Tân Thành đi Đắk Sắk | Tân Thành | Phòng Kinh tế và Hạ tầng |  |  | 474875 |  |  |  | 474875 | 455765 | 455765 |  | 95.98% | 455765 | 455765 |  | 95.98%
1.6 | Đường huyện Tân Thành đi Đắk Sắk | Tân Thành | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | Kè rọ đá hộc, hệ thống thoát nước và hệ thống ATGT | 3495/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 | 900000 |  |  |  | 900000 | 850462 | 850462 |  | 94.5% | 850462 | 850462 |  | 94.5% | Vốn 2019 chuyển nguồn
2 | Công trình mở mới |  |  |  |  | 18269450 | 0 | 0 | 0 | 20068272 | 10098288.65 | 10098288.65 | 0 | 100% | 19699420 | 19699420 | 0 | 98.16%
2.1 | Nâng cấp, sửa chữa kênh chính nối dài cánh đồng Đăk Rí xã Đức Xuyên | Đức Xuyên | Phòng Nông nghiệp và PTNT | Nâng cấp, sửa chữa |  | 4769450 |  |  |  | 3000000 | 2480468 | 2480468 |  |  | 3000000 | 3000000 |  | 100%
2.2 | Nâng cấp kênh tưới cánh đồng thôn Thanh Sơn, xã Nam Xuân | Xã Nam Xuân | Phòng Nông nghiệp và PTNT | Sửa chữa nâng cấp | 3565/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 | 873655 |  |  |  | 437000 | 437000 | 437000 |  |  | 437000 | 437000 |  | 100%
2.3 | Nạo vét kênh tiêu thôn Cao Sơn, xã Buôn Choah | Xã Buôn Choah | Phòng Nông nghiệp và PTNT | Sửa chữa nâng cấp | 3591/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 | 1126345 |  |  |  | 563000 | 555202 | 555202 |  |  | 555202 | 555202 |  | 98.61%
2.4 | Nâng cấp kênh đất trạm bơm số 2 cánh đồng xã Buôn Choah | Xã Buôn Choah | Phòng Nông nghiệp và PTNT | Sửa chữa nâng cấp | [5 empty] | 2083279 | 924008.65 | 924008.65 |  |  | 2000000 | 2000000 |  | 96%
2.5 | Xử lý sạt lở bảo vệ bờ sông, đường và kênh tưới N5 trạm bơm số 5. | Xã Nâm N'đir | Phòng Nông nghiệp và PTNT | [6 empty] | 125604 | 124348 | 124348 |  |  | 124348 | 124348 |  | 99%
2.6 | Sửa chữa cấp bách: kè chống sạt lở bờ suối Đăk Nang | Xã Đắk Nang | Phòng Nông nghiệp và PTNT | [6 empty] | 3000000 | 2615782 | 2615782 |  |  | 2800000 | 2800000 |  | 93.33%
2.7 | Kè chống sạt lở KM7+00 xã Tân Thành (giai đoạn 2) | Xã Tân Thành | Phòng Nông nghiệp và PTNT | [6 empty] | 1000000 | 951312 | 951312 |  |  | 951312 | 951312 |  | 95.13%
2.8 | Sửa chữa phai chắn điều tiết nức và hệ thống cống tiêu nước Hồ thị trấn Đăk Mâm | Xã Tân Thành | Phòng Nông nghiệp và PTNT | [6 empty] | 210619 | 182788 | 182788 |  |  | 182788 | 182788 |  | 86.79%
2.9 | Sửa chữa, nâng cấp các công trình giao thông trên địa bàn năm 2019 | TT Đắk Mâm, Nam Đà, Đắk Drô | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước | 2059/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 | 2000000 |  |  |  | 148770 | 0 | 0 |  |  | 148770 | 148770 |  | 100%
2.10 | Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện | Toàn huyện | Phòng Kinh tế và Hạ tầng |  |  | 2000000 |  |  |  | 2000000 | 0 | 0 |  |  | 2000000 | 2000000 |  | 100%
2.11 | Sửa chữa nâng cấp mở rộng tuyến đường huyện Đắk Sôr đi Nam Xuân | Xã Đắk Sôr, Nam Xuân | Phòng Kinh tế và Hạ tầng |  |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 0 | 0 |  |  | 3000000 | 3000000 |  | 100%
2.12 | Sửa chữa nâng cấp mở rộng tuyến đường khu vực trung tâm xã Nâm N'đir | Xã Nâm N'đir | Phòng Kinh tế và Hạ tầng |  |  | 1500000 |  |  |  | 1500000 | 0 | 0 |  |  | 1500000 | 1500000 |  | 100%
2.13 | Hoa viên trung tâm Chính trị | TT Đắk Mâm | Phòng Kinh tế và Hạ tầng |  |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 1827380 | 1827380 |  |  | 3000000 | 3000000 |  | 100%
II | Chi quản lý hành chính |  |  |  |  | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 1800000 | 1800000 | 0 | 90% | 1800000 | 1800000 | 0 | 90%
1 | Công trình mở mới |  |  |  |  | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 1800000 | 1800000 | 0 | 90% | 1800000 | 1800000 | 0 | 90%
1.1 | Sửa chữa Trụ sở Công an huyện | Đắk Mâm | Công an huyện | Sửa chữa |  | 2000000 |  |  |  | 2000000 | 1800000 | 1800000 |  | 90% | 1800000 | 1800000 |  | 90%
III | Sự nghiệp giáo dục & Đào tạo |  |  |  |  | 30063488 | 465000 | 477084 | 465000 | 18155304 | 14753897 | 14753897 | 0 | 81.26% | 18077283 | 18077283 | 0 | 99.57%
1 | Thanh toán nợ |  |  |  |  | 13270011 | 0 | 4028 | 0 | 6753804 | 5667813 | 5667813 | 0 | 83.92% | 6675783 | 6675783 | 0 | 98.84%
1.1 | Trường Mầm non Vàng Anh (điểm chính) | Xã Nam Xuân | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, mở rộng nhà hiệu bộ | 3444/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 | 3000000 | Nhà hiệu bộ | 2014 | 33/QĐ-UBND ngày 12/1/2016 | 1300000 | 970987 | 970987 |  | 74.69% | 1300000 | 1300000 |  | 100%
1.2 | Trường Tiểu học Phan Chu Trinh | Xã Nam Đà | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, mở rộng nhà lớp học 8 phòng 2 tầng | 3436/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 | 3500808 |  |  |  | 1479000 | 1084419 | 1084419 |  | 73.32% | 1479000 | 1479000 |  | 100%
1.3 | Trường Tiểu học Phan Chu Trinh | Xã Nam Đà | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, sửa chữa 9 phòng học | [5 empty] | 969820 | 847385 | 847385 |  | 87.38% | 969820 | 969820 |  | 100% | Vốn 2019 chuyển nguồn
1.4 | Trường THCS Quảng Phú | Xã Quảng Phú | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, sửa chữa 8 phòng học | [5 empty] | 969540 | 847000 | 847000 |  | 87.36% | 969540 | 969540 |  | 100% | Vốn 2019 chuyển nguồn
1.5 | Trường Tiểu học Trần Văn Ơn | Xã Đắk Drô | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, sửa chữa 7 phòng học | 2182/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 | 999627 |  |  |  | 500000 | 460599 | 460599 |  | 92.12% | 500000 | 500000 |  | 100%
1.6 | Trường Mầm non Họa Mi | Xã Đắk Drô | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, mở rộng nhà lớp học 8 phòng 2 tầng | 3457/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 | 5769576 | Nhà hiệu bộ | 2014 | 33/QĐ-UBND ngày 12/1/2016 | 1535444 | 1457423 | 1457423 |  | 94.92% | 1457423 | 1457423 |  | 94.92% | Chuyển nguồn 1040,444 trđ
2 | Công trình mở mới |  |  |  |  | 16793477 | 465000 | 473056 | 465000 | 11401500 | 9086084 | 9086084 | 0 | 79.69% | 11401500 | 11401500 | 0 | 100%
2.1 | Trường Mầm non Hoa Hồng | Xã Đức Xuyên | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, mở rộng nhà hiệu bộ |  | 2000000 | Nhà hiệu bộ | 2014 | 33/QĐ-UBND ngày 12/1/2016 | 1000000 | 800000 | 800000 |  | 80% | 1000000 | 1000000 |  | 100%
2.2 | Trường Mầm non Hoa Hồng | Xã Đức Xuyên | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, mở rộng bếp ăn |  | 500000 | Nhà hiệu bộ | 2014 | 33/QĐ-UBND ngày 12/1/2016 | 500000 | 382626 | 382626 |  | 76.53% | 500000 | 500000 |  | 100%
2.3 | Trường Mầm non Sơn Ca (phân hiệu Nam Hải) | Xã Nam Đà | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, mở rộng 2 phòng học |  | 1000000 |  |  |  | 700000 | 604037 | 604037 |  | 86.29% | 700000 | 700000 |  | 100%
2.4 | Trường Mầm non Hướng Dương | Xã Tân Thành | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, mở rộng cổng, tường rào |  | 400000 |  |  |  | 400000 | 371428 | 371428 |  | 92.86% | 400000 | 400000 |  | 100%
2.5 | Trường Mầm non Họa Mi (điểm chính) | Xã Đắk Drô | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, mở rộng bờ kè, tường rào |  | 700000 | Nhà hiệu bộ | 2014 | 33/QĐ-UBND ngày 12/1/2016 | 505000 | 505000 | 505000 |  | 100% | 505000 | 505000 |  | 100%
2.6 | Trường Mầm non Hoàng Anh | Xã Quảng Phú | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, mở rộng nhà hiệu bộ |  | 2000000 | Nhà hiệu bộ | 2014 | 33/QĐ-UBND ngày 12/1/2016 | 2000000 | 1233099 | 1233099 |  | 61.65% | 2000000 | 2000000 |  | 100%
2.7 | Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi | Xã Quảng Phú | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, mở rộng nhà vệ sinh, giếng khoang |  | 350000 | 465000 | 465000 | 465000 | 287000 | 251856 | 251856 |  | 87.75% | 287000 | 287000 |  | 100%
2.8 | Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm | TT. Đắk Mâm | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, mở rộng tường rào, nhà vệ sinh |  | 900000 |  |  |  | 600000 | 554296 | 554296 |  | 92.38% | 600000 | 600000 |  | 100%
2.9 | Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Nguyễn Viết Xuân | Xã Buôn Choóah | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, mở rộng nhà hiệu bộ |  | 2000000 |  |  |  | 1000000 | 800000 | 800000 |  | 80% | 1000000 | 1000000 |  | 100%
2.10 | Trường Tiểu học Nguyễn Văn Bé | Xã Đức Xuyên | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, mở rộng nhà lớp học 8 phòng 2 tầng |  | 4500000 |  |  |  | 2000000 | 1753784 | 1753784 |  | 87.69% | 2000000 | 2000000 |  | 100%
2.11 | Trường Tiểu học Hoàng Diệu | Xã Nam Đà | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, sửa chữa 7 phòng học |  | 1000000 |  |  |  | 1000000 | 717548 | 717548 |  | 71.75% | 1000000 | 1000000 |  | 100%
2.12 | Trường MN Hoa Pơ Lang | Nâm Nung | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, mở rộng đường bộ | 2063 ngày 29/7/2020 | 194466 |  |  |  | 190000 | 188632 | 188632 |  | 99.28% | 190000 | 190000 |  | 100%
2.13 | Trường MN Hoàng Anh (Phú lợi) | Quảng Phú | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, sửa chữa 02 phòng học và nhà vệ sinh | 2133 ngày 07/8/2020 | 249707 |  |  |  | 250000 | 241778 | 241778 |  | 96.71% | 250000 | 250000 |  | 100%
2.14 | Trường THCS Nâm N'Đir | Nâm N'Đir | Phòng GD&ĐT | Nâng cấp, sửa chữa 16 phòng học | 2313/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 | 999304 |  |  |  | 969500 | 682000 | 682000 |  | 70.35% | 969500 | 969500 |  | 100%

## TH (hidden)
Phụ lục 02
TỔNG HỢP NHU CẦU VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Nguồn vốn | Kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 |  |  | Nhu cầu kế hoạch năm 2021 |  |  | Dự kiến kế hoạch năm 2021 |  |  | Ghi chú
|  | Tổng số | Trong nước | Ngoài nước | Tổng số | Trong nước | Ngoài nước | Tổng số | Trong nước | Ngoài nước
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
TỔNG SỐ
1 | Vốn NSNN |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0
Trong đó:
a) | Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương |  |  |  | 54950.456 | 54950.456 | 0 | 54950.456 | 54950.456
Trong đó:
| *Ngân sách tỉnh quản lý | [10 empty] | #REF!
| *Ngân sách huyện |  |  |  | 54950.456 | 54950.456 | 0 | 54950.456 | 54950.456
| - Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất |  |  |  | 40500.256 | 40500.256 | 0 | 40500.256 | 40500.256 |  |  | -13500.256
| Trong đó: | [10 empty] | 54950.456
| + Phân bổ vốn theo dự án |  |  |  | 15525.256 | 15525.256 |  | 15525.256 | 15525.256
| + Vốn điều lệ quỹ hỗ trợ phát triển sử dụng đất |  |  |  | 9001 | 9001 |  | 9001 | 9001 |  |  | 40500.256
| + Hỗ trợ cho các xã từ nguồn thu bán đấu giá đất trên địa bàn xã |  |  |  | 15974 | 15974 |  | 15974 | 15974
| - Vốn đầu tư tập trung tỉnh phân cấp |  |  |  | 14450.2 | 14450.2 |  | 14450.2 | 14450.2
| - Bội chi ngân sách địa phương |  |  |  | 0 |  |  | 0
b) | Vốn ngân sách trung ương |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
Trong đó:
| Vốn NSTW hỗ trợ có mục tiêu |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
Vốn trái phiếu Chính phủ
| Vốn Chương trình MTQG |  |  |  | 18545 | 18545 |  | 18545 | 18545
| Vốn ODA |  |  |  | 0 | 0
Ghi chú:
- (1) Năm N là năm đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thời điểm báo cáo)
- (2) Kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn chứa năm N+1.
- (3) Ghi đầy đủ các nguồn vốn đầu tư công theo quy định tại khoản 21 Điều 4 Luật Đầu tư công

## ODAKH NSNN (hidden)
Biểu mẫu số 4 | [58 empty] | Đơn vị báo cáo:
(Ban hành kèm theo Thông tư số /TT-BKHĐT ngày tháng năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) | [58 empty] | UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Tỉnh/Thành phố…
(Áp dụng cho các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có các dự án sử dụng vốn ODA)
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ VỐN ODA (VAY, VIỆN TRỢ) ĐƯA VÀO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG KẾ HOẠCH NĂM N (3) VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2016
(Biểu mẫu kèm theo văn bản số /BKHĐT-TH ngày tháng 6 năm 2015)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục công trình, dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Nhà tài trợ | Ngày ký kết hiệp định | Quyết định đầu tư hoặc Quyết định đầu tư điều chỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt | [7 empty] | Lũy kế vốn đã giải ngân đến hết KH năm N-1 | [6 empty] | KH năm N | [6 empty] | Ước thực hiện kế hoạch 2014 từ 1/1/2014 đến 31/12/2014(3) |  |  |  |  | Ước giải ngân kế hoạch năm N từ 1/1/2015 đến 31/1/2016 | [6 empty] | Kế hoạch 5 năm giai đoạn… (4) | [8 empty] | Nhu cầu kế hoạch năm N+1 | [8 empty] | Dự kiến kế hoạch năm N+1 | [8 empty] | Ghi chú
[7 empty] | Số quyết định | TMĐT
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó:
[9 empty] | Vốn đối ứng(1) |  | Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)(2) |  |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt)
[16 empty] | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó
[9 empty] | Tổng số | Trong đó: NSĐP | Tính bằng nguyên tệ | Quy đổi ra tiền Việt |  |  |  |  | NSTW | TPCP |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại |  |  | NSTW | TPCP |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại |  |  | NSTW | TPCP |  |  |  | Trong đó: NSĐP | TPCP |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại |  |  | NSTW |  | TPCP |  |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại |  |  | NSTW |  | TPCP |  |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại |  |  | NSTW |  | TPCP |  |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại
[12 empty] | Tổng số | Trong đó: | [29 empty] | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước | [5 empty] | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước | [5 empty] | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước
[13 empty] | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57
TỔNG SỐ
A | CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐƯỢC CÂN ĐỐI VỐN ODA TỪ NSTW
I | Ngành, Lĩnh vực/Chương trình.......
1 | Danh mục dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2011
1 | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12 năm N
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
(2) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
2 | Các dự án dự kiến hoàn thành năm N+1
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
3 | Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm N+1
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
4 | Danh mục dự án khởi công mới năm N
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
II | Ngành, Lĩnh vực/Chương trình.......
… | Phân loại như trên
B | CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐƯỢC CÂN ĐỐI VỐN ĐỐI ỨNG TỪ NSĐP
… | Phân loại như phần A
C | CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN DO CHỦ DỰ ÁN TỰ BỐ TRÍ
… | Phân loại như phần A
D | CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐƯỢC CÂN ĐỐI VỐN ODA TỪ NSTW
Ghi chú:
- (1) Phần vốn đối ứng là phần vốn trong nước tính theo tiền Việt Nam đồng
- (2) Số vốn nước ngoài (tính bằng ngoại tệ, ghi rõ kèm theo đơn vị ngoại tệ), quy đổi ra Việt nam đồng theo quy định tại Hiệp định, trường hợp Hiệp định không quy đổi sang Việt nam đồng quy đổi theo tỷ giá thời điểm ký kết Hiệp định. Phần vốn bố trí kế hoạch, thực hiện và giải ngân hàng năm quy đổi theo Việt nam đồng tính đến thời điểm thanh toán.
(3) Năm N là năm đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thời điểm báo cáo)
(4) Kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn chứa năm N+1. Nếu năm N+1 là năm đầu tiên của kế hoạch trung hạn thì lấy dự kiến kế hoạch trung hạn giai đoạn chứa năm N+1

## NC07 TH TPCP (hidden)
Biểu mẫu số 5 | [11 empty] | Đơn vị báo cáo:
(Ban hành kèm theo Thông tư số /TT-BKHĐT ngày tháng năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) | [11 empty] | UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Tỉnh, thành phố ……
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NGUỒN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM N(1) VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM N+1
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Ngành, lĩnh vực, chương trình | Năm N | [8 empty] | Kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn…. (2) |  |  | Nhu cầu kế hoạch năm N+1 |  |  | Dự kiến kế hoạch năm N+1 |  |  | Ghi chú
|  | Kế hoạch giao |  |  | Thực hiện từ 01/01 năm N đến 31 tháng 12 năm N |  |  | Ước thực hiện từ 01/01 năm N đến hết thời hạn thực hiện theo quy định tại các Quyết định giao kế hoạch của TTgCP
|  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó:
|  |  | TPCP | Các nguồn vốn khác |  | TPCP | Các nguồn vốn khác |  | TPCP | Các nguồn vốn khác |  | TPCP | Các nguồn vốn khác |  | TPCP | Các nguồn vốn khác |  | TPCP | Các nguồn vốn khác
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
TỔNG SỐ
1 | Ngành, lĩnh vực/Chương trình…
2 | Ngành, lĩnh vực/Chương trình…
… | …
Ghi chú:
(1) Năm N là năm đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thời điểm báo cáo)
(2) Kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn chứa năm N+1. Nếu năm N+1 là năm đầu tiên của kế hoạch trung hạn thì lấy dự kiến kế hoạch trung hạn giai đoạn chứa năm N+1

## NC08 TPCP KH (hidden)
Biểu mẫu số 6 | [25 empty] | Đơn vị báo cáo:
(Ban hành kèm theo Thông tư số /TT-BKHĐT ngày tháng năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) | [25 empty] | UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Tỉnh, thành phố ……
CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM N (1) VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM N+1 THEO NGÀNH, LĨNH VỰC
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư ban đầu |  |  | Quyết định đầu tư điều chỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt | [5 empty] | Quyết định đầu tư cập nhật hoặc điêu chỉnh được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ |  |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm N-1 |  | Lũy kế vốn đã giải ngân đến hết kế hoạch năm N-1 |  | Kế hoạch năm N được giao |  |  | Ước khối lượng thực hiện từ KC đến 31/12 năm N |  |  | Ước giải ngân kế hoạch năm N từ 1/1 năm N đến hết thời hạn quy định |  | Nhu cầu kế hoạch năm N+1 |  |  | Dự kiến kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 |  |  | Ghi chú
[5 empty] | Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | Trong đó: TPCP | Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | Trong đó: TPCP |  |  |  | Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | Trong đó: TPCP | KH vốn TPCP đã giao năm 2014 | Tổng số | Trong đó: TPCP | Tổng số | Trong đó: TPCP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: TPCP |  | Tổng số | Trong đó: TPCP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: TPCP |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: TPCP
[10 empty] | Tổng số | Điều chỉnh do tăng giá | Thay đổi giải pháp kỹ thuật | Điều chỉnh tăng quy mô | [9 empty] | NSTW | TPCP |  | Tổng số | Trong đó ước từ 1/1 năm N đến 31/12 năm N |  |  |  | Tổng số | Dự kiến thu hồi các khoản ứng trước |  | Tổng số | Dự kiến thu hồi các khoản ứng trước
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 31 | 33 | 30
TỔNG SỐ
I | Ngành, lĩnh vực/Chương trình…
1 | Danh mục dự án hoàn thành, đã bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12 năm N
… | …
2 | Danh mục dự án dự kiến hoàn thành năm N+1
(1) | Dự án ...
… | ………..
3 | Danh mục dự án quan trọng, trọng điểm
(1) | Dự án ...
… | ………..
4 | Danh mục dự án hoàn thành sau năm N+1
(1) | Dự án ...
… | ………..
5 | Danh mục các dự án giãn, hoãn tiến độ thực hiện, bố trí vốn để thanh toán khối lượng đã thực hiện và đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý
(1) | Dự án ...
… | ………..
II | Ngành, lĩnh vực/Chương trình…
Phân loại như trên
…..
IV | KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN
Phân loại như trên
V | CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ CHO GIÁO VIÊN
Phân loại như trên
V | DỰ ÁN DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA
Phân loại như trên
Ghi chú:
(1) Năm N là năm đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thời điểm báo cáo)

## NC11 PPP (hidden)
Biểu mẫu số 7 | [7 empty] | Đơn vị báo cáo:
(Ban hành kèm theo Thông tư số /TT-BKHĐT ngày tháng năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) | [7 empty] | UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Tỉnh, thành phố ……
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM N+1 THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG - TƯ (PPP)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Thời gian KC-HT | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch năm N(1) |  |  |  | Dự kiến kế hoạch năm N+1 | [7 empty] | Ghi chú | Dự kiến kế hoạch năm 2016
Trong đó: năm 2015
|  |  |  | Vốn nhà nước đóng góp vào phần tham gia của Nhà nước(*) |  | Vốn nhà nước chuẩn bị dự án | Vốn do nhà thầu tự huy động | Vốn nhà nước đóng góp vào phần tham gia của Nhà nước(*) |  | Vốn nhà nước chuẩn bị dự án | Vốn do nhà thầu tự huy động | Vốn nhà nước đóng góp vào phần tham gia của Nhà nước(*) |  | Vốn nhà nước chuẩn bị dự án | Vốn do nhà thầu tự huy động |  | Vốn nhà nước đóng góp vào phần tham gia của Nhà nước(*) |  | Vốn nhà nước chuẩn bị dự án | Vốn do nhà thầu tự huy động
|  |  |  | NSTW hỗ trợ | NSĐP tự cân đối |  |  | NSTW hỗ trợ | NSĐP tự cân đối |  |  | NSTW hỗ trợ | NSĐP tự cân đối |  |  |  | NSTW hỗ trợ | NSĐP tự cân đối
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
TỔNG SỐ
1 | Dự án ...
2 | Dự án ...
… | ………..
Ghi chú:
(1) Năm N là năm đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thời điểm báo cáo)
Trong trường hợp phần tham gia của Nhà nước bằng các tài sản vật chất thì vốn nhà nước đóng góp vào phần tham gia của Nhà nước là giá trị tài sản vật chất được lượng hóa bằng tiền

## BM18 BC nam DP (hidden)
Biểu mẫu số 8 | [6 empty] | Đơn vị báo cáo:
(Ban hành kèm theo Thông tư số /TT-BKHĐT ngày tháng năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) | [6 empty] | Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Tỉnh, thành phố …
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THÔNG BÁO VÀ GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM N (1)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Chương trình/ngành, lĩnh vực | Kế hoạch năm N được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao |  |  |  | Kế hoạch năm N được địa phương giao | [5 empty] | Ghi chú
|  | Số dự án | Số vốn |  |  | Số dự án |  |  | Số vốn
|  |  | Tổng số | Trong nước | Ngoài nước | Tổng số | Số dự án giao theo QĐ giao KH năm N của Thủ tướng Chính phủ | Số dự án không được Thủ tướng Chính phủ giao chi tiết, do các địa phương giao | Tổng số | Trong nước | Ngoài nước
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
TỔNG SỐ VỐN
I | Vốn đầu tư nguồn NSNN
1 | Cân đối ngân sách địa phương
Trong đó:
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
a | Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức
Trong đó:
- | Đầu tư khoa học và công nghệ
- | Đầu tư giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp
b | Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất
2 | Ngân sách trung ương
Trong đó:
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
a | Các chương trình mục tiêu Quốc gia
Trong đó:
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
-1 | Chương trình...
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
-2 | Chương trình...
Phân loại như trên
… | …
b | Các chương trình mục tiêu
Trong đó:
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
-1 | Chương trình...
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
-2 | Chương trình...
Phân loại như trên
… | …
II | Vốn công trái quốc gia
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
III | Vốn Trái phiếu Chính phủ
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
III | Vốn trái phiếu chính quyền địa phương
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
IV | Vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
V | Vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
VI | Vốn trái phiếu chính quyền địa phương
1 | Ngành, lĩnh vực…
2 | Ngành, lĩnh vực…
… | …
VII | Các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
Ghi chú:
(1) Năm N là năm đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thời điểm báo cáo)

## Quy2THDP (hidden)
Biểu mẫu số 10 | [8 empty] | Đơn vị báo cáo:
(Ban hành kèm theo Thông tư số /TT-BKHĐT ngày tháng năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) | [8 empty] | Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Tỉnh, thành phố …
BÁO CÁO 6 THÁNG
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH NĂM N (1)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Chương trình/ngành, lĩnh vực | Kế hoạch năm N |  |  | Khối lượng thực hiện Kế hoạch năm N tính từ 01/01 năm N đến tháng cuối quý trước |  |  | Giải ngân Kế hoạch năm N tính từ 01/01 năm N đến tháng cuối quý trước |  |  | So với Kế hoạch năm N (%)
|  | Tổng số | Trong nước | Nước ngoài | Tổng số | Trong nước | Nước ngoài | Tổng số | Trong nước | Nước ngoài | Khối lượng thực hiện |  |  | Giải ngân
[11 empty] | Tổng số | Trong nước | Ngoài nước | Tổng số | Trong nước | Ngoài nước
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
TỔNG SỐ VỐN
I | Vốn đầu tư nguồn NSNN
1 | Cân đối ngân sách địa phương
Trong đó:
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
a | Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức
b | Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất
2 | Ngân sách trung ương
Trong đó:
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
a | Các chương trình mục tiêu Quốc gia
Trong đó:
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
-1 | Chương trình...
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
-2 | Chương trình...
Phân loại như trên
… | …
b | Các chương trình mục tiêu
Trong đó:
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
-1 | Chương trình...
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
-2 | Chương trình...
Phân loại như trên
… | …
II | Vốn công trái quốc gia
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
III | Vốn Trái phiếu Chính phủ
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
IV | Vốn trái phiếu chính quyền địa phương
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
V | Vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
VI | Vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
VII | Các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
Có chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án k
Ghi chú:
(1) Năm N là năm đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thời điểm báo cáo)

## Quy2TPCPDP (hidden)
Biểu mẫu số 12 | [9 empty] | Đơn vị báo cáo:
(Ban hành kèm theo Thông tư số /TT-BKHĐT ngày tháng năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) | [9 empty] | Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Tỉnh, thành phố …
BÁO CÁO 6 THÁNG
CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ KẾ HOẠCH NĂM N (1)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  |  | Kế hoạch năm N (vốn TPCP) |  |  | Khối lượng thực hiện Kế hoạch năm N tính từ 01/01 năm N đến hết ngày 30/6 năm N (vốn TPCP) | Giải ngân Kế hoạch năm N tính từ 01/01 năm N đến hết ngày 30/6 năm N |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó:
[5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản
[6 empty] | Vốn NSTW | Vốn TPCP
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
TỔNG SỐ
I | Ngành, Lĩnh vực.......
1 | Chuẩn bị đầu tư
(1) | Dự án ...
… | ………..
2 | Thực hiện dự án
2.1 | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12 năm N-1
(1) | Dự án ...
… | ………..
2.2 | Các dự án dự kiến hoàn thành năm N
(1) | Dự án ...
… | ………..
2.3 | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm N
(1) | Dự án ...
........................
2.4 | Các dự án khởi công mới năm N
(1) | Dự án ...
...................
2.5 | Các dự án giãn hoãn tiến độ thi công và chuyển đổi hình thức đầu tư
(1) | Dự án ...
...................
II | Ngành, Lĩnh vực
PHÂN LOẠI NHƯ I
Ghi chú:
(1) Năm N là năm đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thời điểm báo cáo)
Giải thích các cột:
- (1): Số thứ tự
- (2): Tên dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (3): Nhóm dự án theo quy định tại Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ
- (4): Địa điểm xây dựng của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (5) Năng lực thiết kế của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (6) Thời gian khởi công hoàn thành dự kiến của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (7) Số, ngày tháng của Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nếu có nhiều quyết định đầu tư thì ghi đầy đủ tất cả các quyết định
- (8) Tổng mức đầu tư (bao gồm tất cả các nguồn vốn) theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (9) Tổng mức đầu tư nguồn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (10) Tổng mức đầu tư nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (11) Tổng mức đầu tư nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (12) Tổng số vốn (bao gồm tất cả các nguồn vốn) đã bố trí cho dự án đến hết năm 2010 (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (13) Tổng số vốn nguồn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) đã bố trí cho dự án đến hết năm 2010 (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (14) Tổng số vốn nguồn NSNN (vốn trong nước) đã bố trí cho dự án đến hết năm 2010 (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (15) Tổng số vốn nguồn NSNN (vốn nước ngoài) đã bố trí cho dự án đến hết năm 2010
- (16) Lũy kế khối lượng thực hiện (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/12/2010
- (17) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/12/2010
- (18) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/12/2010
- (19) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/12/2010
- (20) Lũy kế giải ngân (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/01/2011
- (21) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/01/2011
- (22) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/01/2011
- (23) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/01/2011
- (24) Tổng số vốn (bao gồm tất cả các nguồn vốn) kế hoạch 2011 đã bố trí cho dự án (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (25) Tổng số vốn nguồn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) kế hoạch 2011 đã bố trí cho dự án (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (26) Tổng số vốn nguồn NSNN (vốn trong nước) kế hoạch 2011 đã bố trí cho dự án (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (27) Tổng số vốn nguồn NSNN (vốn nước ngoài) kế hoạch 2011 đã bố trí cho dự án
- (28) Lũy kế khối lượng thực hiện (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ 01/01/2011-15/10/2011
- (29) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (30) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (31) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (32) Lũy kế giải ngân (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (33) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (34) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (35) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (16) Số vốn kế hoạch năm 2011 (bao gồm tất cả các nguồn vốn) bố trí cho dự án
- (17) Số vốn kế hoạch năm 2011 nguồn vốn NSNN bố trí cho dự án
- (18) Khối lượng thực hiện kế hoạch năm 2011(bao gồm tất cả các nguồn vốn) từ ngày 01/01/20111 đến hết ngày 15/10/2011 của dự án
- (19) Khối lượng thực hiện kế hoạch năm 2011 nguồn vốn NSNN từ ngày 01/01/20111 đến hết ngày 15/10/2011 của dự án
- (20) Giải ngân kế hoạch năm 2011(bao gồm tất cả các nguồn vốn) từ ngày 01/01/20111 đến hết ngày 15/10/2011 của dự án
- (21) Giải ngân kế hoạch năm 2011 nguồn vốn NSNN từ ngày 01/01/20111 đến hết ngày 15/10/2011 của dự án
- (22) Số vốn NSNN đã quyết toán tính đến ngày 15/10/2011
- (23) Nhu cầu vốn NSNN còn thiếu so với tổng mức đầu tư ở cột (9)
- (24) Dự kiến bố trí kế hoạch năm 2012 cho dự án
- (25) Năm hoàn thành dự kiến của dự án
- (26) Ghi chú thêm (nếu cần)

## Quy2von khac Dp (hidden)
Biểu mẫu số 14 | [8 empty] | Đơn vị báo cáo:
(Ban hành kèm theo Thông tư số /TT-BKHĐT ngày tháng năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) | [8 empty] | Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Tỉnh, thành phố …
BÁO CÁO 6 THÁNG
CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ……(1) KẾ HOẠCH NĂM N (2)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch năm N (vốn …(1)) |  |  | Khối lượng thực hiện Kế hoạch năm N tính từ 01/01 năm N đến hết ngày 30/6 năm N (vốn …..(1)) | Giải ngân Kế hoạch năm N tính từ 01/01 năm N đến hết ngày 30/6 năm N (vốn …..(1)) |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó:
[5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn …..(1) |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
TỔNG SỐ
I | Ngành, Lĩnh vực.......
1 | Chuẩn bị đầu tư
(1) | Dự án ...
… | ………..
2 | Thực hiện dự án
2.1 | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12 năm N-1
(1) | Dự án ...
… | ………..
2.2 | Các dự án dự kiến hoàn thành năm N
(1) | Dự án ...
… | ………..
2.3 | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm N
(1) | Dự án ...
........................
2.4 | Các dự án khởi công mới năm N
(1) | Dự án ...
...................
2.5 | Các dự án giãn hoãn tiến độ thi công và chuyển đổi hình thức đầu tư
(1) | Dự án ...
...................
II | Ngành, Lĩnh vực
PHÂN LOẠI NHƯ I
Ghi chú:
(1) Tên nguồn vốn đầu tư công báo cáo
(2) Năm N là năm đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thời điểm báo cáo)
Giải thích các cột:
- (1): Số thứ tự
- (2): Tên dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (3): Nhóm dự án theo quy định tại Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ
- (4): Địa điểm xây dựng của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (5) Năng lực thiết kế của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (6) Thời gian khởi công hoàn thành dự kiến của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (7) Số, ngày tháng của Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nếu có nhiều quyết định đầu tư thì ghi đầy đủ tất cả các quyết định
- (8) Tổng mức đầu tư (bao gồm tất cả các nguồn vốn) theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (9) Tổng mức đầu tư nguồn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (10) Tổng mức đầu tư nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (11) Tổng mức đầu tư nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (12) Tổng số vốn (bao gồm tất cả các nguồn vốn) đã bố trí cho dự án đến hết năm 2010 (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (13) Tổng số vốn nguồn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) đã bố trí cho dự án đến hết năm 2010 (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (14) Tổng số vốn nguồn NSNN (vốn trong nước) đã bố trí cho dự án đến hết năm 2010 (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (15) Tổng số vốn nguồn NSNN (vốn nước ngoài) đã bố trí cho dự án đến hết năm 2010
- (16) Lũy kế khối lượng thực hiện (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/12/2010
- (17) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/12/2010
- (18) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/12/2010
- (19) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/12/2010
- (20) Lũy kế giải ngân (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/01/2011
- (21) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/01/2011
- (22) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/01/2011
- (23) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/01/2011
- (24) Tổng số vốn (bao gồm tất cả các nguồn vốn) kế hoạch 2011 đã bố trí cho dự án (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (25) Tổng số vốn nguồn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) kế hoạch 2011 đã bố trí cho dự án (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (26) Tổng số vốn nguồn NSNN (vốn trong nước) kế hoạch 2011 đã bố trí cho dự án (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (27) Tổng số vốn nguồn NSNN (vốn nước ngoài) kế hoạch 2011 đã bố trí cho dự án
- (28) Lũy kế khối lượng thực hiện (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ 01/01/2011-15/10/2011
- (29) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (30) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (31) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (32) Lũy kế giải ngân (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (33) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (34) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (35) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (16) Số vốn kế hoạch năm 2011 (bao gồm tất cả các nguồn vốn) bố trí cho dự án
- (17) Số vốn kế hoạch năm 2011 nguồn vốn NSNN bố trí cho dự án
- (18) Khối lượng thực hiện kế hoạch năm 2011(bao gồm tất cả các nguồn vốn) từ ngày 01/01/20111 đến hết ngày 15/10/2011 của dự án
- (19) Khối lượng thực hiện kế hoạch năm 2011 nguồn vốn NSNN từ ngày 01/01/20111 đến hết ngày 15/10/2011 của dự án
- (20) Giải ngân kế hoạch năm 2011(bao gồm tất cả các nguồn vốn) từ ngày 01/01/20111 đến hết ngày 15/10/2011 của dự án
- (21) Giải ngân kế hoạch năm 2011 nguồn vốn NSNN từ ngày 01/01/20111 đến hết ngày 15/10/2011 của dự án
- (22) Số vốn NSNN đã quyết toán tính đến ngày 15/10/2011
- (23) Nhu cầu vốn NSNN còn thiếu so với tổng mức đầu tư ở cột (9)
- (24) Dự kiến bố trí kế hoạch năm 2012 cho dự án
- (25) Năm hoàn thành dự kiến của dự án
- (26) Ghi chú thêm (nếu cần)

## GN (hidden)
PHỤ BIỂU 03
Phụ biểu 01
KẾT QUẢ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày / /2019 của UBND huyện Krông Nô)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | TÊN DANH MỤC | Mã số dự án | Địa điểm xây dựng | Chủ đầu tư | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Quyết định đầu tư (điều chỉnh) |  |  | Lũy kế NS đã bố trí đến hết năm 2018 |  | Số vốn còn thiếu | Kế hoạch vốn ĐT năm 2019 |  |  | Số vốn đã bố trí | Thanh toán KH vốn đầu tư đến 30/6/2019 |  |  |  | Ước giải ngân KH vốn đầu tư 2018 đến 31/01/2019 |  |  |  | Dự kiến số vốn còn lại | Ước thực hiện KH vốn đầu tư đến 31/01/2020 |  |  |  | Ghi chú | 0.046034
[7 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | [7 empty] | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Tỷ lệ giải ngân (%) | Tổng số | Trong đó |  | Tỷ lệ giải ngân (%) |  | Tổng số | Trong đó |  | Tỷ lệ giải ngân (%)
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Tr đó: NSNN | Số quyết định | TMĐT | Tr đó: Phần sử dụng vốn NN |  | Tr đó: Vốn NN |  |  | Kế hoạch năm 2019 | Kế hoạch năm 2018 kéo dài |  |  | Thanh toán KLHT | Tạm ứng |  |  | Kế hoạch năm 2018 | Kế hoạch năm 2017 kéo dài |  |  |  | Thanh toán KLHT | Tạm ứng |  |  | 2959.7117
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 20 | 21 | 22 |  | 25
| TỔNG CỘNG | [6 empty] | 403767.9829 | 403362.8749 | #REF! | #REF! | #REF! | 135147.531 | #REF! | 188039.428 | 110010.002 | 88256.431 | 21753.571 | #REF! | 29597.1173 | 24108.1173 | 5489 | 26.9% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 99966.171 | 83419.508 | 0 | 90.87% |  | 40.6284 | 38476.2525 | #REF!
A | NGUỒN VỐN TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ | [6 empty] | 270815.57 | 270815.57 | 0 | 0 | 0 | 83042.531 | 83042.531 | 181618.469 | 35156.039 | 26889 | 8267.039 | 30889 | 11164.2413 | 6235.2413 | 4929 | 31.76% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 35156.039 | 18609.376 | 0 | 100% |  | 0.036932 | 0.090901 | #REF!
I | VỐN ĐTPT NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | [6 empty] | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 8500 | 8500 | 0 | 8500 | 439 | 439 | 0 | 5.165% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 8500 | 8500 | 0 | 100% |  | 70.7522 | 12658.7283
I.1 | Nguồn cân đối NS địa phương | [6 empty] | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 8500 | 8500 | 0 | 8500 | 439 | 439 | 0 | 5.165% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 8500 | 8500 | 0 | 100% |  | 89.9262 | 35933.63
1 | Công trình mở mới | [6 empty] | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 8500 | 8500 | 0 | 8500 | 439 | 439 | 0 | 5.165% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 8500 | 8500 | 0 | 100%
1.1 | Đường tránh thao trường và đường tái định cư cho hộ gia đình bị giải tỏa xây dựng thao trường của LLVT tỉnh | 7726326 | Xã Đức Xuyên | Ban QLDA |  | 2019-2021 | 1721/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 | 21000 | 21000 |  |  |  | 0 | 0 | 21000 | 8500 | 8500 |  | 8500 | 439 | 439 |  | 5.165% | 15600 | 15600 |  | 183.5% | -7100 | 8500 | 8500 |  | 100% |  | 60079.85 | 34.7671
II | NGUỒN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU NGÂN SÁCH TW | [6 empty] | 243661 | 243661 | 0 | 0 | 0 | 83042.531 | 83042.531 | 160618.469 | 24942.935 | 18389 | 6553.935 | 18389 | 9737.4833 | 4808.4833 | 4929 | 39.04% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24942.935 | 8396.272 | 0 | 100% |  | 37520.935 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Công trình thanh toán nợ, chuyển tiếp | [6 empty] | 243661 | 243661 | 0 | 0 | 0 | 83042.531 | 83042.531 | 160618.469 | 24942.935 | 18389 | 6553.935 | 18389 | 9737.4833 | 4808.4833 | 4929 | 39.04% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24942.935 | 8396.272 | 0 | 100%
1.1 | Đường Đắk Mâm đi đồn 7 (759)- Tỉnh lộ 3 | 7385219 | TT Đắk Mâm | Ban QLDA | 1,5KmBT Nhựa | 2013-2017 | 1432/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 | 78035 | 78035 |  |  |  | 65966.199 | 65966.199 | 12068.801 | 2753.006 | 0 | 2753.006 | 0 | 1341.2113 | 1341.2113 | 0 | 48.72% | 3000 | 929 | 2071 | 109% | -246.994 | 2753.006 | 2753.006 | 0 | 100% |  |  |  | 0%
1.2 | Nâng cấp đường Tỉnh lộ 4, đoạn nội thị trấn Đắk Mâm |  | TT Đắk Mâm | Ban QLDA |  | 2020-2024 |  | 85158 | 85158 |  |  |  | 969.332 | 969.332 | 84188.668 | 30.668 |  | 30.668 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 1500 | 1500 |  | 4891% | -1469.332 | 30.668 | 30.668 |  | 100% |  |  |  | 0%
1.3 | Đường giao thông về xã Buôn Choah huyện Krông Nô | 7556410 | xã Đắk Drô - xã Buôn Choah | Ban QLDA |  | 2018-2022 | 1718/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 | 80468 | 80468 |  |  |  | 16107 | 16107 | 64361 | 22159.261 | 18389 | 3770.261 | 18389 | 8396.272 | 3467.272 | 4929 | 37.89% | 15600 | 15600 |  | 70.4% | 6559.261 | 22159.261 | 8396.272 |  | 100% |  | 6.7594
III | Nguồn vốn Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn ngân hàng thế giới (WB) | [6 empty] | 6154.57 | 6154.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1713.104 | 0 | 1713.104 | 4000 | 987.758 | 987.758 | 0 | 57.66% | 500 | 0 | 500 | 20% |  | 1713.104 | 1713.104 | 0 | 100% | 0 | 0
1 | Cải tạo, nâng cấp nước sinh hoạt thôn Nam Thanh xã Nâm N'đir huyện Krông Nô | 7689716 | Xã Nâm N'đir | Ban QLDA |  | 2017-2018 | 1592/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 | 1693.697 | 1693.697 |  |  |  | 0 | 0 |  | 244.958 |  | 244.958 | 1000 | 244.958 | 244.958 | 0 | 100% | 300 |  | 300 | 30% |  | 244.958 | 244.958 | 0 | 100% |  | 22043.639 | 63.7634
2 | Cải tạo, nâng cấp nước sinh hoạt thôn Quảng Hà xã Nâm N'đir huyện Krông Nô | 7689717 | Xã Nâm N'đir | Ban QLDA |  | 2017-2018 | 1593/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 | 2565.873 | 2565.873 |  |  |  | 0 | 0 |  | 708.743 |  | 708.743 | 1500 | 708.743 | 708.743 | 0 | 100% | 500 |  | 500 | 33.33% |  | 708.743 | 708.743 | 0 | 100% |  | 22043.639 | 369.1783
3 | Cải tạo, nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt thôn Đắk Rô xã Tân Thành huyện Krông Nô | 7699390 | Xã Tân Thành | Ban QLDA |  | 2017-2018 | 1876/QĐ-UBND 29/6/2018 | 1895 | 1895 |  |  |  | 0 | 0 |  | 759.403 |  | 759.403 | 1500 | 34.057 | 34.057 | 0 | 4.485% | 500 |  | 500 | 33.33% |  | 759.403 | 759.403 | 0 | 100% |  | 22043.639 | 369.1783
B | NGUỒN VỐN HUYỆN QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ | [6 empty] | 128010.3709 | 127605.2629 | #REF! | #REF! | #REF! | 52105 | #REF! | 6420.959 | 70443.708 | 59667.431 | 10776.277 | #REF! | 17023.826 | 16463.826 | 560 | 24.17% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 60399.877 | 60399.877 | 0 | 85.74% |  | 44695.277 | 74853.963 | #REF!
B1 | NGUỒN VỐN TỈNH PHÂN CẤP CHO HUYỆN | [6 empty] | 65431.247 | 65351.022 | 0 | 0 | 0 | 43705 | 33669 | 5453.959 | 12119.431 | 12119.431 | 0 | 5211.131 | 4915.077 | 4915.077 | 0 | 40.56% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 11919 | 11919 | 0 | 98.35% |  | 63.4482 | 0.14196 | #REF!
I | Công trình thanh toán nợ | [6 empty] | 50499.259 | 50419.034 | 0 | 0 | 0 | 43705 | 33669 | 5453.959 | 5069.431 | 5069.431 | 0 | 4211.131 | 3802.498 | 3802.498 | 0 | 75.01% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4869 | 4869 | 0 | 96.05% |  | 0.14196
1 | Kiên cố hóa trường lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017-2020 huyện Krông Nô | 7632617 | Toàn huyện | Ban QLDA | 27 phòng học | 2017-2020 | 1070 ngày 29/6/2017 | 18000 | 18000 |  |  |  | 15580 | 14940 | 1160 | 1160 | 1160 |  | 1160 | 598.302 | 598.302 |  | 51.58% | 1160 | 1160 |  | 100% | 0 | 1160 | 1160 |  | 100% |  | 16.6371
2 | Đường Nam Đà đi Tỉnh lộ 3 | 7606052 | Xã Nam Đà | Ban QLDA | 4,5 km nhựa, HT thoát nước | 2017 | 2428/QĐ-UBND ngày 27/8/2018 | 8475.221 | 8475.221 |  |  |  | 7790 | 4900 | 685.221 | 685.221 | 685.221 |  | 685.221 | 685 | 685 |  | 99.97% | 685 | 685 |  | 99.97% | 0.221 | 685 | 685 |  | 99.97%
3 | Đường lên dốc 3 tầng xã Nâm Nung | 7605962 | Xã Nâm Nung | Ban QLDA | 5km nhựa, HT thoát nước | 2017 | 1875/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 | 7436.21 | 7436.21 |  |  |  | 7134 | 3934 | 302.21 | 302.21 | 302.21 |  | 302.21 | 302 | 302 |  | 99.93% | 302 | 302 |  | 99.93% | 0.21 | 302 | 302 |  | 99.93%
4 | Kênh tưới Đắk Rền, xã Nâm N'đir | 7571352 | Xã Nâm N'đir | Phòng NN&PTNT | Tưới 60ha lúa | 2016 | 277 ngày 19/01/2018 | 1483 | 1402.775 |  |  |  | 1339 | 1230 | 63.7 | 63.7 | 63.7 |  | 63.7 | 0 | 0 |  | 0% | 109 | 109 |  | 171.1% | -45.3 | 63.7 | 63.7 |  | 100%
5 | Quảng trường huyện Krông Nô | 7561302 | TT Đắk Mâm | Ban QLDA |  | 2016-2017 | 585, ngày 29/3/2016 | 12610 | 12610 |  |  |  | 10345 | 8665 | 2265 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 1717.196 | 1717.196 |  | 85.86% | 1717.196 | 1717.196 |  | 85.86% | 282.804 | 1800 | 1800 |  | 90%
6 | Xây dựng trường bắn, cơ sở phòng thủ huyện Krông Nô | 7004686 | Xã Đắk Drô | Cơ quan QS huyện |  | 2018 | 2467a/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 | 2494.828 | 2494.828 |  |  |  | 1517 |  | 977.828 | 858.3 | 858.3 |  |  | 500 | 500 |  | 58.25% | 977 | 977 |  | 113.8% | -118.7 | 858.3 | 858.3 |  | 100%
II | Dự án, công trình mở mới năm 2019 | [6 empty] | 14931.988 | 14931.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7050 | 7050 | 0 | 1000 | 1112.579 | 1112.579 | 0 | 15.78% | 0 | 0 | 0 | 0% | 1000 | 7050 | 7050 | 0 | 100%
1 | Trụ sở xã Đắk Sôr | 7729628 | Xã Đắk Sôr | Ban QLDA | Xây dựng Trụ sở mới | 2019 | 3018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 | 5000 | 5000 | [6 empty] | 1000 | 1000 |  | 1000 | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 1000 | 1000 | 1000 |  | 100%
2 | Trụ sở xã Nâm Nung | 7729627 | Xã Nâm Nung | Ban QLDA | Xây dựng Trụ sở mới | 2019 | 3020/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 | 4999.988 | 4999.988 | [6 empty] | 1000 | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0% | [5 empty] | 1000 | 1000 |  | 100%
3 | Trường THCS Nam Đà | 7737323 | Xã Nam Đà | Phòng GD&ĐT |  | 2019 | 3021/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 | 4932 | 4932 | [6 empty] | 3550 | 3550 |  |  | 1112.579 | 1112.579 |  | 31.34% | [5 empty] | 3550 | 3550 |  | 100%
4 | Vốn thông báo sau | [14 empty] | 1500 | 1500 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | [5 empty] | 1500 | 1500 |  | 100%
B2 | Nguồn vốn ngân sách cấp huyện (Từ nguồn thu tiền sử dụng đất, nguồn thu chuyển nguồn ngân sách 2018,...) | [6 empty] | 27461.203 | 27136.32 | #REF! | #REF! | #REF! | 7200 | #REF! | 967 | 28000 | 28000 | 0 | #REF! | 5508.575 | 5508.575 | 0 | 19.67% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 22000 | 22000 | 0 | 78.57% |  | 10862.652 | #REF!
I | Từ nguồn thu tiền sử dụng đất 2019 | [6 empty] | 27461.203 | 27136.32 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 967 | 27000 | 27000 | 0 | 0 | 4680.6 | 4680.6 | 0 | 17.34% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 21000 | 21000 | 0 | 77.78% |  | 370
1 | Công trình thanh toán nợ, chuyển tiếp | [6 empty] | 11457.81 | 11132.927 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 967 | 967 | 967 | 0 | 0 | 523 | 523 | 0 | 54.08% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 967 | 967 | 0 | 100% |  | #REF!
1.1 | Đường Tỉnh lộ 4 (QL28) đi thôn 2 xã Quảng Phú, huyện Krông Nô | 7624771 | Xã Quảng Phú | Phòng KT&HT |  | 2017 | QĐ số 2339/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 | 8573.908 | 8249.025 |  |  |  | 5700 |  | 583 | 583 | 583 |  |  | 523 | 523 |  | 89.71% | 523 | 523 |  | 89.71% | 60 | 583 | 583 |  | 100%
1.2 | Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai | 7653870 | Xã Đắk Drô | UBND Xã Đắk Drô |  | 2018 | 94/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 | 2883.902 | 2883.902 |  |  |  | 1500 |  | 384 | 384 | 384 |  |  | 0 |  |  | 0% | [5 empty] | 384 | 384 |  | 100%
2 | Công trình mở mới | [6 empty] | 16003.393 | 16003.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26033 | 26033 | 0 | 0 | 4157.6 | 4157.6 | 0 | 15.97% | 4749 | 4749 | 0 | 18.24% | 18284 | 20033 | 20033 | 0 | 76.95%
2.1 | Đường B1, B2, B4, Đ10E, N3 nối dài | 7729624 | TT Đắk Mâm | Ban QLDA |  | 2019 | 3016/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 | 6850.233 | 6850.233 | [6 empty] | 2800 | 2800 |  |  | 1170 | 1170 |  | 41.79% | 1935 | 1935 |  | 69.11% | 865 | 2800 | 2800 |  | 100% |  | BS đường C4, Minh Khai
2.2 | Nâng cấp đường giao thông từ trung tâm thôn Đắk Tân đi về TT Đắk Mâm | 7726329 | TT Đắk Mâm | UBND TT Đắk Mâm |  | 2019 | 3017/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 | 1997 | 1997 | [6 empty] | 1000 | 1000 |  |  | 987.6 | 987.6 |  | 98.76% | [5 empty] | 1000 | 1000 |  | 100%
2.3 | Trường tiểu học Kim Đồng xã Nâm N'đir | 7735655 | Xã Nâm N'đir | Phòng GD&ĐT |  | 2019 | 3019/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 | 4467 | 4467 | [6 empty] | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |  | 100% | [5 empty] | 1000 | 1000 |  | 100%
2.4 | Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm BDCT huyện | 7742212 | TT Đắk Mâm | Ban QLDA |  | 2019 | 3027/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 | 2689.16 | 2689.16 | [6 empty] | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |  | 100% | [5 empty] | 1000 | 1000 |  | 100%
2.5 | Vốn thông báo sau (bao gồm nguồn thu bán đấu giá đất phân cấp về cho các xã và nguồn chuyển về quỹ phát triển đất của tỉnh) | [14 empty] | 20233 | 20233 |  |  | 0 |  |  | 0% | 2814 | 2814 |  | 13.91% | 17419 | 14233 | 14233 |  | 70.35% |  | BS đường Quang Trung HTK
II | Nguồn vốn thu chuyển nguồn ngân sách | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 1000 | 1000 | 0 | #REF! | 827.975 | 827.975 | 0 | 82.8% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1000 | 1000 | 0 | 100% |  | #REF!
1 | Trường tiểu học Kim Đồng xã Nâm N'đir | 7735655 | Xã Nâm N'đir | Phòng GD&ĐT |  | 2019 | 3019/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 | 4467 | 4467 | [6 empty] | 1000 | 1000 |  |  | 827.975 | 827.975 |  | 82.8% | [5 empty] | 1000 | 1000 |  | 100%
B3 | Nguồn vốn tỉnh hỗ trợ một số chương trình mục tiêu, nhiệm vụ | [6 empty] | 10969.988 | 10969.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 6970 | 6970 | 0 | 3060 | 3832.27 | 3272.27 | 560 | 54.98% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6900 | 6900 | 0 | 99% |  | 5189.807 | #REF!
I | Từ nguồn hỗ trợ xây dựng mới các trụ sở xã | [6 empty] | 9999.988 | 9999.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 3000 | 2962.27 | 2962.27 | 0 | 49.37% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6000 | 6000 | 0 | 100% |  | -20630
1 | Công trình mở mới | [6 empty] | 9999.988 | 9999.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 3000 | 2962.27 | 2962.27 | 0 | 49.37% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6000 | 6000 | 0 | 100% |  | #REF!
1 | Trụ sở xã Đắk Sôr | 7729628 | Xã Đắk Sôr | Ban QLDA | Xây dựng Trụ sở mới | 2019 | 3018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 | 5000 | 5000 | [6 empty] | 3000 | 3000 |  | 3000 | 1128.95 | 1128.95 |  | 37.63% | 1128.95 |  | 1128.95 | 37.63% | 1871.05 | 3000 | 3000 |  | 100%
2 | Trụ sở xã Nâm Nung | 7729627 | Xã Nâm Nung | Ban QLDA | Xây dựng Trụ sở mới | 2019 | 3020/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 | 4999.988 | 4999.988 | [6 empty] | 3000 | 3000 |  |  | 1833.32 | 1833.32 |  | 61.11% | [5 empty] | 3000 | 3000 |  | 100%
II | Từ nguồn thu hồi ứng trước nguồn tạm ứng thực hiện chính sách nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg | [6 empty] | 970 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 970 | 970 | 0 | 60 | 870 | 310 | 560 | 89.69% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 900 | 900 | 0 | 92.78% |  | -25660
1.1 | Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn xã Quảng Phú, huyện Krông Nô | 7680533 | Xã Quảng Phú | UBND xã Quảng Phú |  | 2018 | 2437/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 | 60 | 60 |  |  |  |  | 1050 |  | 60 | 60 |  | 60 | 60 | 60 |  | 100% | 60 | 60 |  | 100% | 0 | 60 | 60 |  | 100%
1.2 | Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn xã Đắk Drô, huyện Krông Nô | 7676497 | Xã Đắk Drô | UBND xã Đắk Drô |  | 2018 | 2437/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 | 30 | 30 | [6 empty] | 30 | 30 |  |  | 30 | 30 |  | 100% | [5 empty] | 30 | 30 |  | 100%
1.3 | Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn xã Nâm N'Dir, huyện Krông Nô | 7681389 | Xã Nâm N'Dir | UBND Xã Nâm N'đir |  | 2018 | 2437/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 | 440 | 440 | [6 empty] | 440 | 440 |  |  | 370 |  | 370 | 84.09% | [5 empty] | 370 | 370 |  | 84.09%
1.4 | Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn xã Nâm Nung, huyện Krông Nô | 7679044 | Xã Nâm Nung | UBND xã Nâm Nung |  | 2018 | 2437/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 | 100 | 100 | [6 empty] | 100 | 100 |  |  | 70 | 70 |  | 70% | [5 empty] | 100 | 100 |  | 100%
1.5 | Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô | 7679045 | Xã Đắk Sôr | UBND xã Đắk Sôr |  | 2018 | 2437/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 | 30 | 30 | [6 empty] | 30 | 30 |  |  | 30 | 30 |  | 100% | [5 empty] | 30 | 30 |  | 100%
1.6 | Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô | 7678889 | Xã Đức Xuyên | UBND xã Đức Xuyên |  | 2018 | 2437/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 | 30 | 30 | [6 empty] | 30 | 30 |  |  | 30 | 30 |  | 100% | [5 empty] | 30 | 30 |  | 100%
1.7 | Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn xã Nam Đà, huyện Krông Nô | 7680098 | UBND xã Nam Đà | UBND xã Nam Đà |  | 2018 | 2437/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 | 190 | 190 | [6 empty] | 190 | 190 |  |  | 190 |  | 190 | 100% | [5 empty] | 190 | 190 |  | 100%
1.8 | Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn xã Đắk Nang, huyện Krông Nô | 7679966 | UBND xã Đắk Nang | UBND xã Đắk Nang |  | 2018 | 2437/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 | 90 | 90 | [6 empty] | 90 | 90 |  |  | 90 | 90 |  | 100% | [5 empty] | 90 | 90 |  | 100%
B4 | Vốn chuyển nguồn | [6 empty] | 24147.9329 | 24147.9329 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 10776.277 | 0 | 10776.277 | 0 | 2767.904 | 2767.904 | 0 | 25.69% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10776.277 | 10776.277 | 0 | 100% |  | #REF! | #REF!
I | Dư nợ tạm ứng Năm trước chuyển sang 2019 | [6 empty] | 24147.9329 | 24147.9329 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 10776.277 | 0 | 10776.277 | 0 | 2767.904 | 2767.904 | 0 | 25.69% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10776.277 | 10776.277 | 0 | 100% |  | 10776.277
1 | Nguồn vốn tỉnh hỗ trợ có mục tiêu | [6 empty] | 12900 | 12900 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 2423.873 | 0 | 2423.873 | 0 | 102.88 | 102.88 | 0 | 4.244% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2423.873 | 2423.873 | 0 | 100% |  | #REF!
1.1 | Đường vào khu vực hệ thống hang động núi lửa Krông Nô; Hạng mục: nền, mặt đường và hệ thống thoát nước | 7655320 | Xã Đắk Sôr | Ban QLDA | Đường GT dài 2,3km; nền đường 1,5m | 2017-2018 | 2196a ngày 25/9/2017 | 1900 | 1900 |  |  |  | 1200 | 1200 |  | 39 |  | 39 | 0 | 39 | 39 |  | 100% | 400 | 400 |  | 1026% | -361 | 39 | 39 |  | 100%
1.2 | Dự án sửa chữa, nâng cấp trạm cấp nước xã Đức Xuyên (khu vực nhiễm Asen) | TBS | Xã Đức Xuyên | Ban QLDA |  | 2018-2019 |  | 2000 | 2000 | [6 empty] | 2000 |  | 2000 |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 2000 | 2000 | 2000 |  | 100%
1.3 | Hồ trung chuyển xã Nam Đà | 7702213 | Xã Nam Đà | Phòng NN&PTNT | Nạo vét và kè chống sạt lở | 2018-2019 | 1701/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 | 9000 | 9000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 384.873 |  | 384.873 | 0 | 63.88 | 63.88 |  | 16.6% | 0 | 0 |  | 0% | 384.873 | 384.873 | 384.873 |  | 100% |  | còn chi phí #
2 | Từ nguồn thu tiền sử dụng đất 2018 | [6 empty] | 11247.9329 | 11247.9329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8352.404 | 0 | 8352.404 | 0 | 2665.024 | 2665.024 | 0 | 31.91% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 8352.404 | 8352.404 | 0 | 100% |  | #REF!
2.1 | Đường Giao thông N5 (nối từ N7-N13) | 7659171 | TT Đắk Mâm | Ban QLDA |  |  | 2470/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 | 5389.097 | 5389.097 | [6 empty] | 3664.63 |  | 3664.63 |  | 400 | 400 |  | 10.92% | 1935 | 1935 |  | 52.8% | 1729.63 | 3664.63 | 3664.63 |  | 100% |  | BS đường C4, Minh Khai
2.2 | Đường GT N6 giao với ngã 3 trường THPT Krông Nô | 7659172 | TT Đắk Mâm | Ban QLDA |  |  | 2469/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 | 4157.776 | 4157.776 | [6 empty] | 3272.75 |  | 3272.75 |  | 850 | 850 |  | 25.97% | 2814 | 2814 |  | 85.98% | 458.75 | 3272.75 | 3272.75 |  | 100% |  | BS đường Quang Trung HTK
2.3 | BTHT công trình khu di tích mộ N'Trang gưh | 7705285 | TT Đắk Mâm | TT PTQĐ |  | 2018 | 2063/QĐ-UBND | 178.346 | 178.346 | [6 empty] | 178.34 |  | 178.34 |  | 178.34 | 178.34 |  | 100% | 178.34 | 178.34 |  | 100% | 0 | 178.34 | 178.34 |  | 100%
2.4 | Dự án sắp xếp, chỉnh trang khu dân cư đô thị; Hạng mục: Khu vực phía sau tiệm vàng Hồng Bình. | 7640808 | TT Đắk Mâm | Trung tâm PTQĐ | BTHT GPMB | 2017 | 2864 ngày 14/12/2017 | 1062.3812 | 1062.3812 |  |  |  | 0 | 0 |  | 776.684 |  | 776.684 | 0 | 776.684 | 776.684 |  | 100% | 776.684 |  | 776.684 | 100% | 0 | 776.684 | 776.684 |  | 100%
2.5 | Mở rộng trường TH Lê Thị Hồng Gấm | 7664253 | TT Đắk Mâm | TT PTQĐất | BTHT | 2017-2018 | 2856 ngày 14/12/2017 | 460.3326 | 460.3326 |  |  |  | 0 | 0 |  | 460 |  | 460 | 0 | 460 | 460 |  | 100% | 460 |  | 460 | 100% | 0 | 460 | 460 |  | 100%
B5 | NGUỒN VỐN CÁC CTMTQG | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12578 | 12578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 8804.6 | 8804.6 | 0 | 70% | 0
I | Vốn CTMTQG Giảm nghèo bền vững năm 2019 (danh mục TBS) | [14 empty] | 4720 | 4720 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3304 | 3304 | 0 | 70% | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
II | Vốn NSTW thực hiện CTMTQG Nông thôn mới năm 2019 (danh mục TBS) | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 7858 | 7858 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5500.6 | 5500.6 | 0 | 70% | 0 | #REF!
C | NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH XÃ | [6 empty] | 4942.042 | 4942.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4410.255 | 1700 | 2710.255 | 0 | 1409.05 | 1409.05 | 0 | 31.95% | 34.9881 | 0 | 34.9881 | 0.7933% | 2675.2669 | 4410.255 | 4410.255 | 0 | 100%
I | Công trình thanh toán nợ | [6 empty] | 4942.042 | 4942.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2710.255 | 0 | 2710.255 | 0 | 1409.05 | 1409.05 | 0 | 51.99% | 34.9881 | 0 | 34.9881 | 1.291% | 2675.2669 | 2710.255 | 2710.255 | 0 | 100%
1 | Đường giao thông Nam Tân đi trung tâm xã Nam Đà | 7629157 | Xã Nam Đà | UBND xã Nam Đà |  |  |  | 0 | [7 empty] | 1092.39 |  | 1092.39 |  | 292.39 | 292.39 |  | 26.77% | 34.9881 |  | 34.9881 | 3.203% | 1057.4019 | 1092.39 | 1092.39 |  | 100%
2 | Nâng cấp Đường GT nội bon Dru TT Đắk Mâm | 7707496 |  | UBND TT Đắk Mâm |  | 2018 | 142a/QD-UBND 19/7/18 | 2197.855 | 2197.855 | [6 empty] | 33.65 | 0 | 33.65 |  | 33.65 | 33.65 |  | 100% | 0 | 0 |  | 0% | 33.65 | 33.65 | 33.65 |  | 100%
3 | Chợ nông thôn xã Đăk Sôr | 7700359 | Xã Đắk Sôr | UBND xã Đắk Sôr |  | 2018 | 56/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 | 2744.187 | 2744.187 | [6 empty] | 267.41 |  | 267.41 |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 267.41 | 267.41 | 267.41 |  | 100% |  |  |  | 292.39
4 | Đường vào quy họach bán đấu giá Quảng Hà | 7629157 | Xã Đắk Sôr | UBND xã Đắk Sôr |  |  |  | 0 | [7 empty] | 1316.805 |  | 1316.805 |  | 1083.01 | 1083.01 |  | 82.25% | 0 |  | 0 | 0% | 1316.805 | 1316.805 | 1316.805 |  | 100%
5 | Nhà văn hoá thôn Đắk Trung | 7742548 | Xã Đắk Sôr | UBND xã Đắk Sôr |  |  | 24/QD-UBND ngày 19/2/2019 | 518.75 | 518.75 | [6 empty] | 101.63 | 101.63 |  |  | 101.63 | 101.63 |  | 100% | 101.63 |  | 101.63 | 100% | 0 | 101.63 | 101.63 |  | 100%
6 | Nhà văn hóa cộng đồng Buôn Kruê | 7674134 |  | UBND xã Đắk Nang |  |  | 146/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 | 460 | 402 |  |  |  | 230 |  |  | 24.623 | 24.623 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 24.623 | 24.623 |  | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 0%
7 | Nhà sinh hoạt thôn Buôn Choah, xã Buôn Choah, hạng mục: Nhà vệ sinh, giếng khoan, bồn nước, đài nước, máy bơm, hầm rút | 7700693 | Xã Buôn Choah | Ban quản lý CTMTQG xã Buôn Choah |  |  | 34/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 | 172 | 172 |  |  |  | 161 |  |  | 10.581 | 10.581 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 10.581 | 10.581 |  | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 0%
8 | Nhà văn hóa xã Nâm N'Đir | 7700708 | Xã Nâm N'Đir | Ban QL CTMTQG xã Nâm N'Đir |  | 2018 | 44/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 | 5111 | 2841 |  |  |  | 2270 |  |  | 3.023 | 3.023 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 3.023 | 3.023 |  | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 0%
9 | Nhà văn hóa buôn Ol, xã Đắk Drô | 7703537 | Xã Đắk Drô | Ban quản lý CTMTQG xã Đắk Drô |  |  | 64/QĐ-UBND ngày 05/7/2018 | 510 | 510 |  |  |  | 490 |  |  | 19.91 | 19.91 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 19.91 | 19.91 |  | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 0%
10 | Nhà văn hóa cộng đồng Buôn Dru,Yôk Linh, hạng mục: Nhà vệ sinh | 7703538 | Thị trấn Đắk Mâm | Ban quản lý CTMTQG thị trấn Đắk Mâm |  |  | 111/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 | 130 | 130 |  |  |  | 123 |  |  | 7.239 | 7.239 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 7.239 | 7.239 |  | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 0%
II | Vốn hỗ trợ có mục tiêu xây dựng đường GTNT | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 100%
1 | UBND xã Nam Đà |  | Xã Nam Đà | UBND xã Nam Đà |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.592 | 252.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 252.592 | 252.592 | 0 | 100%
2 | UBND xã Nâm N'đir |  | xã Nâm N'đir | UBND xã Nâm N'đir |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.755 | 210.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 210.755 | 210.755 | 0 | 100%
3 | UBND xã Nam Xuân |  | Xã Nam Xuân | UBND xã Nam Xuân |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.711 | 477.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 477.711 | 477.711 | 0 | 100%
4 | UBND xã Tân Thành |  | Xã Tân Thành | UBND xã Tân Thành |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.28 | 469.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 469.28 | 469.28 | 0 | 100%
5 | UBND thị trấn Đăk Mâm |  | TT Đăk Mâm | UBND thị trấn Đăk Mâm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.269 | 49.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 49.269 | 49.269 | 0 | 100%
6 | UBND xã Đắk Sôr |  | Xã Đắk Sôr | UBND xã Đắk Sôr |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8 | 95.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 95.8 | 95.8 | 0 | 100%
7 | UBND xã Đức Xuyên |  | Xã Đức Xuyên | UBND xã Đức Xuyên |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.593 | 144.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 144.593 | 144.593 | 0 | 100%

## khv (hidden)
PHỤ LỤC 05
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2021 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2020 của UBND huyện Krông Nô)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Chủ đầu tư | Mã số dự án | Mã ngành kinh tế | Năng lực thiết kế | Thời gian khởi công hoàn thành | Tổng mức đầu tư được phê duyệt; Quyết toán |  |  |  | Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 | Lũy kế vốn đã bố trí, thanh toán đến 31/12/2020 |  |  | Kế hoạch vốn giai đoạn từ năm 2021-2025 | Số vốn còn thiếu | KH vốn năm 2021 | Sự cần thiết đầu tư | Ghi chú
[8 empty] | Số Quyết định; Ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT
[9 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó
[10 empty] | Vốn ngân sách | Vốn huy động |  |  | Vốn ngân sách | Vốn huy động | [9 empty] | 56450.456
[22 empty] | 148327.772 | 94262.201
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 | 16 | 15 |  | -12112.235 | 41953.336
| TỔNG CỘNG (A+B) | [7 empty] | 136215.537 | 133215.537 | 3000 | 15324 | 39311.745 | 36311.745 | 3000 | 109016.027 | 23651.027 | 54950.456 | 0 |  |  |  |  | 7469.2
A | NGUỒN VỐN TỈNH PHÂN CẤP NĂM 2020 | [7 empty] | 45832.261 | 42832.261 | 3000 | 15324 | 20986.496 | 17986.496 | 3000 | 19426 | 10909 | 14450.2 |  |  | 54950.456
I | Công trình thanh toán nợ | [7 empty] | 23941.261 | 20941.261 | 3000 | 15324 | 19009.496 | 16009.496 | 3000 | 4931 | 3584 | 4251 | 0 |  |  |  |  | 1685.2 | 7469.2
1 | Lĩnh vực giáo dục và đào tạo | [7 empty] | 18908 | 15908 | 3000 | 15324 | 15324 | 12324 | 3000 | 3584 | 3584 | 3275 |  |  |  | 18599 | 309 | 7469.2
1.1 | Trường THCS Nam Đà | Nam Đà | Phòng GD&ĐT | 7737323 | 073 | 10 phòng học | 2019 | 3021/QĐ ngày 31/10/2018 | 4932 | 4932 |  | 4424 | 4424 | 4424 |  | 508 | 508 | 508 | [5 empty] | 7469.2
1.2 | Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai | Đăk Drô | Phòng GD&ĐT |  |  | Xây dựng 03 phòng học và nhà hiệu bộ | 2019-2020 | 3287/QĐ ngày 13/11/2019 | 4509 | 4509 |  | 2700 | 2700 | 2700 |  | 1809 | 1809 | 1700 | [5 empty] | 0
1.3 | Trường TH Kim Đồng | Nâm N'Đir | Phòng GD&ĐT | 7735655 | 072 | Nhà lớp học 10 phòng 2 tầng | 2019 | 3019/QĐ ngày 31/10/2018 | 4467 | 4467 |  | 4000 | 4000 | 4000 |  | 467 | 467 | 467
1.4 | Trường Tiểu học Lê Lợi, xã Nâm Xuân | Nam Xuân | Phòng GD&ĐT |  |  | Nhà lớp học 08 phòng, 2 tầng. | 2020 | 2197/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 | 5000 | 2000 | 3000 | 4200 | 4200 | 1200 | 3000 | 800 | 800 | 600 | [6 empty] | 54950.456
2 | Lĩnh vực giao thông | [7 empty] | 2833.261 | 2833.261 | 0 | 0 | 2199.496 | 2199.496 | 0 | 633 | 0 | 633 | 0 |  |  | 2832.496 | 0.765
2.1 | Nâng cấp mở rộng tuyến đường huyện Đắk Mâm - Nâm Nung - Nâm N'đir (đoạn trung tâm xã Nâm Nung) | Xã Nâm Nung | Phòng KT&HT | 7809841 |  | Nền, móng, mặt đường và HTTN | 2020 | QĐ điều chỉnh số 813/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 | 2833.261 | 2833.261 |  |  | 2199.496 | 2199.496 |  | 633 |  | 633
1.3 | Lĩnh vực Thủy lợi | [7 empty] | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 1486 | 1486 | 0 | 714 | 0 | 343 | 0 |  |  | 1829 | 371
1.3.1 | Kè Chống sạt lở suối Đăk Nang | Xã Đăk Nang | Phòng NN&PTNT | 7805808 |  |  | 2020 | 2950/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 | 2200 | 2200 |  |  | 1486 | 1486 |  | 714 |  | 343
II | Công trình chuyển tiếp | [7 empty] | 9302 | 9302 | 0 | 0 | 1977 | 1977 | 0 | 3706 | 7325 | 3218.2 | 0 |  |  |  |  | 281.8
1 | Lĩnh vực quản lý hành chính | [7 empty] | 9302 | 9302 | 0 | 0 | 1977 | 1977 | 0 | 3706 | 7325 | 3218.2 | 0
1.1 | Trụ sở xã Đức Xuyên | Xã Đức Xuyên | BQLCDA&PTQĐ | 7802447 | 341 | Xây dựng trụ sở mới | 2020-2021 | 2953/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | 9302 | 9302 |  |  | 1977 | 1977 |  | 3706 | 7325 | 3218.2 |  | Vốn lồng ghép NS huyện | 4106.8 |  |  | 8814.2 | 3218.2
2 | Công trình mở mới | [7 empty] | 12589 | 12589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10789 | 0 | 6981 | #VALUE!
2.1 | Lĩnh vực quy hoạch | [7 empty] | 3000 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 |  | 1500 | 0
2.1.1 | Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Đăk Mâm đến 2025 tầm nhìn đến năm 2035 | TT Đắk Mâm | Phòng KT-HT |  |  | 150 ha | 2021 |  | 3000 | 3000 |  |  | 0 |  |  | 3000 |  | 1500 | Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết khu trung tâm thị trấn Đăk Mâm phù hợp theo hiện trạng và tình hình phát triển đô thị; xử lý các bất cập trong quá trình triển khai thực hiện Quy hoạch; để làm cơ sở phát triển hạ tầng kỹ thuật; phát triển đô thị theo định hướng đến năm 2025 thị trấn Đăk Mâm là đô thị loại 4 |  | 1500
2.2 | Lĩnh vực giáo dục và đào tạo | [7 empty] | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6700 | 0 | 4581 | 0 | [5 empty] | 8195.2
2.1 | Trường THCS Tân Thành | Xã Tân Thành | Ban QLCDA&PTQĐ |  |  | Nhà lớp học 8 phòng 2 tầng | 2021 |  | 4000 | 4000 |  |  | 0 |  |  | 4000 |  | 3381 | Nhằm khắc phục tình trạng thiếu phòng học (hiện tại có 10 lớp nhưng chỉ có 6 phòng học, trong đó 01 phòng sử dụng làm phòng học tin học) Đầu tư cơ sở vật chất nhằm đạt chuẩn vào năm học 2021-2022 |  | 619
2.2 | Trường THCS Quảng Phú | Xã Quảng Phú | Phòng GD&ĐT |  |  | Nhà lớp học 8 phòng 2 tầng | 2021 |  | 4500 | 4500 |  |  | 0 |  |  | 2700 |  | 1200 |  | Vốn lồng ghép NS cấp huyện | 3300
3 | Lĩnh vực Quản lý Nhà nước | [7 empty] | 1089 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089 | 0 | 900 | Nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất và đảm bảo công tác lưu trữ
3.1 | Trụ sở làm việc HĐND&UBND huyện | TT Đắk Mâm | VP. HĐND& UBND huyện |  |  | Nâng cấp, sửa chữa kho lưu trữ của huyện | 2021 |  | 1089 | 1089 |  |  | 0 |  |  | 1089 |  | 900 | Nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất và đảm bảo công tác lưu trữ
B | NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN | [7 empty] | 90383.276 | 90383.276 | 0 | 0 | 18325.249 | 18325.249 | 0 | 89590.027 | 12742.027 | 40500.256 |  |  | 31557.771 |  |  |  | -24974.256
I | NGUỒN VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT | [7 empty] | 90383.276 | 90383.276 | 0 | 0 | 18325.249 | 18325.249 | 0 | 89590.027 | 12742.027 | 40500.256 | #VALUE!
1 | Công trình thanh toán nợ | [7 empty] | 26434 | 26434 | 0 | 0 | 14941.587 | 14941.587 | 0 | 11492.413 | 11492.413 | 2577.256 | 0 |  |  |  |  | 7166.256 | 4237.8
1.1 | Lĩnh vực giáo dục và đào tạo | [7 empty] | 6700 | 6700 | 0 | 0 | 5315 | 5315 | 0 | 1385 | 1385 | 549.188
1.1.1 | Trường TH Nguyễn Viết Xuân. | Buôn Choah | Phòng GD&ĐT |  |  | Cổng, tường rào, sân bê tông và nhà vệ sinh | 2019-2020 | 3286/QĐ ngày 13/11/2019 | 1500 | 1500 |  |  | 1315 | 1315 |  | 185 | 185 | 185 | [6 empty] | 44738.056
1.1.2 | Trường THCS Buôn Choah | Xã Buôn Choah | Ban QLCDA&PTQĐ | 7788481 |  | 8 phòng, 2 tầng | 2019-2020 | 2954, ngày 29/10/2019 | 5200 | 5200 |  |  | 4000 | 4000 |  | 1200 | 1200 | 364.188 | [6 empty] | -24974.256
1.2 | Lĩnh vực giao thông | [7 empty] | 13239 | 13239 | 0 | 0 | 9626.587 | 9626.587 | 0 | 3612.413 | 3612.413 | 2028.068 | 0 |  | 7166.256
1.2.1 | Đường B1, B2, B4, Đ10E, N3 nối dài | TT Đắk Mâm | Ban QLCDA&PTQĐ | 7729624 | 292 | 1.200m nhựa | 2019-2020 | 3016, ngày 31/10/2018 | 6850 | 6850 |  |  | 5480 | 5480 |  | 1370 | 1370 | 762.068
1.2.2 | Nâng cấp đường giao thông nội bon Broih, thị trấn Đắk Mâm | TT Đắk Mâm | UBND TT Đắk Mâm | 7726329 | 292 | Nền, móng, mặt đường và HTTN | 2019-2020 | 3021/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 | 1000 | 1000 |  |  | 700 | 700 |  | 300 | 300 | 200
1.2.3 | Đường Giao thông N5 (nối từ N7-N13) | TT Đắk Mâm | Ban QLCDA&PTQĐ | 7659171 | 292 | Nền, móng, mặt đường và HTTN | 2018-2020 | 2470/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 | 5389 | 5389 |  |  | 3446.587 | 3446.587 |  | 1942.413 | 1942.413 | 1066
1.3 | Lĩnh vực Quản lý Nhà nước | [7 empty] | 6495 | 6495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6495 | 6495 | 0 | 0
1.3.1 | Hoàn trả nguồn vốn đền bù Trụ sở Ban chỉ huy Quân sự huyện (đợt 1) | TT Đắk Mâm |  |  |  |  | 2020 | 4166/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 | 6495 | 6495 | [5 empty] | 6495 | 6495
2 | Công trình chuyển tiếp | [7 empty] | 13935.276 | 13935.276 | 0 | 0 | 3383.662 | 3383.662 | 0 | 4868.614 | 1249.614 | 4589
2.1 | Lĩnh vực giao thông | [7 empty] | 4633.276 | 4633.276 | 0 | 0 | 3383.662 | 3383.662 | 0 | 1249.614 | 1249.614 | 970
1.1 | Đường vào Trụ sở Ban CHQS huyện | TT Đắk Mâm | BQLCDA&PTQĐ | 7804477 |  | Đền bù GPMB; Nền, mặt đường láng nhựa và HTTN, chiều dài 207m | 2020 | QĐ điều chỉnh 2690/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 | 4633.276 | 4633.276 |  |  | 3383.662 | 3383.662 |  | 1249.614 | 1249.614 | 970
2.2 | Lĩnh vực quản lý hành chính | [7 empty] | 9302 | 9302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619 | 0 | 3619 | 0
2.2.1 | Trụ sở xã Đức Xuyên | Xã Đức Xuyên | BQLCDA&PTQĐ | 7802447 |  | Xây dựng trụ sở mới | 2020-2021 | 2953/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | 9302 | 9302 |  |  | 0 |  |  | 3619 |  | 3619 |  | Vốn lồng ghép NS tỉnh phân cấp
3 | Công trình mở mới | [7 empty] | 25039 | 25039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22339 | 0 | 8359 | #VALUE! |  |  |  |  | -2561
3.1 | Lĩnh vực giáo dục và đào tạo | [7 empty] | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0
1.1 | Trường THCS Quảng Phú | Xã Quảng Phú | Phòng GD&ĐT |  |  | Nhà lớp học 8 phòng 2 tầng | 2021 |  | 4500 | 4500 |  |  | 0 |  |  | 1800 |  | 1800 |  | Vốn lồng ghép NS tỉnh phân cấp |  |  |  |  | 33334
3.2 | Lĩnh vực Quản lý Nhà nước | [7 empty] | 10539 | 10539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10539 | 0 | 3559 | BTHT GPMB các công trình để tạo quỹ đất và thực hiện các dự án,…
3.2.1 | Chi đền bù, giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện | Toàn huyện |  |  |  | Đền bù GPMB | 2021-2025 |  | 10539 | 10539 | [5 empty] | 10539 |  | 3559 | BTHT GPMB các công trình để tạo quỹ đất và thực hiện các dự án,…
3.3 | Lĩnh vực quy hoạch | [7 empty] | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 1000 | Nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đất đai và kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện phục vụ việc phát triển KT-XH
3.3.1 | Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 trên địa bàn huyện Krông Nô | Toàn huyện | Phòng TNMT |  |  | Quy hoạch SD đất cấp huyện | 2021-2022 |  | 2200 | 2200 |  |  | 0 |  |  | 2200 |  | 1000 | Nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đất đai và kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện phục vụ việc phát triển KT-XH
3.4 | Lĩnh vực giao thông | [7 empty] | 7800 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 0 | 2000
3.4.1 | Hỗ trợ có mục tiêu cho các xã, thị trấn làm đường BTNT (hỗ trợ xi măng) | Các xã,TT Đắk Mâm | Các xã,TT Đắk Mâm |  |  |  | 2021-2025 |  | 7800 | 7800 | [5 empty] | 7800 |  | 2000
4 | Chi đầu tư khác | [7 empty] | 24975 | 24975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50890 | 0 | 24975 | 0
4.1 | Hỗ trợ cho các xã tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất (70% theo NQ số 04/2018/NQ-HĐND tỉnh) | [5 empty] | 2021 |  | 15974 | 15974 | [5 empty] | 41889 |  | 15974
4.2 | Chuyển về quỹ đất tỉnh (20% theo NQ số 04/2018/NQ-HĐND tỉnh) | [5 empty] | 2021 |  | 9001 | 9001 | [5 empty] | 9001 |  | 9001
B.2 | NGUỒN TĂNG THU, TIẾT KIỆM CHI DỰ TOÁN NĂM 2020 (phần NS cấp huyện được sử dụng) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Công trình mở mới | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Lĩnh vực quản lý nhà nước | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Trụ sở làm việc Huyện ủy | TT Đắk Mâm | VP Huyện ủy |  |  | Kè chống sạt lở, nhà bảo vệ, nhà để xe và nhà một cửa | 2021

## khv (2) (hidden)
PHỤ LỤC 03
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2021 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2020 của UBND huyện Krông Nô)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Chủ đầu tư | Mã số dự án | Mã ngành kinh tế | Năng lực thiết kế | Thời gian khởi công hoàn thành | Tổng mức đầu tư được phê duyệt; Quyết toán |  |  |  | Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 | Lũy kế vốn đã bố trí, thanh toán đến 31/12/2020 |  |  | Kế hoạch vốn giai đoạn từ năm 2021-2025 | Số vốn còn thiếu | KH vốn năm 2021 | Sự cần thiết đầu tư | Ghi chú
[8 empty] | Số Quyết định; Ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT
[9 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó
[10 empty] | Vốn ngân sách | Vốn huy động |  |  | Vốn ngân sách | Vốn huy động | [9 empty] | 162010.456
[22 empty] | 214688.772 | 266183.201
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 | 16 | 15 |  | 113694.765 | 62200.336
| TỔNG CỘNG (A+B) | [7 empty] | 328383.537 | 325383.537 | 3000 | 15324 | 105672.745 | 102672.745 | 3000 | 109016.027 | 23651.027 | 160510.456 | 0 |  |  |  |  | 7469.2
A | Nguồn NSTW hỗ trợ | [7 empty] | 80468 | 80468 | 0 | 0 | 58361 | 58361 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0
1 | Các dự án thanh toán nợ | [7 empty] | 80468 | 80468 | 0 | 0 | 58361 | 58361 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0
1 | Lĩnh vực giao thông | [7 empty] | 80468 | 80468 | 0 | 0 | 58361 | 58361 | 0 | 0 | 0 | 20000
1.1 | Đường giao thông về xã Buôn Choah huyện Krông Nô | xã Đắk Drô - xã Buôn Choah | Ban QLDA và PTQĐ |  |  |  | 2018-2022 | 1718/QĐ- UBND 31/10/2017 | 80468 | 80468 |  |  | 58361 | 58361 |  |  |  | 20000 |  |  | 22107
II | Các dự án khởi công mới trong năm 2021 | [11 empty] | 0
B | Nguồn ngân sách địa phương | [7 empty] | 247915.537 | 244915.537 | 3000 | 15324 | 47311.745 | 44311.745 | 3000 | 109016.027 | 23651.027 | 140510.456
I | Vốn NS tỉnh quản lý | [7 empty] | 111700 | 111700 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 85560 | 0
1 | Các dự án thanh toán nợ | [7 empty] | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 13000
1 | Lĩnh vực giao thông | [7 empty] | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0
1.1 | Đường tránh thao trường và đường tái định canh cho hộ gia đình bị giải toản xây dựng thao trường tổng hợp của lục lượng vũ trang tỉnh | Xã Đức Xuyên | Ban QLDA và PTQĐ |  |  |  | 2019-2021 | 1721/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 | 21000 | 21000 |  |  | 8000 | 8000 |  |  |  | 13000
2 | Các dự án khởi công mới trong năm 2021 | [7 empty] | 90700 | 90700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72560
2.1 | Lĩnh vực quản lý hành chính | [7 empty] | 14700 | 14700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11760 | 0
2.1.1 | Trụ sở HĐND&UBND xã Đắk Nang | Xã Đăk Nang | Ban QLDA và PTQĐ |  |  | Trụ sở làm việc, hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị | 2021-2022 |  | 14700 | 14700 |  |  | 0 |  |  |  |  | 11760 |  |  | 11760
2.2 | Lĩnh vực du lịch | [7 empty] | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800
2.2.1 | Trung tâm thông tin Công viên đại chất huyện Krông Nô | Xã Đắk Sôr | Phòng KT&HT |  |  | XD Trung tâm thông tin và các HM Phụ trợ | 2021-2022 |  | 6000 | 6000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 4800 |  |  | 4800
2.3 | Lĩnh vực giao thông | [7 empty] | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 0 |  | 56000
2.3.1 | Đường vành đai kết nối các xã trong huyện (Đ10), huyện Krông Nô |  | Ban QLDA và PTQĐ |  |  | Các công trình giao thông cấp III | 2021-2022 |  | 30000 | 30000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 24000 |  |  | 24000
2.3.2 | Đường giao thông từ xã Nam Đà đi xã Đắk Drô, huyện Krông Nô (ĐH65) | Xã Nam Đà-Đắk Drô | Ban QLDA và PTQĐ |  |  | Tổng chiều dài 6,423km. Đường cấp IV miền núi | 2021-2022 |  | 20000 | 20000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 16000 |  |  | 16000
2.3.3 | Đường giao thông từ xã Đắk Drô đi Nâm Nung huyện Krông Nô (ĐH59) | XãĐắk Drô-Nâm Nung | Ban QLDA và PTQĐ |  |  | Tổng chiều dài 7,75km | 2021-2022 |  | 20000 | 20000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 16000 |  |  | 16000
II | Vốn Ngân sách huyện | [7 empty] | 136215.537 | 133215.537 | 3000 | 15324 | 39311.745 | 36311.745 | 3000 | 109016.027 | 23651.027 | 54950.456 |  |  | 108972.4296
II.1 | NGUỒN VỐN TỈNH PHÂN CẤP NĂM 2020 | [7 empty] | 45832.261 | 42832.261 | 3000 | 15324 | 20986.496 | 17986.496 | 3000 | 19426 | 10909 | 14450.2 |  |  | 54950.456
1 | Công trình thanh toán nợ | [7 empty] | 23941.261 | 20941.261 | 3000 | 15324 | 19009.496 | 16009.496 | 3000 | 4931 | 3584 | 4251 | 0 |  |  |  |  | 1685.2 | 7469.2
1.1 | Lĩnh vực giáo dục và đào tạo | [7 empty] | 18908 | 15908 | 3000 | 15324 | 15324 | 12324 | 3000 | 3584 | 3584 | 3275 |  |  |  | 18599 | 309 | 7469.2
1.1.1 | Trường THCS Nam Đà | Nam Đà | Phòng GD&ĐT | 7737323 | 073 | 10 phòng học | 2019 | 3021/QĐ ngày 31/10/2018 | 4932 | 4932 |  | 4424 | 4424 | 4424 |  | 508 | 508 | 508 | [5 empty] | 7469.2
1.1.2 | Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai | Đăk Drô | Phòng GD&ĐT |  |  | Xây dựng 03 phòng học và nhà hiệu bộ | 2019-2020 | 3287/QĐ ngày 13/11/2019 | 4509 | 4509 |  | 2700 | 2700 | 2700 |  | 1809 | 1809 | 1700 | [5 empty] | 0
1.1.3 | Trường TH Kim Đồng | Nâm N'Đir | Phòng GD&ĐT | 7735655 | 072 | Nhà lớp học 10 phòng 2 tầng | 2019 | 3019/QĐ ngày 31/10/2018 | 4467 | 4467 |  | 4000 | 4000 | 4000 |  | 467 | 467 | 467
1.1.4 | Trường Tiểu học Lê Lợi, xã Nâm Xuân | Nam Xuân | Phòng GD&ĐT |  |  | Nhà lớp học 08 phòng, 2 tầng. | 2020 | 2197/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 | 5000 | 2000 | 3000 | 4200 | 4200 | 1200 | 3000 | 800 | 800 | 600 | [6 empty] | 54950.456
1.2 | Lĩnh vực giao thông | [7 empty] | 2833.261 | 2833.261 | 0 | 0 | 2199.496 | 2199.496 | 0 | 633 | 0 | 633 | 0 |  |  | 2832.496 | 0.765
1.2.1 | Nâng cấp mở rộng tuyến đường huyện Đắk Mâm - Nâm Nung - Nâm N'đir (đoạn trung tâm xã Nâm Nung) | Xã Nâm Nung | Phòng KT&HT | 7809841 |  | Nền, móng, mặt đường và HTTN | 2020 | QĐ điều chỉnh số 813/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 | 2833.261 | 2833.261 |  |  | 2199.496 | 2199.496 |  | 633 |  | 633
1.3 | Lĩnh vực Thủy lợi | [7 empty] | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 1486 | 1486 | 0 | 714 | 0 | 343 | 0 |  |  | 1829 | 371
1.3.1 | Kè Chống sạt lở suối Đăk Nang | Xã Đăk Nang | Phòng NN&PTNT | 7805808 |  |  | 2020 | 2950/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 | 2200 | 2200 |  |  | 1486 | 1486 |  | 714 |  | 343
2 | Công trình chuyển tiếp | [7 empty] | 9302 | 9302 | 0 | 0 | 1977 | 1977 | 0 | 3706 | 7325 | 3218.2 | 0 |  |  |  |  | 281.8
2.1 | Lĩnh vực quản lý hành chính | [7 empty] | 9302 | 9302 | 0 | 0 | 1977 | 1977 | 0 | 3706 | 7325 | 3218.2 | 0
2.1.1 | Trụ sở xã Đức Xuyên | Xã Đức Xuyên | BQLCDA&PTQĐ | 7802447 | 341 | Xây dựng trụ sở mới | 2020-2021 | 2953/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | 9302 | 9302 |  |  | 1977 | 1977 |  | 3706 | 7325 | 3218.2 |  | Vốn lồng ghép NS huyện | 4106.8 |  |  | 8814.2 | 3218.2
3 | Công trình mở mới | [7 empty] | 12589 | 12589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10789 | 0 | 6981 | #VALUE!
3.1 | Lĩnh vực quy hoạch | [7 empty] | 3000 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 |  | 1500 | 0
3.1.1 | Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Đăk Mâm đến 2025 tầm nhìn đến năm 2035 | TT Đắk Mâm | Phòng KT-HT |  |  | 150 ha | 2021 |  | 3000 | 3000 |  |  | 0 |  |  | 3000 |  | 1500 | Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết khu trung tâm thị trấn Đăk Mâm phù hợp theo hiện trạng và tình hình phát triển đô thị; xử lý các bất cập trong quá trình triển khai thực hiện Quy hoạch; để làm cơ sở phát triển hạ tầng kỹ thuật; phát triển đô thị theo định hướng đến năm 2025 thị trấn Đăk Mâm là đô thị loại 4 |  | 1500
3.2 | Lĩnh vực giáo dục và đào tạo | [7 empty] | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6700 | 0 | 4581 | 0 | [5 empty] | 8195.2
3.2.1 | Trường THCS Tân Thành | Xã Tân Thành | Ban QLCDA&PTQĐ |  |  | Nhà lớp học 8 phòng 2 tầng | 2021 |  | 4000 | 4000 |  |  | 0 |  |  | 4000 |  | 3381 | Nhằm khắc phục tình trạng thiếu phòng học (hiện tại có 10 lớp nhưng chỉ có 6 phòng học, trong đó 01 phòng sử dụng làm phòng học tin học) Đầu tư cơ sở vật chất nhằm đạt chuẩn vào năm học 2021-2022 |  | 619
3.2.2 | Trường THCS Quảng Phú | Xã Quảng Phú | Phòng GD&ĐT |  |  | Nhà lớp học 8 phòng 2 tầng | 2021 |  | 4500 | 4500 |  |  | 0 |  |  | 2700 |  | 1200 |  | Vốn lồng ghép NS cấp huyện | 3300
3 | Lĩnh vực Quản lý Nhà nước | [7 empty] | 1089 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089 | 0 | 900 | Nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất và đảm bảo công tác lưu trữ
3.1 | Trụ sở làm việc HĐND&UBND huyện | TT Đắk Mâm | VP. HĐND& UBND huyện |  |  | Nâng cấp, sửa chữa kho lưu trữ của huyện | 2021 |  | 1089 | 1089 |  |  | 0 |  |  | 1089 |  | 900 | Nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất và đảm bảo công tác lưu trữ
II.2 | NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN | [7 empty] | 90383.276 | 90383.276 | 0 | 0 | 18325.249 | 18325.249 | 0 | 89590.027 | 12742.027 | 40500.256 |  |  | 31557.771 |  |  |  | -24974.256
II.2.1 | NGUỒN VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT | [7 empty] | 90383.276 | 90383.276 | 0 | 0 | 18325.249 | 18325.249 | 0 | 89590.027 | 12742.027 | 40500.256 | #VALUE!
1 | Công trình thanh toán nợ | [7 empty] | 26434 | 26434 | 0 | 0 | 14941.587 | 14941.587 | 0 | 11492.413 | 11492.413 | 2577.256 | 0 |  |  |  |  | 7166.256 | 4237.8
1.1 | Lĩnh vực giáo dục và đào tạo | [7 empty] | 6700 | 6700 | 0 | 0 | 5315 | 5315 | 0 | 1385 | 1385 | 549.188
1.1.1 | Trường TH Nguyễn Viết Xuân. | Buôn Choah | Phòng GD&ĐT |  |  | Cổng, tường rào, sân bê tông và nhà vệ sinh | 2019-2020 | 3286/QĐ ngày 13/11/2019 | 1500 | 1500 |  |  | 1315 | 1315 |  | 185 | 185 | 185 | [6 empty] | 44738.056
1.1.2 | Trường THCS Buôn Choah | Xã Buôn Choah | Ban QLCDA&PTQĐ | 7788481 |  | 8 phòng, 2 tầng | 2019-2020 | 2954, ngày 29/10/2019 | 5200 | 5200 |  |  | 4000 | 4000 |  | 1200 | 1200 | 364.188 | [6 empty] | -24974.256
1.2 | Lĩnh vực giao thông | [7 empty] | 13239 | 13239 | 0 | 0 | 9626.587 | 9626.587 | 0 | 3612.413 | 3612.413 | 2028.068 | 0
1.2.1 | Đường B1, B2, B4, Đ10E, N3 nối dài | TT Đắk Mâm | Ban QLCDA&PTQĐ | 7729624 | 292 | 1.200m nhựa | 2019-2020 | 3016, ngày 31/10/2018 | 6850 | 6850 |  |  | 5480 | 5480 |  | 1370 | 1370 | 762.068
1.2.2 | Nâng cấp đường giao thông nội bon Broih, thị trấn Đắk Mâm | TT Đắk Mâm | UBND TT Đắk Mâm | 7726329 | 292 | Nền, móng, mặt đường và HTTN | 2019-2020 | 3021/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 | 1000 | 1000 |  |  | 700 | 700 |  | 300 | 300 | 200
1.2.3 | Đường Giao thông N5 (nối từ N7-N13) | TT Đắk Mâm | Ban QLCDA&PTQĐ | 7659171 | 292 | Nền, móng, mặt đường và HTTN | 2018-2020 | 2470/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 | 5389 | 5389 |  |  | 3446.587 | 3446.587 |  | 1942.413 | 1942.413 | 1066
1.3 | Lĩnh vực Quản lý Nhà nước | [7 empty] | 6495 | 6495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6495 | 6495 | 0 | 0
1.3.1 | Hoàn trả nguồn vốn đền bù Trụ sở Ban chỉ huy Quân sự huyện (đợt 1) | TT Đắk Mâm |  |  |  |  | 2020 | 4166/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 | 6495 | 6495 | [5 empty] | 6495 | 6495
2 | Công trình chuyển tiếp | [7 empty] | 13935.276 | 13935.276 | 0 | 0 | 3383.662 | 3383.662 | 0 | 4868.614 | 1249.614 | 4589
2.1 | Lĩnh vực giao thông | [7 empty] | 4633.276 | 4633.276 | 0 | 0 | 3383.662 | 3383.662 | 0 | 1249.614 | 1249.614 | 970
1.1 | Đường vào Trụ sở Ban CHQS huyện | TT Đắk Mâm | BQLCDA&PTQĐ | 7804477 |  | Đền bù GPMB; Nền, mặt đường láng nhựa và HTTN, chiều dài 207m | 2020 | QĐ điều chỉnh 2690/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 | 4633.276 | 4633.276 |  |  | 3383.662 | 3383.662 |  | 1249.614 | 1249.614 | 970
2.2 | Lĩnh vực quản lý hành chính | [7 empty] | 9302 | 9302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619 | 0 | 3619 | 0
2.2.1 | Trụ sở xã Đức Xuyên | Xã Đức Xuyên | BQLCDA&PTQĐ | 7802447 |  | Xây dựng trụ sở mới | 2020-2021 | 2953/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | 9302 | 9302 |  |  | 0 |  |  | 3619 |  | 3619 |  | Vốn lồng ghép NS tỉnh phân cấp
3 | Công trình mở mới | [7 empty] | 25039 | 25039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22339 | 0 | 8359 | #VALUE! |  |  |  |  | -2561
3.1 | Lĩnh vực giáo dục và đào tạo | [7 empty] | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0
1.1 | Trường THCS Quảng Phú | Xã Quảng Phú | Phòng GD&ĐT |  |  | Nhà lớp học 8 phòng 2 tầng | 2021 |  | 4500 | 4500 |  |  | 0 |  |  | 1800 |  | 1800 |  | Vốn lồng ghép NS tỉnh phân cấp |  |  |  |  | 33334
3.2 | Lĩnh vực Quản lý Nhà nước | [7 empty] | 10539 | 10539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10539 | 0 | 3559 | BTHT GPMB các công trình để tạo quỹ đất và thực hiện các dự án,…
3.2.1 | Chi đền bù, giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện | Toàn huyện |  |  |  | Đền bù GPMB | 2021-2025 |  | 10539 | 10539 | [5 empty] | 10539 |  | 3559 | BTHT GPMB các công trình để tạo quỹ đất và thực hiện các dự án,…
3.3 | Lĩnh vực quy hoạch | [7 empty] | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 1000 | Nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đất đai và kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện phục vụ việc phát triển KT-XH
3.3.1 | Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 trên địa bàn huyện Krông Nô | Toàn huyện | Phòng TNMT |  |  | Quy hoạch SD đất cấp huyện | 2021-2022 |  | 2200 | 2200 |  |  | 0 |  |  | 2200 |  | 1000 | Nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đất đai và kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện phục vụ việc phát triển KT-XH
3.4 | Lĩnh vực giao thông | [7 empty] | 7800 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 0 | 2000
3.4.1 | Hỗ trợ có mục tiêu cho các xã, thị trấn làm đường BTNT (hỗ trợ xi măng) | Các xã,TT Đắk Mâm | Các xã,TT Đắk Mâm |  |  |  | 2021-2025 |  | 7800 | 7800 | [5 empty] | 7800 |  | 2000
4 | Chi đầu tư khác | [7 empty] | 24975 | 24975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50890 | 0 | 24975 | 0
4.1 | Hỗ trợ cho các xã tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất (70% theo NQ số 04/2018/NQ-HĐND tỉnh) | [5 empty] | 2021 |  | 15974 | 15974 | [5 empty] | 41889 |  | 15974
4.2 | Chuyển về quỹ đất tỉnh (20% theo NQ số 04/2018/NQ-HĐND tỉnh) | [5 empty] | 2021 |  | 9001 | 9001 | [5 empty] | 9001 |  | 9001
B.2 | NGUỒN TĂNG THU, TIẾT KIỆM CHI DỰ TOÁN NĂM 2020 (phần NS cấp huyện được sử dụng) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Công trình mở mới | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Lĩnh vực quản lý nhà nước | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Trụ sở làm việc Huyện ủy | TT Đắk Mâm | VP Huyện ủy |  |  | Kè chống sạt lở, nhà bảo vệ, nhà để xe và nhà một cửa | 2021

## CTMT (hidden)
Tỉnh Đắk Nông
Phụ lục 04
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2021
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2020 của UBND huyện Krông Nô)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Chương trình | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 | [9 empty] | Kế hoạch trung hạn giao đoạn 2021-2025 đã bố trí đến hết năm 2019 | [9 empty] | Dự kiến kế hoạch năm 2021 | [9 empty] | Ghi chú
|  | Tổng số | Trong đó: | [8 empty] | Tổng số | Trong đó: | [8 empty] | Tổng số | Trong đó:
|  |  | NSNN | [5 empty] | Tín dụng đầu tư phát triển | Nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối NSNN | Các nguồn vốn khác |  | NSNN | [5 empty] | Tín dụng đầu tư phát triển | Nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối NSNN | Các nguồn vốn khác |  | NSNN | [5 empty] | Tín dụng đầu tư phát triển | Nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối NSNN | Các nguồn vốn khác
|  |  | NSTW |  |  |  | NSĐP | [5 empty] | NSTW |  |  |  | NSĐP | [5 empty] | NSTW |  |  |  | NSĐP
|  |  | ĐTPT |  | SN |  | ĐTPT | SN |  |  |  |  | ĐTPT |  | SN |  | ĐTPT | SN |  |  |  |  | ĐTPT |  | SN |  | ĐTPT | SN
|  |  | Trong nước | Ngoài nước | Trong nước | Ngoài nước | [6 empty] | Trong nước | Ngoài nước | Trong nước | Ngoài nước | [6 empty] | Trong nước | Ngoài nước | Trong nước | Ngoài nước
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
| TỔNG SỐ | 27150 | 18545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27150 | 18545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8605
I | CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG | 6395 | 4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6395 | 4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1717
1 | Các dự án khởi công mới năm 2021 | 6395 | 4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6395 | 4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1717
1.1 | Xây dựng nhà văn hóa thôn Phú Tiến, xã Đăk Nang | 489 | 474 | [7 empty] | 15 | [10 empty] | 489 | 474 | [7 empty] | 15
1.2 | Cổng, tường rào nhà VHCĐ bon R cập | 361 | 350 | [7 empty] | 11 | [10 empty] | 361 | 350 | [7 empty] | 11
1.3 | Cổng, tường rào nhà VHCĐ bon Ja Răh | 361 | 350 | [7 empty] | 11 | [10 empty] | 361 | 350 | [7 empty] | 11
1.4 | Tuyến đường từ Ngã ba thôn Đăk Na đi qua trường Ngô Gia Tự | 215 | 172 | [7 empty] | 43 | [10 empty] | 215 | 172 | [7 empty] | 43
1.5 | Đường từ Bãi rác đến khu rẫy tập trung Yôk Linh | 1056 | 615 | [7 empty] | 441 | [10 empty] | 1056 | 615 | [7 empty] | 441
1.6 | Đường bê tông thôn Đăk Sơn (2000m) | 342 | 221 | [7 empty] | 121 | [10 empty] | 342 | 221 | [7 empty] | 121
1.7 | Đường bê tông thôn Đăk Hợp (2000m) | 342 | 221 | [7 empty] | 121 | [10 empty] | 342 | 221 | [7 empty] | 121
1.9 | Đường bê tông giao thông nông thôn Nam Cao, xã Đăk Sôr | 320 | 200 | [7 empty] | 120 | [10 empty] | 320 | 200 | [7 empty] | 120
1.10 | Đường bê tông giao thông thôn Phú Vinh (1.950m, rộng 3 m, dày 0,16m) | 405 | 300 | [7 empty] | 105 | [10 empty] | 405 | 300 | [7 empty] | 105
1.13 | Đường bê tông giao thông thôn Phú Hòa (1950 m, rộng 3m, dày 0,16m) | 405 | 300 | [7 empty] | 105 | [10 empty] | 405 | 300 | [7 empty] | 105
1.14 | Đường bê tông giao thông thôn Phú Xuân (520m, rộng 3,. Dày 0,16m) | 260 | 169 | [7 empty] | 91 | [10 empty] | 260 | 169 | [7 empty] | 91
1.18 | Đường bê giao thông nội đồng thôn Buôn Choah, xã Buôn Choah | 260 | 180 | [7 empty] | 80 | [10 empty] | 260 | 180 | [7 empty] | 80
1.19 | Đường bê giao thông nội đồng thôn Cao Sơn, xã Buôn Choah | 230 | 160 | [7 empty] | 70 | [10 empty] | 230 | 160 | [7 empty] | 70
1.20 | Trường Tiểu học Nguyễn Văn Bé ( phân hiệu Bon Choih ), Hạng mục: Nhà vệ sinh 12m2, giếng khoan, tường rào 50m | 177 | 177 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 177 | 177 | [7 empty] | 0
2 | Đường bê tông xóm tân hợi thôn Nam Tân | 257 | 172 | [7 empty] | 85 | [10 empty] | 257 | 172 | [7 empty] | 85
2.1 | Nâng cấp, mở rộng đường bê tông nội buôn Buôn 9 | 511 | 332 | [7 empty] | 179 | [10 empty] | 511 | 332 | [7 empty] | 179
2.2 | Đường bê tông giao thông nông thôn Bon Đắk Pri, xã Nâm N'Đir | 203 | 143 | [7 empty] | 60 | [10 empty] | 203 | 143 | [7 empty] | 60
2.3 | Đường bê tông giao thông nông thôn, thôn Nam Dao, xã Nâm N'Đir | 201 | 142 | [7 empty] | 59 | [10 empty] | 201 | 142 | [7 empty] | 59
II | CHƯƠNG TRÌNH MTQG NÔNG THÔN MỚI | 20755 | 13867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20755 | 13867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6888
2 | Các dự án khởi công mới năm 2021 | 20755 | 13867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20755 | 13867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6888
2.1 | Nhà văn hóa xã Đăk Nang | 1328 | 1062 | [7 empty] | 266 | [10 empty] | 1328 | 1062 | [7 empty] | 266
2.2 | Sân bóng chuyền xã Đăk Nang | 60 | 48 | [7 empty] | 12 | [10 empty] | 60 | 48 | [7 empty] | 12
2.3 | Đường bê tông vào khu sản xuất Tiền Giang (đoạn 2) | 1862 | 1000 | [7 empty] | 862 | [10 empty] | 1862 | 1000 | [7 empty] | 862
2.4 | Đường bê tông giao thông nông thôn xã Nâm Nung | 6000 | 3780 | [7 empty] | 2220 | [10 empty] | 6000 | 3780 | [7 empty] | 2220
2.5 | Trường THCS Tân Thành | 240 | 192 | [7 empty] | 48 | [10 empty] | 240 | 192 | [7 empty] | 48
2.6 | Trường tiểu học Ngô Gia Tự (phân hiệu) | 200 | 160 | [7 empty] | 40 | [10 empty] | 200 | 160 | [7 empty] | 40
2.7 | Đường BTNT Thôn Đăk Thanh (600m) | 512 | 300 | [7 empty] | 212 | [10 empty] | 512 | 300 | [7 empty] | 212
2.8 | Đường BTNT Thôn Đắk Xuân (870m) | 742 | 430 | [7 empty] | 312 | [10 empty] | 742 | 430 | [7 empty] | 312
2.9 | Đường BTNT thôn Thanh Sơn (200m) | 170 | 100 | [7 empty] | 70 | [10 empty] | 170 | 100 | [7 empty] | 70
2.10 | Đường BTNT thôn Sơn Hà (2.940m) | 2508 | 1420 | [7 empty] | 1088 | [10 empty] | 2508 | 1420 | [7 empty] | 1088
2.11 | Đường BTNT thôn Nam Thanh (425m) | 363 | 206 | [7 empty] | 157 | [10 empty] | 363 | 206 | [7 empty] | 157
2.12 | Chợ nông thôn xã Đắk Sôr; HM: Cổng tường rào | 400 | 300 | [7 empty] | 100 | [10 empty] | 400 | 300 | [7 empty] | 100
2.13 | Sữa chữa Hội trường nhà văn hóa thôn phú lợi | 200 | 160 | [7 empty] | 40 | [10 empty] | 200 | 160 | [7 empty] | 40
2.14 | Cổng, tường rào, sân bê tông,nhà vệ sinh thôn Phú Lợi | 350 | 280 | [7 empty] | 70 | [10 empty] | 350 | 280 | [7 empty] | 70
2.15 | Đường bê tông giao thông thôn Phú Lợi (1.455m, rộng 3,. Dày 0,16m) | 315 | 189 | [7 empty] | 126 | [10 empty] | 315 | 189 | [7 empty] | 126
2.16 | Đường bê tông giao thông thôn Phú Hung (1230m, rộng 3,. Dày 0,16m) | 250 | 150 | [7 empty] | 100 | [10 empty] | 250 | 150 | [7 empty] | 100
2.17 | Đường bê tông thôn Thanh Sơn, xã Buôn Choah | 772 | 545 | [7 empty] | 227 | [10 empty] | 772 | 545 | [7 empty] | 227
2.18 | Nhà văn hóa thôn Xuyên Tân | 489 | 391 | [7 empty] | 98 | [10 empty] | 489 | 391 | [7 empty] | 98
2.19 | Nhà văn hóa thôn Xuyên Hải | 489 | 391 | [7 empty] | 98 | [10 empty] | 489 | 391 | [7 empty] | 98
2.20 | Xây mới mương thủy lợi nội đồng xã Đức Xuyên | 280 | 196 | [7 empty] | 84 | [10 empty] | 280 | 196 | [7 empty] | 84
2.21 | Đường bê tông xã Đức Xuyên | 486 | 271 | [7 empty] | 215 | [10 empty] | 486 | 271 | [7 empty] | 215
2.22 | Nhà văn hóa thôn Nam Hà, xã Nam Đà | 700 | 560 | [7 empty] | 140 | [10 empty] | 700 | 560 | [7 empty] | 140
2.23 | Xây mới nhà văn hóa Thôn Đắk Xuân, HM: Nhà cấp IV, Tổng diện tích 120m2 | 500 | 400 | [7 empty] | 100 | [10 empty] | 500 | 400 | [7 empty] | 100
2.24 | Trường TH Kim Đồng, hạng mục Cổng, trường rào, sân bê tông, giếng nước, nhà vệ sinh | 1050 | 945 | [7 empty] | 105 | [10 empty] | 1050 | 945 | [7 empty] | 105
2.25 | NHà văn hóa thôn Nam Dao | 489 | 391 | [7 empty] | 98 | [10 empty] | 489 | 391 | [7 empty] | 98
Ghi chú:
(1) Năm N là năm đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thời điểm báo cáo)
(2) Kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn chứa năm N+1.

## ODA (hidden)
Tỉnh Đắk Nông
Phụ biểu 04
CHI TIẾT DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NƯỚC NGOÀI (VỐN VAY ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI ĐƯA VÀO NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG) NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày / /2019 của UBND huyện Krông Nô)
Đơn vị: Triệu đồng | [42 empty] | q
TT | Danh mục dự án | Mã dự án | Nhà tài trợ | Ngày ký kết hiệp định | Ngày kết thúc Hiệp định | Quyết định đầu tư ban đầu | [7 empty] | Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 | [6 empty] | Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã giao đến hết năm 2019 | [6 empty] | Nhu cầu kế hoạch năm 2020 | [6 empty] | Dự kiến kế hoạch năm 2020 | [6 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Số quyết định | TMĐT
[7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó:
[8 empty] | Vốn đối ứng(2) |  | Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)(3) |  |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt)
[15 empty] | Tổng số | Trong đó: NSTW |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó: NSTW |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó: NSTW |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó: NSTW |  | Tổng số | Trong đó
[8 empty] | Tổng số | Trong đó: NSTW | Tính bằng nguyên tệ | Quy đổi ra tiền Việt |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại |  |  | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại |  |  | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại |  |  | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại
[11 empty] | Tổng số | Trong đó:
[12 empty] | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
TỔNG SỐ
A | VỐN NƯỚC NGOÀI KHÔNG GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC | [5 empty] | 41010.227 | 4101.0227 | 0 | 0 | 36909.2043 | 32808.1816 | 4101.0227 | 5665.227 | 566.5227 | 566.5227 | 0 | 5098.7043 | 4532.1816 | 566.5227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3878.4 | 3447.5 | 430.9 | 26508.75 | 2650.875 | 2650.875 | 0 | 23857.875 | 22291.6816 | 2786.4977 | 26508.75 | 2650.875 | 2650.875 | 0 | 23857.875 | 22291.6816 | 2786.4977
1 | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2019 | [5 empty] | 5665.227 | 566.5227 | 0 | 0 | 5098.7043 | 4532.1816 | 566.5227 | 5665.227 | 566.5227 | 566.5227 | 0 | 5098.7043 | 4532.1816 | 566.5227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3878.4 | 3447.5 | 430.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084.6816 | 135.6227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084.6816 | 135.6227
1 | Cải tạo hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Nam Thanh xã Nâm Nđir | 7689716 | Hiệp hội phát triển vốn vay | 10/3/2016 | 2021 | 1592/QĐ-UBND 23/5/2018 | 1693.697 | 169.3697 |  |  | 1524.3273 | 1354.9576 | 169.3697 | 1693.697 | 169.3697 | 169.3697 |  | 1524.3273 | 1354.9576 | 169.3697 |  |  |  |  | 1125 | 1000 | 125 | [5 empty] | 354.9576 | 44.3697 | [5 empty] | 354.9576 | 44.3697
2 | Cải tạo hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Quảng Hà xã Nâm Nđir | 7689717 | Hiệp hội phát triển vốn vay | 10/3/2016 | 2021 | 1593/QĐ-UBND 23/5/2018; 2733/QĐ-UBND 9/10/2018 | 2371.53 | 237.153 |  |  | 2134.377 | 1897.224 | 237.153 | 2371.53 | 237.153 | 237.153 |  | 2134.377 | 1897.224 | 237.153 |  |  |  |  | 1687.5 | 1500 | 187.5 | [5 empty] | 397.224 | 49.653 | [5 empty] | 397.224 | 49.653
3 | Cải tạo nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt thôn ĐắkRô xã Tân Thành | 7699690 | Hiệp hội phát triển vốn vay | 10/3/2016 | 2021 | 1876/QĐ-UBND 29/6/2018; 2470/QĐ- UBND 9/10/2018 | 1600 | 160 |  |  | 1440 | 1280 | 160 | 1600 | 160 | 160 |  | 1440 | 1280 | 160 |  |  |  |  | 1065.9 | 947.5 | 118.4 | [5 empty] | 332.5 | 41.6 | [5 empty] | 332.5 | 41.6
2 | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2020
(1) | Dự án ...
… | ………..
3 | Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2020
(1) | Dự án ...
… | ………..
4 | Danh mục dự án khởi công mới năm 2020 | [5 empty] | 35345 | 3534.5 | 0 | 0 | 31810.5 | 28276 | 3534.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26508.75 | 2650.875 | 2650.875 | 0 | 23857.875 | 21207 | 2650.875 | 26508.75 | 2650.875 | 2650.875 | 0 | 23857.875 | 21207 | 2650.875
1 | Xây dựng mới công trình cấp nước xã Quảng Phú - Đắk Nang huyện Krông Nô | 7738882 | Hiệp hội phát triển vốn vay | 10/3/2016 | 2021 | 32/QĐ-SNN 15/01/2019 | 14945 | 1494.5 |  |  | 13450.5 | 11956 | 1494.5 | [14 empty] | 11208.75 | 1120.875 | 1120.875 |  | 10087.875 | 8967 | 1120.875 | 11208.75 | 1120.875 | 1120.875 |  | 10087.875 | 8967 | 1120.875
2 | Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Nam Xuân, huyện Krông Nô |  | Hiệp hội phát triển vốn vay | 10/3/2016 | 2021 | 4995/UBND-NN 8/10/2018 | 7400 | 740 |  |  | 6660 | 5920 | 740 | [14 empty] | 5550 | 555 | 555 |  | 4995 | 4440 | 555 | 5550 | 555 | 555 |  | 4995 | 4440 | 555
3 | Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Nâm Nung huyện krông Nô |  | Hiệp hội phát triển vốn vay | 10/3/2016 | 2021 | 4995/UBND-NN 8/10/2018 | 13000 | 1300 |  |  | 11700 | 10400 | 1300 | [14 empty] | 9750 | 975 | 975 |  | 8775 | 7800 | 975 | 9750 | 975 | 975 |  | 8775 | 7800 | 975
B | VỐN NƯỚC NGOÀI GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC
… | Phân loại như phần A

## Sheet1 (hidden)
Tỉnh Đắk Nông
Phụ lục 01
CHI TIẾT DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2020 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (BAO GỒM NGUỒN VỐN TPCP)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Mã dự án | Chủ đầu tư | Quyết định đầu tư ban đầu |  |  | Kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm 2019 |  | Nhu cầu kế hoạch năm 2020 |  |  |  | Dự kiến kế hoạch năm 2020 |  |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT
[5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSNN | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSNN |  |  | Tổng số | Trong đó: NSNN | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSNN |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSNN
[8 empty] | Tổng số | Trong đó: |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó:
[9 empty] | Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW | Thanh toán nợ XDCB(4) |  |  |  |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW | Thanh toán nợ XDCB(4) |  |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW | Thanh toán nợ XDCB(4)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | 26 | 27
| TỔNG SỐ |  |  |  | 506232 | 506232 | 235920 | 235920 | 0 | 0 | 171843.289 | 171843.289 | 63006.96 | 63006.96 | 0 | 34981.96 | 58552.96 | 58552.96 | 0 | 34947.96
I | Nguồn NSTW hỗ trợ |  |  |  | 390510 | 390510 | 141180 | 141180 | 0 | 0 | 113776.289 | 113776.289 | 27403.711 | 27403.711 | 0 | 27403.711 | 27403.711 | 27403.711 | 0 | 27403.711
I.1 | Chương trình hỗ trợ phát triển KT-XH các vùng |  |  |  | 390510 | 390510 | 141180 | 141180 | 0 | 0 | 113776.289 | 113776.289 | 27403.711 | 27403.711 | 0 | 27403.711 | 27403.711 | 27403.711 | 0 | 27403.711
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2019 |  |  |  | 224884 | 224884 | 89180 | 89180 | 0 | 0 | 78787.289 | 78787.289 | 10392.711 | 10392.711 | 0 | 10392.711 | 10392.711 | 10392.711 | 0 | 10392.711
1 | Đường giao thông từ xã Tân Thành huyện Krông Nô đi xã Đắk Sắc huyện ĐắkMil tỉnh Đắk Nông | 7385160 | UBND huyện Krông Nô | 1437/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 | 85569 | 85569 | 33828 | 33828 |  |  | 32900 | 32900 | 928 | 928 |  | 928 | 928 | 928 |  | 928
2 | Nâng cấp, sửa chữa hồ thị trấn ĐắkMâm huyện Krông Nô | 7329862 | UBND huyện Krông Nô | 1435/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 | 61280 | 61280 | 19352 | 19352 |  |  | 15387.289 | 15387.289 | 3964.711 | 3964.711 |  | 3964.711 | 3964.711 | 3964.711 |  | 3964.711
3 | Đường ĐắkMâm đi đồn 7(759)- Tỉnh lộ 3 đoạn từ Km0+000 đến Km0+900 và đoạn nối với trục N7 Thị trấn Đắk Mâm | 7385219 | UBND huyện Krông Nô | 1432/QĐ- UBND 31/10/2012; 1838/QĐ- UBND 12/8/2016 | 78035 | 78035 | 36000 | 36000 |  |  | 30500 | 30500 | 5500 | 5500 |  | 5500 | 5500 | 5500 |  | 5500
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2020
1 | Dự án ...
… | ………..
(3) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2020 |  |  |  | 165626 | 165626 | 52000 | 52000 | 0 | 0 | 34989 | 34989 | 17011 | 17011 | 0 | 17011 | 17011 | 17011 | 0 | 17011
1 | Đường giao thông về xã Buôn Choah huyện Krông Nô | 7556410 | UBND huyện Krông Nô | 1718/QĐ- UBND 31/10/2017 | 80468 | 80468 | 35000 | 35000 |  |  | 33989 | 33989 | 1011 | 1011 |  | 1011 | 1011 | 1011 |  | 1011
2 | Nâng cấp đường tỉnh lộ 4, đoạn nội thị trấn Đắk Mâm | 7556407 | UBND huyện Krông Nô | 5: 85158; 6: 85158; 7: 17000; 8: 17000; Thanh toán nợ XDCB(4) 11: 1000; Thanh toán nợ XDCB(4) 12: 1000; Thanh toán nợ XDCB(4) 13: 16000; Thanh toán nợ XDCB(4) 14: 16000; Thanh toán nợ XDCB(4) 16: 16000; Thanh toán nợ XDCB(4) 17: 16000; Thanh toán nợ XDCB(4) 18: 16000; Thanh toán nợ XDCB(4) 20: 16000
(4) | Các dự án khởi công mới năm 2020
1 | Dự án ...
… | ………..
II | Nguồn ngân sách địa phương |  |  |  | 115722 | 115722 | 94740 | 94740 | 0 | 0 | 58067 | 58067 | 35603.249 | 35603.249 | 0 | 7578.249 | 31149.249 | 31149.249 | 0 | 7544.249 | [5 empty] | -23801.207
II.1 | Vốn NS tỉnh quản lý |  |  |  | 34000 | 34000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 20300 | 20300 | 3630.249 | 3630.249 | 0 | 130.249 | 3630.249 | 3630.249 | 0 | 130.249
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2019 |  |  |  | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 11800 | 11800 | 130.249 | 130.249 | 0 | 130.249 | 130.249 | 130.249 | 0 | 130.249
1 | Trường THPT Krông Nô | 7599568 | Ban QLDA&PTQĐ | 164/QĐ- SXD | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |  |  | 7200 | 7200 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100
2 | Trạm y tế xã Đắk Drô | 75995669 | Ban QLDA&PTQĐ | 2518/QĐ-UBND 30/10/2016 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | 4600 | 4600 | 30.249 | 30.249 |  | 30.249 | 30.249 | 30.249 |  | 30.249
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2020
1 | Dự án ...
… | ………..
(3) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2020 |  |  |  | 21000 | 21000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 8500 | 8500 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0
| Đường tránh thao trường và đường tái định canh cho hộ gia đình bị giải toản xây dựng thao trường tổng hợp của lục lượng vũ trang tỉnh | 7726326 | Ban QLDA&PTQĐ | 4: 1721/QĐ- UBND 31/10/2018; 5: 21000; 6: 21000; 7: 12000; 8: 12000; Thanh toán nợ XDCB(4) 11: 8500; Thanh toán nợ XDCB(4) 12: 8500; Thanh toán nợ XDCB(4) 13: 3500; Thanh toán nợ XDCB(4) 14: 3500; Thanh toán nợ XDCB(4) 17: 3500; Thanh toán nợ XDCB(4) 18: 3500
II.2 | Vốn NS huyện |  |  |  | 81722 | 81722 | 69740 | 69740 | 0 | 0 | 37767 | 37767 | 31973 | 31973 | 0 | 7448 | 27519 | 27519 | 0 | 7414 |  |  |  |  | -27431.456
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2019 |  |  |  | 51022 | 51022 | 49554 | 49554 | 0 | 0 | 34967 | 34967 | 14587 | 14587 | 0 | 7448 | 13133 | 13133 | 0 | 7414
1 | Sửa chữa, nâng cấp đường Quang Trung - Huỳnh Thúc Kháng- Trường Chinh | 7676452 | Ban QLDA&PTQĐ | 2479a/QĐ-UBND 31/10/2017 | 9640 | 9640 | 9640 | 9640 |  |  | 8606 | 8606 | 1034 | 1034 |  | 1034 | 1000 | 1000 |  | 1000
2 | Đường giao thông N5 (nối từ N7 -N13) | 7659171 | Ban QLDA&PTQĐ | 2470/QĐ- UBND 30/10/2017 | 5389 | 5389 | 5389 | 5389 |  |  | 4311 | 4311 | 1078 | 1078 |  | 1078 | 1078 | 1078 |  | 1078
3 | Đường giao thông N6 giao với ngã 3 trường THPT Krông Nô | 7659172 | Ban QLDA&PTQĐ | 2469/QĐ- UBND 30/10/2017 | 4158 | 4158 | 4158 | 4158 |  |  | 3300 | 3300 | 858 | 858 |  | 858 | 858 | 858 |  | 858
4 | Đường B1, B2, B4, D10E, N13 nối dài | 7729624 | Ban QLDA&PTQĐ | 4: 3016/QĐ- UBND 30/10/2018; 5: 6850; 6: 6850; 7: 6850; 8: 6850; Thanh toán nợ XDCB(4) 11: 2800; Thanh toán nợ XDCB(4) 12: 2800; Thanh toán nợ XDCB(4) 13: 4050; Thanh toán nợ XDCB(4) 14: 4050; Thanh toán nợ XDCB(4) 17: 2630; Thanh toán nợ XDCB(4) 18: 2630
5 | Trụ sở làm việc HĐND&UBND xã Nâm Nung | 7729627 | Ban QLDA&PTQĐ | 4: 3018/QĐ- UBND 31/10/2018; 5: 5000; 6: 5000; 7: 4500; 8: 4500; Thanh toán nợ XDCB(4) 11: 4000; Thanh toán nợ XDCB(4) 12: 4000; Thanh toán nợ XDCB(4) 13: 500; Thanh toán nợ XDCB(4) 14: 500; Thanh toán nợ XDCB(4) 17: 500; Thanh toán nợ XDCB(4) 18: 500
6 | Trụ sở làm việc HĐND&UBND xã Đắk Sôr | 7729628 | Ban QLDA&PTQĐ | 4: 3020/QĐ- UBND 31/10/2018; 5: 5000; 6: 5000; 7: 4500; 8: 4500; Thanh toán nợ XDCB(4) 11: 4000; Thanh toán nợ XDCB(4) 12: 4000; Thanh toán nợ XDCB(4) 13: 500; Thanh toán nợ XDCB(4) 14: 500; Thanh toán nợ XDCB(4) 17: 500; Thanh toán nợ XDCB(4) 18: 500
7 | Nâng cấp sửa chữa trung tâm bồi dưỡng chính trị | 7742212 | Ban QLDA&PTQĐ | 4: 3027/QĐ- UBND 31/10/2018; 5: 2689; 6: 2689; 7: 2689; 8: 2689; Thanh toán nợ XDCB(4) 11: 1000; Thanh toán nợ XDCB(4) 12: 1000; Thanh toán nợ XDCB(4) 13: 1689; Thanh toán nợ XDCB(4) 14: 1689; Thanh toán nợ XDCB(4) 17: 1689; Thanh toán nợ XDCB(4) 18: 1689
8 | Trường THCS Nam Đà |  | Phòng GD&ĐT | 3021/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 | 4932 | 4932 | 4564 | 4564 |  |  | 3550 | 3550 | 1014 | 1014 |  | 1014 | 1014 | 1014 |  | 1014
9 | Trường tiểu học Kim Đồng xã Nâm N'đir |  | Phòng GD&ĐT | 3019/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 | 4467 | 4467 | 4467 | 4467 |  |  | 2000 | 2000 | 2467 | 2467 |  | 2467 | 2467 | 2467 |  | 2467
10 | Nâng cấp đường giao thông từ trung tâm thôn Đắk Tân đi về TT Đắk Mâm |  | UBND TT Đắk Mâm | 3017/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |  |  | 1000 | 1000 | 997 | 997 |  | 997 | 997 | 997 |  | 997
11 | Đường thoát hiểm và HTTN toàn khu vực phía sau khu đấu giá F1 và F3 |  | Ban QLDA&PTQĐ | 4: 38/NQ-HĐND 16/7/2019; 5: 900; 6: 900; 7: 800; 8: 800; Thanh toán nợ XDCB(4) 11: 400; Thanh toán nợ XDCB(4) 12: 400; Thanh toán nợ XDCB(4) 13: 400; Thanh toán nợ XDCB(4) 14: 400; Thanh toán nợ XDCB(4) 17: 400; Thanh toán nợ XDCB(4) 18: 400
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2020 |  |  |  | 30700 | 30700 | 20186 | 20186 | 0 | 0 | 2800 | 2800 | 17386 | 17386 | 0 | 0 | 14386 | 14386 | 0 | 0
1 | Trụ sở xã Đức Xuyên |  | Ban QLDA&PTQĐ huyện Krông | 4: 38/NQ-HĐND 16/7/2019; 5: 8500; 6: 8500; 7: 5500; 8: 5500; Thanh toán nợ XDCB(4) 13: 5500; Thanh toán nợ XDCB(4) 14: 5500; Thanh toán nợ XDCB(4) 17: 3500; Thanh toán nợ XDCB(4) 18: 3500
2 | Trụ sở xã Quảng Phú |  | Ban QLDA&PTQĐ huyện Krông | 4: 38/NQ-HĐND 16/7/2019; 5: 5000; 6: 5000; 7: 2800; 8: 2800; Thanh toán nợ XDCB(4) 13: 2800; Thanh toán nợ XDCB(4) 14: 2800; Thanh toán nợ XDCB(4) 17: 2800; Thanh toán nợ XDCB(4) 18: 2800
3 | Đường vào trụ sở Ban CHQS huyện |  | Ban QLDA&PTQĐ huyện Krông | 4: 38/NQ-HĐND 16/7/2019; 5: 4000; 6: 4000; 7: 1936; 8: 1936; Thanh toán nợ XDCB(4) 13: 1936; Thanh toán nợ XDCB(4) 14: 1936; Thanh toán nợ XDCB(4) 17: 1936; Thanh toán nợ XDCB(4) 18: 1936
4 | Trường tiểu học Kim Đồng xã Nâm N'Đir |  |  | 4: 38/NQ-HĐND 16/7/2019; 5: 3000; 6: 3000; 7: 2200; 8: 2200; Thanh toán nợ XDCB(4) 11: 1200; Thanh toán nợ XDCB(4) 12: 1200; Thanh toán nợ XDCB(4) 13: 1000; Thanh toán nợ XDCB(4) 14: 1000; Thanh toán nợ XDCB(4) 17: 1000; Thanh toán nợ XDCB(4) 18: 1000
5 | Trường THCS Buôn Choah |  |  | 4: 38/NQ-HĐND 16/7/2019; 5: 4000; 6: 4000; 7: 2850; 8: 2850; Thanh toán nợ XDCB(4) 11: 1600; Thanh toán nợ XDCB(4) 12: 1600; Thanh toán nợ XDCB(4) 13: 1250; Thanh toán nợ XDCB(4) 14: 1250; Thanh toán nợ XDCB(4) 17: 1250; Thanh toán nợ XDCB(4) 18: 1250
6 | Nâng cấp mở rộng tuyến đường huyện Đắk Mâm - Nâm Nung - Nâm N'đir (đoạn trung tâm xã Nâm Nung) |  |  | 4: 38/NQ-HĐND 16/7/2019; 5: 3000; 6: 3000; 7: 1700; 8: 1700; Thanh toán nợ XDCB(4) 13: 1700; Thanh toán nợ XDCB(4) 14: 1700; Thanh toán nợ XDCB(4) 17: 1700; Thanh toán nợ XDCB(4) 18: 1700
7 | Hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình GTNT từ nguồn thu bán đấu giá đất trên địa bàn TT Đắk Mâm |  |  | 4: 38/NQ-HĐND 16/7/2019; 5: 1000; 6: 1000; 7: 1000; 8: 1000; Thanh toán nợ XDCB(4) 13: 1000; Thanh toán nợ XDCB(4) 14: 1000; Thanh toán nợ XDCB(4) 17: 500; Thanh toán nợ XDCB(4) 18: 500
8 | Kè Chống sạt lở suối Đăk Nang |  |  | 4: 38/NQ-HĐND 16/7/2019; 5: 2200; 6: 2200; 7: 2200; 8: 2200; Thanh toán nợ XDCB(4) 13: 2200; Thanh toán nợ XDCB(4) 14: 2200; Thanh toán nợ XDCB(4) 17: 1700; Thanh toán nợ XDCB(4) 18: 1700
9 | Chi đền bù, giải phóng mặt bằng các khu vực trên địa bàn huyện |  |  | 4: 38/NQ-HĐND 16/7/2019; 5: 1856; 6: 1856; 7: 1856; 8: 1856; Thanh toán nợ XDCB(4) 13: 1856; Thanh toán nợ XDCB(4) 14: 1856; Thanh toán nợ XDCB(4) 17: 1856; Thanh toán nợ XDCB(4) 18: 1856
….
III | Nguồn TPCP
(Phân loại như trên)
….

## pl03
PHỤ LỤC 01
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN, GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2022
(Kèm theo Báo cáo số /BC-TCKH, ngày tháng 04 năm 2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | TÊN DANH MỤC | Mã số dự án | Địa điểm xây dựng | Chủ đầu tư | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Quyết định đầu tư (điều chỉnh) |  |  | Lũy kế NS đã bố trí đến hết năm 2020 |  | Số vốn còn thiếu | Kế hoạch vốn ĐT năm 2022 |  |  | KH vốn đã bố trí | Khối lượng, giá trị thực hiện đến kỳ báo cáo | Thanh toán KH vốn đầu tư đến ngày 30/4/2022 |  |  | Tỷ lệ giải ngân (%) |  | Ước thực hiện KH vốn đầu tư đến 30/6/2021 |  |  | Tỷ lệ giải ngân (%) |  | Ghi chú
[7 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | [7 empty] | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Theo kế hoạch | Theo KH vốn đã bố trí | Tổng số | Trong đó |  | Theo kế hoạch | Theo KH vốn đã bố trí
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Tr đó: NSNN | Số quyết định | TMĐT | Tr đó: Phần sử dụng vốn NN |  | Tr đó: Vốn NN |  |  | Kế hoạch năm 2022 | Kế hoạch năm 2021 kéo dài |  |  |  | Thanh toán KLHT | Tạm ứng |  |  |  | Thanh toán KLHT | Tạm ứng
| TỔNG CỘNG | [6 empty] | 555099.585 | 505663.308 | #REF! | #REF! | #REF! | 132307.701 | #REF! | 331907.088 | 104763.637 | 104156.637 | 607 | 89380.019 | #REF! | 21839.411 | 18349.028 | 3524.224 | 20.85% | 24.43% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
A | NGUỒN VỐN TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ | [6 empty] | 399735 | 399735 | #REF! | #REF! | #REF! | 100600 | #REF! | 296746 | 57953 | 57346 | 607 | 57346 | #REF! | 11624.81 | 9050.586 | 2574.224 | 20.06% | 20.27% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 20.27%
I | VỐN ĐTPT NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | [6 empty] | 239735 | 239735 | 0 | 0 | 0 | 100600 | 4600 | 136746 | 27953 | 27346 | 607 | 27346 | 0 | 9947.915 | 7373.691 | 2574.224 | 35.59% | 36.38% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 36.38%
I.1 | Nguồn cân đối NS địa phương | [6 empty] | 239735 | 239735 | 0 | 0 | 0 | 100600 | 4600 | 136746 | 27953 | 27346 | 607 | 27346 | 0 | 9947.915 | 7373.691 | 2574.224 | 35.59% | 36.38% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Công trình chuyển tiếp | [6 empty] | 81700 | 81700 | 0 | 0 | 0 | 29400 | 4600 | 57300 | 14607 | 14000 | 607 | 14000 | 0 | 6507.897 | 6507.897 | 0 | 44.55% | 46.48% | 3000 | 3000 | 0 | 20.54% | 21.43% |  | 6507.897
1.1 | Đường tránh thao trường và đường tái định canh cho hộ gia đình bị giải tỏa xây dựng thao trường tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh | 7726326 | Đức Xuyên | Ban QLDA&PTQĐ |  | 2019-2021 | 1721/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 | 21000 | 21000 |  |  |  | 13000 |  | 13000 | 2000 | 2000 |  | 2000 |  | 2000 | 2000 |  | 100% | 100% | 3000 | 3000 |  | 150% | 150%
1.2 | Đường giao thông từ Nam Đà đi xã Đắk Drô, huyện Krông Nô (ĐH 65) | 7865917 | Xã Nam Đà, Đăk Drô | Ban QLDA&PTQĐ |  | 2021-2023 | 1746/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 | 20000 | 20000 |  |  |  | 4600 | 4600 | 15400 | 4000 | 4000 |  | 4000 | 0 | 2429.168 | 2429.168 |  | 60.73% | 60.73% | 1000 | 1000 |  | 25% | 25%
1.3 | Đường từ xã Đắk Drô đi Nâm Nung, huyện Krông Nô (ĐH 59) | 7865916 | Xã Đăk Drô, Nâm Nung | Ban QLDA&PTQĐ |  | 2021-2023 | 1715/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 | 20000 | 20000 |  |  |  | 4600 |  | 15400 | 4607 | 4000 | 607 | 4000 |  | 2078.729 | 2078.729 |  | 45.12% | 51.97% | 1000 | 1000 |  | 21.71% | 25%
1.4 | Trụ sở HĐND&UBND xã Đắk Nang | 7865915 | xã Đắk Nang | Ban QLDA&PTQĐ |  | 2021-2023 | 294/QĐ-SXD ngày 25/11/2020 | 14700 | 14700 |  |  |  | 4200 |  | 10500 | 3000 | 3000 |  | 3000 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 1000 | 1000 |  | 33.33% | 33.33%
1.5 | Trung tâm thông tin Công viên địa chất huyện Krông Nô | 7866790 | xã Đắk Sôr | Phòng KT&HT |  | 2021-2023 | 2991/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 | 6000 | 6000 |  |  |  | 3000 |  | 3000 | 1000 | 1000 |  | 1000 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 1000 | 1000 |  | 100% | 100%
2 | Công trình mở mới | [6 empty] | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 79300 | 13200 | 13200 | 0 | 13200 | 0 | 3440.018 | 865.794 | 2574.224 | 1.6104 | 1.6104
2.1 | Đường vành đai kết nối các xã trong huyện (D10) huyện Krông Nô | 7866148 | TT Đắk Mâm | Ban QLDA&PTQĐ |  | 2022-2024 | 1763/QĐ-UBND ngày 31/11/2021 | 30000 | 30000 |  |  |  | 700 |  | 29300 | 4000 | 4000 |  | 4000 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0%
2.2 | Tu sửa cấp thiết, bảo quản định kỳ di tích lịch sử căn cứ kháng chiến B4-Liên tỉnh IV(1959-1975) tại Nâm Nung tỉnh ĐắkNông | 7929833 | huyện Krông nô | Ban QLDA&PTQĐ |  | 2022-2024 | 2058/QĐ- UBND 26/11/2021 | 10000 | 10000 | [5 empty] | 10000 | 2000 | 2000 |  | 2000 |  | 1965.078 | 365.198 | 1599.88 | 98.25% | 98.25%
2.3 | Đường giao thông xã ĐắkDrô đi xã Tân Thành huyện Krông Nô(ĐH66) | 7916881 | Huyện Krông Nô | Ban QLDA &PTQĐ huyện Krông Nô |  | 2022-2024 | 1517/QĐ- UBND 10/9/2021 | 20000 | 20000 | [5 empty] | 20000 | 3000 | 3000 |  | 3000 |  | 351.333 | 351.333 |  | 11.71% | 11.71%
2.4 | Trụ sở HĐND&UBND xã Tân Thành | 7929466 | Xã Tân Thành | Ban QLDA &PTQĐ huyện Krông Nô |  | 2022-2024 | 2039/QĐ- UBND 24/11/2021 | 5000 | 5000 | [5 empty] | 5000 | 2200 | 2200 |  | 2200 |  | 1123.607 | 149.263 | 974.344 | 51.07% | 51.07%
2.5 | Hồ Đắk Ri 2 xã Tân Thành huyện Krông Nô | 7929520 | Huyện Krông Nô | Ban QLDA &PTQĐ huyện Krông Nô |  | 2022-2024 | 2365/QĐ- UBND 31/12/2021 | 15000 | 15000 | [5 empty] | 15000 | 2000 | 2000 |  | 2000 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
3 | Công trình thanh toán nợ | [6 empty] | 78035 | 78035 | 0 | 0 | 0 | 70500 | 0 | 146 | 146 | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Đường ĐắkMâm đi đồn 7(759)- Tỉnh lộ 3 đoạn từ Km0+000 đến Km0+900 và đoạn nối trục N7 thị trấn ĐắkMâm huyện Krông Nô tỉnh ĐắkNông | 7385219 | Huyện Krông Nô | UBND Huyện Krông Nô |  | 2013- 2017 | 1432/QĐ- UBND 31/10/2021; 1838/QĐ- -UBND ngày 12/8/2016 | 78035 | 78035 |  |  |  | 70500 |  | 146 | 146 | 146 |  | 146 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | [5 empty] | Chưa nhập Tabmis
II | NGUỒN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU NGÂN SÁCH TW | [6 empty] | 160000 | 160000 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 160000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | #REF! | 1676.895 | 1676.895 | 0 | 5.59% | 5.59% | 5000 | 5000 | 0 | 16.67% | 16.67%
1 | Công trình mở mới | [6 empty] | 160000 | 160000 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 160000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | #REF! | 1676.895 | 1676.895 | 0 | 5.59% | 5.59% | 5000 | 5000 | 0 | 16.67% | 16.67%
1.1 | Đường giao thông phát triển đô thị mới thị trấn Đắk Mâm huyện Krông Nô | 7929467 | Huyện Krông Nô | Ban QLDA &PTQĐ huyện Krông Nô |  | 2022- 2025 | 22/NQ-HĐND 11/5/2021; 2052/QĐ -UBND 25/11/2021 | 80000 | 80000 |  |  |  |  | 0 | 80000 | 15000 | 15000 |  | 15000 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 5000 | 5000 |  | 33.33% | 33.33%
2 | Đường giao thông từ thị trấn ĐắkMâm đi xã Nâm Nung và xã Nâm Nđir huyện Krông Nô(ĐH57) | 7929462 | Huyện Krông Nô | Ban QLDA &PTQĐ huyện Krông Nô |  | 2022- 2025 | 21/NQ-HĐND 11/5/2021; 1999/QĐ -UBND 19/11/2021 | 80000 | 80000 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 80000 | 15000 | 15000 |  | 15000 | #REF! | 1676.895 | 1676.895 |  | 11.18% | 11.18% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
B | NGUỒN VỐN HUYỆN QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ | [6 empty] | 130005.874 | 94700.317 | #REF! | #REF! | #REF! | 31707.701 | #REF! | 35161.088 | 43838 | 43838 | 0 | 29061.382 | #REF! | 8437.117 | 7487.117 | 950 | 19.25% | 29.03% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
B.1 | NGUỒN VỐN TỈNH PHÂN CẤP NĂM 2022 | [6 empty] | 72335.769 | 37030.212 | #REF! | #REF! | #REF! | 13100.361 | #REF! | 23531.907 | 14418 | 14418 | 0 | 14418 | #REF! | 6686.199 | 5736.199 | 950 | 46.37% | 46.37% | 8765 | 8765 | 0 | 60.79% | 60.79%
I | Công trình thanh toán nợ | [6 empty] | 14665.664 | 14665.664 | 0 | 0 | 0 | 13100.361 | 0 | 1657.765 | 1374 | 1374 | 0 | 1374 | 0 | 1177.86 | 1177.86 | 0 | 85.72% | 85.72% | 8765 | 8765 | 0 | 637.9% | 637.9%
1 | Lĩnh vực giáo dục và đào tạo | [6 empty] | 3999.664 | 3999.664 | 0 | 0 | 0 | 3691.361 | 0 | 255 | 255 | 255 | 0 | 255 | 0 | 196.267 | 196.267 | 0 | 76.97% | 76.97% | 3305 | 3305 | 0 | 1296% | 1296%
1.1 | Trường THCS Tân Thành | 7870085 | Xã Tân Thành | Ban QLCDA&PTQĐ | Nhà lớp học 8 phòng 2 tầng | 2021 | 2952/QĐ-UBND ngày 09/11/2020 | 3999.664 | 3999.664 |  |  |  | 3691.361 |  | 255 | 255 | 255 |  | 255 |  | 196.267 | 196.267 |  | 76.97% | 76.97% | 255 | 255 |  | 100% | 100%
2 | Lĩnh vực thủy lợi | [6 empty] | 1364 | 1364 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 769 | 769 | 769 | 0 | 769 | 0 | 638.615 | 638.615 | 0 | 83.04% | 83.04% | 1500 | 1500 |  | 195.1% | 195.1%
2.1 | Trạm bơm điện bon choih xã Đức Xuyên | 7583473 | Xã Đức Xuyên | Phòng NN&PTNT |  |  | 2049/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 | 1364 | 1364 |  |  |  | 595 |  | 769 | 769 | 769 |  | 769 |  | 638.615 | 638.615 |  | 83.04% | 83.04% | 300 | 300 |  | 39.01% | 39.01%
3 | Lĩnh vực quản lý nhà nước | [6 empty] | 9302 | 9302 | 0 | 0 | 0 | 8814 | 0 | 633.765 | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 342.978 | 342.978 | 0 | 97.99% | 97.99% | 500 | 500 |  | 142.9% | 142.9%
3.1 | Trụ sở xã Đức Xuyên | 7802447 | Xã Đức Xuyên | BQLCDA&PTQĐ | Xây dựng trụ sở mới | 2020-2021 | 2953/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | 9302 | 9302 |  |  |  | 8814 |  | 633.765 | 350 | 350 |  | 350 |  | 342.978 | 342.978 |  | 97.99% | 97.99% | 500 | 500 |  | 142.9% | 142.9%
II | Công trình mở mới | [6 empty] | 22364.548 | 22364.548 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 21874.142 | 13044 | 13044 | 0 | 13044 | #REF! | 5508.339 | 4558.339 | 950 | 42.23% | 42.23% | 250 | 250 |  | 1.917% | 1.917%
1 | Lĩnh vực giáo dục và đào tạo | [6 empty] | 7390.884 | 7390.884 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 7390.884 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | #REF! | 726.357 | 726.357 | 0 | 18.16% | 18.16% | 1560 | 1560 |  | 39% | 39%
1.1 | Trường TH Lê Văn Tám (phân hiệu Tân Lập) | 7929464 | Xã Nâm Nung | Ban QLCDA&PTQĐ | Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng | 2022 | 5046/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 | 3700 | 3700 |  |  |  | 0 |  | 3700 | 2000 | 2000 |  | 2000 |  | 599.005 | 599.005 |  | 29.95% | 29.95% | 1560 | 1560 |  | 78% | 78%
1.2 | Trường THCS Nâm Nung | 7929465 | Xã Nâm Nung | Ban QLCDA&PTQĐ | Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng | 2022 | 4878/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 | 3690.884 | 3690.884 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 3690.884 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | #REF! | 127.352 | 127.352 |  | 6.368% | 6.368% | 3900 | 3900 | 0 | 195% | 195%
2 | Lĩnh vực giao thông | [6 empty] | 4990.406 | 4990.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 1130 | 180 | 950 | 37.67% | 37.67% | 2000 | 2000 | 0 | 66.67% | 66.67%
2.1 | Đương thôn Nam Hợp đi suối Bong | 7929760 | Xã Nam Xuân | Phòng KT&HT | BT 2km, nền đường | 2022 | 4720/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 | 4990.406 | 4990.406 | [5 empty] | 4500 | 3000 | 3000 |  | 3000 |  | 1130 | 180 | 950 | 37.67% | 37.67% | 1400 | 1400 |  | 46.67% | 46.67%
3 | Lĩnh vực cấp, thoát nước | [6 empty] | 4995.898 | 4995.898 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 4995.898 | 3144 | 3144 | 0 | 3144 | #REF! | 2019.261 | 2019.261 | 0 | 64.23% | 64.23% | 500 | 500 |  | 15.9% | 15.9%
3.1 | Công trình cấp nước tập trung thôn Đắk Sơn | 7933813 | Xã Nam Xuân | Phòng NN&PTNT | Cấp nước 200 hộ | 2022 | 5145/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 | 4995.898 | 4995.898 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 4995.898 | 3144 | 3144 | 0 | 3144 | #REF! | 2019.261 | 2019.261 |  | 64.23% | 64.23% | 4926.0077 | 4926.0077 | 0 | 156.7% | 156.7%
4 | Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng | [6 empty] | 4987.36 | 4987.36 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 4987.36 | 2900 | 2900 | 0 | 2900 | #REF! | 1632.721 | 1632.721 | 0 | 56.3% | 56.3% | 4926.0077 | 4926.0077 | 0 | 169.9% | 169.9%
4.1 | Trụ sở làm việc Công an xã Đắk Drô | 7934334 | Xã Đắk Drô | UBND xã Đắk Drô | Trụ sở làm việc cấp IV, 01 tầng | 2022 | 5066/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 | 2000 | 2000 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | #REF! | 510 | 510 |  | 51% | 51% | 1000 | 1000 |  | 100% | 100% |  | 490
4.2 | Trụ sở làm việc Công an xã Nâm Nung | 7926931 | Xã Nâm Nung | UBND xã Nâm Nung | Trụ sở làm việc cấp IV, 01 tầng | 2022 | 4703/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 | 2000 | 2000 | [5 empty] | 2000 | 1000 | 1000 |  | 1000 |  | 518.017 | 518.017 |  | 51.8% | 51.8% | 1000 | 1000 |  | 100% | 100%
4.3 | Xây mới nhà làm việc xã đội xã Nâm Nung | 7934333 | xã Nâm Nung | UBND xã Nâm Nung | Nhà làm việc cấp IV | 2022 | 5067/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 | 987.36 | 987.36 | [5 empty] | 987.36 | 900 | 900 |  | 900 |  | 604.704 | 604.704 |  | 67.19% | 67.19% | 900 | 900 |  | 100% | 100%
B.2 | NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN | [6 empty] | 57670.105 | 57670.105 | #REF! | #REF! | #REF! | 18607.34 | #REF! | 11629.181 | 29420 | 29420 | 0 | 14643.382 | #REF! | 1750.918 | 1750.918 | 0 | 5.951% | 11.96% | 250 | 250 |  | 0.8498% | 1.707%
B.2.1 | NGUỒN VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT | [6 empty] | 57670.105 | 57670.105 | #REF! | #REF! | #REF! | 18607.34 | #REF! | 11629.181 | 29420 | 29420 | 0 | 14643.382 | #REF! | 1750.918 | 1750.918 | 0 | 5.951% | 11.96% | 600 | 600 | 0 | 2.039% | 4.097%
I | Công trình thanh toán nợ | [6 empty] | 23283.43 | 23283.43 | #REF! | #REF! | #REF! | 18607.34 | #REF! | 9116.835 | 3369 | 3369 | 0 | 3369 | #REF! | 77.703 | 77.703 | 0 | 2.306% | 2.306% | 600 | 600 |  | 17.81% | 17.81% |  | 1881.969
1 | Lĩnh vực giáo dục và đào tạo | [6 empty] | 4500 | 4500 |  |  | 1128494400 | 4259.604 |  | 18.008 | 191 | 191 |  | 191 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
1.1 | Trường THCS Quảng Phú | 7872541 | Xã Quảng Phú | Phòng GD&ĐT | Nhà lớp học 8 phòng 2 tầng | 2021 | 3301/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 | 4500 | 4500 |  |  |  | 4259.604 |  | 61.769 | 191 | 191 |  | 191 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
2 | Lĩnh vực giao thông | [6 empty] | 16872.276 | 16872.276 | #REF! | #REF! | #REF! | 13347.736 | #REF! | 7298.827 | 2267 | 2267 | 0 | 2267 | #REF! | 77.703 | 77.703 | 0 | 3.428% | 3.428% | 1970 | 1970 | 0 | 86.9% | 86.9%
2.1 | Đường B1, B2, B4, Đ10E, N3 nối dài | 7729624 | TT Đắk Mâm | Ban QLCDA&PTQĐ | 1.200m nhựa | 2019-2020 | 3016, ngày 31/10/2018 | 6850 | 6850 | #REF! | #REF! | #REF! | 5547.487 | #REF! | 1249.614 | 1118 | 1118 |  | 1118 | #REF! | 0 |  |  | 0% | 0% | 970 | 970 |  | 86.76% | 86.76%
2.2 | Đường vào Trụ sở Ban CHQS huyện | 7804477 | TT Đắk Mâm | BQLCDA&PTQĐ | Đền bù GPMB; Nền, mặt đường láng nhựa và HTTN, chiều dài 207m | 2020 | QĐ điều chỉnh 2690/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 | 4633.276 | 4633.276 | #REF! | #REF! | #REF! | 4353.662 | #REF! | 4106.8 | 83 | 83 |  | 83 | #REF! | 77.703 | 77.703 |  | 93.62% | 93.62% | 1000 | 1000 |  | 1205% | 1205%
2.3 | Đường Giao thông N5 (nối từ N7-N13) | 7659171 | TT Đắk Mâm | BQLCDA&PTQĐ | Nền, móng, mặt đường và HTTN | 2018-2020 | 2470/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 | 5389 | 5389 | 0 | 0 | 0 | 3446.587 | 0 | 1942.413 | 1066 | 1066 | 0 | 1066 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 1956.0077 | 1956.0077 | 0 | 183.5% | 183.5%
3 | Lĩnh vực quy hoạch | [6 empty] | 1911.154 | 1911.154 |  |  |  | 1000 |  | 1800 | 911 | 911 |  | 911 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 911 | 911 |  | 100% | 100%
3.1 | Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 trên địa bàn huyện Krông Nô | 7867063 | Toàn huyện | Phòng TNMT | Quy hoạch SD đất cấp huyện | 2021-2022 | 3173/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 | 1911.154 | 1911.154 |  |  |  | 1000 |  | 1911.154 | 911 | 911 |  | 911 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 1045.0077 | 1045.0077 |  | 114.7% | 114.7%
II | Công trình mở mới | [6 empty] | 23166.675 | 23166.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2512.346 | 14831 | 14831 | 0 | 11274.382 | 0 | 1673.215 | 1673.215 | 0 | 11.28% | 14.84% |  |  |  | 0% | 0%
1 | Lĩnh vực giáo dục và đào tạo | [6 empty] | 5984.266 | 5984.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2512.346 | 5135 | 5135 | 0 | 5135 | 0 | 1673.215 | 1673.215 | 0 | 32.58% | 32.58% | 0 |  |  | 0% | 0%
1.1 | Trường MN Hoa Pơ Lang | 7929759 | Xã Nâm Nung | Phòng GD&ĐT | Nhà hiệu bộ | 2022 | 5069/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 | 2484.266 | 2484.266 | [5 empty] | 2512.346 | 2135 | 2135 |  | 2135 |  | 650 | 650 |  | 30.44% | 30.44%
1.2 | Trường THCS Lý Tự Trọng | 7929463 | Xã Nam Xuân | Ban QLCDA&PTQĐ | Nhà tập đa năng | 2022 | 5152/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 | 3500 | 3500 | [6 empty] | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 1023.215 | 1023.215 |  | 34.11% | 34.11% |  |  |  | 0% | 0%
2 | Lĩnh vực thủy lợi | [6 empty] | 3404.027 | 3404.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 91.408 | 91.408 |  | 3.047% | 3.047% |  | 2618
2.1 | Kênh nội đồng cánh đồng xã Đắk Drô | 7933812 | Xã Đắk Drô | Phòng NN&PTNT | 1205,71m kênh | 2022 | 5068/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 | 3404.027 | 3404.027 |  |  |  | 0 |  |  | 3000 | 3000 |  | 3000 |  | 0 | [7 empty] | 0% | 0%
3 | Lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và dịch vụ khác | [6 empty] | 1239.382 | 1239.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239.382 | 1239.382 | 0 | 1239.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.1 | Đường giao thông N5, N6, chỉnh trang khu dân cư đô thị, Hoa viên thị trấn Đắk Mâm (đợt 2 - các hộ còn lại) | 7925542 | Thị trấn Đắk Mâm | Ban QLDA&PTQĐ | Bồi thường, hỗ trợ | 2021-2022 | 2298/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 | 1239.382 | 1239.382 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1239.382 | 1239.382 |  | 1239.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 10 | 10 | 0 | 0.8069% | 0.8069%
4 | Lĩnh vực Quản lý Nhà nước | [6 empty] | 10539 | 10539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3556.618 | 3556.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0% | #DIV/0!
4.1 | Chi đền bù, giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện |  | Toàn huyện |  | Đền bù GPMB | 2022-2025 |  | 10539 | 10539 | [6 empty] | 3556.618 | 3556.618 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 10 | 10 |  | 0.2812% | #DIV/0!
5 | Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật khác | [6 empty] | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0%
5.1 | San lấp mặt bằng các khu vực khai thác quỹ đất (khu vực cánh đồng La Trao) | 7932036 | Thị trấn Đắk Mâm | Ban QLDA&PTQĐ | San lấp mặt bằng khoảng 18.000m2 | 2022-2023 | 5144/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1900 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 30 | 30 | 0 | 1.579% | 1.579%
III | Chi đầu tư khác | [6 empty] | 11220 | 11220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11220 | 11220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 30 | 30 |  | 0.2674% | #DIV/0!
6.1 | Chuyển về quỹ đất tỉnh (20% theo NQ số 04/2018/NQ-HĐND tỉnh) |  |  |  |  | 2021-2022 |  | 11220 | 11220 | [6 empty] | 11220 | 11220 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0% | #DIV/0!
C | Vốn ngân sách xã | [6 empty] | 25358.711 | 11227.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2972.637 | 2972.637 | 0 | 2972.637 | 0 | 1777.484 | 1811.325 | 0 | 59.79% | 59.79%
I | Nguồn thu tiền sử dụng đất | [6 empty] | 25358.711 | 11227.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2972.637 | 2972.637 | 0 | 2972.637 | 0 | 1777.484 | 1811.325 | 0 | 59.79% | 59.79%
I.1 | Xã Nam Đà | [6 empty] | 3500.981 | 3500.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.85 | 33.85 | 0 | 33.85 | 0 | 0 | 33.841 | 0 | 0% | 0%
1 | Đường GT thôn Nam Tân đi trung tâm xã Nam Đà | 7619772 | xã Nam Đà | UBND xã Nam Đà |  |  |  | 3500.981 | 3500.981 | [6 empty] | 33.85 | 33.85 |  | 33.85 |  |  | 33.841 |  | 0% | 0%
I.2 | Xã Nâm Nung | [6 empty] | 20817.73 | 7727.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1960 | 1960 | 0 | 1960 | 0 | 1068.997 | 1068.997 | 0 | 54.54% | 54.54%
1 | Nhà văn hoá xã Nâm Nung | 7815070 | Xã Nâm Nung | UBND xã Nâm Nung |  |  |  | 3146.72 | 3056 | [6 empty] | 737.721 | 737.721 |  | 737.721 |  | 737.721 | 737.721 |  | 100% | 100%
2 | Các trục đường trung tâm cụm xã Nâm Nung | 7778494 | Xã Nâm Nung | UBND xã Nâm Nung |  |  | 115a/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 | 4671.01 | 4671.01 | [6 empty] | 572.279 | 572.279 |  | 572.279 |  | 331.276 | 331.276 |  | 57.89% | 57.89%
3 | Cấp nước sinh tập tập trung xã Nâm Nung, huyện Krông Nô | 7775797 | Xã Nâm Nung | UBND xã Nâm Nung |  |  | 653/QĐ-SNN - 21/08/2019 | 13000 | [7 empty] | 650 | 650 |  | 650 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
I.3 | Xã Quảng Phú | 7775798 | Xã Nâm Nung | UBND xã Nâm Nung |  |  |  | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978.787 | 978.787 | 0 | 978.787 | 0 | 708.487 | 708.487 | 0 | 72.38% | 72.38%
1 | Trường THCS Quảng Phú, xã Quảng Phú | 7775799 | Xã Nâm Nung | UBND xã Nâm Nung |  |  | 653/QĐ-SNN - 21/08/2021 | 1040 | [7 empty] | 978.787 | 978.787 |  | 978.787 |  | 708.487 | 708.487 |  | 72.38% | 72.38%

## pl04
PHỤ LỤC 04
TỔNG HỢP GIẢI NGÂN VỐN SỰ NGHIỆP NĂM 2022
(Kèm theo Báo cáo số /BC-TCKH, ngày tháng 04 năm 2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch)
[12 empty] | Đơn vị tính: Triệu đồng. |  |  |  | Đơn vị tính: 1.000đ.
STT | Nội dung/ Danh mục côngtrình | Địa điểm XD | Chủ đầu tư | Năng lực thiết kế | Quyết định đầu tư |  | Giá trị khối lượng thực tế HT | Lũy kế vốn đã bố trí, thanh toán đến 31/12/2021 | Kế hoạch năm 2022 | Kế hoạch vốn đã bố trí | Thanh toán KH vốn đến ngày 30/4/2022 |  |  | TH/KH vốn (%) | TH/KH đã bố trí |  |  | ƯTH/KH vốn (%) | Đơn vị thi công | Ghi chú
[5 empty] | Số QĐ phê duyệt hoặc QTDAHT | TMĐT,QT |  |  |  |  | Tổng số | Thanh toán KLHT | Tạm ứng
| Nguồn vốn sự nghiệp (Rút bằng dự toán) |  |  |  |  | 24702.818 | 0 | 11798.281 | 9252.517 | 1503186.817 | 7237.717 | 7237.717 | 0 | 78.22% | 0.4815% | 0% | 0.4815% | 5.204e-05%
I | Sự nghiệp kinh tế |  |  |  |  | 14467.69 | 0 | 7000 | 5200 | 1503066.907 | 4551.867 | 4551.867 | 0 | 87.54% | 0.3028% | 0% | 0.3028% | 5.824e-05%
1 | Thanh toán nợ |  |  |  |  | 14267.69 | 0 | 7000 | 5000 | 1502866.907 | 4551.867 | 4551.867 | 0 | 91.04% | 2367.7522 | 2366.907 | 0.3029% | 47.36%
1.1 | Sửa chữa nâng cấp mở rộng tuyến đường huyện Đắk Sôr đi Nam Xuân | Xã Đắk Sôr, Nam Xuân | Phòng Kinh tế và Hạ tầng |  | 3589/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 | 6967.69 |  | 3000 | 2366.907 | 2366.907 | 2000.398 | 2000.398 |  | 84.52% | 2367.7522 | 2366.907 | 84.52% | 100% | Công ty TNHH Q&Q ( GĐ: Huỳnh Văn Tuyến); ĐC: TT Đắk Mâm, huyện Krông Nô, Đắk Nông |  | 366.509 | #REF!
1.2 | Nâng cấp, mở rộng đường giao thông thôn Nam Tân xã Nam Đà | Xã Nam Đà | Phòng KT&HT | Nền mặt đường và hệ thống thoát nước | 1023/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 | 3300 |  | 2500 | 500 | 500 | 440 | 440 |  | 88% |  |  | 88% |  | Công ty TNHH Q&Q ( GĐ: Huỳnh Văn Tuyến); ĐC: TT Đắk Mâm, huyện Krông Nô, Đắk Nông
1.3 | Sửa chữa nâng cấp mở rộng tuyến đường khu vực trung tâm xã Nâm N'đir | Xã Nâm N'đir | Phòng Kinh tế và Hạ tầng |  | 3590/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 | 4000 |  | 1500 | 2133.093 | 1500000 | 2111.469 | 2111.469 |  | 98.99% | 1500000 | 1500000 |  | 100%
2 | Công trình mở mới |  |  |  |  | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
2.1 | Cắm mốc giới thu hồi đất đối với các khu vực đã được thu hồi tại tổ dân phố 2 thị trấn ĐắkMâm | TT Đắk Mâm | Ban QLDA&PTQĐ |  |  | 200 |  |  | 200 | 200 | 0 |  |  | 0% |  |  | 0%
II | Sự nghiệp giáo dục |  |  |  |  | 10235.128 | 0 | 4798.281 | 4052.517 | 119.91 | 2685.85 | 2685.85 | 0 | 66.28% |  |  | 2240%
1 | Công trình thanh toán nợ |  |  |  |  | 10235.128 | 0 | 4798.281 | 4052.517 | 119.91 | 2685.85 | 2685.85 | 0 | 66.28% |  |  | 2240%
1.1 | Sửa chữa Trung tâm Chính trị huyện Krông Nô | TT Đắk Mâm | Ban QLDA&PTQĐ | Sửa chữa Hội trường lớn, nhà xe, hàng rào | 721/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 | 935.128 |  | 605.281 | 119.91 | 119.91 | 119.91 | 119.91 |  | 100% |  |  | 100%
1.2 | Trường MN Hoàng Anh (Điểm chính). | Xã Quảng Phú | Phòng Giáo dục & Đào tạo | Nâng cấp, mở rộng nhà lớp học 6 phòng 2 tầng | 727/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 | 4800 |  | 2036 | 1713 |  | 1588.03 | 1588.03 |  | 92.7%
1.3 | Trường MN Hoàng Anh (Điểm chính). | Xã Quảng Phú | Phòng Giáo dục & Đào tạo | Nâng cấp, cải tạo sân trường | 2237/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 | 1000 |  | 657 | 287.607 |  | 184.8 | 184.8 |  | 64.25%
1.4 | Trường TH Hoàng Diệu | Xã Nam Đà | Phòng Giáo dục & Đào tạo | Nâng cấp, mở rộng nhà lớp học 6 phòng 2 tầng | 2246/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 | 3500 |  | 1500 | 1932 |  | 793.11 | 793.11 |  | 41.05%

## pl02 (3) (hidden)
PHỤ LỤC SỐ 02
TỔNG HỢP DANH MỤC CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH CHƯA NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN
(Kèm theo Báo cáo số /BC-TCKH, ngày tháng 04 năm 2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch)
(Kèm theo Công văn số /UBND-TCKH, ngày tháng 4 năm 2020 của UBND huyện Krông Nô)
ĐVT: Triệu đồng.
STT | TÊN DANH MỤC | Địa điểm xây dựng | Chủ đầu tư | Thời gian KC-HT (tháng, năm theo HĐ) | Tổng mức đầu tư được duyệt |  |  | Quyết định đầu tư (điều chỉnh) |  |  | Lũy kế NS đã bố trí đến 31/12/2015 |  | Số vốn còn thiếu | Kế hoạch vốn năm 2016 |  | Số vốn đã bố trí | Giải ngân đến 31/12/2016 |  |  | Lý do chưa quyết toán | Ghi chú
[8 empty] | Số quyết định | TMĐT | Tr đó: Phần sử dụng vốn NN | Tổng số | Tr đó: Vốn NN |  | Tổng số | Tr đó: Vốn NN
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 8
1 | UBND Thị trấn Đắk Mâm
1.1 | Đường ống cấp nước sạch tập trung Bon Dru và Bon Yok Linh | TT Đắk Mâm | UBND thị trấn Đắk Mâm | 2017 |  | 2.2223 | [13 empty] | Chưa hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán
1.2 | Nâng cấp Đường GT nội bon Dru TT Đắk Mâm | TT Đắk Mâm | UBND thị trấn Đắk Mâm | 2017 |  | 2.1979 | [13 empty] | Chưa hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán |  | 1
1.3 | Nâng cấp đường giao thông từ trung tâm thôn Đắk Tân đi về TT Đắk Mâm | TT Đắk Mâm | UBND thị trấn Đắk Mâm | 2019 |  | 1.997 | [13 empty] | Chưa hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán
1.4 | Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng trường tiểu học Trần Phú, thị trấn Đăk Mâm | TT Đắk Mâm | Ban quản lý CTMTQGTT Đắk Mâm | 2019-2020 |  | 3 | [13 empty] | Chưa hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán
1.5 | Nâng cấp đường giao thông nội bon Broih, thị trấn Đắk Mâm | TT Đắk Mâm | UBND thị trấn Đắk Mâm | 2020 |  | 1 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán |  | 1
2 | UBND xã Nâm N'Đir
2.1 | Hội trường thôn Quảng Hà xã Nâm N'Đir | Xã Nâm N'đir | UBND xã Nâm N'đir | 2017 |  | 701 | [13 empty] | Chưa hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán
2.2 | Nhà văn hóa xã Nâm N'Đir | Xã Nâm N'Đir | UBND xã Nâm N'Đir | 2018 |  | 2841 | [13 empty] | Chưa hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán
2.3 | Nhà văn hóa bon Đắk Prí | Xã Nâm N'Đir | UBND xã Nâm N'Đir | 2018 |  | 464 | [13 empty] | Chưa hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán
2.4 | Đường giao thông thôn Nam Dao xã Nâm N'Đir | Xã Nâm N'Đir | UBND xã Nâm N'Đir | 2018 |  | 684.845 | [13 empty] | Chưa hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán
2.5 | Trường tiểu học Phan Bội Châu, xã Nâm N'Đir; hạng mục: Khối hiệu bộ | Xã Nâm N'Đir | Ban quản lý các CTMTQG xã Nâm N'Đir | 2019 |  | 2273.566 | [13 empty] | Chưa hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán
2.6 | Trường tiểu học Kim Đồng (địa điểm mới), xã Nâm N'Đir | Xã Nâm N'Đir | Ban quản lý các CTMTQG xã Nâm N'Đir | 2019 |  | 2985.757 | [13 empty] | Chưa hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán
2.7 | Đường bê tông giao thông nông thôn, thôn Nam Dao, xã Nâm N'Đir | Nam Dao - Nâm N'Đir | Ban quản lý các CTMTQG xã Nâm N'Đir | 2019 |  | 481.216 | [13 empty] | Chưa hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán
2.8 | Đường bê tông giao thông nông thôn bon Đắk Prí, xã Nâm N'Đir | Đắk Prí - Nâm N'Đir | Ban quản lý các CTMTQG xã Nâm N'Đir | 2019 |  | 240.631 | [13 empty] | Chưa hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán
2.9 | Nhà văn hóa Đắk Prí, xã Nâm N'Đir, hạng mục: Nhà vệ sinh 12m2, cổng tường rào 51m, sân bê tông 88m2, giếng khoang | Xã Nâm N'Đir | Ban quản lý CTMTQG xã Nâm N'Đir | 2020 |  | 0.231 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán |  | 1
2.10 | Nhà văn hóa thôn Nam Ninh, hạng mục: San lắp mặt bằng, nhà cấp IV, diện tích 120m2 | Xã Nâm N'đir | UBND Xã Nâm N'đir | 2020 |  | 0.49 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán |  | 1
2.11 | Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Nâm N'Đir | Xã Nâm N'Đir | Ban Quản lý CT MTQG xã Nâm N'Đir | 2020 |  | 1.667 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán |  | 1
2.12 | Trường Mầm non Hoa Ban, xã Nâm N'Đir | Xã Nâm N'Đir | Ban Quản lý CT MTQG xã Nâm N'Đir | 2020 |  | 4.4383 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán |  | 1
3 | UBND xã Quảng Phú
3.1 | Đường giao thông bê tông vào khu sản xuất thôn Phú Vinh, xã Quảng Phú | Xã Quảng Phú | Ban quản lý CTMTQG xã Quảng Phú | 2020 |  | 0.21284 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán |  | 1
3.2 | Đường bê tông nông thôn thôn Phú Hưng, xã Quảng Phú | Xã Quảng Phú | Ban Quản lý CT MTQG xã Quảng Phú | 2020 |  | 0.18291 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán |  | 1
3.3 | Đường bê tông nông thôn thôn Phú Thuận, xã Quảng Phú | Xã Quảng Phú | Ban Quản lý CT MTQG xã Quảng Phú | 2020 |  | 0.31461 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán |  | 1
3.4 | Đường bê tông nông thôn thôn Phú Vinh, xã Quảng Phú | Xã Quảng Phú | Ban Quản lý CT MTQG xã Quảng Phú | 2020 |  | 0.22805 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán |  | 1
3.5 | Đường bê tông nông thôn thôn Phú Hòa, Xã Quảng Phú | Xã Quảng Phú | Ban Quản lý CT MTQG xã Quảng Phú | 2020 |  | 0.36591 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán |  | 1
3.6 | Nhà văn hóa thôn Phú Hưng, xã Quảng Phú | Xã Quảng Phú | Ban Quản lý CT MTQG xã Quảng Phú | 2020 |  | 0.46948 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán |  | 1
3.7 | Nhà văn hóa thôn Phú Trung, xã Quảng Phú | Xã Quảng Phú | Ban Quản lý CT MTQG xã Quảng Phú | 2020 |  | 0.39383 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán |  | 1
3.8 | Nhà văn hóa thôn Phú Thuận, xã Quảng Phú | Xã Quảng Phú | Ban Quản lý CT MTQG xã Quảng Phú | 2020 |  | 0.33905 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán |  | 1
3.9 | Nhà văn hóa thôn Phú Sơn, xã Quảng Phú | Xã Quảng Phú | Ban Quản lý CT MTQG xã Quảng Phú | 2020 |  | 0.489 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán
4 | UBND xã Buôn Choah
4.1 | Nhà văn hóa thôn Buôn Choah, Hạng mục: Cổng, hàng rào lưới B40 | Xã Buôn Choah | Ban quản lý CTMTQG xã Buôn Choah | 2020 |  | 0.224 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán |  | 1
4.2 | Nhà văn hóa thôn Cao Sơn, xã Buôn Choah | Xã Buôn Choah | Ban Quản lý CT MTQG xã Buôn Choah | 2020 |  | 0.48844 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán |  | 1
4.3 | Nhà văn hóa thôn Buôn Choah, xã Buôn Choah, hạng mục: Nâng cấp mở rộng hội trường | Xã Buôn Choah | Ban Quản lý CT MTQG xã Buôn Choah | 2020 |  | 0.48979 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán |  | 1
5 | UBND xã Nam Đà
5.1 | Nhà văn hóa thôn Nam Phú | Xã Nam Đà | Ban Quản lý CT MTQG xã Quảng Phú | 2020 |  | 0.672 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán |  | 1
6 | Phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp
6.1 | Nạo vét kênh tiêu thôn Cao Sơn, xã Buôn Choah | Xã Buôn Choah | Phòng NN&PTNT | 2020 |  | 1.1263 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán
7 | Phòng Giáo dục và Đào tạo
7.1 | Trường tiểu học Kim Đồng xã Nâm N'Đir, Hạng mục: Nhà lớp học 10 phòng 2 tầng | Xã Nâm N'Đir | Phòng GD&ĐT | 2020 |  | 4.467 | [13 empty] | Chưa hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán |  | 1
7.2 | Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân (5 phòng học) | Buôn Choah - Buôn Choah | Phòng GD&ĐT | 2020 |  | 2.8873 | [13 empty] | Chưa hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán |  | 1
7.3 | Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân; Hạng mục: Cổng, tường rào, sân bê tông và nhà vệ sinh | Xã Nâm N'đir | Phòng GD&ĐT | 2020 |  | 1.5 | [13 empty] | Chưa hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán |  | 1
7.4 | Trường tiểu học Lê Lợi (HM: Nhà lớp học 08 phòng 2 tầng) |  | Phòng GD&ĐT | 2020 |  | 5 | [13 empty] | Chưa hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán
7.5 | Trường TH Nguyễn Bá ngọc, hàng mục: Cổng, tường rào; | Xã Nam Xuân | Phòng GD&ĐT | 2020 |  | 0.54 | [13 empty] | Chưa hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán |  | 1
7.6 | Trường TH Phan Chu trinh, hạng mục: Nâng cấp mở rông nhà lớp 8 phòng 2 tầng | Thị trấn Đắk Mâm | Phòng GD&ĐT | 2020 |  | 3.5008 | [13 empty] | Chưa hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán |  | 1
7.7 | Trường Mầm non Họa Mi, hạng mục nâng cấp, mở rộng nhà lớp 8 phòng 2 tầng | TT Đắk Mâm | Phòng GD&ĐT | 2019 |  | 5.7696 | [13 empty] | Chưa hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán |  | 1
7.8 | Trường Mầm non Vàng Anh hạng mục: Nâng cấp, mở rộng nhà hiệu bộ | Xã Nâm N'đir | Phòng GD&ĐT | 2019 |  | 3 | [13 empty] | Chưa hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán |  | 1
7.9 | Sửa chữa Trụ sở Công an huyện | TT Đắk Mâm | Công an huyện | 2020 |  | 3.685 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán |  | 1
7.10 | Trường Mầm non Hoa Hồng (nâng cấp, mở rộng nhà hiệu bộ ) | Xã Đức Xuyên | Phòng GD&ĐT | 2020 |  | 2 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán |  | 1
7.11 | Trường Mầm non Sơn Ca (phân hiệu Nam Hải) (nâng cấp mở rộng 2 phòng học) | Xã Nam Đà | Phòng GD&ĐT | 2020 |  | 1 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán |  | 1
7.12 | Trường Mầm non Họa Mi (điểm chính) (nâng cấp mở rộng cổng, tường rào) | xã Đắk Drô | Phòng GD&ĐT | 2020 |  | 0.7 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán |  | 1
7.13 | Trường Mầm non Hoàng Anh (nhà hiệu bộ) | Xã Quảng Phú | Phòng GD&ĐT | 2020 |  | 2 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán |  | 1
7.14 | Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm (nâng cấp, mở rộng tường rào, nhà vệ sinh) | TT Đắk Mâm | Phòng GD&ĐT | 2020 |  | 0.9 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán |  | 1
7.15 | Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Nguyễn Viết Xuân | Xã Buôn Choah | Phòng GD&ĐT | 2020 |  | 2 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán |  | 1
7.16 | Trường Tiểu học Nguyễn Văn Bé | Xã Đức Xuyên | Phòng GD&ĐT | 2020 |  | 4.5 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán |  | 1
7.17 | Trường Tiểu học Hoàng Diệu (nâng cấp, sửa chữa 7 phòng học) | Xã Nam Đà | Phòng GD&ĐT | 2020 |  | 1 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán |  | 1
7.18 | Trường THCS Nâm N'Đir (nâng cấp, sửa chữa 16 phòng học) | Xã Nâm N'đir | Phòng GD&ĐT | 2020 |  | 0.9993 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán |  | 1
7.19 | Trường MN Hướng Dương (Nâng cấp, mở rộng bếp ăn) | Xã Tân Thành | Phòng GD&ĐT | 2020 |  | 0.5466 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán
7.20 | Trường TH Trần Quốc Toản (Điểm chính) (Nâng cấp, sửa chữa 6 phòng học) | Xã Tân Thành | Phòng GD&ĐT | 2020 |  | 0.9 | [13 empty] | Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán |  | 35
7.21 | Trường MN Chòi Non (nâng cấp, cải tạo sân, mái vòm) | Xã Buôn Choah | Phòng GD&ĐT | 2021 |  | 1 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán
7.22 | Trường MN Hoàng Anh (nâng cấp, cải tạo cổng, tường rào) | Xã Quảng Phú | Phòng GD&ĐT | 2021 |  | 0.993 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán
7.23 | Trường TH Lê Văn Tám (Tân Lập) (Nâng cấp, mở rộng 3 phòng học) | Xã Nâm Nung | Phòng GD&ĐT | 2021 |  | 1.2 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán
7.24 | Trường MN Hoàng Anh (điểm chỉnh) (nâng cấp, mở rộng bếp ăn) | Xã Quảng Phú | Phòng GD&ĐT | 2021 |  | 0.84585 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán
7.25 | Trường TH Kim Đồng (điểm chính) (nâng cấp cổng, tường rào) | Xã Nâm N'đir | Phòng GD&ĐT | 2021 |  | 1.2 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán
7.26 | Trường THCS TT Đăk Mâm (nâng cấp, cải tạo sân, nhà để xe) | TT Đắk Mâm | Phòng GD&ĐT | 2021 |  | 1 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán
7.27 | Trường THCS Lý Tự Trọng (nâng cấp, cải tạo cổng, tường rào) | Xã Nam Xuân | Phòng GD&ĐT | 2021 |  | 1.2 | [13 empty] | Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán